## Plan SIGA
|  |  | MATRIZ DE ACTIVIDADES PLAN DEL SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SIGA | [20 empty] | Código: DE-F-2
Versión: 1
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | PRODUCTO, META O RESULTADO ESPERADO | PRESUPUESTO (Casilla Opcional) | RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO FINAL
[7 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
| Objetivo estratégico | Objetivo estratégico | [6 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia del cumplimiento total de la actividad)
1 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Elaborar el diagnostico integral de archivos | 1 Diagnóstico elaborado | 8000000 | Astrid Fajardo | 2018-01-26 | 2018-07-30 | 0.3 | 0.5 | Se realizo el Levantamiento de Información a través del formato para el diagnostico de área de almacenamiento de documentos o depósitos (12) . -Entrevista a personal encargado -Aspectos archivisticos -Aspectos de conservación. Levantamiento fotográfico de espacios de archivo y deposito Análisis de procesos de aspectos archivisticos. | 0.5 | 0.5 | Se finalizó el levantamiento de la información y se elaboró en un 100% el Informe del Diagnóstico Integral de Archivo para dar paso a la formulación del Sistema Integrado de Archivos, este fue presentado y aprobado por el profesional gestión documental Mauricio Araque. | 0.2 | 0 | La actividad fue finalizada en el segundo trimestre del año |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
2 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Elaborar el Plan de Conservación Documental | 1 Plan elaborado | 8000000 | Astrid Fajardo | 2018-01-26 | 2018-07-30 | 0.3 | 0 | No se ha adelantado ya que para la elaboración del plan se requiere como insumo el diagnóstico integral de archivos, esta actividad se empezara a realizar desde el segundo semestre. | 0.5 | 0.9 | Una vez revisado el diagnostico, se procedió a realizar la formulación del Sistema Integrado de Conservación el cual está integrado por el plan de conservación Documental este se presentó para la primera revisión el cual sufrió ajustes, y se encuentra en subsanación. | 0.2 | 0.1 | Una vez revisado el diagnostico, se procedió a realizar la formulación del Sistema Integrado de Conservación el cual está integrado por el Plan de Preservación Digital este se procedió a trabajar en conjunto con el área de sistemas en dicho plan y fue presentado al profesional de gestión documental para revisión. |  |  |  | 1 | 1 | 100%
3 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Elaborar el Plan de Preservación Digital | 1 Plan elaborado | 8000000 | Astrid Fajardo | 2018-01-26 | 2018-07-30 | 0.3 | 0 | No se ha adelantado ya que para la elaboración del plan se requiere como insumo el diagnóstico integral de archivos, esta actividad se empezara a realizar desde el segundo semestre. | 0.5 | 0.5 | Una vez revisado el diagnostico, se procedió a realizar la formulación del Sistema Integrado de Conservación el cual está integrado por el Plan de Preservación Digital este se procedió a trabajar en conjunto con el área de sistemas en dicho plan y fue presentado al profesional de gestión documental para revisión. | 0.2 | 0.5 | Una vez revisado el diagnostico, se procedió a realizar la formulación del Sistema Integrado de Conservación el cual está integrado por el Plan de Preservación Digital este se procedió a trabajar en conjunto con el área de sistemas en dicho plan y fue presentado al profesional de gestión documental para revisión. |  |  |  | 1 | 1 | 100%
4 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Elaborar la tabla de acceso de control en concordancia de la normatividad vigente | 1 Tabla de acceso de control |  | Mauricio Araque | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  |  | 1 | 0.5 | De acuerdo con los parámetros establecidos, por el profesional de gestión documental se dio inicio a la elaboración del formato de la tabla de acceso de control para la identificación de las series y subseries que tienen reserva. | [6 empty] | 1 | 0.5 | 50%
5 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Elaborar el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos | 1 Modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos |  | Mauricio Araque | 2018-07-01 | 2018-08-30 | [6 empty] | 1 | 0.3 | En el marco de la estrategia de implementacion del SGDEA, la direccion del Archivo de Bogotá realizo la socializacion de dicha estrategia en la cual se programo para este año al instituto para la socializacion y diliegenciamiento de los instrumentos. |  |  |  | 1 | 0.3 | 30%
6 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Elaborar el banco terminológico misional | 1 Banco Terminológico |  | Mauricio Araque | 2018-08-01 | 2018-09-30 | [6 empty] | 1 | 0.8 | Se inicio con la elaboracion del banco terminologico |  |  |  | 1 | 0.8 | 80%
7 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Actualizar el reglamento interno de archivo por la politica interna de archivo | 1 politica formulada |  | Julio Carrillo | 2018-07-01 | 2018-12-30 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 0 | 0%
8 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la restructuración institucional del IDPC. Componente de Tablas de Retención Documental | 1 Tablas de Retención Documental |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-07-02 | 2018-12-30 | [6 empty] | 0.7 |  | Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio prioridad a la realización de ajustes del PGD luego de la retroalimentación enviada desde el Archivo Bogotá. Esta priorización fue necesaria teniendo en cuenta que los ajustes se requirieron en cada uno de los ocho lineamientos del proceso por lo que las actividades asociadas a la actualización de TRD y sus anexos se vieron rezagadas. En cuarto trimestre del año se priorizara la actualización de las TRD y sus anexos. | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 0%
9 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la restructuración institucional del IDPC. Componente de Cuadros de Clasificación. | 1 Cuadros de Clasificación Documental |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-07-01 | 2018-12-30 | [6 empty] | 0.7 |  | Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio prioridad a la realización de ajustes del PGD luego de la retroalimentación enviada desde el Archivo Bogotá. Esta priorización fue necesaria teniendo en cuenta que los ajustes se requirieron en cada uno de los ocho lineamientos del proceso por lo que las actividades asociadas a la actualización de TRD y sus anexos se vieron rezagadas. En cuarto trimestre del año se priorizara la actualización de las TRD y sus anexos. | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 0%
10 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la restructuración institucional del IDPC. Componente de Cuadros de Caracterización | 1 Cuadros de Caracterización Documental |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-07-01 | 2018-12-30 | [6 empty] | 0.7 |  | Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio prioridad a la realización de ajustes del PGD luego de la retroalimentación enviada desde el Archivo Bogotá. Esta priorización fue necesaria teniendo en cuenta que los ajustes se requirieron en cada uno de los ocho lineamientos del proceso por lo que las actividades asociadas a la actualización de TRD y sus anexos se vieron rezagadas. En cuarto trimestre del año se priorizara la actualización de las TRD y sus anexos. | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 0%
11 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la restructuración institucional del IDPC. Componente de Fichas de Valoración | Fichas de Valoración Documental de acuerdo a las series y subseries misionales |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-07-01 | 2018-12-30 | [6 empty] | 0.7 |  | Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio prioridad a la realización de ajustes del PGD luego de la retroalimentación enviada desde el Archivo Bogotá. Esta priorización fue necesaria teniendo en cuenta que los ajustes se requirieron en cada uno de los ocho lineamientos del proceso por lo que las actividades asociadas a la actualización de TRD y sus anexos se vieron rezagadas. En cuarto trimestre del año se priorizara la actualización de las TRD y sus anexos. | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 0%
12 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Actualizar los activos de Información | 1 Activos de Información |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-09-01 | 2018-12-30 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0%
13 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Actualizar el índice de información reservado y clasificado | 1 Índice de Información reservado y clasificado actualizado |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.1 | 0.1 | Se realizo propuesta de actulizacion del formato del indice y se tiene propuesta de actualizacion de tipos documentales | 0.3 | 0.3 | Se actualizo el indice de informacion de acuerdo a la solicitud del comité SIG y se proyecto resolucion | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1 | 0.4 | 40% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
14 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Aprobar el esquema que publicación | 1 Esquema de publicación |  | Mauricio Araque - Julio Carrillo | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | 0.5 | Se realizo el esquema de publicacion y se proyecto resolucion para la adopcion del esquema de publicacion |  |  |  |  | 0.5 | El esquema de publicacion se aprobado y adopta por medio de la resolucion 192 de 2018 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
15 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Hacer seguimiento periódico el esquema que publicación | 1 Esquema de publicación |  | Julio Carrillo | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | En el trimestre se realizo seguimiento a los documentos publicados en la paguina Web por parte del contratista Julio Carrillo | 0.25 | 0.25 | Durante el segundo trimestre, el Contratista Julio Carrillo realizo seguimiento a los documentados cargados en la WebSite del instituto, así mismo con el contratista Carlos Sandoval se realizó un seguimiento a la información publicada por parte del SIG. | 0.25 | 0.25 | Se realizo seguimiento al esquema de publiacion para subdireccion general | 0.25 |  |  | 1 | 0.75 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
16 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar los ajustes al PINAR de acuerdo del concepto del la direccion del Archivo de Bogota | 1 PINAR adoptado |  | Grupo de Gestión Documental | 2018-06-12 | 2018-09-30 |  |  |  | 0.7 | 0.5 | De acuerdo al concepto de revisión y evaluación del Archivo de Bogotá del 10 de mayo de 2018, se dio inicio en atender dichas observaciones. | 0.3 | 0.3 | De acuerdo al concepto de revisión y evaluación del Archivo de Bogotá del 10 de mayo de 2018, se dio inicio en atender dichas observaciones, |  |  |  | 1 | 0.8 | 80%
17 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar los ajustes al PGD de acuerdo del concepto del la direccion del Archivo de Bogota | 1 PGD adoptado |  | Grupo de Gestión Documental | 2018-06-12 | 2018-09-30 |  |  |  | 0.7 | 0.5 | En el marco de la implementación de la estrategia Bogotá IGA +10 componente de Gestión Documental, se dio inicio en la actualización del PGD, y de acuerdo a diagnóstico del Archivo de Bogotá, dicho documento tiene un avance del 43% el cual deberá estar listo el 100% para el mes de septiembre | 0.3 | 0.5 | En la implementacion de la estrategia IGA + 10 de la secretaria general se realizaron los ajustes al Programa de Gestion Documental el cual sera presentado al comité SIG el dia 01 de Octubre para su aprobacion |  |  |  | 1 | 1 | 100%
18 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Intervenir técnicamente el fondo acumulado de la corporación la candelaria | 2 periodos intervenidos (1er PERIODO 29/04/1980 – 09/09/1983; 2º. PERIODO 10/09/1983 – 17/08/1994) |  | Julio Carrillo - Nancy Zamora - Natalia Ospina | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.1 | En el trimestre se adenlanto con la clasificacion y organización de 5 metros lineales del primer periodo |  |  |  | 0.4 | 0.4 | Para el III se intervinieron 8,4 metros lineales de los periodos I y II | 0.35 |  |  | 1 | 0.5 | 50% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
19 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Intervenir técnicamente los expedientes de bienes de interés cultural provenientes de la Subdirección de Intervención | 100 % de los expedientes organizados |  | Oscar - Omar - Darío | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.0152 | Con el fin de cumplir las directrices del plan de acción (SIGA), donde se puede observar y evidenciar que para el año 2018 se proyecta un 100% en cuanto la organización, clasificación, unificación, foliación, depuración y descripción en FUID, de los expedientes del IDPC, SDP y Corporación la Candelaria, el cual esta compuesto por 525 metros lineales. |  |  | Con el fin de cumplir las directrices del plan de acción (SIGA), donde se puede observar y evidenciar que para el año 2018 se proyecta un 100% en cuanto la organización, clasificación, unificación, foliación, depuración y descripción en FUID, de los expedientes del IDPC, SDP y Corporación la Candelaria, el cual esta compuesto por 525 metros lineales. para este rimestre se intervinieron 14 metros lineales | 0.35 | 0.35 | Con el fin de cumplir las directrices del plan de acción (SIGA), donde se puede observar y evidenciar que para el año 2018 se proyecta un 100% en cuanto la organización, clasificación, unificación, foliación, depuración y descripción en FUID, de los expedientes de los bienes de interés cultural, el cual está compuesto por 525 metros lineales. Para III trimestre se intervinieron 33,7 metros lineales pertenecientes a 493 expedientes, 799 carpetas y 45484 folios | 0.4 |  |  | 1 | 0.3652 | 36.52% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
20 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Intervenir técnicamente los expedientes contractuales de 2016-2017 en preparacion para la autitoria regular de la contaloria distrital | 100% de los expedientes |  | Julio Carrillo - Nancy Zamora - Natalia Ospina - Omar - Camila - Mauricio | 2018-03-01 | 2018-06-30 |  |  | Se identifico la informacion faltante dentro de los expdientes y se formulo un plan de trabajo la intervención | 1 | 1 | En el marco de la auditoria a realizar por la contraloria, se realiso la intervencion a los expedientes contractuales de las vigencias 2016 y 2017 a los cuales se les realizo inserción de documentos faltantes y folación | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
21 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Garantizar la disponibilidad para prestamos y consultas de los expedientes de gestión documental del archivo BIC | 100 % de los prestamos y consultas atendidas |  | Darío | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | El cual se contempla en el 100% de los prestamos atendidos, en respuesta a las solicitudes realizadas, en cumplimiento con la meta del primer trimestre, teniendo como referente las solicitudes de préstamos y consultas de los archivos de BIC, recibidas por correo electrónico con un total de 246, comparado con las planillas de préstamo a usuarios internos con 353, esto debido a que en algunos correos hay mas de una solicitud, se garantizando dicho servicio a los usuarios internos. Las solicitudes de consulta en sala se reciben de manera verbal y de igual manera se atendieron a satisfacción las 204 consultas de usuarios externos. | 0.25 | 0.25 | 100% de los prestamos atendidos, en respuesta a las solicitudes realizadas, en cumplimiento con la meta del segundo trimestre, teniendo como referente las solicitudes de préstamos y consultas de los archivos de BIC, recibidas por correo electrónico y comparado con las planillas de préstamo a usuarios internos con 544, garantizando dicho servicio a los usuarios internos. Las solicitudes de consulta en sala se reciben de manera verbal y de igual manera se atendieron a satisfacción la 100 consultas de usuarios externos. | 0.25 | 0.25 | Durante el III Trimestre se atendió el 100 % de los préstamos y consultas solicitadas a la entidad para los expedientes BIC. Usuarios internos: 386 solicitudes, Usuarios externos: 187 Solicitudes | 0.25 |  |  | 1 | 0.75 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
22 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Estandarizar los flujos documentales de los diferentes procesos del instituto en la herramienta del sistema de gestión documental Orfeo | Estandarización de los procesos en el aplicativo Orfeo |  | Angélica Acuña - Mauricio Araque | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | Dentro de la estandarización de procesos con Orfeo se ha realizado actividades tales como: Formato para la solicitud de certificaciones de la Oficina Asesora Jurídica, Creación de Expedientes virtuales, Proceso del SDQS con la radicación en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, Prestamos de la documentación física y virtual para los servidores del IDPC y Centralización de los Archivos de gestión (Correspondencia) | 0.25 | 0.25 | Dentro de la normalización del proceso del Aplicativo Orfeo se ha realizado funciones tales como: Actualización de las plantillas del Aplicativo Orfeo la creación de los expedientes para el archivo BIC, de acuerdo a las necesidades del la Subdirección de Intervención, lineamientos para la entrega, préstamos y digitalización de los documentos recepcionados en el área de Correspondencia , y por último la actualización del Flujograma del SDQS para el área de Atención a la Ciudadanía | 0.25 | 0.25 | Durante el III trimestre Se estandarizaron los flujogramas de radicación de los documentos Subintervencion, respuesta desde el radicado padre de radicación de los documentos Subintervencion - Resoluciones. | 0.25 |  |  | 1 | 0.75 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
23 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar campañas de apropiación del aplicativo Orfeo | 4 Campañas de apropiación del aplicativo Orfeo |  | Angélica Acuña | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | Durante de este trimestre se realizó una campaña Institucional sobre la actualización de la nueva versión del Sistema de Gestión Documental Orfeo, el cual se elaboró dos pendones de difusión de la información necesaria para los servidores de la Entidad. | 1 | 1 | En el trimestre en el marco de la compaña de autocontrol se formula la campaña para el sistema de gestion documental Orfeo | 1 | 1 | Durante el III trimestre se realizó la campaña para promover la inclusión de los radicados en los expedientes virtuales antes de ser reasignados. | 1 |  |  | 4 | 3 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
24 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar capacitaciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC | 100% de las capacitaciones atendidas |  | Angélica Acuña | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | Entre el mes de enero y marzo se realizaron 23 sesiones de capacitaciones funcionales del Sistema de Gestión Documental Orfeo para las siguientes dependencias: (Jurídica) (Subdirección General: Planeación, SIG, Gestión Documental, PEMP), (Subdirección de Intervención: Administrativa, Fachadas, Control Urbano, Valoración, Espacio Público, Evaluación de anteproyectos, Obras), (Subdirección de Divulgación: Comunicación, Civinautas, Fomento, Patrimonio Inmaterial, Museo de Bogotá, Publicaciones, Centro de Documentación), (Subdirección de Gestión Corporativa: Atención a la Ciudadanía, Talento Humano, Control Interno Disciplinario, Almacén). Para un total de 258 servidores capacitados. Se realizaron 18 capacitaciones personalizadas del Sistema de Gestión Documental Orfeo al personal del IDPC, adicional a esto se desarrollaron 194 soportes funcionales del Aplicativo Orfeo a los servidores del Instituto con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la herramienta. | 0.25 | 0.25 | 17 sesiones de capacitaciones funcionales del Sistema de Gestión Documental Orfeo para las siguientes dependencias: (Jurídica) (Subdirección General: Planeación, SIG, Gestión Documental, PEMP), (Subdirección de Intervención: Administrativa, Fachadas, Control Urbano, Valoración, Espacio Público, Evaluación de anteproyectos, Obras), (Subdirección de Divulgación: Comunicación, Civinautas, Fomento, Patrimonio Inmaterial, Museo de Bogotá, Publicaciones, Centro de Documentación), (Subdirección de Gestión Corporativa: Atención a la Ciudadanía, Talento Humano, Control Interno Disciplinario, Almacén). Para un total de 258 servidores capacitados. Se realizaron 40 soportes funcionales del Aplicativo Orfeo a los servidores del Instituto con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la herramienta. | 0.25 | 0.25 | Para el III trimestre se realizaron 66 seguimientos funcionales del Aplicativo y 20 Capacitaciones Orfeo a los servidores del Instituto con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la herramienta. | 0.25 |  |  | 1 | 0.75 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
25 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC | Seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes oficinas |  | Nancy Zamora - Natalia Ospina | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | En el trimestre se realizo seguimiento a la organización de los archivos de los grupos de trabajo de control interno, talento humano, financiera, monumentos, subdireccion general | 0.25 | 0.25 | En el trimestre se realizó seguimiento a la organización de los archivos de los grupos de trabajo de talento humano y SIG | 0.25 | 0.25 | Durante el III trimestre se realizaron seguimientos a la organización de los archivos a los Grupos de trabajo de Subdirección de Divulgación, Civinautas, Control disciplinario, SIG, Subdirección de Intervención, Subdirección General, Talento Humano, Salud Ocupacional, Subdirección de Intervención, Monumentos , Bienes Muebles, Talento Humano, Financiera | 0.25 |  |  | 1 | 0.75 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
26 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar campañas que incentiven a los servidores públicos la apropiación de la gestión documental en el IDPC. | 4 campañas realizadas |  | Grupo de Gestión Documental | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | En el trimestre se creo folleto, donde se difunde la apropiacion de las gestion documental al interior del instituto. | 1 | 1 | En el trimestre en el marco de la compaña de autocontrol se formula la campaña del proceso de Gestión Documental. | 1 | 1 | En el trimestre se continuo con la campaña de autocontrol liderado por la oficina de control interno del proceso de Gestion Documental | 1 |  |  | 4 | 3 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
27 | Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar capacitaciones en gestión documental para el personal del IDPC | 100 % de las áreas del IDPC capacitadas |  | Grupo de Gestión Documental | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | En el trimestre se adelantaron las respectivas capasitaciones a los grupos de trabajos de talento humano, financiera, monumentos. | 0.25 | 0.25 | En el trimestre se realizó capacitación en Gestión Documental a los grupos de trabajo de SIG y Subdirección de Intervención | 0.25 | 0.25 | Durante el III trimestre se realizaron capacitaciones en materia de Gestión Documental a los grupos de trabajo de Dirección General, Subdirección General, Subdirección de Intervención, Subdirección de Divulgación, Civinautas, SIG, Enlucimiento de Fachadas, Financiera y PEMP | 0.25 |  |  | 1 | 0.75 | 75% | Carpeta Anexo Evidencias Plan SIGA 1 Trimestre
[6 empty] | Elaborar el diagnostico integral de archivos | PGD | PINAR | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Elaborar el Plan de Conservación Documental | PGD | PINAR | 0.3 | 0 |  | 0.5 | 0.9 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0
[6 empty] | Elaborar el Plan de Preservación Digital | PGD | PINAR | 0.3 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0
[6 empty] | Elaborar la tabla de accedo de control en concordancia de la normatividad vigente |  | PINAR | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Elaborar el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos |  | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.3 |  | 0 | 0
[6 empty] | Elaborar el banco terminológico misional |  | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.8 |  | 0 | 0
[6 empty] | Actualizar el reglamento interno de archivo |  | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0
[6 empty] | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC. Componente de Tablas de Retención Documental | PGD | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC. Componente de Cuadros de Clasificación. | PGD | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC. Componente de Cuadros de Caracterización | PGD | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC. Componente de Fichas de Valoración | PGD | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | Actualizar los activos de Información | PGD | PINAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0
[6 empty] | Actualizar el índice de información reservado y clasificado |  | PINAR | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0
[6 empty] | Aprobar el esquema que publicación |  | PINAR | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
[6 empty] | Hacer seguimiento periódico el esquema que publicación |  | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Realizar los ajustes al PINAR de acuerdo del concepto del la direccion del Archivo de Bogota |  | PINAR | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.5 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0
[6 empty] | Realizar los ajustes al PGD de acuerdo del concepto del la direccion del Archivo de Bogota | PGD |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0
[6 empty] | Intervenir técnicamente el fondo acumulado de la corporación la Candelaria | PGD | PINAR | 0.25 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.35 | 0
[6 empty] | Intervenir técnicamente los expedientes de bienes de interés cultural provenientes de la Subdirección de Intervención |  |  | 0.25 | 0.0152 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.4 | 0
[6 empty] | Intervenir técnicamente los expedientes contractuales de 2016-2017 en preparacion para la autitoria regular de la contaloria distrital | PGD | PINAR | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Garantizar la disponibilidad para prestamos y consultas de los expedientes de gestión documental del archivo BIC | PGD | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Estandarizar los flujos documentales de los diferentes procesos del instituto en la herramienta del sistema de gestión documental Orfeo | PGD | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Realizar campañas de apropiación del aplicativo Orfeo | PGD | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Realizar capacitaciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC | PGD | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Realizar seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC |  | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Realizar campañas que incentiven a los servidores públicos la apropiación de la gestión documental en el IDPC. | PGD | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[6 empty] | Realizar capacitaciones en gestión documental para el personal del IDPC | PGD | PINAR | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0
[9 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[9 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo
[8 empty] | PINAR | 16.67% | 11.91% |  | 26.67% | 24.81% |  | 35.37% | 21.3% |  | 21.3% | 0
[8 empty] | PGD | 15.59% | 12.35% |  | 27.65% | 28.82% |  | 32.94% | 17.65% |  | 23.82% | 0%

## Cron_SIC
Diagnóstico de Integral de Archivos
Plan de conservación documental
Plan de preservación digital
Manuales e instructivo relacionados con el proceso de conservación
ACTIVIDAD | Enero | [19 empty] | Febrero | [19 empty] | Marzo | [19 empty] | Abril | [19 empty] | Mayo | [24 empty] | Junio | [19 empty] | Julio
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5
| L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Elaborar y presentar un cronograma de actividades que le permita dar cumplimiento a las obligaciones del contrato para la elaboración del diagnóstico de conservación de archivos y la formulación del Sistema integrado de Conservación, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en concordancia con la normatividad vigente. | bar: 3 V to 4 M
Revisar las TVD y TRD en articulación con la disciplina archivística para definir los lineamientos de conservación de acuerdo con la naturaleza de la documentación y su conservación en el tiempo. | bar: 4 J to 5 M
Elaborar el Diagnóstico de Conservación de Archivos conforme en la normatividad vigente y en articulación con los resultados y lineamientos definidos por las por las disciplinas archivística e histórica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | bar: 5 J to 12 V
Elaborar los documentos relacionados con el Sistema Integrado de Conservación garantizando la administración custodia y presentación de los archivos físico y digitales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en concordancia con su especialidad como profesional Conservador y Restaurador de bienes muebles y la normatividad vigente. | bar: S1 L to S4 V
Formular los planes del Sistema Integrado de Conservación-SIC, Plan de conservación documental para los documentos de archivo creados en medios físicos y/o análogos y el plan de preservación digital a largo plan para documentos digitales y/o electrónicos de archivo, estableciendo las acciones a corto plazo de conformidad con la valoración de los documentos y su ciclo vital, mediante la aplicación de una estrategia de mejora continua de los procesos. | bar: S5 L to S4 M
Elaborar manuales e instructivo relacionados con el proceso de conservación de los documentos existentes en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | bar: S4 J to S5 V

## Capacitacion y Seguimientos ORF
CRONOGRAMA CAPACITACION Y SEGUIMIENTOS ORFEO
No. | ACTIVIDAD | Febrero | [21 empty] | Marzo | [20 empty] | Abril | [22 empty] | Mayo | [22 empty] | Junio | [20 empty] | Julio | [21 empty] | Agosto | [22 empty] | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [23 empty] | Noviembre | [21 empty] | Diciembre
|  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | HORA | ESTADO | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | HORA | ESTADO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | HORA | ESTADO | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | HORA | ESTADO | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | HORA | ESTADO | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | HORA | ESTADO | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | HORA | ESTADO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | HORA | ESTADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | HORA | ESTADO | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | HORA | ESTADO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | HORA | ESTADO
1 | Sub.Intervenación
2 | Administrativa | [10 empty] | CAP | [9 empty] | 9 a 11 | OK
3 | Oficina 116 | [5 empty] | CAP | [14 empty] | 9 a 11 | OK
4 | Oficina 112
5 | Sub. Divulgación
6 | Administrativos | [12 empty] | CAP | [7 empty] | 9 a 11 | OK
7 | Fomento - Comunicaciones
8 | Civinautas | [6 empty] | CAP | [13 empty] | 9 a 11 | OK
9 | Sub.Corporativa
10 | Atención a al Ciudadania | [9 empty] | CAP | [10 empty] | 1 a 3 | OK
11 | Adminstrativa | [8 empty] | CAP | [11 empty] | 2:30 a 4: 00 - Funcionario IDPC 4 a 5 | OK
12 | Talento Humano | [6 empty] | CAP | CAP | [12 empty] | 9 a 11 - 2:30 a 4:30 | OK
13 | Control Disciplinario Disciplinario | [7 empty] | CAP | [12 empty] | 11 a 12 | OK
14 | Control Disciplinario | [11 empty] | CAP | [8 empty] | 9 a 11 | OK
15 | Dirección Gemeral
16 | Juridica | [17 empty] | CAP |  |  | 10 a 12 | OK
17 | Sub. General | [11 empty] | CAP | [8 empty] | 2: 30 a 4:30 | OK
18 | Museo de Bogotá | [12 empty] | CAP | [7 empty] | 9 a 11 | OK
19 | PEMP
20 | Inventarios | [22 empty] | CAP | [18 empty] | 2 a 4 | OK
21 | Especialistas PEMP | [31 empty] | CAP | [9 empty] | 2:30 a 4:30 | OK
22 | Administrativos | [25 empty] | CAP | [15 empty] | 2:30 a 4:30 | OK
23 | Comunicaciones | [19 empty] | CAP | 2 a 4 | OK
24 | Palomar | [11 empty] | CAP | [8 empty] | 3 a 4:30 | OK
OK
| CAP | [21 empty] | A
| SEG | [21 empty] | P

## Capacitacion y seguimientos
CRONOGRAMA CAPACITACION Y SEGUIMIENTOS
No. | RESPONSABLE | Dependencias a capacitar | MES | [246 empty] | RECURSOS
|  |  | Septiembre | [21 empty] | Febrero | [20 empty] | Marzo | [19 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [20 empty] | Junio | [18 empty] | Julio | [19 empty] | Agosto | [20 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre | [21 empty] | Noviembre | [19 empty] | Diciembre | [19 empty] | Avance Ene | Avance Feb | Avance Mar | Avance Abr | Avance May | Avance Jun | Avance Jul | Avance Ago | Avance Sep | Avance Oct | Avance Nov | Avance Dic | Total
|  |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31
1 | Mauricio Araque | Direccion General
2 | Mauricio Araque | Asesoría Control Interno
3 | Mauricio Araque | Asesoría Jurídica
4 | Mauricio Araque | Subdirecion General | [22 empty] | NZC |  |  |  | NZC | [13 empty] | MAS |  | OK | [5 empty] | MAS | [13 empty] | OK
5 | Mauricio Araque | Planeacion
No. | RESPONSABLE | Dependencias a capacitar | MES | [246 empty] | RECURSOS
|  |  | Septiembre | [21 empty] | Febrero | [20 empty] | Marzo | [19 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [20 empty] | Junio | [18 empty] | Julio | [19 empty] | Agosto | [20 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre 1: Octubre | Noviembre | [19 empty] | Diciembre | [19 empty] | Avance Ene | Avance Feb | Avance Mar | Avance Abr | Avance May | Avance Jun | Avance Jul | Avance Ago | Avance Sep | Avance Oct | Avance Nov | Avance Dic | Total
|  |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31
1 | Julio Carrillo | Subdireccion de Gestion Corporativa
2 | Julio Carrillo | Financiera | [22 empty] | NZC | [19 empty] | OK | [10 empty] | JCS | [8 empty] | OK
3 | Julio Carrillo | Talento Humano | [49 empty] | JCC |  |  |  |  | JCC | [7 empty] | OK
4 | Julio Carrillo | Almacén
5 | Julio Carrillo | Atencion al Ciudadano
6 | Julio Carrillo | Correspondencia
7 | Julio Carrillo | Sistemas
No. | RESPONSABLE | Dependencias a capacitar | MES | [246 empty] | RECURSOS
|  |  | Septiembre | [21 empty] | Febrero | [20 empty] | Marzo | [19 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [20 empty] | Junio | [18 empty] | Julio | [19 empty] | Agosto | [20 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre 1: Octubre | Noviembre | [19 empty] | Diciembre | [19 empty] | Avance Ene | Avance Feb | Avance Mar | Avance Abr | Avance May | Avance Jun | Avance Jul | Avance Ago | Avance Sep | Avance Oct | Avance Nov | Avance Dic | Total
|  |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31
1 | Natalia Ospina | Subdirección de Intervención
2 | Natalia Ospina | Equiparaciones y Control Urbano
3 | Natalia Ospina | Enlucimiento de fachadas
4 | Natalia Ospina | Espacios publicos
5 | Natalia Ospina | Arqueologia
6 | Natalia Ospina | Bienes Muebles | [29 empty] | SNC | [12 empty] | OK | [12 empty] | SNC | [6 empty] | OK
7 | Natalia Ospina | Valoracion e Inventario BIC
8 | Natalia Ospina | Anteproyectos BIC
9 | Natalia Ospina | Obras
10 | Natalia Ospina | Proyectos Especiales Y espacio Publico
No. | RESPONSABLE | Dependencias a capacitar | MES | [246 empty] | RECURSOS
|  |  | Septiembre | [21 empty] | Febrero | [20 empty] | Marzo | [19 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [20 empty] | Junio | [18 empty] | Julio | [19 empty] | Agosto | [20 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre 1: Octubre | Noviembre | [19 empty] | Diciembre | [19 empty] | Avance Ene | Avance Feb | Avance Mar | Avance Abr | Avance May | Avance Jun | Avance Jul | Avance Ago | Avance Sep | Avance Oct | Avance Nov | Avance Dic | Total
|  |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31
1 | Nancy Zamora | Subdirección de Divulgación
2 | Nancy Zamora | Comunicaciones
3 | Nancy Zamora | Museo de Bogota | [22 empty] | NZC | [19 empty] | OK
4 | Nancy Zamora | Convocatorias
5 | Nancy Zamora | Civinautas
6 | Nancy Zamora | Centro de Documentación
7 | Nancy Zamora | Control disciplinario
8 | Nancy Zamora | SIG
| Julio Carrillo Capacitacion | JCC | [21 empty] | OK
| Julio Carrillo Seguimiento | JCS | [21 empty] | P
| Nancy Zamora Capacitacion | NZC | [21 empty] | A
| Nancy Zamora Seguimiento | NZS
| Silvia Natalia Capacitacion | SNC
| Silvia Natalia Seguimiento | SNS
| Mauricio Araque Capacitacion | MAC
| Mauricio Araque Seguimiento | MAS

## Intervencion de Fondo
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Febrero
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | AVANCE
Nancy Zamora | [17 empty] | X | X | X
Silvia Natalia Ospina | [6 empty] | x | [10 empty] | X | X | X
Julio Carrillo Silva | [6 empty] | x
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Marzo
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | AVANCE
Nancy Zamora | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X
Silvia Natalia Ospina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X
Julio Carrillo Silva | x | [7 empty] | X
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Abril
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Mayo
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Junio
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Julio
| 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Agosto
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Septiembre
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Octubre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Noviembre
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DEL FONDO ACUMULADO
CONTRATISTA | Diciembre
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | AVANCE
Nancy Zamora
Silvia Natalia Ospina
Julio Carrillo Silva
Mauricio Araque Tejada