## PLAN DE ADECUACIÓN
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG - MIPG
Dimensión |  | Política Gestión y Desempeño | Categoría (Autodiagnóstico) | Implementación / Adecuación | Sostenibilidad | Actividad | Estratégica | Gestión | Seguimiento | Producto o resultado esperado | % Ponderado | Und. Medida | Proceso responsable | Fecha |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[14 empty] | Inicial | Final | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[16 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Direccionamiento estratégico y planeación |  | Planeación Institucional | Formulación de planes |  | X | Acompañar y orientar la formulación/reformulación y seguimiento de planes institucionales | X |  |  | 100% de los Planes Institucionales acompañados y orientados | 2% | % de planes Institucionales acompañados y orientados | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Programación presupuestal |  | X | Definir lineamientos para la formulación y posterior consolidación del anteproyecto anual del presupuesto de inversión del IDPC | X |  |  | Anteproyecto anual del presupuesto de inversión formulado | 2% | # documento anteproyecto de presupuesto de inversión 2019 formulado | Direccionamiento Estratégico | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Participación Ciudadana | Construir el Plan de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan | X |  | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | X |  |  | Caja de herramientas de lineamientos | 2% | % de avance en la consolidación de la caja de herramientas | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0 | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación |  | Planeación Institucional | Liderazgo Estratégico | X |  | Formular una propuesta para el fortalecimiento del seguimiento y control de la gestión para la toma de decisiones | X |  |  | Una propuesta formulada y aprobada | 2% | # propuestas formuladas y aprobadas | Direccionamiento Estratégico | 2019-04-01 | 2019-09-30 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Trabajar por procesos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Formular las actividades del Plan de Acción del SIG | X |  |  | Plan de Acción del SIG formulado | 2% | # documentos aprobados | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Trabajar por procesos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Ejecutar las actividades del Plan de Acción del SIG | X |  |  | Plan de Acción del SIG ejecutado | 2% | % de avance | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 5% |  |  | 25% |  |  | 35% |  |  | 35% |  |  | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Trabajar por procesos (Manual Operativo MIPG) | X |  | Actualizar el mapa de procesos en el marco de la nueva estructura organizacional del IDPC. | X |  |  | 1 Mapa de procesos aprobado | 2% | # documentos aprobados | Fortalecimiento del SIG | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades (Manual Operativo MIPG) | Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | X |  | Actualizar el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS -PGIRP- | X |  |  | Plan de Acción de Gestión Ambiental formulado | 2% | # documentos aprobados | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades (Manual Operativo MIPG) | Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | X |  | Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Ambiental | X |  |  | Plan de Acción de Gestión Ambiental ejecutado | 2% | % de avance | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Planeación Institucional | Formulación de planes | X |  | Consolidar el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG de acuerdo a las acciones definidas en los POA por dependencias aprobados. | X |  |  | Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG consolidado | 2% | # documentos consolidados | Fortalecimiento del SIG | 2019-02-01 | 2019-01-31 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Planeación Institucional | Formulación de planes | X |  | Realizar reporte mensual al avance del Plan de Adecuación del MIPG en el IDPC durante el 2019 (PMR Proyecto 1110) | X |  |  | 9 reportes | 2% | # reportes | Fortalecimiento del SIG | 2019-04-01 | 2019-12-10 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Planeación (Plan anticorrupción) |  | X | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2018 | X |  |  | Informe de gestión de la vigencia 2018 elaborado | 2% | Informe de gestión de la vigencia elaborado | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-02-15 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Planeación (Plan anticorrupción) |  | X | Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 | X |  |  | Informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 elaborado | 2% | Informe de rendición de cuentas de la vigencia elaborado | Direccionamiento Estratégico | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Planeación (Plan anticorrupción) |  | X | Liderar la formulación, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la vigencia 2019 | X |  |  | PAAC aprobado y publicado | 2% | PAAC publicado | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación |  | Planeación Institucional | Liderazgo Estratégico |  | X | Liderar los comités que estén bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | 4 comités liderados con soporte de acta de reunión | 1% | # de comités liderados | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación |  | Planeación Institucional | Liderazgo Estratégico |  | X | Liderar el reporte de diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión -FURAG, correspondiende a la vigencia 2018 |  | X |  | Reporte de diligenciamiento | 1% | # reportes | Fortalecimiento del SIG | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 1 | [11 empty] | 1 | 0% | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación |  | Planeación Institucional | Liderazgo Estratégico |  | X | Elaborar los informes de rendición de la cuenta anual responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación |  | X |  | Informes de rendición de la cuenta anual elaborados | 1% | # de informes elaborados | Direccionamiento Estratégico - Gestión Documental - Mejora Continua | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0%
Evaluación de Resultados |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Calidad de la evaluación |  | X | Realizar seguimiento a planes de trabajo para cada política de desempeño institucional |  |  | X | Informes de seguimiento a los planes de acción de las políticas de desempeño institucional | 1% | # informes | Fortalecimiento del SIG | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0%
Control interno |  | Control interno | Actividades de Control Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) |  | X | Elaborar informes de balance de la gestión de riesgos en el IDPC |  |  | X | 3 Informes de balance de la gestión de riesgos | 1% | # Informes | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
Control interno |  | Control interno | Información y Comunicación Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) |  | X | Consolidar el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción |  |  | X | 3 Mapas de riesgos Institucional y de corrupción consolidados con seguimiento | 1% | # documentos | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Realizar el reporte semestral de la gestión ambiental a la Secretaría Distrital de Ambiente |  |  | X | 2 Reportes de gestión ambiental cargado en el aplicativo STORM | 1% | # Reportes | Fortalecimiento del SIG | 2019-01-02 | 2019-08-30 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Realizar y presentar trimestralmente el informe de consumo de servicios públicos y de generación de residuos aprovechables |  |  | X | 4 Informes de consumos | 1% | # Informes | Fortalecimiento del SIG | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Realizar reporte del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición |  |  | X | 12 Reportes de obra ante la Secretaria Distrital de Ambiente | 1% | # Reportes | Fortalecimiento del SIG | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 12 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Fomentar acciones de articulación y colaboración interinstitucional con el fin de fortalecer la gestión ambiental en el sector cultura |  |  | X | 2 Acciones interinstitucionales enfocadas en la gestión ambiental | 1% | # Acciones | Fortalecimiento del SIG | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento al plan anticorrupción |  | X | Realizar el monitoreo del PAAC en conjunto con los responsables de su cumplimiento |  |  | X | 3 monitoreos del PAAC | 1% | # monitoreos | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejercicio Contratactual |  | X | Realizar informe semestrales de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y su modificaciones |  |  | X | 1 seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 1% | # de seguimientos al PAA | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-07-31 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejercicio Contratactual |  | X | Realizar actualización al PAA de acuerdo con las necesidades institucionales |  |  | X | Actualización del PAA en el SECOP II | 1% | % de actualización del PAA en el SECOP II atendidas | Direccionamiento Estratégico | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0 | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transparencia pasiva | X |  | Realizar seguimiento a la implementación de la fase III de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC. | X |  |  | 2 informes de seguimiento a la implementación de la Fase III | 2% | # informes | Atención a la Ciudadania. | 2019-01-02 | 2019-10-15 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Servicio al ciudadano | Autodiagnóstico Servicio al ciudadano | X |  | Implementar el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano | X |  |  | 100% implementacion del Plan de Acción | 2% | % avance | Atención a la Ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0 | 0%
Talento humano |  | Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | X |  | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | X |  |  | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 2% | # politica | Atención a la Ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-04-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Talento humano |  | Talento humano | Planeación Estratégica | X |  | Formular y adoptar el Plan estratégico de Talento Humano. | X |  |  | 1 Plan Formulado y adoptado | 2% | # documentos | Gestión Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Planeación Estratégica |  | X | Realizar el seguimiento a la aplicación y evaluación, de la Evaluación de Desempeño Laboral de los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba. Vigencia 2019-2020 y primer semestre de 2019. | X |  |  | 2 informes de seguimiento a la evaluación de desempeño | 1% | # informes | Gestión Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Planeación Estratégica | X |  | Formular y adoptar los planes que están enmarcados en el Plan Estratégico de Talento Humano | X |  |  | 4 Planes Formulados y adoptados | 2% | # documentos | Gestión Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 4 | [11 empty] | 4 | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Actualizar y aprobar el Plan de Mantenimiento Anual | X |  |  | 1 Plan actualizado, aprobado | 2% | # documentos | Administración de Bienes e Infraestructura | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Cultural | X |  | Formular y adoptar la política de cero papel del instituto | X |  |  | 1 Política Cero Papel formulada y adoptada | 2% | # política | Gestión documental | 2019-04-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Documental | X |  | Formular y adoptar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC | X |  |  | 1 plan formulado y adoptado | 2% | # documentos | Gestión documental | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Estratégico |  | X | Actualizar el programa de gestión documental | X |  |  | 1 programa de gestión actualizado | 2% | # documentos | Gestión documental | 2019-04-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Estratégico |  | X | Actualizar y aprobar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad ­PINAR | X |  |  | 1 Plan actualizado, aprobado | 2% | # documentos | Gestión documental | 2019-04-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100% | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | X |  | Adoptar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn | X |  |  | 1 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información adoptado | 2% | # documentos | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 | [11 empty] | 100% | 0 | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | X |  | Adoptar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | X |  |  | 1 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información adoptado | 2% | # documentos | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 | [11 empty] | 100% | 0 | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales | X |  | Automatizar y centralizar la base de datos de contratistas del IDPC que reposa en juridica | X |  |  | 1 Proceso automatizado | 2% | % avance | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 0% |  |  | 50% |  |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales | X |  | Actualizar, unificar y migrar la información del Sistema de Gestion Documental Orfeo, versión 2019 | X |  |  | 100% del Sistema Orfeo actualizado, unificado y migrado. | 2% | % avance | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% |  |  | 40% |  |  | 40% |  |  | 20% |  |  | 100% | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento Anual, para la vigencia 2019 |  |  | X | 4 informes de seguimiento | 1% | # informes | Administración de Bienes e Infraestructura | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejercicio Contable |  | X | Realizar conciliaciones trimestrales con Almacén, Inventarios y contabilidad |  | X |  | 4 informes de conciliacion | 1% | # informes | Administración de Bienes e Infraestructura | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Realizar inventario del total de los bienes del IDPC |  | X |  | 1 informe de resultado | 1% | # informes | Administración de Bienes e Infraestructura | 2019-10-01 | 2019-12-31 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0% | 0%
Evaluación de Resultados |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Utilidad de la información |  | X | Presentar informes de seguimiento del control de la ejecución presupuestal |  |  | X | 4 Informes de seguimiento presupuestal | 1% | # Informes | Gestión Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Realizar conciliaciones trimestrales de las cuentas del balance |  | X |  | 28 conciliaciónes de las cuentas del balance | 1% | # conciliaciónes | Gestión Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 28 | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejercicio Contable |  | X | Coordinacion y organización del Comité Tècnico de Sostenibilidad Contable |  | X |  | 4 actas de Comite Tècnico de Sostenibilidad Contable | 1% | # documentos | Gestión Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | Planeación institucional | Toma de decisiones basada en evidencias |  | X | Reportar trimestralmente la ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. |  | X |  | 4 Reportes de ejecución de PAC | 1% | # reportes | Gestión Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transparencia activa |  | X | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de transparencia, medidas anticorrupción y Servicio a la Ciudadania. |  | X |  | 3 capacitaciones en materia de transparencia, medidas anticorrupción y Servicio a la Ciudadania. | 1% | # capacitaciones | Atención a la Ciudadania. | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transparencia activa |  | X | Realizar actvidades de divulgación de los siguientes temas: proceso de atención al ciudadano, portafolio de trámites y servicios y Plan de Acción de la Política de Integridad |  | X |  | 7 actividades de divulgación | 1% | ·# actividades | Atención a la Ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 7 | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento acceso a la información pública |  | X | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. |  |  | X | 3 Informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | 1% | # informes | Atención a la Ciudadania. | 2019-05-05 | 2019-12-20 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento acceso a la información pública |  | X | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada |  | X |  | 3 actividades de cualificación | 1% | # actividades | Atención a la Ciudadania. | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0%
Información y Comunicación |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento acceso a la información pública |  | X | Realizar los informes de gestión de las PQRS ciudadanas registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (incluir una acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública en el informe trimestral) |  | X |  | 16 Informes de gestión del SDQS | 1% | # de informes | Atención a la Ciudadania. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16 | 0% | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Diseñar acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) (Manual Operativo MIPG) | X |  | Implementar el Plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias. |  | X |  | 1 plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias, implementado | 1% | % avance | Gestión Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Provisión del empleo | X |  | Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Vacantes y prevision de Recursos Humanos |  | X |  | 1 Plan de trabajo ejecutado | 1% | % avance | Gestión Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0% | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Capacitación |  | X | Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan Institucional de Capacitación |  | X |  | 1 Plan de trabajo ejecutado | 1% | % avance | Gestión Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0% | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Bienestar |  | X | Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Bienestar e Incentivos |  | X |  | 1 Plan de trabajo ejecutado | 1% | % avance | Gestión Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0% | 0%
Talento humano |  | Talento humano | Diseñar acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) (Manual Operativo MIPG) | X |  | Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | X |  | 1 Plan de trabajo ejecutado | 1% | % avance | Gestión Talento Humano | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 30% |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar recursos físicos y servicios internos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Coordinar y desarrollar el Comité de Inventarios. |  | X |  | 3 actas de comité | 1% | # documentos | Administración de Bienes e Infraestructura | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos | X |  | Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura tecnologica |  | X |  | 100% de la ejecución del plan | 1% | % avance | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 15% |  |  | 100% | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI | X |  | Implementar el Plan Estatrégico de Tecnologías de la Información y las comunicación -PETI |  | X |  | 100% la implentación del Plan | 1% | % avance | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0 | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | X |  | Implementar y divulgar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | X |  | 100% implementacion del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1% | % avance | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0 | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | X |  | Implementar y Divulgar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn |  | X |  | 100% implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1% | % avance | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0 | 0%
Gestión con Valores para Resultados |  | Gobierno digital | Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos | X |  | Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura de comunicación del IDPC |  | X |  | 100% ejecución del plan de trabajo | 1% | % porcentaje de la infraestructura tecnològica de comunicación mejorada | Gestión de sistemas de información y tecnología | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 25% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 15% |  |  | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Cultural |  | X | Realizar actividades de capacitacion del aplicativo Orfeo a los servidores públicos del IDPC |  | X |  | 8 sesiones de capacitaciones del aplicativo Orfeo | 1% | # capacitaciones | Gestión documental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Estratégico | X |  | Implementar el plan de trabajo formulado en el Plan Institucional de Archivo de la Entidad ­PINAR |  | X |  | 100% Plan de trabajo ejecutado | 1% | % de ejecución | Gestión documental | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Documental | X |  | Implementar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC |  | X |  | 100% del sistema implementado | 1% | % de avance | Gestión documental | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 40% |  |  | 100% | 0% | 0%
Información y Comunicación |  | Gestión Documental | Cultural |  | X | Realizar actividades de divulgacion y apropiacion a los servidores públicos del IDPC para funcionalidad del aplicativo Orfeo |  | X |  | 40 actividades de seguimiento realizadas | 1% | # seguimientos | Gestión documental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 40 | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Trabajar por procesos (Manual Operativo MIPG) |  | X | Actualizar los documentos del SIG en los procesos | X |  |  | 100% documentos actualizados | 3% | % avance | Todos los procesos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 5% |  |  | 40% |  |  | 40% |  |  | 15% |  |  | 100% | 0% | 0%
100%

## Hoja1
Actualizar la documentación de los procesos que lidera la Subdirección de Gestión Corporativa
Actualizar y aprobar el Plan de Mantenimiento Anual
Formular y adoptar la política de cero papel del instituto
Formular y adoptar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC
Actualizar el programa de gestión documental
Actualizar y aprobar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad ­PINAR
Adoptar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn
Adoptar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Automatizar y centralizar la base de datos de contratistas del IDPC que reposa en juridica
Actualizar, unificar y migrar la información del Sistema de Gestion Documental Orfeo, versión 2019
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento Anual, para la vigencia 2019
Realizar conciliaciones trimestrales con Almacén, Inventarios y contabilidad
Realizar inventario del total de los bienes del IDPC
Presentar informes de seguimiento del control de la ejecución presupuestal
Realizar conciliaciones trimestrales de las cuentas del balance
Coordinacion y organización del Comité Tècnico de Sostenibilidad Contable
Reportar trimestralmente la ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de transparencia, medidas anticorrupción y Servicio a la Ciudadania.
Realizar actvidades de divulgación de los siguientes temas: proceso de atención al ciudadano, portafolio de trámites y servicios y Plan de Acción de la Política de Integridad
Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública.
Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada
Realizar los informes de gestión de las PQRS ciudadanas registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (incluir una acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública en el informe trimestral)
Implementar el Plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias.
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Vacantes y prevision de Recursos Humanos
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan Institucional de Capacitación
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Bienestar e Incentivos
Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
Coordinar y desarrollar el Comité de Inventarios.
Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura tecnologica
Implementar el Plan Estatrégico de Tecnologías de la Información y las comunicación -PETI
Implementar y divulgar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Implementar y Divulgar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn
Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura de comunicación del IDPC
Realizar actividades de capacitacion del aplicativo Orfeo a los servidores públicos del IDPC
Implementar el plan de trabajo formulado en el Plan Institucional de Archivo de la Entidad ­PINAR
Implementar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC
Realizar actividades de divulgacion y apropiacion a los servidores públicos del IDPC para funcionalidad del aplicativo Orfeo