## Validac Área Obj. Estr. Proy. (hidden)
Dependencia | Funciones de la Dependencia (Acuerdo 02 de 2007) | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta proyecto 2017
Subdirección de Intervención | a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Proteccion e Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | a. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas planes, programas y estrategias de investigación, divulgación y difusión de los valores del Patrimonio Cultural en el Distrito Capital. b. Realizar el inventario, el registro y la identificación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público. Así como diseñar y poner en marcha un sistema de información del registro y estado de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. c. Administrar la operación del Museo de Bogotá, como instrumento de difusión del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, difundiendo la evolución del Distrito Capital en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de exposiciones y exhibiciones, y la ejecución de actividades de divulgación y conservación del patrimonio. d. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación por parte de los ciudadanos, del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, a través de la educación y la divulgación. e. Promover la participación ciudadana y la concertación con la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el Instituto. f. Fomentar y realizar investigaciones, publicaciones, exposiciones y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. g. Administrar el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural en concordancia con el Sistema de Información Cultural del Distrito Capital y las normativas vigentes en otras entidades del ámbito distrital o nacional. h. Definir y desarrollar las políticas y estrategias de comunicación organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. i. Realizar programas de divulgación de los valores, de los Bienes de los Bienes de Interés Cultural. j. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales, acontecimientos, eventos y actos que se impulsen en el Instituto, y velar por el correcto uso de la imagen institucional. k. Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coordinación con cada una de sus dependencias. l. Diseñar y programar la página web del Instituto, la producción audiovisual e impresión documental de información sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el material de prensa, radio y televisión. m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | a. Asesorar a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia de talento humano, administrativa, financiera, logística, y de sistemas de la entidad. b. Ejecutar los planes, programas y proyectos de administración de personal, carrera administrativa, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitación, inducción y reinducción y bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ejerciendo en todo caso las funciones propias del Jefe de Talento Humano. c. Desarrollar y ejecutar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina y de prestaciones sociales del personal activo y retirado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la liquidación y los pagos de los aportes asociados a la misma. d. Aplicar las políticas y normas de administración en el manejo de los recursos financieros, presupuestales y contractuales de la entidad, así como la ejecución y control de las operaciones financieras, de tesorería presupuestal e. Atender el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir informes sobre el particular a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. f. Garantizar la administración y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. g. Garantizar la ejecución del plan estratégico de sistemas e información, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. h. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Subdirección General | a. Orientar, articular y coordinar junto a la Dirección la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estrategias, planes y programas para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. b. Coordinar actividades de carácter patrimonial que realice la Administración Distrital. c. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas de lo establecido por la Secretaria de Cultura en el campo del patrimonio cultural, así como con la Secretaria de Planeación del Distrito, en lo que el Plan de Ordenamiento Territorial se refiere a la conservación y preservación del patrimonio cultural. d. Orientar, articular y coordinar las acciones necesarias para que las funciones a cargo de las dependencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, mantengan la unidad de propósitos y den cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales. e. Coordinar la elaboración y presentación oportuna de los informes que requiera el Consejo Distrital y otras entidades. f. Gestionar y propender por involucrar a las entidades competentes del orden nacional, distrital, privado y académico, en proyectos, planes, programas para la conservación, preservación, puesta en valor, de los Bienes de Interés Cultural. g. Orientar, articular y coordinar con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en particular con la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales. h. Concertar con las diferentes dependencias del Instituto los mecanismos que garanticen la planeación integral en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través del Diseño, formulación y propuesta del Plan Estratégico Situacional, el Plan de Acción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la implementación de los mecanismos de seguimiento conforme al Plan de Desarrollo Territorial y las políticas del Sector Cultural, Recreación y Deporte. i. Coordinar la programación de la inversión para el periodo del Plan de Desarrollo, conforme al Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. j. Asesorar y liderar el diseño, implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. k. Gestionar y propender por el correcto archivo de los documentos de la Entidad y mantenerlo actualizado. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,3 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Asesoría Jurídica | g. Proyectar y revisar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes. l. Proyectar y revisar las reglamentaciones y establecer las funciones y procedimientos que requieran las dependencias y cargos de la entidad. n. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas de obligatorio cumplimiento para el Instituto. Funciones Asesor(a) Jurídico(a): 1. Asesorar al Director del Instituto en la interpretación aplicación de las disposiciones legales reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento interno del mismo y dirigir y coordinar la defensa jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. 2. Absolver y emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad y adelantar investigaciones de tipo jurídico, doctrinal y jurisprudencial en los aspectos del derecho relacionados con la protección del patrimonio cultural. 3. Elaborar y revisar las normas, acuerdos, decretos y demás disipaciones legales para el correcto funcionamiento del Instituto y proyectar los actos administrativos y contratos que deba expedir y/o celebrar el instituto en cumplimiento de su misión. 4. Actual con poder del Director, garantizando la efectiva y oportuna representación judicial del Instituto ante los despachos judiciales y administrativos en los eventos que lo requiera. 5. Presentar propuestas sobre alternativas de gestión relacionadas con el área, con miras a optimizar y racionalizar los recursos disponibles. 6. Ejercer la secretaría técnica del comité de contratación de la entidad. 7. Rendir los informes que por la naturaleza de su cargo requiera la Dirección, la Junta Directiva, el Concejo, Entidades Distritales y demás organismos de control Fiscal y Administrativo. 8. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad dentro de los parámetros de la norma técnica y de acuerdo con las directrices de la administración, así como adoptar mecanismo de control y autocontrol necesarios para la ejecución propia del cargo. 9. Coordinar y controlar que la base de datos de los documentos y los activos correspondientes a la gestión del área se encuentre actualizada y que se efectúe la transferencia primaria al Archivo Central, de acuerdo a las tablas de retención de la dependencia. 10. Las demás que le asignen y sean de naturaleza del cargo. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## PEI (hidden)
Dependencia | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico)
Subdirección de Intervención | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
| 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Intervención | • Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
| 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
| 1. VIGENCIA PLAN: |  | 2019
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Intervención | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA (Acuerdo 02 de 2007) | a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
4. PROCESOS ASOCIADOS |  | Protección del Patrimonio Cultural
Intervención del Patrimonio cultural
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía.
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020 (Asociadas) Valide en Hoja 1
Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. |  |  |  | _ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
|  |  |  | _ob2 | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
|  |  |  | _ob2 | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
|  |  |  | _ob2 | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
|  |  |  | _ob2 | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
_ob2
_ob2
_ob2
Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  |  | _ob4 | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
_ob4
_ob4
_ob4
_ob4
_ob4
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  |  | _ob4 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  |  |  | _ob4 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador)
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
Proyectos de Inversión |  | Objetivos de Proyectos Inversión |  |  | Objetivos Estratégicos
Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital.
Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural.
Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
Estrategias
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  |  |  |  | Procesos
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  |  |  |  | Direccionamiento Estratégico
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  |  |  |  | Relaciones Interinstitucionales
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Intervención del Patrimonio cultural
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  | Divulgación del Patrimonio cultural
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano
• Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Financiera
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión Jurídica
• Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Documental
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  |  |  |  | Atención al Cliente y Usuarios
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  |  |  |  | Adquisición de Bienes y Servicios
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  |  |  |  | Gestión de Comunicaciones
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  |  |  | Control Interno Disciplinario
• Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  |  |  |  | Mejoramiento Continuo
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
• Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
• Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on F21: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F30: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F37: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor

## Ponderación % (hidden)
POA INTERVENCIÓN_PARÁMETOS DE PONDERACIÓN ACTIVIDADES | POA INTERVENCIÓN_PARÁMETOS DE PONDERACIÓN ACTIVIDADES
La Subdirección de Protección e Intervención para la ponderación de las actividades establecidas en el POA, estableció criterios para contar con parámetros o pautas que permitieran evaluar y priorizar la estrategias asociadas al objetivo estratégico del área. Luego, asignó una puntuación para otorgar valor a cada criterio para desarrollar la priorización. Posteriormente, se utilizó la media (promedio) al conjunto de actividades que compone el POA como se relaciona a continuación:
PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ACTIVIDAD |  |  | DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN |  |  | PUNTUACIÓN O VALORES DE LOS CRITERIOS
De 1 a 20
Tipo de Actividad | Porcentaje asignado % |  | Identificación de Criterios y de Valoración | Descripción |  | Puntuación | Clasificación (Medida en que cumple)
Estratégica | 100% |  | 1 Comportamiento histórico | La actividad cuenta con una serie histórica o una tendencia. |  | 1 | Muy bajo
Gestión | 100% |  | 2 Meta de producto Plan de Desarrollo | Actividades que tengan relación directa con la meta producto del Plan de Desarrollo de acuerdo al Proyecto del área. |  | 20 | Muy alto
Seguimiento | 100% |  | 3 Presupuesto-Factibilidad | Disponibilidad de presupuesto y recursos del área para lograr la actividad.
|  |  | 4 Apoyo de otros actores | La actividad cuenta con apoyo de otros actores (técnico-presupuestal) relevantes para el cumplimiento de la meta.
|  |  | 5 Magnitud | Afecta a gran cantidad de personas la actividad.
MATRIZ TIPO L - PONDERACIÓN DE CRITERIOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Histórico | Relación Meta de producto | Presupuesto-Factibilidad | Apoyo de otros actores | Magnitud | TOTAL
ESTRATEGIAS/CRITERIOS | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 100 | %
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 20 | 17 | 18 | 12 | 15 | 82 | 15.98%
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 92 | 17.93%
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. | 14 | 10 | 10 | 20 | 18 | 72 | 14.04%
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 86 | 16.76%
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 71 | 13.84%
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 41 | 7.992%
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 36 | 7.018%
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 33 | 6.433%
[6 empty] | 513 | 100%
MATRIZ DE PONDERACIÓN ACTIVIDADES
Líder del Objetivo | Objetivo Estratégico | Tipo de Actividad | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Total | % | No. de actividades por Estrategia | % Ponderado (Promedio Aprox.)
Subdirección de Intervención | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Estratégica | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | #REF! | #REF! | #REF! | 0.84%
|  |  | • Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  | #REF! | #REF! | #REF!
Subdirección de Divulgación | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  | • Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  | #REF! | #REF! | #REF!
Subdirección General | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional |  | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  | #REF! | #REF! | #REF!
Subdirección de Intervención | Todos los objetivos relacionados a la gestión del área | Gestión | Todas las actividades estratégicas | 100% |  | #REF! | #REF!
Subdirección de Intervención | Todos los objetivos relacionados a la gestión del área | Seguimiento | Todas las actividades estratégicas | 100% |  | #REF! | 11.11%
|  | 2.1. Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C. Conceptos técnicos emitidos | 2289 | 40% |  | 24% | 100. Numero de conceptos técnicos emitidos
|  | 2.2. Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C. Asesorías técnicas realizadas | 2597 | 45.39% |  | 65% | 101. Numero de Asesorías técnicas realizadas
|  | 2.3. Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C. Incentivos a la permanencia del uso residencial en Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital con declaratoria individual | 836 | 14.61% |  | 11% | 28. Número de incentivos a la permanencia del uso residencial en Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital con declaratoria individual.
|  |  | 5722 | 100% |  | 100%

## Act. Estrategias
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | [32 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2019
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | [13 empty] | OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía.
Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | [13 empty] | ESTRATEGIAS ASOCIADAS | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
|  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. | [14 empty] | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. | [14 empty] | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ESTRATEGIA 1 |  | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar asesorías técnicas personalizadas para la protección y promoción del patrimonio cultural del Distrito Capital. |  |  | Asesorías técnicas personalizadas evidenciadas en bitácora(s) y agendas de citas | 2% | # de asesorías técnicas realizadas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Angie Murillo - Camila Acero | Transversal - Adtivo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 520 |  |  |  | 0 |  | 620 |  |  |  | 0 |  | 630 |  |  |  | 0 |  | 519 |  |  |  | 0 |  | 2289 | 0 | 0%
Resolver las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervervención de BIC y Colindantes |  |  | Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento) | 2% | # de Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento) | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Andrés Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 98 |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 105 |  |  |  | 0 |  | 413 | 0 | 0%
Realizar la verificación de las solicitudes de información para la realización de intervenciones mínimas presentadas para los Bienes de Interés Cultural -BIC. |  |  | Respuesta a intervenciones mínimas y/o Resoluciones de Reparaciones Locativas | 1% | # de Respuesta a intervenciones mínimas y/o Resoluciones de Reparaciones Locativas atendidos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Andrés Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 35 |  |  |  | 0 |  | 40 |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 135 | 0 | 0%
Resolver las solicitudes de certificaciones y conceptos técnicos sobre Patrimonio para intervervención de BIC y Colindantes |  |  | Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio | 1% | # de Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Andrés Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 100 |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 130 |  |  |  | 0 |  | 120 |  |  |  | 0 |  | 450 | 0 | 0%
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de aprobaciones) |  |  | Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC | 2% | # de Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 190 |  |  |  | 0 |  | 221 |  |  |  | 0 |  | 215 |  |  |  | 0 |  | 210 |  |  |  | 0 |  | 836 | 0 | 0%
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de negaciones) |  |  | Resoluciones de negación de equiparación a estrato uno | 1% | # de solicitudes de equiparación negadas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Estudiar y evaluar las solicitudes de inclusiones exclusiones y cambio de categoria de Bienes de Interés Cultural-BIC del Distrito Capital. |  |  | Estudio de Inclusion, Exclusion y/o Cambio de categoria BIC | 1% | # de conceptos técnicos de solicitudes de inclusión, exclusión y cambio de categoría | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 7 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Evaluar las solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados. |  |  | Conceptos técnicos de amparo provisional | 1% | # de conceptos técnicos de amparo provisional | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2 | 0 | 0%
Brindar asesoría técnica a terceros para el enlucimiento de fachadas de BIC y Colindantes. |  |  | Conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros | 2% | # de conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 15 |  |  |  | 0 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 45 | 0 | 0%
Brindar asesoría técnica a terceros relacionada con la protección al patrimonio arqueológico. |  |  | Conceptos técnicos de protección al patrimonio arqueológico | 2% | # de conceptos técnicos de patrimonio arqueológico | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 0%
Estudiar las solicitudes de intervención o de información que se presenten para bienes muebles de interés cultural en el espacio público del Distrito Capital. |  |  | Conceptos técnico y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en el espacio público. | 1% | # de conceptos y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en espacio público | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10 |  |  |  | 0 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 11 |  |  |  | 0 |  | 45 | 0 | 0%
16%
ESTRATEGIA 2 |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Casa Tito Etapa II (Reserva: Contrato de Obra No. 474 de 2018 e Interventoría 469 de 2018 - Inicial) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 1% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2018-12-26 | 2019-07-25 | 40% |  |  |  | 0% |  | 60% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la terminación sobre la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Casa Genoveva o Sede Principal (Reserva Presupuestal 2018 ) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 1% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la 2da Etapa Voto Nacional - Cupula Transepto Presbiterio (Reserva: Contrato de Obra No. 460 de 2018 e Interventoría 468-2018) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 3% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 14.3% |  |  |  | 0% |  | 42.8% |  |  |  | 0% |  | 42.9% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la intervención de Fachada Lievano de contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 361 de 2017 e Interventoría 433-2018) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 1% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-07-12 | 0% |  |  |  | 0% |  | 8.32% |  |  |  | 0% |  | 61.95% |  |  |  | 0% |  | 29.73% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la Terminacion Etapa II - intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Plaza de Mercado La Concordia mediante contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 411 de 2017 - y Contrato de Interventoría 416 de 2017) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 2% | % de avance de ejecución de inversión soportado en pago aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 0% |  |  |  | 0% |  | 10% |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  |  | 0% |  | 40% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la terminacion de la intervención de un (1) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva : Contrato de Obra No. 410 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 1% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la terminacion de la intervención de cuatro (4) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva : Contrato de Obra No. 486-2018 e Interventoría ) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 1% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural Inmuebles mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoria (Vigencia) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 5% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-05-08 | 2019-11-29 | 0% |  |  |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 0% |  | 60% |  |  |  | 0% |  | 20% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la intervención de los Bienes Muebles y Monumentos ubicados en el espacio público mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoria (Vigencia) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 4% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-06-21 | 2019-10-19 | 10% |  |  |  | 0% |  | 40% |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Realizar la intervención de las Fachadas mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoria (Vigencia) |  |  | Avance físico de obra aprobado y pagado. | 4% | % de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-06-22 | 2019-10-05 | 10% |  |  |  | 0% |  | 40% |  |  |  | 0% |  | 40% |  |  |  | 0% |  | 10% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
Formular el Proyecto para la ejecución de recursos del Distrito 555-Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil |  |  | Proyecto formulado y aprobado por la Subdirección de Protección en Intervención | 2% | Proyecto formulado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Subdirector (a) de Protección e Intervención - Ricardo Escobar - Maribel Charry | Subdirección De Protección e Intervención | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
25%
ESTRATEGIA 3 |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Gestionar y realizar jornadas de voluntariado para el enlucimiento de fachadas con alianzas (privados y públicos), usuarios y partes interesadas. |  |  | Jornadas de voluntariado realizadas | 3% | # de jornadas de voluntariado realizadas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 | 0%
Realizar talleres en temas sobre patrimonio cultural en el marco del Programa de enlucimiento de fachadas. |  |  | Talleres de sensibilización e información | 3% | # de talleres realizados en los temas sobre patrimonio cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra / Clemencia Ibañez | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0%
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento. |  |  | Resolución o acto administrativo de adopción de monumentos | 4% | # de monumentos adoptados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10 |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 40 |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Desarrollar acciones de participación ciudadana que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |  |  | Acciones de gestión social desarrolladas | 3% | % de acciones de participación ciudadana | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Clemencia Ibañez | Transversal - Gestión Social | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 25% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0% | 0%
13%
ESTRATEGIA 4 |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar las acciones de desinfección y manejo de la colección arqueológica excavada durante la construcción del Centro Memoria, Paz y Reconciliación en el marco del Programa de Arqueología preventiva aprobado por el ICANH. Contrato 458-2018 (Reserva Presupuestal ) |  |  | Informes de Seguimiento sobre la Investigación presentados por la Universidad Nacional de Colombia | 5% | % de ejecución de la investigación (aprobado y pagado) | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandta Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 30% |  |  |  | 0% |  | 35% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0% | 0%
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de brigada de intervención directa u oportuna (Vigencia) |  |  | Fachadas enlucidas mediante intervención directa | 4% | # Fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 50 |  |  |  | 0% |  | 40 |  |  |  | 0% |  | 70 |  |  |  | 0% |  | 56 |  |  |  | 0% |  | 216 | 0 | 0%
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de jornadas de voluntariado - alianzas públicas, privadas y demás partes interesadas - (Vigencia) |  |  | Fachadas enlucidas mediante jornadas de voluntariado | 4% | # Fachadas enlucidas con soporte en informe de jornada | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0% |  | 49 |  |  |  | 0% |  | 40 |  |  |  | 0% |  | 40 |  |  |  | 0% |  | 129 | 0% | 0%
Realizar la intervención de monumentos en espacio público mediante la modalidad de brigada de atención o intervención directa (Vigencia) |  |  | Monumentos intervenidos mediante la Brigada de Atención a Monumentos | 4% | # monumentos intervenidos con soporte en fichas y registros | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5 |  |  |  | 0% |  | 15 |  |  |  | 0% |  | 30 |  |  |  | 0% |  | 54 |  |  |  | 0% |  | 104 | 0% | 0%
Realizar los estudios integrales para la intervención de las Galerias comerciales en el Edificio Liévano mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia) |  |  | Estudios para el proyecto de intervención de galerías del Edificio Liévano | 4% | % de avance de los estudios aprobados y pagados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  |  | 0% |  | 50% |  |  |  | 0% |  | 1 | 0% | 0%
21%
ESTRATEGIA 5 |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Evaluar las solicitudes por amenaza de ruina (conceptos técnicos vinculantes sobre valores patrimoniales y asesoría técnica para mantenimiento y conservación de BIC) para la protección del patrimonio cultural. |  |  | Conceptos técnicos por amenaza de ruina para BIC | 5% | # de conceptos técnicos por amenaza de ruina | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 8 |  |  |  | 0 |  | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 23 | 0 | 0%
Realizar acciones de control urbano que garanticen la protección de Bienes de Interes Cultural |  |  | Acciones de control urbano mediante conceptos técnicos que garanticen la protección de BIC | 5% | # de conceptos técnicos asociados a acciones de control urbano evidenciadas por medio de oficios | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 45 |  |  |  | 0 |  | 45 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 205 | 0 | 0%
Realizar el acompañamiento técnico a las intervenciones urbanísticas requeridas para la protección del patrimonio arqueológico. |  |  | Acompañamiento técnico para la protección del patrimonio arqueológico | 5% | # de acompañamientos técnicos soportados en actas, listados de asistencia u oficios | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 12 | 0 | 0%
15%
ESTRATEGIA 6 |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Actualizar las fichas de invertario de Bienes de Interés Cultural-BIC inmuebles dado el plan de trabajo del área. |  |  | Ficha de Inventario de Bienes Culturales Inmuebles | 5% | # Fichas de inventario BIC actualizadas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 15 |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 70 | 0 | 0%
Actualizar y depurar de acuerdo a los cirterios establecidos la base de datos de los monumentos en espacio público |  |  | Listado depurado sobre los monumentos estudiados | 5% | % de avance en el listado depurado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 10% |  |  |  | 0 |  | 40% |  |  |  | 0 |  | 40% |  |  |  | 0 |  | 10% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0%
10%
TOTAL | 1 |  | TOTAL | 100%
Versión del POA: |  | POA 2019 Versión y Ajuste No. 02 Formulación
|  |  |  | Responsable de la Dependencia: Carolina Martínez Borda - Subdirectora Subdirección de Proteccion e Intervención | [10 empty] | Responsable consolidación del informe: Maritza Forero Hernández - Profesional (Contratista) Subdirección de Proteccion e Intervención

## Act. Gestión y Seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | [8 empty] | PROCESOS ASOCIADOS |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural | [6 empty] | PROCESOS ASOCIADOS | [13 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: | 2019
Intervención del Patrimonio cultural
COMPONENTE | GESTION
ACTIVIDAD |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[8 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[10 empty] | Prog | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar la elaboración y ajuste de los documentos necesarios para la Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) a cargo de la dependencia. |  | Documentos para la Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) | 2% | % de elaboración de documentos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Luz Mery Bolívar - Javier Urrego | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 0.5 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
Formular y definir los indicadores de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Intervención. |  | Indicadores formulados y definidos | 2% | % de indicadores formulados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maritza Forero - Luz Mery Bolivar | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
Identificar y consolidar los riesgos de los procesos y/o proyectos asociados al área. |  | Riesgos de los procesos del área identificados | 2% | % de riesgos identificados y consolidados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maritza Forero - Luz Mery Bolivar | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
Realizar mesas de trabajo de los procesos de protección e intervención del patrimonio cultural desarrollados por la Subdirección de Intervención. |  | Actas de mesas de trabajo | 2% | # mesas de trabajo realizadas soportadas en Actas o Listados de Asistencia | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maritza Forero - Luz Mery Bolivar | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 16 | 0 | 0
Emitir los requerimientos necesarios y acordes a las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervervención de Bien de Interés Cultural |  | Requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC | 8% | Cantidad de requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC, SIC y Colindantes | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 98 |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 105 |  |  |  | 0 |  | 413 | 0 | 0%
Atender consultas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial. |  | Consultas atendidas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial | 8% | # consultas atendidas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25 |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 70 | 0 | 0%
Convocar y particpar activamente en los comites intersectoriales para incluir en declaratoria los monumentos estudiados |  | Actas de Reunión del Comité Intersectorial | 8% | # Actas del Comité | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 0%
​Brindar apoyo técnico para la protección del patrimonio arqueológico en la estructuración de los proyectos de intervención de Bienes de Interés Cultural-BIC |  | ​Documento Técnico de Arqueología | 8% | # Documento técnico arqueológico | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles |  | Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad del Bien de Interés Cultural-BIC - Inmuebles | 8% | # de pliegos de contratación | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maribel Charry | Estructuración y Control | 2019-02-22 | 2019-07-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Adelantar el proceso de la estructuración a la intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como muebles y monumentos. |  | Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad del Bien de Interés Cultural-BIC - Muebles y Monumentos | 8% | # de pliegos de contratación | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maribel Charry | Estructuración y Control | 2019-04-10 | 2019-06-27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Adelantar el proceso de la estructuración a la intervenciones programadas de Fachadas |  | Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad del Fachadas | 8% | # de pliegos de contratación | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maribel Charry | Estructuración y Control | 2019-04-15 | 2019-06-19 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Brindar respuesta a las consultas de valoración patrimonial frente a bienes declarados y no declarados (estado de declaratoria, trámites para la inclusión, exclusión y/o cambio de categoría, conceptos técnicos, entre otros). |  | Estudios a las consultas de valoración patrimonial | 8% | # de estudios realizados frente a las consultas de valoración patrimonial | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Realizar las presentaciones de los estudios de caso relacionados con inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC para las sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. |  | Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. | 8% | Cantidad de presentaciones realizadas de inclusión, exclusión y cambio de categoría soportadas en Actas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 8 |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  | 0 |  | 34 | 0 | 0%
Solicitar inclusión de los documentos de soporte de las evaluaciones de los estudios de caso relacionados con inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC en el archivo predial del IDPC. |  | Formato para la Entrega de Documentos al Archivo Predial | 8% | # de Formatos para la Entrega de Documentos al Archivo Predial | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 6 |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 24 | 0 | 0%
Realizar apoyo técnico a la SCRD para la respuesta a recursos de reposición interpuestos sobre las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural |  | Respuesta a recurso de reposición interpuesto a las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | 8% | Cantidad de comunicciones soportadas en radicados de ORFEO como apoyo técnico a la SCRD | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 | 0%
Emitir respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) sobre condiciones de declaratoria, trámites y/o solciitudes externas de competencia de la Subdirecciòn de Intervención |  | Respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) y/o Respuesta Tecnica | 2% | Cantidad de respuestas a PQRS soportadas en radicados de ORFEO | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Todos los equipos - Subdirección de Protección e Intervención | Subdirección de Protección e Intervención | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 0%
Organizar los archivos propios de la dependencia de acuerdo con los criterios establecidos por Gestión Documental del IDPC. |  | Expedientes o archivos de la Subdirección de Protección e Intervención organizados | 2% | % de archivos organizados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Paola Pedroza - Andrea Brito | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0 | 0%
100%
COMPONENTE | SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[8 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[10 empty] | Prog | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar Comités periódicos de seguimiento para la autoevaluación de los procesos y actividades a cargo del área. |  | Comités de seguimiento periódicos mediante actas de reunión o listados de asistencia | 14% | # de comités realizados soportados en actas o listados de asistencia | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Carolina Fernández - Luz Mery Bolívar | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | 0 | 0%
​Realizar el seguimiento al Programa Arqueología Preventiva de la intervenciones de Bienes de Interés Cultural-BIC |  | ​Informes y/o Actas de seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva | 14% | # de informes / actas periódicos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 1 |  |  |  | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0%
Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión y riesgos de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención. |  | Seguimiento de indicadores mediante hojas de vida o fichas de indicadores | 12% | % de indicadores monitoreados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maritza Forero - Luz Mery Bolívar - | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 25% |  |  |  | 0 |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 0 | 0%
Realizar el seguimiento y control sobre la programación del plan anual de caja y su ejecución de los procesos derivados e la Subdirección de Protección e Intervención. |  | Base de datos de Pagos y Formato Programación de PAC | 12% | # de base de datos de pagos y # Formatos Programación de PAC | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Johana Parada -Javier Urrego | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 6 |  |  |  | 0 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 24 | 0 | 0%
Realizar el reporte mensual de la ejecución y seguimiento de los productos, metas y resultados del proyecto de inversión a cargo del área. |  | Reportes de ejecución y seguimiento de metas físicas del proyecto de inversión | 12% | # de reportes mensuales | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Angie Murillo - Maritza Forero | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 12 | 0 | 0%
Realizar la formulación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las acciones que son responsabilidad de la dependencia. |  | Formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías | 12% | % de planes de mejoramiento elaborados y con seguimiento | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Luz Mery Bolívar - Ana Maria Montoya | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 25% |  |  |  | 0 |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 0 | 0%
Realizar el seguimiento de las solicitudes internas, externas (ORFEO) y SDQS asignadas a la Subdirección de Protección e Intervención. |  | Informes o bases de seguimiento a las solicitudes internas, externas, SDQS (mensual) | 12% | # de reportes de seguimiento generados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Paola Pedroza - Andrea Brito | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 12 | 0 | 0%
Apoyar el seguimiento de las actividades del Plan Anual de Anticorrupción - PAAC que son responsabilidad del área. |  | Reportes cuatrimestrales del PAAC | 12% | # de reportes de seguimiento a PAAC | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Maritza Forero -Javier Urrego - Luz Mery Bolivar | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
100%
Versión del POA: | POA 2019 Versión y Ajuste No. 02 Formulación
|  |  | Responsable de la Dependencia: Carolina Martínez Borda - Subdirectora Subdirección de Proteccion e Intervención | [10 empty] | Responsable consolidación del informe: Maritza Forero Hernández - Profesional (Contratista) Subdirección de Proteccion e Intervención

## Ejemplo Actividades - Component (hidden)
Con la gestion |  | Con el seguimiento | Fortalecimiento SIG
Participacion en Comites |  | Informe de gestión | Actividades del subsistema planes
Participacion en capacitaciones |  | Reporte y analisis de indicadores | actividades de plan anticorrupcion
Levantamiento de inventario documental |  | Monitoreo y validacion riesgos | Ley transparencia - esquema de publicacion
Informes o reportes de ley |  | Seguimiento planes de mejoramiento | participacion en campañas sig
Vigencia documentacion |  | Reuniones de autoevaluación del proceso
Planes propios de la dependencia
| 24 | 55
| 62 | 71
| 65 | 57
| 80 | 94

## Listas (hidden)
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Áreas | Proyectos de Inversión | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
<Por favor seleccione su área> | <Por favor seleccione los proyectos de inversión asociados a su área> |  | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área> |  |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Subdirección de Intervención | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. |  |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. |  |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Subdirección de Gestión Corporativa | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. |  |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Subdirección General | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Asesoría Jurídica | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | ob1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
| Estrategias |  |  |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
| Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  | Procesos |  |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
| Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  | Direccionamiento Estratégico |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Procesos | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  | Relaciones Interinstitucionales | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | ob4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
<Por favor seleccione los procesos asociados a su área> | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  | Protección del Patrimonio Cultural |  |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Direccionamiento Estratégico | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  | Intervención del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Relaciones Interinstitucionales | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  | Divulgación del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Protección del Patrimonio Cultural | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  | Gestión del Talento Humano |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Intervención del Patrimonio cultural | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  | Gestión Financiera |  |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
Divulgación del Patrimonio cultural | [5 empty] | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Gestión del Talento Humano | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | ob5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Gestión Financiera | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  | Gestión Jurídica |  |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  | Gestión Documental |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Gestión Jurídica | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión Documental | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  | Atención al Cliente y Usuarios |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Administración de Bienes e Infraestructura | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  | Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Atención al Cliente y Usuarios | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  | Gestión de Comunicaciones |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Adquisición de Bienes y Servicios | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  | Control Interno Disciplinario | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | ob3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
Gestión de Comunicaciones | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  | Mejoramiento Continuo |  |  | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Control Interno Disciplinario | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  | Seguimiento y Evaluación |  |  | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mejoramiento Continuo | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social. |  |  |  |  | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Seguimiento y Evaluación | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. |  |  |  |  | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
| Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
| Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
|  |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | _ob2
|  |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. | _ob1
|  |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | _ob4
|  |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | _ob5
Procesos Seleccionados por las àreas |  |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. | _ob3
Protección del Patrimonio Cultural
Intervención del Patrimonio cultural
0
0
0
0