## PLAN DE TRABAJO 2019
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 V2
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO PLAN DE TRABAJO
Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -G-SST-, con el fin de garantizar el bienestar, la salud e higiene de todos los servidores del IDPC de conformidad con el Decreto 1072 de 2015
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019. | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
OBJETIVOS SST | TEMA | METAS | ACTIVIDAD |  | Responsable (s) | CRONOGRAMA VIGENCIA | [19 empty] | RECURSOS |  |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[6 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | Humano | Financieros | Técnicos
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Identificar, evaluar, controlar y eliminar los peligros y reducir los riesgos, estableciendo los respectivos controles. | INSPECCIONES DE SEGURIDAD | 80% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del cronograma de Inspecciones | Elaborar y ejecutar cronograma de inspecciones |  | RESPONSABLE SST COPASST | [20 empty] | RESPONSABLE SST- COPASST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| MATRIZ DE PELIGROS | Matriz actualizada y divulgada de todas las sedes del IDPC | Actualización y divulgación de la Matriz de identificación de peligros de todas las sedes del IDPC |  | RESPONSABLE SST | [20 empty] | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| EMERGENCIAS | Divulgación, del Plan Institucional de respuestas a Emergencias y contingencias a los servidores y contratistas del IDPC. 1 simulacro semestral. | Divulgación, ejecución y evaluación (Simulacros) del plan institucional de prevención y atención a emergencias. |  | RESPONSABLE SST- BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS | [20 empty] | RESPONSABLE SST- BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| ATEL | Investigar la totalidad de los accidentes de trabajo que se presenten,de acuerdo al procedimiento de investigaciòn de accidentes de trabajo con el COPASST. Realizar seguimiento de incidentes de trabajo reportados al SG-SST. | Investigación y Reporte de Accidentes Incidentes laborales. |  | RESPONSABLE SST-EQUIPO INVESTIGADOR- COPASST |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST-EQUIPO INVESTIGADOR- COPASST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| TRABAJO EN ALTURAS | Socializaciòn e Implementación del procedimiento de trabajo en alturas trabajo seguro,en las áreas con exposición a este riesgo. | Verificación de aplicación del procedimiento de trabajo en alturas,trabajo seguro en las áreas con exposición a este riesgo (Subdirección de Intervención y Corporativa (mantenimiento) |  | TODAS LAS ÁREAS |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST-COPASST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| ORDEN Y ASEO | Sensibilizar la herramienta de las 5s realizar jornadas de sensibilización en las 5s a los servidores y contratistas | Elaborar e implementar programa de orden y aseo mediante la metodologia de las 5 ́s |  | RESPONSABLE SST-PIGA | [12 empty] | 1 | [7 empty] | RESPONSABLE SST-PIGA |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
2. Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de identificar, promover y gestionar la mejora continua. | INDICADORES DE GESTIÓN | Seguimiento de accidentes laborales y prevención de la enfermedades laboral | Reportar información para los indicadores de estructura, proceso y resultados. |  | RESPONSABLE SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| AUDITORIA | Seguimiento y cumplimiento de los requisitos mínimos legales del SG-SST | Realizar seguimiento de los requisitos mínimos legales del SG-SST (auditorias) |  | RESPONSABLE DE SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
3.Apoyar, las obligaciones de los comités y ARL con el fin de fortalecer, promover y gestionar el cumplimiento de las acciones programadas. | COMITÉS SST | Conformar comités de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de los servidores del IDPC | Realizar convocatoria y conformación del COPASST, Comité de Convivencia, Brigadas de Emergencia y realizar seguimiento al cumplimineto de las acciones |  | RESPONSABLE SST |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| SG-SST | Asignación del responsable del SG-SST | Asignación del responsable del diseño e implementación del SG-SST que esté capacitado en el curso de 50 horas y ostente la Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo Vigente |  | DIRECCIÓN IDPC |  | 1 | [18 empty] | DIRECCIÓN IDPC |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
|  | Socializaciòn de avances de la Ejecución del SG-SST semestral al COPASST y Direcciòn del IDPC | Socialización de acciones de mejora del SG-SST de acuerdo a los estándares mínimos iniciales |  | RESPONSABLE SST | [18 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
|  | Aprobación y publicaciòn del 100% de los documentos generados del SG-SST | Aprobación y divulgación de los documentos que pueden ser: planes, programas, procedimientos, manuales, formatos, protocolos, políticas, reglamentos del SG-SST |  | RESPONSABLE SST- SUB. GENERAL-SUB GESTIÓN CORPORATIVA |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST- SUB. GENERAL-SUB GESTIÓN CORPORATIVA |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| ARL | Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades del plan de trabajo de la ARL POSITIVA | Realizar el seguimiento al plan de trabajo ARL POSITIVA |  | RESPONSABLE SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
4. Proteger la salud y seguridad e higiene de todos sus funcionarios y contratistas | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Ejecución de las actividades programadas de intervención de los PVE | sensibilizaciòn de los programas de vigilancia epidemiológica: prevención de DME, hábitos y estilo de vida saludable, prevención al riesgo cardiovascular y riesgo Psicolaboral |  | RESPONSABLE SST | [6 empty] | 1 | [13 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
|  | Practicar los exámenes periodicos ocupacionales a los servidores y contratistas de la entidad, y realizar los seguimientos a sus recomendaciones | Realizar exámenes médicos periódicos ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, pos incapacidad prolongada, laboratorio clínico, paraclínicos) y realizar seguimiento a las recomendaciones, medicas. Solicitar y socializar informe por parte de la entidad contratada en el COPASST, la Dirección y subdirecciones el informe de condiciones de salud de los exámenes practicados, donde se relaciones estadísticas, recomendaciones para PVE y la descripción sociodemográfica a nivel general |  | RESPONSABLE SG-SST |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SG-SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| CAPACITACIONES | Ejecutar el plan de capacitaciones,con asistencia de servidores y contratistas de todas las sedes del IDPC | Ejecutar y evaluar el plan de capacitaciones del SG-SST (COBERTURA), incluyendo inducción y reinduccion en SST |  | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
FIRMAS | [13 empty] | Nota 1: El plan de seguridad y salud en el trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la entidad y sus trabajadores y la evaluación inicial establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluación inicial del SGSST. Nota: Según el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Subdirector de Gestión Corporativa |  |  |  | Responsable del SG-SST