## PAAC IDPC 2018 V1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2019. Versión 2 del 26 de marzo de 2019
INSTITUTO DISTRIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | Humano | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-03-29
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | Humano | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Realizar actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del IDPC (Interna) | Humano | 1 Actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-01 | 2019-11-30
| 1.3.2 | Realizar informe de resultados de la gestión de riesgos de corrupción de la vigencia 2019 y presentarlo en el respectivo comité. | Humano | 1 informe de resultados presentado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2019-12-20
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirecciones - Oficinas Asesoras | 2019-01-02 | 2019-09-15
| 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | Humano | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-09-30
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
Tipo | Número | Nombre | Estado / Situación actual |  |  | Acciones racionalización
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | La entidad adelantó la identificación y valoración de sus Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, las cuales hacen parte del inventario aprobado por el Comité SIG. En la presente vigencia se realizará el proceso de propuesta y de inscripción; posteriormente, se elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | Humano | 3 Informes de logros publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31
| 3.1.2 | Publicar los informes de logros y resultados (en formato comprensible para la ciudadadanía), de los eventos de rendición de cuentas (Sectorial + Institucional), en los canales de comunicación de la Entidad. | Humano | 2 Informes de logros de los eventos de rendición de cuenta publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-27
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-01-31
| 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas para la rendición permanente de cuentas. | Humano | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-08-30
| 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de la Estrategia de rendición permanente de cuentas | Humano - Tecnológico | 2 Actividades de divulgación de de la Estrategia de rendición permanente de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-08-30
| 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | Humano | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Intervención - Subdirección de Divulgación -Subdirección de Gestión Territorial | 2019-02-01 | 2019-12-20
| 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Humano | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 3.2.6 | Ejecutar la estrategia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. | Humano | 1 Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte ejecutada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-04-30
| 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | Humano | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 3.2.8 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-16
| 3.2.9 | Emitir respuesta a las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir de las audiencias de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información respondidas en términos de calidad, oportunidad y comprensión | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-16
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | Humano - Tecnológico | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20
| 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | Humano - Tecnológico | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar y publicar un informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Humano | 1 Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-15 | 2019-12-20
| 3.4.2 | Realizar y publicar un informe de resultados del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Humano | 1 Informe del Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-15 | 2019-12-20
| 3.4.3 | Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Humano | 1 Informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | 2019-11-15 | 2019-12-20
Componente 4: Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | Humano | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30
| 4.1.2 | Realizar un informe de resultados de satisfacción de la atención a la ciudadanía de la vigencia 2019; presentar los resultados en el Comité correspondiente. | Humano | 1 informe de resultados presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-11-01 | 2019-12-20
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | Humano | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31
| 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | Humano | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31
| 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | Humano | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | Humano | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | Humano | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Asegurar la vigencia (actualización) del Inventario de Trámites y OPAs del IDPC. | Humano | 1 Inventario de Trámites y OPAs del IDPC actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano - Tecnológico | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-04-30
| 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano - Tecnológico | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | Humano | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30
| 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | Humano | 1 Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | Humano | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-05-31
| 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | Humano | 4 informes de medición realizados e publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31
| 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | Humano | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20
| 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | Humano | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Humano - Tecnológico | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | Humano | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 5.1.3 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | 1 base de datos abiertos del IDPC publicada y actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-30
| 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | Humano | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | Humano | 3 informes de la gestión contractual publicados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31
| 5.1.6 | Publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2018, resultado del proceso de evaluación de solicitudes de intervención del patrimonio cultural construido, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Humano | 100% Actos administrativos publicados de la vigencia 2018 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30
| 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Humano | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | Humano | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | Humano | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31
| 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | Humano | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20
| 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | Humano | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | Humano | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | Humano - Tecnológico | 1 Página web ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | Humano | 4 Informes de PQRSD publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | Humano | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20
| 6.1.2 | Elaborar un Informe de avance consolidado del año 2018 y un informe final de cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. | Humano | 2 Informes de avance y cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-12-20
| 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | Humano | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30
| 6.1.4 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2019. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2019, conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-03-15
| 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20
| 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | Humano | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30
| 6.1.7 | Elaborar y presentar un informe de resultados de la implementación de plan de gestión de Integridad. | Humano | 1 Informe de resultados presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-11-01 | 2019-12-20