## PASIG 2019_V2
|  | MATRIZ DE ACTIVIDADES PLAN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [20 empty] | Código: DE-F-2
Versión: 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | PRODUCTO, META O RESULTADO ESPERADO | PRESUPUESTO (Casilla Opcional) | RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO FINAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Objetivo estratégico | Objetivo estratégico | [6 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia del cumplimiento total de la actividad) | JULIO | AGOSTO
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Reportar seguimiento PMR del proyecto 1110 | Reportes de seguimiento PMR |  | Charly Rociasco | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 0 | 0% |  |  | Reporte corte julio de realizado
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Preparar y apoyar la realización de la instancia correspondiente en los temas relacionados con el SIG | Acta de Comité |  | Charly Rociasco | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0% |  | Programar comite SIG para el 20 de agosto | No se realizó comité SIG en el mes de agosto, es necesario programarlo para el mes de septiembre, hay que solictar a los lideres de los diferentes subsitemas para montar agenda
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Formular una metodología para el control de los documentos del SIG | Estandarización de una metodología para el control de los documentos (Documento(s) esándar e instrumento de seguimiento al control de los documentos |  | Charly Rociasco | 2019-02-01 | 31/04/2019 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% |  | Actividad ejecutada de acuerdo con lo programado | Revision general de los documentos de todos los procesos con el fin de identificar el estado actual de la documentacion y se elaboro cronograma de actualizacion de documentos.
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Atender las solicitudes de creación, actualización o eliminación del los documentos SIG de los Procesos | Solicitudes atendidas al 100% |  | Equipo SIG | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 | 0 | 0% |  | Actividad ejecutada de acuerdo con lo programado | Revision general de los documentos de todos los procesos con el fin de identificar el estado actual de la documentacion y se elaboro cronograma de actualizacion de documentos.
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Formular una metodología aplicada a los indicadores de gestión de la Entidad | Estandarización de una metodología para los indicadores de gestión de la Entidad (Documento(s) esándar e instrumento |  | Carlos Sandoval | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% |  | Actividad ejecutada en el segundo trimestre de acuerdo con lo programado | Todos, paquete de listas de asistencia y actas de acompañamiento a los procesos. Se realizó acompañamiento asesoría a los procesos en la
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Acompañar a los procesos en la formulación, actualización y reporte de los indicadores de gestión por proceso | Actas de reunión o registro de asistencia (por proceso) Cortes: IV trim 2018 I trim 2019 II trim 2019 III trim 2019 |  | Equipo SIG | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 64 | 0 | 0% |  | No se evidencia consolidado de indicadores en las carpetas compartidas por el equipo SIG. | Seguimiento de indicadores en septiembre
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Formular una metodología aplicada a la gestión de los riesgos de la Entidad | Estandarización de una metodología para la gestión de los riesgos de la Entidad (Documento (s) esándar e instrumento |  | Cristian Velásquez | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% |  | Asesoría en construcción a los procesos de Divulgación y direccionamiento estrategico
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Acompañar a los procesos en la formulación y actualización de los riesgos (gestión y corrupción) | Actas de reunión o registro de asistencia (por proceso) Cortes: III cuatrim 2018 I cuatrim 2019 II cuatrim 2019 |  | Equipo SIG | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 | [5 empty] | 48 | 0 | 0% |  | Carlos y cristian envian actas de asesoría a los procesos en temas documentación | Carlos y cristian envian actas de asesoría a los procesos en temas documentación
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Diseñar e implementar capacitaciones y/o socializaciones que permitan la transferencia de loc conceptos del SIG - MIPG en los procesos | 2 informes de resultados de evaluaciones |  | Equipo SIG | 2019-06-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0% |  | Actividad que debe ser programada en el mes de agosto, consultar agenda de comité directivo para apartar espacio | actividad en rojo
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Reportar seguimiento al PAAC en actividades relacionadas con el SIG | 3 reportes en la vigencia |  | Charly Rociasco | 2019-01-02 | 2019-10-30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% |  | Actividad que debe ser programada en el mes de agosto, consultar agenda de comité directivo para apartar espacio | actividad en rojo
Fortalecer la gestión y administración institucional | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG | 2 informes de seguimiento |  | Charly Rociasco | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | 0% |  | Revisar FURAG | Actividad pendiente, cristian elaborará resumen
[20 empty] | 139 | 0 | 0%
[8 empty] | 35 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
[8 empty] | 0.29661 | 0 |  | 0.35593 | 0
139