## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 |  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD |  | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 213 | 2018 2018 | 513 | 3.1 | 1 | memorando designación | 1 | Se evidencia el memorando de cambio y designación del supervisor No. 20181100079353 del 19 de noviembre de 2018. | 112 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
2 | FILA_2 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.1.1 | 1 | % de avance de actualización del sistema. | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
3 | FILA_3 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.1.2 | 1 | % de avance de actualización del sistema. | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.1.3 | 1 | estudio de la planta de personal del idpc presentado | 1 | El 21 de enero de 2019, mediante Acuerdos 01 y 02 se aprobó la modificación de la estructura organizacional y las funciones del IDPC. | 134 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
5 | FILA_5 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.1.1.3 | 1 | no. de alertas cumplidas / no. de alertas generadas x 100 | 100 | Se evidencia 14 alertas de seguimiento a las metas físicas y financieras en el Comité directivo respectivo. Siendo atendidas por los responsables de los proyectos de inversión. | 176 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
6 | FILA_6 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.2.1 | 1 | número de actividades de divulgación realizadas | 2 | Se evidencian 2 actividades de divulgación del procedimiento AC P-1, a través de correo electrónico (1/11/2018) y charla de socialización a la comunidad (20/12/2018). | 166 | 66 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
7 | FILA_7 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.2.1 | 2 | número de reportes semanales enviados | 11 | Se evidencia 11 reportes semanales de seguimiento PQRS a las dependencias, en las fechas que se relacionan a continuación: 22 y 26 de octubre 2018; 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2018; 3,6,12, 25 y 28 de diciembre de 2018. | 221 | 23 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
8 | FILA_8 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.2.1 | 3 | número de trámites y opa s documentados en sig / número de trámites y opa s identificados en el inventario x 100. | 100 | Se evidencia el inventario de trámites y OPAs del IDPC en matriz Excel, la publicación en la página web y la actualización de los procedimientos que soportan los trámites y otros procedimientos administrativos en la intranet. | 225 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
9 | FILA_9 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.1 | 1 | espacio acondicionado | 1 | Se evidencia dos (2) informes de actividades para el mejoramiento de las condiciones ambientales de Bodegaje para las publicaciones y para el manejo de los inventarios, ambos contienen los registros fotográficos e información pormenorizada del cumplimiento de la actividad. | 273 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
10 | FILA_10 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.10.1 | 1 | conversatorio sobre el seguimiento y ejecución de contratos y convenios realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
11 | FILA_11 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.10.2 | 1 | número de publicaciones realizadas en oportunidad / número de publicaciones requeridas por la entidad x 100 | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
12 | FILA_12 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.11.1 | 1 | acta de verificación de insumos aprobada | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
13 | FILA_13 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.12 | 1 | conversatorio sobre el seguimiento y ejecución de contratos y convenios realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
14 | FILA_14 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.13 | 1 | resolución aclaratoria de la tabla de honorarios | 1 | Se evidencia la resolución de aclaración de los honorarios Resolución 0672 del 31 de Octubre de 2018 "Por medio de la cual se aclara y modifica la Resolución 003 del 2 de enero de 2018”. | 188 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
15 | FILA_15 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.14 | 1 | resolución aclaratoria de la tabla de honorarios | 1 | Se evidencia la resolución de aclaración de los honorarios Resolución 0672 del 31 de Octubre de 2018 "Por medio de la cual se aclara y modifica la Resolución 003 del 2 de enero de 2018”. | 188 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
16 | FILA_16 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.15 | 1 | número de controles realizados | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
17 | FILA_17 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.2 | 1 | protocolo formulado y remitido | 0 | La actividad culmina en el mes de febrero de 2019. | 50 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
18 | FILA_18 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.3 | 1 | número de procesos de selección verificados / total de procesos de selección x 100 | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
19 | FILA_19 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.4 | 1 | número de alertas presentadas | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
20 | FILA_20 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.4 | 2 | conversatorio sobre liquidación de contratos y convenios realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
21 | FILA_21 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.5 | 1 | resolución aclaratoria de la tabla de honorarios | 1 | A la fecha límite del cumplimiento se realizó una resolución de aclaración de los honorarios Resolución 0672 del 31 de Octubre de 2018 "Por medio de la cual se aclara y modifica la Resolución 003 del 2 de enero de 2018”. | 222 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
22 | FILA_22 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.6 | 1 | número de procesos de selección con objetos validados / total de procesos de selección x 100 | 25 | La Asesora jurídica realiza la revisión de los objetos que se incorporan en el PAA y posteriormente la coherencia entre las obligaciones y el objeto. | 149 | 25 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
23 | FILA_23 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.7 | 1 | número de estudios previos de inversión viabilizados / total de estudios previos de inversión presentados *100. | 25 | Se informa la revisión octubre 72, noviembre 95 y diciembre 114 - solicitudes de estudios previos, adiciones y servicios públicos entregados para viabilidad por las dependencias. | 180 | 25 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
24 | FILA_24 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.8 | 1 | conversatorio sobre la elaboración de estudios previos realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
25 | FILA_25 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.9 | 1 | conversatorio sobre la elaboración de estudios previos realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
26 | FILA_26 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.3.9 | 2 | conversatorio sobre el seguimiento y ejecución de contratos y convenios realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
27 | FILA_27 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.4.3.1 | 1 | número de acticvidades de autocontrol y de seguimiento realizados por dependencia | 1 | Las diferentes Subdirecciones, como ordenadoras de gasto vienen realizando actividades de seguimiento y autocontrol a la programación mensual de compromisos y giros. | 165 | 10 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
28 | FILA_28 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.4.3.2 | 1 | número de acticvidades de autocontrol y de seguimiento realizados por dependencia | 1 | Las diferentes Subdirecciones, como ordenadoras de gasto vienen realizando actividades de seguimiento y autocontrol a la programación mensual de compromisos y giros. | 165 | 10 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
29 | FILA_29 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.4.4.1.1 | 1 | número de controles realizados | 1 | El punto de control se realiza haciendo una revisión mensual de las resoluciones de modificaciones presupuestales y se genera el reporte respectivo en el SIVICOF. | 164 | 10 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
30 | FILA_30 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.4.4.1.2 | 1 | número de controles realizados | 1 | El punto de control se realiza haciendo una revisión mensual de las resoluciones de modificaciones presupuestales y se genera el reporte respectivo en el SIVICOF. | 164 | 10 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
31 | FILA_31 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.4.6.1 | 1 | número de controles realizados al cierre de la vigencia | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
32 | FILA_32 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.1.4.6.2 | 1 | número de acticvidades de autocontrol y de seguimiento realizados por dependencia | 1 | Las diferentes Subdirecciones, como ordenadoras de gasto vienen realizando actividades de seguimiento y autocontrol a la programación mensual de compromisos y giros. | 165 | 10 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
33 | FILA_33 | 213 | 2018 2018 | 513 | 3.2 | 1 | circular expedida y socializada | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
34 | FILA_34 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.1.1 | 2 | informe de evaluación realizado | 1 | Se evidencia informe remitido por la Subdirección de Protección de Patrimonio y Oficina Asesora Jurídica como soporte del cumplimiento de la actividad. | 151 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
35 | FILA_35 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.2.1.1.1 | 1 | número de informes de seguimiento a los reportes de metas físicas de proyectos de inversión. | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
36 | FILA_36 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.2.1.1.2 | 1 | número de informes de seguimiento a los reportes de metas físicas de proyectos de inversión. | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
37 | FILA_37 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.1.2 | 3 | guía de contenidos para la estructuración de estudios técnicos y diseños y de ejecución de obras adoptada | 1 | Se evidencia la "Guía de Contenidos para la Intervención del Patrimonio de Proyectos" de fecha 28 de diciembre, se encuentra publicada en los procesos misionales http://10.20.100.31/intranet/intervencion-del-patrimonio-cultural/. | 233 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
38 | FILA_38 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.1.3 | 4 | manual de gestión contractual adoptado | 0 | El Manual de Contratación se encuentra en actualización | 55 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
39 | FILA_39 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.2.1.3.1 | 1 | número de informes de seguimiento a los reportes de metas financieras de proyectos de inversión. | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
40 | FILA_40 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.1.4 | 5 | guía de contenidos para la estructuración de estudios técnicos y diseños y de ejecución de obras adoptada | 1 | Se evidencia la "Guía de Contenidos para la Intervención del Patrimonio de Proyectos" de fecha 28 de diciembre, se encuentra publicada en los procesos misionales http://10.20.100.31/intranet/intervencion-del-patrimonio-cultural/. | 233 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
41 | FILA_41 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.2.1.4.1 | 1 | número de indicadores asociados al patrimonio cultural para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible formulados | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
42 | FILA_42 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.1.5 | 6 | manual de gestión contractual adoptado | 0 | El Manual de Contratación se encuentra en actualización | 55 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
43 | FILA_43 | 213 | 2018 2018 | 5 | 3.2.1.5.1 | 1 | número de informes de verificación a los reportes de metas de proyectos de inversión. | 0 | Esta acción inicia en el 2019 | 29 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
44 | FILA_44 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.5 | 7 | no. de alertas cumplidas / no. de alertas generadas x 100 | 100 | Se evidencia las alertas cuatrimestrales radicadas: primer trimestre 35953, 35963, 35993 y 35943. Segundo Cuatrimestre 63193, 63173, 63163 y 63153. Tercer Cuatrimestre: radicados 88253, 88403, 88463 y 88473. | 207 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
45 | FILA_45 | 213 | 2017 2017 | 222 | 3.2.5 | 8 | no. de supervisores y apoyo a la supervisión capacitados en liquidación de contratos ción / no. de supervisores de la entidad x 100 | 100 | Se evidencia conversatorios sobre supervisión y la actividad de liquidar los contratos - 22 de febrero, 08 de marzo, 27 de marzo, 02 de mayo, 24 de mayo, 14 de junio de 2018 y 6 de noviembre todos de 2018, contando con la participación de supervisores y apoyos. | 261 | 100 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
46 | FILA_46 | 213 | 2018 2018 | 513 | 3.3 | 1 | conversatorio sobre la elaboración de estudios previos realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de octubre de 2019. | 50 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
47 | FILA_47 | 213 | 2018 2018 | 5 | 4.2.1 | 1 | conversatorio sobre la elaboración de estudios previos realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
48 | FILA_48 | 213 | 2018 2018 | 5 | 4.2.1 | 2 | conversatorio sobre el seguimiento y ejecución de contratos y convenios realizado | 0 | La actividad culmina en el mes de septiembre de 2019. | 53 | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018