## ESTRUCTURA (hidden)
SECTOR | NOMBRE ENTIDAD | SECTOR | PERIODO | PILAR O EJE TRANSVERSAL | NOMBRES PILARES O EJES TRANSVERSALES
GESTIÓN PÚBLICA | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | GESTIÓN PÚBLICA | 30 DE MARZO | PILAR 1 | Igualdad de Calidad de Vida
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | GOBIERNO | 30 DE JUNIO | PILAR 2 | Democracia Urbana
GOBIERNO | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | HACIENDA | 30 DE SEPTIEMBRE | PILAR 3 | Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | PLANEACIÓN | 31 DE DICIEMBRE | EJE TRANSVERSAL UNO | Nuevo Ordenamiento Territorial
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | DESARROLLO ECONÓMICO |  | EJE TRANSVERSAL DOS | Desarrollo económico basado en el conocimiento
HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | EDUCACIÓN |  | EJE TRANSVERSAL TRES | Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética
| FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP | SALUD |  | EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | INTEGRACIÓN SOCIAL
| LOTERÍA DE BOGOTÁ | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
PLANEACIÓN | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | AMBIENTE
DESARROLLO ECONÓMICO | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | MOVILIDAD
| INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | HÁBITAT
| INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | MUJER
EDUCACIÓN | SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN | SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO | GESTIÓN JURÍDICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SALUD | SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
CANAL CAPITAL
AMBIENTE | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA
MOVILIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
TRANSMILENIO S. A.
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A .
EMPRESA METRO DE BOGOTA
HÁBITAT | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO (METROVIVINEDA - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA)
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASESO DE BOGOTA-EAB-ESP
MUJERES | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
GESTIÓN JURÍDICA | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.

## EJEMPLO
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | SECRETARÍA GENERAL |  | SECTOR | GESTIÓN PÚBLICA |  |  | VIGENCIA | 2017 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE JUNIO
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Transparencia gestión pública y servicio al ciudadano |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos
META PRODUCTO | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Número de programas de formación desarrollados anualmente | RESULTADO DEL INDICADOR | 0.18 | FECHA DE INICIO | 2016-07-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-12-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
976 Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General |  |  | TRIMESTRE 1 | 3 | 3 | 37.5% | 173777800 | 168245551 | 41.04% | 27726347 | 12.4%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 1 | 12.5% | 121661543 | 55322522 | 13.49% | 64434466 | 28.82%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0% | 45636000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 |  | 0% | 68924657 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 8 | 4 | 50% | 410000000 | 223568073 | 54.53% | 92160813 | 41.22%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Realizar 27 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 2 | 1 | 11.11%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 5 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 2 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 9 | 1 | 11.11%
| Llevar a cabo 16 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 3 | 50%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 2 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 6 | 3 | 50%
| Actualizar 12 Herramientas de planeacion en la Secretaria General |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 2 | 0 | 0%
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1085 Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos |  |  | TRIMESTRE 1 | 23 | 22 | 66.67% | 1011945349 | 932322291 | 61.66% | 93232229.1 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 1 | 3.03% | 0 | 0 | 0% | 93232229.1 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 10 |  | 0% | 500000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 33 | 23 | 69.7% | 1511945349 | 932322291 | 61.66% | 186464458.2 | 20%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Formular, implementar y evualar 100 porciento de la política de desarrollo institucional para la eficiencia administrativa del Distrito Capital. |  | TRIMESTRE 1 | 0% | 0% | 0% | La línea base es 9%, por lo que se programó para la vigencia 11%. Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0% | 0% | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 6% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 5% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 11% | 0% | 0%
| Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital |  | TRIMESTRE 1 | 0.75 | 0.75 | 18.75% | Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1.49 | 1.49 | 37.25%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.81 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.95 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 4 | 2.24 | 56%
| Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos focalizados |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.1 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.15 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 0.25 | 0 | 0%
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1125 Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital |  |  | TRIMESTRE 1 | 16 | 15 | 83.33% | 3200000000 | 3314848146 | 89.07% | 443974315 | 12.61%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1 | 2 | 11.11% | 121661543 | 207339586 | 5.571% | 905893797 | 25.72%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 1 |  | 0% | 400000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 18 | 17 | 94.44% | 3721661543 | 3522187732 | 94.64% | 1349868112 | 38.32%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital. |  | TRIMESTRE 1 | 0.25 | 0.25 | 25%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.25 | 0.17 | 17%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.25 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.25 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 0.42 | 42%
| Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital |  | TRIMESTRE 1 | 0.15 | 0.15 | 2.5%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.25 | 0.19 | 3.167%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.35 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.25 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 0.34
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  | %
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS
1152 Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |  |  | TRIMESTRE 1 | 8 | 8 | 100% | 250000000 | 236259708 | 6.348% | 9675817 | 4.328%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 3 | 2 | 25% | 350000000 | 60963251 | 1.638% | 68513145 | 30.65%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 2 |  | 0% | 700000000 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 13 | 10 |  | 1300000000 | 297222959 | 7.986% | 78188962 | 34.97%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Elaborar e implementar 100 porciento el Programa de Gestión Documental en la Secretaria General. |  | TRIMESTRE 1 | 0% | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 12% | 12% | 60%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 4% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 4% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 20% | 12% | 60%
| Organizar 700 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaria General. |  | TRIMESTRE 1 | 50 | 50 | 10%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 200 | 210 | 42%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 200 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 50 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 500 | 260 | 52%
| Elaborar e implementar 100 porciento el plan estratégico para la gestión documental electrónica en la Secretaria General. |  | TRIMESTRE 1 | 6.25% | 6.25% | 25%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 6.25% | 6.25% | 25%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 6.25% |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 6.25% |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 25% | 12.5% | 50%
| Realizar 4 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de la Secretaria General, para apoyar la modernización de los archivos y la gestión |  | TRIMESTRE 1 | 0.15 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.15 | 0.2 | 20%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.35 |  | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.35 |  | 0%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 0.2 | 20%
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS

## FORMATO RECOPILACION DE DA IDPC
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO
ENTIDAD | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |  | SECTOR | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE |  |  | VIGENCIA | 2018 | PERIODO REPORTADO |  | 30 DE SEPTIEMBRE
PILAR 1 | Igualdad de Calidad de Vida |  | PROGRAMA | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Aumentar a 36,6% el porcentaje de la población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial.
META PRODUCTO | Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de personas que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial | RESULTADO DEL INDICADOR | 103.56% 120% 65% | FECHA DE INICIO | 2016-06-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-05-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Proyecto 1024 Formación en patrimonio cultural |  |  | TRIMESTRE 1 | 11 | 11 | 64.71% | 580000000 | 395306240 | 68.16% | 51021426 | 8.822%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 996800 | 0.1719% | 116538320 | 20.15%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 2 | 2 | 11.76% | 0 | 50945588 | 8.784% | 116406203 | 20.13%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 4 | 4 | 23.53% | 0 | 131126272 | 22.61% | 186815586 | 32.3%
|  |  | ACUMULADO | 17 | 17 | 100% | 580000000 | 578374900 | 99.72% | 470781535 | 81.4%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Meta 1: Atender a 6892 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del Programa Meta producto: Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio |  | TRIMESTRE 1 | 1179 | 1390 | 55.6% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y por giro en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, superando la meta propuesta para la vigencia. Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1121 | 972 | 38.88%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 200 | 346 | 13.84%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 10 | 0.4%
|  |  | ACUMULADO | 2500 | 2718 | 108.7%
| Meta 2: Capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategia de uso del tiempo escolar Meta producto: Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte |  | TRIMESTRE 1 | 10 | 12 | 120% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y por giro en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, superando la meta propuesta para la vigencia. Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 10 | 12 | 120%
| Meta 3: Sistematizar 4 experiencias de la formación a niños, niñas, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Meta producto: Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria |  | TRIMESTRE 1 | 0.25 | 0.1 | 10% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y por giro en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución ligeramente baja de la meta física, se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento para la ejecución física de metas, contractual y presupuestal. Así mismo, revisar para la siguiente vigencia la distribución trimestral de la meta, con el fin que se ajuste a la realidad del proyecto. Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.25 | 0.15 | 15%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.25 | 0.45 | 45%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.25 | 0.3 | 30%
|  |  | ACUMULADO | 1 | 1 | 100%
PILAR 2 | Democracia Urbana |  | PROGRAMA | Espacio público, derecho de todos |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Aumentar a 39% el porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad
META PRODUCTO | Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016-06-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-05-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Proyecto 1112 Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  |  | TRIMESTRE 1 | 66 | 66 | 84.62% | 2196538000 | 1999458000 | 80.22% | 365846859 | 14.68%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17025000 | 0.6831% | 859678012 | 34.49%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 11 | 10 | 12.82% | 295800000 | 433450991 | 17.39% | 739315562 | 29.66%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1 | 2 | 2.564% | 0 | 42316386 | 1.698% | 519248892 | 20.83%
|  |  | ACUMULADO | 78 | 78 | 100% | 2492338000 | 2492250377 | 100% | 2484089325 | 99.67%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Meta 1: Formular Y Adoptar 1 Plan Especial De Manejo Y Protección Del Centro Histórico |  | TRIMESTRE 1 | 0.062 | 0.0623 | 24.92% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso y por giro se encuentra en un nivel satisfactorio. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.144 | 0.0877 | 35.08%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.044 | 0.08 | 32%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0 | 0.02 | 8%
|  |  | ACUMULADO | 0.25 | 0.25 | 100%
| Meta 2: Formular 3 Planes Urbanos En Ámbitos Patrimoniales |  | TRIMESTRE 1 | 0.10545 | 0.11 | 11.58% | Análisis: Observaciones: Recomendaciones:
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.2216 | 0.22 | 23.16%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.3428 | 0.35 | 36.85%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.28 | 0.27 | 28.43%
|  |  | ACUMULADO | 0.94985 | 0.95 | 100%
| Meta 3: Formular Y Adoptar 3 Instrumentos De Financiamiento Para La Recuperación Y Sostenibilidad Del Patrimonio Cultural. |  | TRIMESTRE 1 | 0.075 | 0.08 | 10.67% | Análisis: Observaciones: Recomendaciones:
|  |  | TRIMESTRE 2 | 0.3 | 0.3 | 40%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 0.345 | 0.34 | 45.33%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 0.03 | 0.03 | 4%
|  |  | ACUMULADO | 0.75 | 0.75 | 100%
PILAR 2 | Democracia Urbana |  | PROGRAMA | Espacio público, derecho de todos |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Aumentar a 39% el porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad
META PRODUCTO | 1.400 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad | RESULTADO DEL INDICADOR |  | FECHA DE INICIO | 2016-06-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-05-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Proyecto 1114: Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  |  | TRIMESTRE 1 | 92 | 91 | 60.67% | 19058000000 | 4280375413 | 23.37% | 462402509 | 2.636%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 2 | 2 | 1.333% | 0 | 127558738 | 0.6963% | 1348350542 | 7.688%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 33 | 31 | 20.67% | 1474200000 | 3031094687 | 16.55% | 1237929997 | 7.058%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 23 | 19 | 12.67% | -2213960586 | 10099982891 | 55.14% | 6239023194 | 35.57%
|  |  | ACUMULADO | 150 | 143 | 95.33% | 18318239414 | 17539011729 | 95.75% | 9287706242 | 52.95%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Meta 1: Intervenir 1400 Bienes De Interés Cultural Del Distrito Capital, A Través De Obras De Adecuación, Ampliación, Conservación, Consolidación Estructural, Rehabilitación, Mantenimiento Y/O Restauración. |  | TRIMESTRE 1 | 149 | 240.28 | 41.61% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 98% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 95% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel adecuado y por giro en un nivel bajo. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 142 | 77.41 | 13.4%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 78 | 160.53 | 27.8%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 208.5 | 98.99 | 17.14%
|  |  | ACUMULADO | 577.5 | 577.21 | 99.95%
| Meta 4. Aserorar Tecnicamente El 100 Por Ciento De Las Solicitudes Para La Proteccion Del Patrimonio Cultural Material Del Distrito Capital |  | TRIMESTRE 1 | 25 | 19.76 | 19.76%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 25 | 50.04 | 50.04%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 25 | 30.2 | 30.2%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 25 | 0 | 0%
|  |  | ACUMULADO | 100 | 100 | 100%
PILAR 3 | Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana |  | PROGRAMA | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida. |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Aumentar a 14,2% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta deportiva y recreativa de su barrio
META PRODUCTO | Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales. |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta deportiva y recreativa de su barrio | RESULTADO DEL INDICADOR | 97,9% 100% 74,2% | FECHA DE INICIO | 2016-06-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-05-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Proyecto 1107: Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  |  | TRIMESTRE 1 | 52 | 50 | 39.06% | 5379725000 | 2648883164 | 53.3% | 324426187 | 6.956%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 10 | 4 | 3.125% | 0 | 488615830 | 9.832% | 837415659 | 17.96%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 38 | 35 | 27.34% | -70000000 | 725176360 | 14.59% | 958736953 | 20.56%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 28 | 29 | 22.66% | -340000000 | 801019082 | 16.12% | 2198085382 | 47.13%
|  |  | ACUMULADO | 128 | 118 | 92.19% | 4969725000 | 4663694436 | 93.84% | 4318664181 | 92.6%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Meta 1: Lograr 1700000 Asistencias A La Oferta Generada Por El Instituto En Actividades De Patrimonio Cultural |  | TRIMESTRE 1 | 136420 | 35912 | 5.254% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 92% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso y por giro se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 42200 | 25198 | 3.687%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 125175 | 258798 | 37.86%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 379690 | 363577 | 53.19%
|  |  | ACUMULADO | 683485 | 683485 | 100%
| Meta 2: Apoyar 136 Iniciativas De La Ciudadanía En Temas De Patrimonio Cultural, A Través De Estímulos |  | TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 16 | 19 | 33.93%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 4 | 5 | 8.929%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 36 | 32 | 57.14%
|  |  | ACUMULADO | 56 | 56 | 100%
| Meta 3: Ofrecer 5920 Actividades Que Contribuyan A Activar El Patrimonio Cultural |  | TRIMESTRE 1 | 239.25 | 651.15 | 20.5%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 1033.25 | 671.15 | 21.13%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 652.25 | 609.3 | 19.18%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 1251.25 | 1244.4 | 39.18%
|  |  | ACUMULADO | 3176 | 3176 | 100%
EJE TRANSVERSAL CUATRO | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | PROGRAMA | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. |  |  | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en diez puntos
META PRODUCTO | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Índice de gobierno abierto | RESULTADO DEL INDICADOR | 81% | FECHA DE INICIO | 2016-06-01 | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2019-05-31
PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | TRIMESTRE | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)
|  |  |  | N° CONTRATOS PROGRAMADOS | N° CONTRATOS SUSCRITOS | % | PROGRAMADO | EJECUTADO COMPROMISOS | % | EJECUTADO GIROS | %
Proyecto 1110: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  |  | TRIMESTRE 1 | 65 | 64 | 65.31% | 4665784000 | 2885420464 | 60.99% | 381088196 | 8.06%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 7 | 5 | 5.102% | 0 | 891674866 | 18.85% | 1234003575 | 26.1%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 18 | 21 | 21.43% | 0 | 325567377 | 6.882% | 1123484314 | 23.76%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 8 | 8 | 8.163% | 65000000 | 625752433 | 13.23% | 1769003413 | 37.41%
|  |  | ACUMULADO | 98 | 98 | 100% | 4730784000 | 4728415140 | 99.95% | 4507579498 | 95.33%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | OBSERVACIONES
| Meta 1: Incrementar A Un 90 Por Ciento La Sostenibilidad Del Sistema Integrado De Gestión, Para Prestar Un Mejor Servicio En La Atención A La Ciudadanía. |  | TRIMESTRE 1 | 7.5 | 6.4 | 21.33% | Análisis: El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso y por giro se encuentra en un nivel satisfactorio. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. Observaciones: El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas.
|  |  | TRIMESTRE 2 | 7.5 | 7.63 | 25.43%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 7.5 | 7.81 | 26.03%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 7.5 | 8.16 | 27.2%
|  |  | ACUMULADO | 30 | 30 | 100%
| Meta 2: Mantener El 100 Por Ciento De Las Sedes A Cargo De La Entidad |  | TRIMESTRE 1 | 20 | 18.5 | 61.67%
|  |  | TRIMESTRE 2 | 30 | 25.73 | 85.77%
|  |  | TRIMESTRE 3 | 40 | 50.77 | 169.2%
|  |  | TRIMESTRE 4 | 10 | 5 | 16.67%
|  |  | ACUMULADO | 100 | 100 | 100%
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Inversión reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Inversión reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Inversión reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Inversión reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
AGREGAR CAUSAS
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Consecutivo:
Explicación
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Inversión reportar, durante la vigencia.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.
Meta Plan de Desarrollo:
Seleccione la Meta Plan de Desarrollo a reportar.

## FORMATO ANALISIS OBSERVACIONES
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA ENTIDAD
Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.
Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
[15 empty] | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual.
[15 empty] | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Fortalecer la planeación del proceso contractual.
[15 empty] | Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
[15 empty] | La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados.
[15 empty] | La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad. | Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de gestión contractual. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
| ENTIDAD | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |  |  |  | SECTOR | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE |  | VIGENCIA | 2018 | PERIODO REPORTADO | 30 DE SEPTIEMBRE |  |  | Debilidad en la planeación de la contratación. | Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna.
[15 empty] | Las acciones aplicadas por la entidad son inefectivas. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.
| META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | ANÁLISIS |  |  |  | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES |  | CATEGORIA | RECOMENDACIONES |  | CATEGORIA | ESTADO | Inoportunidad de la entrega de la información reportada a SEGPLAN. | Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.
0 | Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio | Proyecto 1024 Formación en patrimonio cultural | Atender a 6892 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del Programa | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y por giro en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, superando la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
[8 empty] | Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. |  | Debilidad en la planeación de la contratación. | Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  | La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida | Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN.
[11 empty] | Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas. |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  | Otro | Articular las metas del proyecto de inversión con las metas del Plan Distrital de Desarrollo.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA: |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.
0 | Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte | Proyecto 1024 Formación en patrimonio cultural | Capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y por giro en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, superando la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente |  | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
[8 empty] | Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. |  | Debilidad en la planeación de la contratación. | Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  | Otro:
[11 empty] | Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas. |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria | Proyecto 1024 Formación en patrimonio cultural | Sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y por giro en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución ligeramente baja de la meta física, se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento para la ejecución física de metas, contractual y presupuestal. Así mismo, revisar para la siguiente vigencia la distribución trimestral de la meta, con el fin que se ajuste a la realidad del proyecto. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente |  | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
[8 empty] | Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. |  | Debilidad en la planeación de la contratación. | Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  | Otro:
[11 empty] | Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas. |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro | Proyecto 1112 Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales., Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso y por giro se encuentra en un nivel satisfactorio. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente |  | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
Otro:
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | 1.400 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | Proyecto 1114: Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Intervenir 1400 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración, Asesorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del Patrimonio Cultural Material del Distrito Capital. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 98% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 95% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel adecuado y por giro en un nivel bajo. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados. |  | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
[8 empty] | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión |  | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. | Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  | Otro:
[8 empty] | Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. |  | Debilidad en la planeación de la contratación. | Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas. |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual.
[8 empty] | La información reportada por la dependencia en el POA presenta incogruencias con la registrada en las herramientas de planeación y seguimiento SEGPLAN, lo cual no permite garantizar la confiabilidad de dicha información. |  | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Es importante realizar una revisión de la información reportada en las diferentes herramientas de planeación y seguimiento, tanto internas como externas, lo cual permita garantizar la confiabilidad de la información. |  | Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Proyecto 1107: Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital | Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural, Apoyar 74 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos, Ofrecer 3,898 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 92% de los contratos programados para la vigencia, no obstante, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. Con relación a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso y por giro se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente |  | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
[8 empty] | Se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual. |  | Debilidad en la planeación de la contratación. | Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las multiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual. |  |  | Otro:
[11 empty] | Se recomienda fortalecer las actividades de autocontrol evitando realizar modificaciones de las actividades o procesos en el PAA incumplidas. |  | Fortalecer la planeación del proceso contractual.
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
0 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | Proyecto 1110: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía, Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la Entidad | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, cumplió en un 100% lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se suscribió el 100% de los contratos programados para la vigencia. Con relación a la gestión presupuestal del proyecto, la ejecución por compromiso y por giro se encuentra en un nivel satisfactorio. En cuanto a la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa que es coherente. |  |  |  | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, cumpliendo la meta propuesta para la vigencia. |  | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas. |  | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente |  | Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.
Otro:
[10 empty] | OTRA: |  |  | OTRA:
| 1. ¿El reporte de seguimiento a las metas plan de desarrollo fue presentado dentro de los plazos establecidos? |  | 2. ¿Las observaciones/conclusiones y recomendaciones se presentaron al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno? |  | 3. ¿Las observaciones/conclusiones y recomendaciones presentadas por la oficina de control interno o quien hace sus veces en la entidad fueron atendidas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno? ¿Las acciones aplicadas por la entidad aportaron a mejorar los resultados del |  |  | Indicador de mejora de la meta física del proyecto de inversión |  | 4. ¿Las acciones aplicadas por la entidad aportaron a mejorar los resultados del cumplimiento de los proyectos de inversión? | Calificación | Observaciones
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.