## Plan de Acción Plan ______
|  | MATRIZ DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2019 | [17 empty] | Código: DE-F-2
Versión: 1
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL | [10 empty] | ALIENACIÓN ESTRATÉGICA
1. NOMBRE DEL PLAN: | PLAN ESTRATÉGICO DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES | [9 empty] | Objetivos Estratégicos IDPC |  |  |  | Estrategias Asociadas
2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Divulgar eficazmente la misión del IDPC y acorde a través de estrategias de comunicación externa e interna, con públicos objetivos definidos (funcionarios, ciudadanía o medios de comunicación) y mediante la implementación anual del Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones 2019. | [9 empty] | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. | [5 empty] | ob4_
3. RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: | Área de Divulgación y Comunciaciones del IDPC | [9 empty] | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. | [5 empty] | ob4_
4. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: | Área de Divulgación y Comunciaciones del IDPC
5. RESPONSABLE DE LA TOMA DE DECISIONES: | Área de Divulgación y Comunciaciones del IDPC | [9 empty] | Procesos Asociados |  |  |  | Comunicación Estratégica
6. INSTANCIA QUE APRUEBA Y ADOPTA: | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | [9 empty] | Proyectos de Inversión |  |  |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía
7. LINK DE PUBLICACIÓN DEL PLAN
ACTIVIDAD | PRODUCTO, META O RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO FINAL
|  |  | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[5 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia del cumplimiento total de la actividad)
Definir y aprobar el Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones con vigencia para el 2019. | Plan de Divulgación y Comunicaciones 2019 | Carolina Martínez | 21 de enero | 31 de enero | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones 2019
Convertir la gestión del IDPC en contenidos de impacto social que, a través del free press, capten el interés de los medios de comunicación y contribuyan a fortalecer la imagen institucional. | Número de boletines de prensa (3/mes) e impactos en medios (30/mes) | Nubia Velasco Gustavo Bueno Clem Roux | 1 de febrero | 31 de diciembre | 66 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 363 | 0 | 0% | 1. Cuadro registro boletines de prensa 2. Cuadro registro monitoreo
Atender las solicitudes de información y material audiovisual de los periodistas para garantizar la correcta divulgación en los medios de comunicación. | Número de solicitudes atendidas (5/mes) | Nubia Velasco Gustavo Bueno Clem Roux Édgar Gutiérrez | 1 de febrero | 31 de diciembre | 10 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 55 |  |  | 1. Cuadro solicitud y respuesta a medios de comunicación
Rediseñar la página web del IDPC. | Página rediseñada | María Alejandra Toro | 1 de febrero | 31 de diciembre | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  |  | Página resideñada 100%
Actualizar las redes sociales (IDPC y MdB) para, de manera orgánica, aumentar la interacción con los públicos externos. | Cantidad de publicaciones (244/mes) Facebook IDPC: 30 Twitter IDPC: 60 Instagram IDPC: 30 Facebook MdB: 60 Twitter MdB: 60 Instagram MdB: 4 | María Alejandra Toro (IDPC) y Celemte Roux (MdB) | 1 de febrero | 31 de diciembre | 488 |  |  | 732 |  |  | 732 |  |  | 732 |  |  | 2684 | 0 | 0% | 1. Reporte de publicaciones en cada cuenta (pantallazo)
Responder a las necesidades de registro y divulgación del patrimonio y generar las estrategias de comunicación acorde con la misión para fortalecer la imagen institucional. | Número de solicitudes de las áreas del IDPC (20/mes) y número de estrategias de comunicación implementadas (3/mes). | Equipo comunicaciones | 1 de febrero | 31 de diciembre | 46 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 253 | 0 | 0% | 1. Cronograma de solicitudes y actividades 2. Cuadro de planeación y seguimiento
Realizar estrategias de divulgación para el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico – PEMP. | Estrategia de divulgación | Gustavo Bueno | 1 de febrero | 31 de diciembre | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0% | 1. Cuadro de planeación y seguimiento
Definir estrategias de divulgación para el MdB. | Estrategia de divulgación | Clemente Roux | 1 de febrero | 31 de diciembre | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0% | 1. Cuadro de planeación y seguimiento
Garantizar la migración de todo el registro fotográfico y de video al nuevo archivo audiovisual de la área de Comunicaciones, contribuyendo a la preservación de la memoria en torno al patrimonio cultural. | Un solo archivo fotográfico en el drive del correo oficina.comunicaciones@idpc.gov.co | Constanza Medina Hanz Rippe Carlos Lema Diego Robayo Édgar Gutiérrez | 1 de febrero | 31 de diciembre | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1. Informe de la migración
Definir estrategias de comunicación interna que contribuyan a mejorar la interacción entre las áreas y la información de los procesos y/o actividades de la entidad. | Estrategia de divulgación | María Faride Pardo | 1 de febrero | 31 de diciembre | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0% | 1. Cuadro de planeación y seguimiento
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[17 empty] | 0 | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[5 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Programación Consolidada para POA
EJECUCIÓN Consolidada para POA

## Listas (hidden)
Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad.
Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural.
Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía.
Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía
Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional.
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | ob2_ | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | ob1_ | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | ob4_ | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | ob5_ | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | ob3_ | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional