## Cronograma_PIPC_ IDPC 2019
# | Producto/Proyecto/Servicio que Involucra o Convoca | Subdirección | Coordinación- y Equipo Responsable (En caso que haya varios equipos dentro de una coordinación) | Áreas Corresponsables IDPC | Aliados Públicos o Privados | Meta/Resultado Esperado de la Participación (En caso de que haya un informe, plan, cartilla, acta…) | Tipo de Actividad (talleres, jornadas, foros, audiencias, encuestas..) | Tipo de Canales de Comunicación (Presenciales -Virtuales). Enlace Contacto | Fases del Ciclo de la Gestión.1.Diagnostico(Preparación, identificación Problemas) 2. Formulación (Elaboración/ Aprobación) 3.Implementación (Cogestión), 4.Evaluación (Seguimiento-Control) | Nivel de Participación de Actividad 1.Informativo, 2.Consultivo, 3. Decisorio(Consulta Vinculante o Mesa Temática deliberativa), 4.Co-gestión/creación | Fechas Definidas o Tentativas | Grupos de Valor Involucrados | Población Involucrada Meta (Cantidad) | Implica Política Diferencial (Poblaciones consideradas vulnerables, Política de genero) | Territorio(s) Involucrado(s) | Lugares donde se espera realizar la actividad | Recursos Asociados (Equipos humanos técnicos, expertos, administrativos y consultores. Traslados locales, estadía, alimentación. Materiales de oficina. Equipamiento; computadores, impresoras. Edición, diseño, impresión, traducción y distribución de documentos)
1 | Intervención directa: Desarrollar actividades de mantenimiento y restauración en fachadas de inmuebles de interés cultural. 345 fachadas | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo de Fachadas | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Propietarios de inmuebles públicos y privados | Intervención de 345 fachadas | Intervención de inmuebles Cogestionada | Presencial | 1. Diagnostico (Preparación, identificación de escenarios e inmuebles a intervenir) 2. Formulación 3.Implementación 4.Evaluación | 4.Co-gestión/creación | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Propietarios BIC y comunidades Involucradas | N/A | N/A | Centro histórico de la candelaria y Sector Sur (Decreto 678 de 1994), Centros fundacionales y Sectores de Interés Cultural | N/A | Equipo humano técnico (Incluyendo cuadrillas de obra). Materiales e insumos de ferretería. Transporte de insumos y personal al lugar de trabajo
2 | Asesorías técnicas: Atender las solicitudes de la ciudadanía relacionadas con la intervención en fachadas de inmuebles y sectores de interés cultural. (cantidad depende de las solicitudes de la comunidad) | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo de Fachadas | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Propietarios de inmuebles públicos y privados | Asesoría Técnica de 50 inmuebles. Se entrega Concepto Técnico con actividades a realizar en las fachadas de los inmuebles para el enlucimiento de la fachada. | Elaboración de conceptos técnicos con y para la comunidad | Presencial | 1. Diagnostico (Recibo de solicitudes de parte de la comunidad) 2. Implementación (Elaboración de informe técnico) 3. Evaluación | 4.Co-gestión/creación | Trimestres 1, 2 3 y 4 | - | N/A | N/A | En toda parte de la ciudad donde el IDPC tenga competencia (BIC, SIC) | N/A | Equipo humano técnico.
3 | Campañas: jornadas lúdicas y participativas dirigidas al público general, destinadas a fomentar la inversión para la conservación del patrimonio por medio de alianzas con el sector privado. 8 jornadas | Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio | Equipo de Fachadas | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Propietarios de inmuebles públicos y privados. Entidades públicas y privadas patrocinadoras del evento | 8 campañas de enlucimiento | Campañas lúdicas de enlucimiento con Voluntarios | Presencial | 1. Diagnostico (Preparación, identificación de escenarios e inmuebles a intervenir) 2. Formulación (Elaboración de insumos) 3.Implementación 4.Evaluación | 4.Co-gestión/creación | Trimestres 3 y 4 | - | N/A | N/A | Centro histórico de la candelaria y Sector Sur (Decreto 678 de 1994), Centros fundacionales y Sectores de Interés Cultural | N/A | Equipo humano técnico (Incluyendo cuadrillas de obra) Materiales e insumos de ferretería. Transporte de insumos y personal al lugar de trabajo
4 | Política Sectorial de Fomento / Alianzas estratégicas con grupos étnicos: Rrom, Raizal e Indígenas. | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Fomento | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio - Equipo de Participación y demás áreas que correspondan de acuerdo a las temáticas que se orienten las alianzas. | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD | Acciones de articulación con grupos étnicos para el desarrollo de las prácticas del patrimonio cultural en la ciudad | Por definir | Presencial | 1. Diagnóstico . 2. Formulación 3.Implementación . 4. Evaluación | 3.Decisorio ; 4. Co-gestión /creación | Trimestre 1 (Marzo) | Pueblo Rrom , Raizales, Pueblos indígenas | Por definir | Grupos étnicos | Por definir | Por definir | Por definir
5 | Recopilar relatos de diversos habitantes de Bogotá para ser incluidos en el espacio expositivo Habitar la ciudad en la sala 1, del Museo de Bogotá | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Curaduría Museo de Bogotá |  |  | Audios, escritos y video incluidos en la exposición de la colección permanente | Realización de entrevistas cortas Entrega de escritos | Presencial Virtual | 3.Implementación | 4.Co-gestión/creación | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Ciudadanía general |  |  |  |  | Equipo del área de curaduría del Museo de Bogotá Computadores y grabadora de audio
6 | Videos proyectos comunitarios | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Curaduría Museo de Bogotá |  |  | Videos incluidos en la exposición de la colección permanente | Jornadas de grabación | Presencial | 3.Implementación | 4.Co-gestión/creación | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Comunidades bogotanas que adelanten proyectos en torno a la preservación del agua y los diversos ecosistemas relacionados |  |  |  |  | Equipo del área de curaduría del Museo de Bogotá Realizador audiovisual Computadores Cámaras y micrófonos para grabación Traslado en transporte público y privado a las locaciones de grabación
7 | Videos expertos en temas de sistemas de atención en salud, movimientos sociales y cine en Bogotá | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Curaduría Museo de Bogotá |  |  | Videos incluidos en la exposición de la colección permanente | Jornadas de grabación | Presencial | 3.Implementación | 4. Co-gestión/creación | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Investigadores en temáticas sobre sistemas de atención en salud, movimientos sociales y cine en Bogotá |  |  |  |  | Equipo del área de curaduría del Museo de Bogotá Realizador audiovisual Computadores Cámaras y micrófonos para grabación Traslado en transporte público y privado a las locaciones de grabación
8 | Programa Patrimonios Locales | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Patrimonio inmaterial |  | Entidades distritales y locales (SCRD, Alcaldías Locales, SDIS, IDPAC, Biblored, IDARTES) | Productos de divulgación de procesos de investigación participativa; presentación de investigaciones participativas por parte de participantes en encuentro final interlocalidades. | Talleres, ejercicios de investigación participativa y encuentro final interlocalidades | Presencial Virtual | 3.Implementación; 4. Evaluación (retroalimentación por parte de participantes en el proceso). | Co-gestión/creación | Trimestres 2 y 3 | Organizaciones de base, colectivos culturales locales, gremios de oficios tradicionales, portadores o cultores del PCI, CLACP, medios de comunicación locales. | N/A | No | Localidades de Usme, Bosa, Los Mártires, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Fontibón, Antonio Nariño, San Cristóbal. | Por definir | Equipo humano patrimonio inmaterial; alimentación participantes; apoyo transporte participantes; materiales de papelería; servicios profesionales diseño gráfico; impresión productos divulgativos y piezas para convocatoria; computadores.
9 | Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo PEMP / Equipo de Participación Ciudadana | Equipos PEMP y Proyectos Territoriales-Oficina de Comunicaciones | Consejos de Planeación Local, Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, Alcaldías Locales, Entidades Públicas | Socialización Avances del PEMP con actores públicos, privados y sociales | Realización de actividades y talleres de socialización y retroalimentación de versión preliminar del PEMP, canales de comunicación | Presencial Virtual | 2. Formulación. 4. Evaluación | 1.Informativo;2.Consultivo | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, universidades, empresarios, entidades públicas | NA | Por definir | Localidades del Centro Histórico ( Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe). | Por definir | Equipo humano y materiales de oficina
10 | Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo PEMP / Equipo de Participación Ciudadana | Equipos PEMP y Proyectos Territoriales-Oficina de Comunicaciones | Consejos de Planeación Local, Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, Alcaldías Locales, Entidades Públicas | Socialización y Pilotos de Esquemas de Gestión y Divulgación del Patrimonio / Activación de Unidades de Paisaje | Talleres, actividades multiactor, y recorridos de reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las Unidades de Paisaje y de diferentes componentes del PEMP | Presencial | 1. Diagnostico. 2. Formulación. 3.Implementación. 4.Evaluación | 1.Informativo. 2.Consultivo, 4.Co-gestión/creación | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, universidades, empresarios, entidades públicas | NA | No | Localidades del Centro Histórico ( Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe). | Por definir | Equipo humano y materiales de oficina
11 | Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo PEMP / Equipo de Participación Ciudadana | Equipos PEMP y Proyectos Territoriales-Oficina de Comunicaciones | Consejos de Planeación Local, Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, Alcaldías Locales, Entidades Públicas y otras organizaciones y ciudadanos interesados | Socialización y Consulta sobre Programas y Proyectos, Modelo de Gestión, Normativa Urbana e Instrumentos de Financiación PEMP | Talleres Temáticos y Foros Sectoriales | Presencial | 1.Diagnostico. 2. Formulación | 1.Informativo. 2.Consultivo | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, universidades, empresarios, entidades públicas | Por definir | No | Localidades del Centro Histórico ( Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe). | Por definir | Equipo humano y materiales de oficina
12 | Servicio de Prestamos y Consulta de Archivos y Expedientes Bienes de Interés Cultural y Monumentos | Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio | Equipos de Gestión Documental - Archivo BIC |  |  | Socializar y Evaluar Nuevo Procedimiento de Consulta | Campañas Informativas/Encuestas Satisfacción | Por definir | 4. Evaluación | 1.Informativo. 2.Consultivo | Por definir | Usuarios. Propietarios BIC y áreas colindantes Estudiantes, Docentes e Investigadores; Organizaciones sociales o expertas dedicadas al patrimonio culturales. Entidades distritales y nacionales . |  |  | Bienes y zonas con Bienes de Interés cultural de orden distrital declarados, y Monumentos | En el Archivo.
13 | Acto administrativo de adopción de Monumentos: Resolución IDPC | Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio | Grupo Bienes Muebles y monumentos - Coordinación Programa Adopta un Monumento | Equipo de Gestión Social; Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio(Comunicaciones, Recorridos Patrimoniales, Publicaciones) | Alcaldías Locales, Entidades Públicas del Orden Nacional y Distrital, Universidades y colegios privados, Embajadas, Empresas formalizadas ante la CCB,Organizaciones barriales (Juntas de acción comunal) | Adopción de de bienes muebles en espacio público correspondientes a esculturas, fuentes, y otros elementos que están en proceso de definición | Depende de las adopciones a realizar y los compromisos adquiridos en cada proceso de adopción. Pero se tiene proyectada parael mes de septiembre una jornada masiva de adopción denominada Adoptatón de Monumentos con Embajadas y con Alcaldías Locales. | Presencial Virtual | 3. Implementación (como parte de la gestión para realizar adopciones en las líneas de mantenimiento y restauración). | 1.Informativo. 2. Consultivo, 4.Co-gestión/creación | Trimestres 3 y 4 (Revisar plan de trabajo del Programa Adopta un Monumento. Socialización con Gremios; Coordinación Eventos de Adopción en Localidades, Compromisos de adopción | Alcaldías Locales, Entidades Públicas del Orden Nacional y Distrital, Universidades y colegios privados, Embajadas, Empresas formalizadas ante la CCB,Organizaciones barriales (Juntas de acción comunal) | Por definir | Siempre se adscribe lo ejecutado en el Grupo de Bienes Muebles y Monumentos y en su Programa Adopta un Monumento a la Política Pública de Mujer y Equidad de Género si se encuentra que hay desarrollo en monumentos de cuerpo femenino, artistas mujeres o adopciones por parte de grupos de mujeres. No se tiene proyección específica aún para 2019 sobre este tema. | Las 19 localidades urbanas de Bogotá. No se incluye la localidad rural de Sumapaz porque no hay monumentos o bienes muebles en esta localidad registrados en el inventario. | Las 19 localidades urbanas de Bogotá. No se incluye la localidad rural de Sumapaz porque no hay monumentos o bienes muebles en esta localidad registrados en el inventario. | Recurso humano técnico (inclyendo miembros de los equipos Adopta un Monumento, Bienes Muebles y Monumentos, Brigadas de Atención a Monumentos BAM y otros profesionales de la Subdirección de Intervención y Protección del Patrimonio). Los demás insumos y traslados para la ejecución de las actividades del programa no se tienen proyectados aún. Los traslados son responsabilidad del contratista para dar cumplimiento a las reuniones necesarias como parte de la gestión.
14 | Recorridos Patrimoniales | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Equipo de Apropiación Social del Patrimonio | Otros equipos de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Por definir | 40 recorridos | Diálogos durante los recorridos | Presencial Virtual | 3. Evaluación (Seguimiento y retroalimentación) | 1. Informativo | Trimestres 1, 2 3 y 4 | Abierto a la ciudadanía, dirigido a mayores de edad | Aproximadamente 25 personas por recorrido | No | Priorización en localidades del Centro Histórico Ciudad Bolívar San Cristóbal Suba | N/A | Equipo humano técnico y material de divulgación Traslado en transporte público y privado a las locaciones de recorridos naturales.