## Gantt Chart Template
PLANES DE PROCESO DE SISTEMAS
PROCESO DE APOYO
[6 empty] | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO FINAL
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Estrategias del PETIC | Actividades | Unidad de medida | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia del cumplimiento total de la actividad)
x |  |  | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica, para permitir a los usuarios internos del IDPC la realización de sus labores de forma ágil y sencilla. . | Estructuración de procesos Plan Anual de Adquisiciones-PAA | %. De mejoramiento | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica, para permitir a los usuarios internos del IDPC la realización de sus labores de forma ágil y sencilla. . | Realizar Mesas de Trabajo con las áreas del IDPC, para identificar las necesidades y ajustes de T.I | N.Levantamiento de Requerimientos realizado por área |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 8 | 0%
x | x | x | Actualizar la tipología de red con la que actualmente cuenta en Instituto de IPV4 a una tipología con características de seguridad muchas más avanzadas, IPV6 | Realizar el diagnóstico que permita implementar el protocolo IPV6 en el IDPC | N. diagnóstico realizados | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0%
x |  |  | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica, para permitir a los usuarios internos del IDPC la realización de sus labores de forma ágil y sencilla. . | Implemetación de VOIP en la Casa Principal del IDPC | N. VOIP implementadas | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0%
x | x | x | Automatizar varios procesos en todas las subdirecciones. Con ayuda de desarrollos informáticos internos. | Seguimiento y Monitoreo de Software y Aplicativos manejados en el IDPC | %. Seguimientos realizados | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo a equipos PC, impresoras y software todos los elementos que integran la plataforma tecnológica de la entidad. | Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Hardware y Software de IDPC | %. Mantenimientos efectuados | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Proceso de actualización del Sistema ORFEO a la versión 3.8.4. Y por tanto podrá realizar la gestión y archivo de los documentos electrónicamente. En el momento se está trabajando en las capacitaciones a los usuarios y su puesta en marcha | Fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión,mediante la Implementación en su totalidad y actualización del sistema de Gestión Documental ORFEO. | %. actividades realizadas para fortalecer ORFEO | 15% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Proceso de actualización del Sistema ORFEO a la versión 3.8.4. Y por tanto podrá realizar la gestión y archivo de los documentos electrónicamente. En el momento se está trabajando en las capacitaciones a los usuarios y su puesta en marcha | Unificar e integrar la Base de Datos y la Bodega de Imagenes del sistema ORFEO antiguo con el ORFEO implementado en 2018 | %. de integraciones realizadas | 15% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Automatizar varios procesos en todas las subdirecciones. Con ayuda de desarrollos informáticos internos. | Mejoras y nuevos desarrollos para ORFEO con base en las necesidades del IDPC | %. Desarrollos realizados | 15% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0%
x | x | x | Complementar la solución y puesta en funcionamiento de un sistema de respaldo de datos (Backup), acorde al crecimiento de los sistemas y servicios informáticos del IDPC garantizando niveles apropiados de disponibilidad de la información. | Gestionar y ampliar la Capacidad del Sistema de respaldo de datos (Backup)DATTO | %. de Mejoras realizadas DATTO |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 0%
x |  |  | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica, para permitir a los usuarios internos del IDPC la realización de sus labores de forma ágil y sencilla. . | Prestar soporte a usuarios y registrar incidencias en la mesa de ayuda, para su correcto seguimiento y medición | %. de soportes realizados | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%
|  | x | Actualizar y aplicar políticas de seguridad informática que contemplen la integridad, disponibilidad, privacidad, control, autenticidad, utilidad y garanticen la protección de la información. | Divulgar temas de Seguridad y Privacidad de la Información | N.de socializaciones realizadas |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 500% | 0%
x |  |  | Crear, actualizar, divulgar e implementar los procesos y procedimientos en el IDPC para garantizar la calidad del origen, procesamiento y entrega de la información complementándolas con políticas de capacitación. | Actualizar Documentación-Proceso de Apoyo de Gestión de Sistemas de Información | %. de documentos actualizados | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Crear, actualizar, divulgar e implementar los procesos y procedimientos en el IDPC para garantizar la calidad del origen, procesamiento y entrega de la información complementándolas con políticas de capacitación. | Reestructurar y realizar seguimiento a los indicadores del PETI | %.de indicadores analizados | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Crear, actualizar, divulgar e implementar los procesos y procedimientos en el IDPC para garantizar la calidad del origen, procesamiento y entrega de la información complementándolas con políticas de capacitación. | Divulgar el Plan de estratégias de información PETI | N. de divulgaciones realizadas |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0%
x |  |  | Crear políticas de estandarización que permitan compartir información con otras Entidades del Distrito o la Nación de una forma eficaz, eficiente y efectiva. | Implementar los lineamientos establecidos en Gobierno Digital | %. Lineamientos establecidos | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%
x |  |  | Participar en las iniciativas de Gobierno Digital, presentadas por la Alta Consejería de las TICs, y el MINTIC, para la transferencia de conocimiento y la búsqueda de soluciones que involucren las TICS, para recolectar las especificaciones de un sistema de información geográfica en compañía de la Subdirección general. Crear políticas de estandarización que permitan compartir información con otras Entidades del Distrito o la Nación de una forma eficaz, eficiente y efectiva. | Continuar con las estrategias tecnológicas identificadas en 2018 para mejorar la apropiación del patrimonio cultural en la ciudad | %. estratégias implementadas | 10% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 0%