## Asesoria Jurídica
| Nombre del Porceso |  | Direccionamiento estrégico | [19 empty] | Código | DE-F04
| Nombre del Formato |  | PLAN OPERATIVO | [19 empty] | Versión | 2
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | ASESORIA JURIDICA | [17 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 2016
LINEAS ESTRATEGICAS DE TRABAJO: | Asesorar a la entidad en la aplicación de la norma en los procesos de contratación y la defensa judicial, para garantizar la protección del patrimonio y los recursos de la entidad
PROCESO | COMPONENTES (Acciones) | ACTIVIDADES | PRODUCTO ó Resultado esperado | METAS (físicas) | INDICADORES |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (trimestral) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[5 empty] | Descripción |  |  | Resultado | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[9 empty] | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | % EJEC. | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta) | (Justifique los retrasos o dificultades presentados en cumplimiento de la meta)
ADQUISICION DE BIENES y SERVICIOS | Procesos y Procedimientos | Actualización de procedimientos y formatos del proceso de Adquisiciòn de Bienes y Servicios | Procedimientos y formatos actualizados | 100% | Número de procedimientos y formatos actualizados en la vigencia / Número de procedimientos y formatos que requieren actualizaciòn del listado Maestro de documentos. |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | 100% | 4 | 4 | 100% | 34 | 100% | La asesoria Juridica cuenta con 7 procedimientos de los cuales fueron actulizados dutante el mes de julio 5 y durante los meses de agosto y septiembre 2, igualmente cuenta con 38 formatos de los cuales requerian actualizaciòn 27 que fueron realizados durante la vigencia 2016.
|  | Actualización de manuales en cumplimiento de la normatividad | Manuales actualizados | 100% | Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas |  |  | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 100% | Se realizo la actualizacion del Manual de Contratacion durante el mes de julio y la actualizacion del Manual de Supervisi[on e interventoria de la entidad aprobado en el mes de septiembre.
| Publicacion SECOP | Sistema SECOP | Información contractual actualizada en el sistema SECOP | Publicar y actualizar la información contractual en el sistema SECOP al 100% | Número de actualizaciones de procesos contractuales registrados en el SECOP / Formulación del Plan Anual de Adquisiciones publicada en el SECOP |  |  | 100% | 73 | 73 | 100 | 83 | 83 | 100 | 90 | 90 | 100% | 97 | 97 | 100% | 343 | 100% | Para la vigencia 2016, se realizaron un total de 343 procesos contractuales bajo las diferente modalidades de contrataciòn, de los cuales durante el primer trimestre se publicaron 73, durante el segundo trimestre 83, durante el tercer trimestre 90 y durante el 4 trimestre se publicaron en el secop 97 procesos contractuales indistitntamente de la modadlidad contractual.
| Proceso Contratación | Tramite a procesos contractuales | Contrato | Tramitar los procesos de contratación que requiera la entidad dentro de los tiempos establecidos en el PAA 50% | Procesos contractuales tramitados al mes / procesos contractuales programados |  |  | 50% | [6 empty] | 281 | 171 | 60.85% | 191 | 153 | 80.1% | 472 | 145.7% | Plan de Adquision de la entidad publicado y ajustado en Secop. | Siendo el 2016 objeto de armonizaciòn entre el Plan de desarollo de "Bogota Humana" y el Plan de desarrollo "Bogotà Mjor para todos" se observa que fueron programados 472 procesos para la vigencia, de los cuiales 188 corresponden a procesos nuevos, 81 de los programados que requirieron ajustes en el objeto, 101en el valor en el PAA y 10 fueron eliminados del plan.
|  | Organización de expedientes contractuales en el archivo de gestión | Expedientes legalizados | Mantener actualizados los expedientes en los archivos de la Asesoria Jurídica | Número de expedientes actualizados / Número de expedientes tramitados |  |  | 100% | 73 | 73 | 1 | 83 | 83 | 1 | 90 | 90 | 100% | 97 | 97 | 100% | 343 | 100% | Duante el 2016, se encuentran debidamente organizados los expedientes ùnicos contractuales hasta la etapa de contrataciòn que le corresponde a la asesoria juridica, no obstante, se ha requerido a las diferentes Subdirecciiones que aporten la documentaciòn objeto de la ejecuciòn contractual a fin de mantener la unicidad del mismo.
|  | Bases de Datos de los procesos contractuales | Bases de datos actualizada | Mantener actualizada la base de datos del proceso contractual | Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas |  |  | 100% | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 12 | 100% | La actualizaciòn de las bases de datos de contrataciòn se actualizan diariamente, no obstante se cierra con corte a 30 de cada mes, a fin de mantener la informaciòn complentamente actualizada.
|  | Plan Anual de Adquisiciones | Apoyo jurídico - Comité de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Garantizar la eifciencia jurídica de los procesos de contratación de la entidad | Apoyo jurídico en el Comité de Seguimiento al PAA / Comités de Seguimiento al PAA |  |  | 100% | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 12 | 100% | Se realizè el acompañamiento jurìdico en Còmite. Se levantan actas a través de la Asesoria de la Subdirección General, como evidencia y resultado de las reuniones.
|  | Apoyar y atender los diferentes solicitudes de modificación contractual requeridas por las áreas del Instituto. | Modificaciones tramitadas | Atender el total de solicitudes requeridas por la áreas de la entidad | No. De solicitudes atendidas y tramitadas / Número de solicitudes radicadas |  |  | 100% | 28 | 28 | 1 | 149 | 149 | 100 | 170 | 170 | 100% | 256 | 256 | 100% | 603 | 100% | Se atendieron en promedio 603 requerientos
GESTION JURIDICA | Tramite de conceptos jurídicos | Emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad. | Conceptos jurídicos | Analizar y dar respuesta a la solicitud de conceptos de carácter legal que requiera la entidad dentro de los tiempos establecidos | Número de conceptos tramitados / Número de conceptos solicitados |  |  | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | Tema prestaciones sociales plantas temporales.
|  | Asesorar y revisar los proyectos de acta de liquidación solicitdas por las áreas del Instituto. | Actas de liquidación | Legalizar la terminación de los contratos a través de las Actas de Liquidación | No Actas de liquidación legalizadas / No. Actas de liquidación programadas a legalizar. |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 26 | 26 | 100% | 4 | 4 | 100% | 35 | 100% | Durante el año 2016 se radicaron en total 39 solicitudes de liquidación de contratos terminados en las vigencias 2013, 2014 y 2015. Para la vigencia 2012 no se presentó ninguna solicitud de liquidación, por lo que para todos los contratos no liquidados terminados en el 2012 ya se encuentra perdida la competencia para liquidar. De las 39 solicitudes de liquidación radicadas en jurídica se liquidaron de mutuo acuerdo un total de 35 contratos, arrojando un indicador de liquidación de 90% de contratos liquidados sobre el total de liquidaciones solicitadas.
|  | Sustanciar y preparar proyectos de actos administrativos en desarrollo de los procesos de contratación o los requeridos con ocasión de las funciones del Instituto. | Resoluciones | Actos administrativos adoptados | numero de actos administrativos revisados/ nùmero de actos administrativos solicitados |  |  | 100% | 13 | 13 | 100% | 19 | 19 | 100% | 23 | 23 | 100% | 35 | 35 | 100% | 58 | 100% | Durante la vigencia 2016 se tràmitaron la totalidad de actos adminsitrativos requeridos en los procesos de contrataciòn, asi como las necesidades radicadas por las diferentes dependencias de la entidad: en el primer trimestre 13 actos administrativos; en el segundo trimestre 19; para el tercer trimestre 23 y finalmente para el cuarto trimestre 35, para un total de 90 actos administrativos tramitados por la Asesora Jurìdica.
| Defensa Judicial | Seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales ante los despachos administrativos en los eventos en los que se requiera | Legalización procesos judiciales | Dar tramite a los procesos judiciales y extrajudiciales ante los organismos judiciales y administrativos | Número de procesos judiciales tramitados / Número de procesos judiciales de la entidad |  |  | 100% | [6 empty] | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | Se realizò el seguimiento a los procesos en los que se encuentra como parte el IDPC, teniendo en cuenta que para la vigencia fiscal 2016 se encuentra activo un total de 15 procesos.
|  | Tramite Jurídico para el recaudo de cartera | cartera recaudada | Desarrollar acciones de gestión para dar cumplimiento al Plan de acción de cartera | Número de acciones de tipo jurídico desarrolladas / Número de acciones formuladas en el Plan de Acción de cartera |  |  | 100% | [6 empty] | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | Se realizaron los comites correspondientes con el area encargada de la dependiencia de la Subdirecciòn de Gestion Corporativa. Se creo el procedimiento, asì como se realizo la depuraciòn contable correspondiente. Documentos soportes en la Subdirecciòn de Gestiòn Corporativa.
TOTAL
| Responsable de la Dependencia |  |  |  |  | Responsable consolidación del informe
Fecha elaboración: 23 de enero 2017
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [14 empty] | APROBOÓ
Nombre | Nubia Zubieta - Fatima Rodriguez |  |  |  | Nombre |  | Milena Rincón - Luz Patricia Quintanilla | [12 empty] | Nombre |  |  | MIGUEL HINCAPIE
Cargo | Profesional Universitario - Profesional Contratista |  |  |  | Cargo |  | Profesional SIG - Asesora Contratista Subgeneral | [12 empty] | Cargo |  |  | Subdirector General
Fecha |  |  |  |  | Fecha | [14 empty] | Fecha

## Hoja1 (hidden)
|  |  | 2 | enero | 1 | 2 | 2 | 1er | 73
13 | 45 | 34 | 27 | febrero | 3 | 29 | 27
19 | 7 | 7 | 43 | marzo | 30 | 73 | 44
23 | 38 | 27 | 26 | Abril | 74 | 100 | 27 | 2do | 83
35 |  |  | 52 | mayo | 101 | 153 | 54
90 |  |  | 2 | junio | 154 | 155 | 2
|  |  | 24 | julio | 156 | 180 | 26 | 3er | 90
|  |  | 40 | agosto | 181 | 221 | 41
|  |  | 22 | Septiembre | 222 | 244 | 23
|  |  | 37 | octubre | 245 | 282 | 38 | 4to | 97
|  |  | 19 | Noviembre | 283 | 302 | 20
|  |  | 40 | Diciembre | 303 | 343 | 39
343