## DE-F04.V0 PLAN DE ACCION
|  |  | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | [39 empty] | Código: DE-F04
Versión: 1
Vigencia | 2015 |  |  |  | Fecha de formulación del plan | [27 empty] | Modificaciones al plan | Fecha | Motivo de la modificación
Dependencia |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa
Objetivo de la Dependencia |  |  | Ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, relacionadas con la gestión administrativa y financiera del Instituto, con base a las normas legales y fiscales vigentes, que permita obtener una gestión bajo parámetros de calidad, trasparencia, eficiencia y eficacia.
Nombre del Jefe de la Dependencia |  |  | DIANA ZORAIDA PEREZ LOPEZ
FORMULACIÓN | [11 empty] | Unidad de Medida | CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN | [16 empty] | % EJECUCIÓN FINAL | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META ENTIDAD VIGENCIA | Proceso relacionado (Mapa de Procesos) | Componente/Tema estratégico | Actividad | Responsable(s) | Medio de Verificación |  | Tipo de Meta | Indicador | Meta o cantidad programada |  |  | Enero | Febrero | Marzo | % AVANCE EJECUCIÓN | Abril | Mayo | Junio | % AVANCE EJECUCIÓN | Julio | Agosto | Septiembre | % AVANCE EJECUCIÓN | Octubre | Noviembre | Diciembre | % AVANCE EJECUCIÓN |  | I Trimestre |  | II Trimestre |  | I REPORTE LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS |  |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | II REPORTE LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
[31 empty] | Cumplimiento (Describa la ejecución y efectividad de las acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo incovenientes presentados. Indique la población que resultó beneficiada) | Observaciones de Seguimiento (Subdirección General) | Cumplimiento (Describa la ejecución y efectividad de las acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo incovenientes presentados. Indique la población que resultó beneficiada) | Observaciones de Seguimiento (Subdirección General) | Logros alcanzados con la realización de la actividad | Dificultades presentadas durante el desarrollo de la actividad | Acciones de mejora propuestas para solucionar las dificultades presentadas *(tener en cuenta los hallazgos de los entes de control) | Cumplimiento (Describa la ejecución y efectividad de las acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo incovenientes presentados. Indique la población que resultó beneficiada) | Observaciones de Seguimiento (Subdirección General) | Cumplimiento (Describa la ejecución y efectividad de las acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo incovenientes presentados. Indique la población que resultó beneficiada) | Observaciones de Seguimiento (Subdirección General) | Logros alcanzados con la realización de la actividad | Dificultades presentadas durante el desarrollo de la actividad | Acciones de mejora propuestas para solucionar las dificultades presentadas *(tener en cuenta los hallazgos de los entes de control)
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión Financiera | Presupuesto | Registrar la informacion de cdp y crps en esistema predis como insumos para la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión | Profesional Especializado, Auxiliar Administrativo | Informes, ejecución presupuestal impresa del sistema Predis |  | Constante | No. de Informes elaborados/No. de Informes programados a realizar | 12 | Número | Distribución de la meta | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | Durante el primer trimestre no se presento ninguna dificultad en el desarrollo de las actividades. La ejecucion presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión da cuenta de las acciones adelantadas con miras a culminar la vigencia con una ejecución presupuestal cercana al 100%. |  | Se registro toda la informacion de CDp y CRP en el sitema PREDIS |  |  |  |  | Se registro toda la informacion de CDp y CRP en el sitema PREDIS |  | Se registro toda la informacion de CDp y CRP en el sitema PREDIS, hasta el 31 de diciembre de 2015 |  | Se conto con la informacion financiera actualizada | N/A | N/A
[13 empty] | Meta ejecutada | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión Financiera | Presupuesto | Elaborar un cuadro de pagos de las reservas presupuestales para control y segumiento | Profesional Especializado, Auxiliar Administrativo | informe de ejecución presupuestal de reservas impresa en el sistema predis |  | constante | No. de Informes elaborados/No. de Informes programados a realizar | 12 | Número | Distribución de la meta | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | Durante el primer trimestre no se presento ninguna dificultad en el desarrollo de las actividades. Se realizo un cuadro contro de los pagos realizados por cada uno de los proyectos de inversión y desagregando los pagos por contatistas |  | Se elabora cuadro de seguimiento a las reservas presupuestales de acuerdo a la informacion de reservas constituidas, se seralizo seguimiento durante el segundo trimestr |  |  |  |  | Se elabora cuadro de seguimiento a las reservas presupuestales de acuerdo a la informacion de reservas constituidas, se seralizo seguimiento durante el Tercer trimestre |  | Se elabora cuadro de seguimiento a las reservas presupuestales de acuerdo a la informacion de reservas constituidas, se seralizo seguimiento durante el cuarto trimestre |  | Se realzo consolidacon de la ejecucion presupuestal refernte a las reserrvas constituidas | N/A | N/A
[13 empty] | Meta ejecutada | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión Financiera | Presupuesto | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de gastos de Funcionamiento . | Profesional Especializado | Anteproyecto y soportes |  | Acumulativa | Anteproyecto elaborado | 1 | Número | Distribución de la meta | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 100% | Esta actividad se realiza durante ell tercer trimestre | [6 empty] | Se elaboro anteproyecto de presupuesto de funcionamiento durante los meses de septoiembre y octubre, de acuerdo la cuota asignada por la Secretaria Distrital de Hacienda |  |  |  | Se definio el total del presupuesto correspopndiente a los gastos de funcionamiento para la vigencia 2016 | No se aprueba el presupuesto solicitado por la entidad
[13 empty] | Meta ejecutada | [13 empty] | 1
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión Financiera | Presupuesto | Ejecutar las solicitudes programadas y radicadas en corporativa de pagos mensuales de los contratos y servicios que adelante el IDPC. | Profesional Universitario | Registros en el Sistema OPGET, órdenes de pago realizadas. |  | Acumulativa | Total de pagos realizados solicitudes radicadas Vs solicitudes realizadas | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | 15% |  |  | 100% | 30% |  |  | 100% | 30% |  |  | 100% | 25% |  |  | 100% | 100% | Se han venido ejecutando los pagos según llegada. |  | Se han venido ejecutando los pagos mensuales de acuerdo al orden de llegada. |  |  |  |  | Se han venido ejecutando los pagos mensuales de acuerdo al orden de llegada. |  | Se han venido ejecutando los pagos mensuales de acuerdo al orden de llegada. |  | Cancelacion de los pagos recibidos y aprobados, ademas se genera incremento en la ejecucion de giros | Se radican los informes soble el tiempo limite establecido, y no se los informe con los requisotos solicitados
[13 empty] | Meta ejecutada | 15% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 25%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión Financiera | Contabilidad | Dar cumplimiento con los informes contables requeridos (Saldos y movimientos, Balance General, Estado de actividad economica social y ambiental, estado de cambio en el patrimonio, Operaciones reciprocas, cartera). | Profesional Universitario | Informes contables |  | Acumulativa | Informes realizados/Informes requeridos | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 50% | 87.5% | Se presentarón los informes de Saldos y movimientos, balance general, estado de actividd, operaciones reciprocas, DD100-2007, correspondiente al primer trimestre de 2015. |  | Se presentarón los informes de Saldos y movimientos, balance general, estado de actividd, operaciones reciprocas, DD100-2007, correspondiente al segundo trimestre de 2015. |  | Presentación de informes. | En el proceso de revelación de la información contable, no se han presentado dificultades, se han presentados algunas dificultades en el proceso de reconocimiento en temas de cartera e inventarios. | Realizar conciliaciones periodicas, con el fin de realizar cruces de información que permita evidenciar la certeza en la información. | Se presentarón los informes de Saldos y movimientos, balance general, estado de actividd, operaciones reciprocas, DD100-2007, correspondiente al tercer de 2015. |  | los informes del cuarto trimestre se entregan en el mes de febrero de 2016 |  | Informacion contable actualizada
[13 empty] | Meta ejecutada |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 50%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión Financiera | Contabilidad | Dar cumplimiento a las conciliaciones y arqueos programados para el aseguramiento de la información contable. | Profesional Universitario | Conciliaciones y Arqueos |  | Acumulativa | Arqueos y conciliaciones realizadas/Arqueos y conciliacionse programadas | 100% |  | Distribución de la meta | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 99.96% | Se realizaron conciliaciones con el area juridica, almacén e inventarios y nómina, para el corte 31 de Diciembre de 2014 y 31 de marozo de 2015 y se realizó arqueo de lamacen y caja menor para el corte a 31 de marzo de 2015. |  | Se realizaron conciliaciones con el area juridica, almacén e inventarios y nómina, para el corte 31 de Diciembre de 2014 y 31 de marozo de 2015 y se realizó arqueo de lamacen y caja menor para el corte a 31 de marzo de 2015. |  | Realización de copnciliaciones y arqueos | Buscar el tiempo de reuniones. | Establecer cronograma. | Se realizaron conciliaciones con el area juridica, almacén e inventarios y nómina, para el tercer trimestre |  | los informes del cuarto trimestre se entregan en el mes de febrero de 2016 |  | Informacion contable e invertarios de la entidad actualizados
[13 empty] | Meta ejecutada | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Administración de Bienes e Infraestructura | Almacén e Inventarios | Coordinar la toma física de inventarios y su verificación y conforntación Vs saldos en libros en el sistema SIIGO | Profesional Universitario | Planillas de recolección de información para la realización de inventarios, resultado de la verificación física de los inventarios, sistematización y cruce de los inventarios físicos con el sistema SIIGO y lo que se guarda en libros. |  | Acumulativa | Inventario verificado y actualizado/Bienes muebles - inmuebles a cargo de la entidad | 1 | Número | Distribución de la meta | [6 empty] | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 20% | 20% |  | 0% | 0% | Esta actividad se tiene planeada a partir de junio de 2015
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer en un 80% la baja de elementos que se tiene en la entidad como bienes no esplotados. | Administración de Bienes e Infraestructura | Almacén e Inventarios | Toma física de inventarios de bienes no explotados y su verificación frente a conceopto tecnico. | Profesional Universitario | Planillas de recolección de información para la realización de inventarios de bienes no esplotados, resultado de la verificación física de los inventarios de estos elementos. |  | Acumulativa | Dar de baja los biene que se encuentran en la entidad como no esplotados | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [12 empty] | 50% | 50% | 100% | 0% | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer en un 80% con el plan de adquisiciones 2015. | Administración de Bienes e Infraestructura | Almacén e Inventarios | Apoyar para el cumplimiento de plan de adquiciciones para la vigencia 2015 | Profesional Universitario | Por medio de estudios previos, evaluaciones técnicas y análisis de necesidades de la entiodad. |  | Acumulativa | cumplimiento con los estudios previos y evaluaciones asignados. | 7 | Número | Distribución de la meta |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 100% | [8 empty] | 100% | Se realizo en mayo estudios previos proceso para alquiler de fotocopiadoras, compra de llantas. |  | De los estudios previos programados se realizo hasta la adjudicación el contrato de suministro de combustible para el mes de abril, así mismo se está trabajando en los estudios previos de suministro de insumos de computador, compra de llantas alquiler de maquinas de fotocopiado y estudios de mantenimiento de ascensores para el Museo de Bogotá.
[13 empty] | Meta ejecutada |  |  |  |  | 1 | 4 | 1
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Administración de Bienes e Infraestructura | Recursos Fisicos | Realizar inspecciones a los inmuebles de la Entidad, verificando su estado y realizar informe | Auxiliar Administrativo | Informes de visitas a inmuebles y Plan de mantenimiento |  | Acumulativa | Acciones preventivas y correctivas/Bienes inmuebles a cargo de la entidad | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | 8% | 8% | 8% | 100% | 8% | 8% | 8% | 100% | 8% | 8% | 8% | 100% | 8% | 10% | 10% | 64.29% | 91.07% | Se realizaron las visitas a los inmuebles que se encuentran en comodato o en arrendemiento para verificar su estado. |  | Se realizaron las visitas a los inmuebles que se encuentran en comodato o en arrendemiento para verificar su estado. |  |  |  |  | Se realizaron las visitas a los inmuebles que se encuentran en comodato o en arrendemiento para verificar su estado. |  | Se realizo aleatoriamente debido a que en el ultimo trimestre se realizaron prorrogas. |  | Se mantuvo en buenas condiciones la infraestructuras de estos bienes inmuebles | N.A | N.A
[13 empty] | Meta ejecutada | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 8% | 8% |  | 8% | 5% | 5%
Administrar los recursos económicos de manera eficiente, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Plan de Capacitaciones | Elaborar el Plan de Capacitacion. | Profesional Universitario | Documento Plan de capacitaciones. |  | Constante | No. Planes elaborados / No. Planes aprobados | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 1 |  | 100% | [8 empty] | 100% |  |  | Se elaboro el plan de capacitación y se aprobo en comision de personal.
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 1
Administrar los recursos económicos de manera eficiente, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Plan de Capacitaciones | Ejecución Plan de Capacitación | Profesional Universitario | Listas de asistencia, Evaluación de la capacitación, Oficios y memorandos de convocatoria, correos electrónicos. |  | Acumulativa | No. Actividades programadas / No. Actividades ejecutadas por cien | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 104.3% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 74.93% | 59.73% |  |  | Se conforman grupos de aprendizaje interno y se desarrollan capacitaciones por parte de los líderes de procesos. Se gestiona procesos de formación en el marco de la oferta pública de capacitación. |  | Conformación de grupos internos de aprendizaje, con el concurso de los líderes de procesos | Baja participación en los procesos de capacitación. |  | Se conforman grupos de aprendizaje interno y se desarrollan capacitaciones por parte de los líderes de procesos. Se gestiona procesos de formación en el marco de la oferta pública de capacitación. |  | Se conforman grupos de aprendizaje interno y se desarrollan capacitaciones por parte de los líderes de procesos. Se gestiona procesos de formación en el marco de la oferta pública de capacitación.
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 0% | 0% |  | 10.2% | 17% | 11.9% |  | 10.2% | 11.7% | 6.2%
Administrar los recursos económicos de manera eficiente, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Elaborar diagnóstico y Plan de Bienestar e Incentivos. | Profesional Universitario | Plan de bienestar |  | Constante | Plan elaborado y actualizado | 2 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 1 |  | 100% | [8 empty] | 100% |  |  | Se elaboro el plan de bienestar y se aprobo en commision de personal.
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 1
Administrar los recursos económicos de manera eficiente, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Ejecución Plan de Bienestar e Incentivos, haciendo el seguimiento respectivo. | Profesional Universitario | Documento diagnóstico, encuestas y resultados, plan de bienestar |  | Acumulativa | No. Actividades programadas / No. Actividades ejecutadas por cien | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 54.4% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 36% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 133.1% | 74.49% |  |  | Realización sondeo de necesidades, Inscripción juegos deportivos distritales, Participación actividades comité sectorial, Realización feria de servicios, Entrega incentivos cumpleaños funcionarios. |  |  |  |  | Recorrido río San Francisco, Participación juedos deportivos distritales, Entrega incentivos cumpleaños funcionarios. |  | Participación celebración día de la secretaria, Celebración Cumpleaños funcionarios, Realización vacaciones recreativas hijos funcionarios, Entrega bonos obsequio hijos funcionarios, adquisición bonos incentivo mejores empleados, Gestión evento cierre de gestión, Adquisición y entrega bonos práctica de natación, Realización caminata ecológica, Participación novena institucional y sectorial.
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 9.1% | 4.5% |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | 13.6% | 13.6% | 22.7%
Administrar los recursos económicos de manera eficiente, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Plan de salud Ocupacional | Formular el Plan de salud Ocupacional. | Profesional Universitario | Plan de salud ocupacional |  | Constante | Plan elaborado y actualizado | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0%
Meta ejecutada
Administrar los recursos económicos de manera eficiente, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y de los gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Plan de salud Ocupacional | Ejecución Plan de salud Ocupacional. | Profesional Universitario | Plan de salud ocupacional, Documento diagnóstico, encuestas y resultados, correos electrónicos |  | Constante | No. actividades programadas / No. Actividades ejecutadas por cien | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 10.4% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 66.93% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 136.8% | 71.38% |  |  | Exámenes médicos de ingreso y retiro, capacitación brigada de emergencias. |  |  |  |  | Exámenes médicos de ingreso y retiro, Capacitación Brigadistas, Capacitación miembros copasst, realización charlas preventivas en salud, jornada de donación de sanches, realización semana de la salud, actualización panoramas de riesgo |  | Exámenes médicos de ingreso y retiro, capacitación brigada de emergancias, vacunas influenza, Exámenes médicos para trabajo en alturas, exámenes médicos periódicos, charlas prevención riesgo psicosocial, aplicación bateria diagnóstivo riesgo psicosocial, adquisición y entrega elementos ergonómicos para dotación puestos de trabajo, participación y realización de simulacro de evacuación, socialización evaluación diagnóstico riesgo psicosocial.
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 1.3% | 1.3% |  | 6.6% | 6.6% | 11.9% |  | 12.6% | 17.1% | 21.6%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Verificación formación academica de los funcionarios de planta del instituto distrital de patrimonio cultural | Profesional universitario y contratista del area de talento humano | Oficios dirigidos a las instituciones educativas |  | Constante | Confirmacion de formación académica de los funcionarios de la entidad | 10 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 30% | 30% | 60% | 40% |  |  | 100% |  |  |  |  | 80% |  |  | La Subdirección de Gestión Corporativa oficio a las instituciones educativas alcanzando el porcentaje propuesto. |  |  |  |  | Se oficio a las instituciones educativas y se recibió por parte de estas respuesta de confirmación académica de los servidores publicos vinculados
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 20% | 16% |  | 40%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Expedir circular de procedimiento de solicitud de permiso de estudio | Profesional universitario | Circular |  | Constante | Socializacion del procedimiento del la solicitud del permiso de estudio. | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 100% |  | 100% | [8 empty] | 100% | Se realizo circular y se envio a Dirección para firma |  | Se proyecto la circular y se socializo por correo electrónico a todos los servidores públicos de la entidad |  |  |  |  | Se proyecto la circular y se socializo a los servidores públicos de la entidad
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 100%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Expedir circular cumplimiento de horario laboral | Profesional Universitario | Circular |  | Constante | Cumplimiento de la jornada laboral por los servidores públicos del IDPC | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 100% |  | 100% | [8 empty] | 100% | Se realizo ciruclar y se envio a Dirección para firma |  | Se firmo la circular y se socializo mediante correo electrónico a los servidores públicos de la entidad
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 100%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Construcción de política de gestión del talento humano | Profesional Universitario y contratista del area de talento humano | Documento política de gestión de talento humano |  | Constante | Politica de gestión del talento humano | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 100% |  | 100% | [8 empty] | 100% |  |  | Se proyecto un modelo de politica de gestión del talento humano.
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 100%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Elaboración del plan de acción de ética | Profesional Universitario y contratista del area de talento humano | Documento plan de acción de ética |  | Constante | Plan de acción de ética | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 100% |  | 100% | [8 empty] | 100% | [9 empty] | Elaboración, aprobación y adopción del programa de fortalecimiento de la gestión ética para el IDPC
[13 empty] | Meta ejecutada | [5 empty] | 100%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Capacitacion a los funcionarios de IDPC sobre evaluacion de desempeño laboral | Profesional Universitario y contratista del area de talento humano | Listado de asistencia |  | Constante | Número de funcionarios capacitados sobre el tema de evaluación de desempeño laboral | 1 | Número | Distribución de la meta | [6 empty] | 100% | 0% | [8 empty] | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Expedir circular seguridad de la informacion | Profesional Universitario y contratista del area de talento humano | Circular |  | Constante | Socializar lineamientos de seguridad de la información | 1 | Número | Distribución de la meta | [8 empty] | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Actividades de gestion de talento humano | Construcción de política de seguridad de la información | Profesional Universitario y contratista del area de talento humano | Documento política seguridad de la información |  | Constante | Política de seguridad de la información | 1 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 100% |  | 0% | [8 empty] | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión del Talento Humano | Manual de Funciones | Actualizacion del manual de funciones conforme a la normatividad legal vigente | Profesional Universitario y contratista del area de talento humano | Concepto técnico previo favorable del DASCD y documento definitivo de ajuste del manual. |  | Constante | Manual de funciones ajustado | 1 | Número | Distribución de la meta |  |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 100% | [8 empty] | 100% |  |  | Se obtuvo concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para el ajuste del manual de funciones y competencias laborales de la planta global del IDPC.
[13 empty] | Meta ejecutada |  |  |  |  | 25% | 25% | 50%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. |  | Procesos y procedimientos de todas las areas | Revisar y Actualizar los procedimientos de todas las áreas de la subdirección corporativa, especialmente los relacionados con Gestion Financiera, Almacen, talento humano y control interno Disciplinario conforme a lo establecido en la normatividad y las directrices del Instituto. | Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Auxiliar Administrativo, responsables de cada proceso | Procedimientos actualizados, solicitudes, Intranet |  | Acumulativa | No. de procedimientos actualizados, Porcentaje de avance en la actualización de los procedimientos requeridos | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [16 empty] | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. |  | Procesos y procedimientos | Actualizar los formatos que lo requieran y que estén a cargo del Área especielmente los relacionados con Gestion Financiera, Almacen, control Disciplinario y talento humano, de acuerdo a lo establecido en la normatividad y las directrices del Instituto. | Profesional Especializado, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo | Procedimientos actualizados, solicitudes, Intranet |  | Acumulativa | No. de formatos actualizados, Porcentaje de avance en la actualización de los formatos requeridos | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [16 empty] | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Atención al Cliente y Usuarios | Procesos y procedimientos | Crear estrategias de sensibilizacion a los servidores publicos sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que los ciudadanos y demás partes interesadas formulan al IDPC | Profesional Universitario | Documentos sobre sensibilizacion |  | Constante | No. de asistentes/No. De asistentes sensibilizados | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [5 empty] | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Administración de los Sistemas de Información | Elaboración del Plan de Contingencias y Políticas de seguridad de Sistema de Información | Ingeniero de sistemas | Documento |  | Constante | Documento | 1 | numero | Distribución de la meta | [8 empty] | 100% |  |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  | Elaboración de un Manual de Políticas de Seguridad eb borrador |  | Elaboración de un Manual de Políticas de Seguridad eb borrador
[13 empty] | Meta ejecutada | [8 empty] | 90%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Administración de los Sistemas de Información | Ejecución del Plan de Contingencias y Políticas de seguridad de Sistema de Información | Ingeniero de sistemas | Informe de seguimiento |  | Constante / Eventos periodicos | No. de solicitudes recibidas contra número de respuestas oportunas Eventos periodicos programación de backups de la información | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | [9 empty] | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | [7 empty] | Soprte a Usuario Final, elaboración de Backup`s al finalizar los contratos |  | Soprte a Usuario Final, elaboración de Backup`s al finalizar los contratos |  | Soporte a Usuario Final, elaboración de Backup´s al finalizar los contratos
[13 empty] | Meta ejecutada | [9 empty] | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Administración de los Sistemas de Información | Elaboración del Plan de Sistemas de Información | Ingeniero de sistemas | Documetno |  | Constante / Eventos periodicos | No. de solicitudes recibidas contra número de respuestas oportunas Eventos periodicos programación de backups de la información | 1 | numero | Distribución de la meta | [6 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 140% | 20% | 10% | 10% | 87.5% | 75.83% | [7 empty] | Actualización Anual del PESI |  | Actualización Anual del PESI |  | Actualización Anual del PESI
[13 empty] | Meta ejecutada | [6 empty] | 0% |  | 40% | 10% | 20% |  | 10% | 10% | 15%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Asistencia y Soporte Técnico | Atender los requerimientos a nivel de hardware, software, redes y comunicaciones de manera oportuna a los funcionarios de Ia entidad | Ingeniero de sistemas / Tecnico de Sistemas | Registro de atencion a usuarios |  | Constante | No. de solicitudes recibidas contra número de respuestas oportunas | 100% | Porcentaje | Distribución de la meta | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | 100% | Atención de los requerimientos de los usuarios |  | Atención de los requerimientos de los usuarios |  |  |  |  | Atención de los requerimientos de los usuarios |  | Atención de los requerimientos de los usuarios |  | Equipos de Cómputo Funcionales
[13 empty] | Meta ejecutada | 8,33% | 8,33% | 8,33% |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% |  | 8,33% | 8,33% | 8,33%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Control Interno Disciplinario | Procesos y Procedimientos | Realizar la actualización del Sistema de Información disiciplinario del Distrito | Profesional Universitario | Registro sistema |  | Constante | Registros Mensuales/Mes actualizado | 9 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 10% | 10% | 0% | 20% | 10% | 10% | 50% | 10% | 20% | 20% | 0% | 16.67%
[13 empty] | Meta ejecutada | [8 empty] | 10% | 5% | 5%
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Control Interno Disciplinario | Procesos y Procedimientos | Presentar a la Alcaldía Mayor el informe Directiva 003 de 2013 | Profesional Universitario / Control interno | Informe escrito |  | Acumulativa | Informe realizado/Informe entregado | 2 | Número | Distribución de la meta | [5 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% | 0%
Meta ejecutada
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales: |  | Fortalecer al 80% el Sistema Integrado de Gestión. | Control Interno Disciplinario | Sensibilización | Realizar una charla con los funcionarios y contratistas, sobre la responsabilidad al ejercer sus correspondientes, obligaciones y funciones, así como las implicaciones disciplinarias de las mismas | Profesional Universitario | Acta de participación |  | Acumulativa | Charla programada/charla practicada | 1 | Número | Distribución de la meta | [8 empty] | 1 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Meta ejecutada
Indicador de cumplimiento | [6 empty] | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre
% de cumplimiento de las actividades programadas vs las ejecutadas | [6 empty] | 100% | 60.18% | 73.01% | 69.25%
Rangos 0-59 bajo, 60-85 medio, 86-100 Alto.
| Firma del Jefe de la Dependencia | [9 empty] | VoBo Subdirección General
| Fecha de entrega de la formulación |  | 2015-01-27
| Fecha de entrega del seguimiento |  | 2015-12-31 |  |  | Trimestre
Direccionamiento Estratégico | Intervenir el 7% de los bienes de interés cultural (BIC) mediante asesoría técnica a terceros.
Relaciones Interinstitucionales | Formular 5 planes urbanos en sectores de interés cultural.
Protección del Patrimonio Cultural | Adoptar 3 instrumentos de gestión del patrimonio urbano.
Intervención del Patrimonio Cultural | Realizar 1 intervención de revitalización en el centro tradicional y en sectores de interés cultural del D.C.
Divulgación del Patrimonio Cultural | Apoyar 1 iniciativa de emprendimiento por oportunidad. | Asesoría Jurídica
Gestión del Talento Humano | Beneficiar 6.290 niños/niñas y jóvenes con proyecto de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas. | Asesoría de Control Interno
Gestión Financiera | Fortalecer 20 organizaciones del subcampo del patrimonio cultural. | Subdirección General
Gestión de Sistemas de Información y Tecnologia | Apoyar 20 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios. | Subdirección de Intervención del Patrimonio Cultural
Gestión Jurídica | Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural. | Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural
Gestión Documental | Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad | Subdirección de Gestión Corporativa
Administración de Bienes e Infraestructura | Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Atención al Cliente y Usuarios | Apoyar al 14% el establecimiento de una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con déficit.
Adquisición de Bienes y Servicios | Ejecutar acciones de conservación y protección en 50 bienes muebles-inmuebles en el espacio público.
Gestión de Comunicaciones | Apoyar 240 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas.
Seguimiento y Evaluación | Lograr 500.000 asistentes a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.
Control Interno Disciplinario | Fortalecer 100% el Museo de Bogotá para apoyar la oferta pedagógica en el campo del patrimonio cultural.
Mejoramiento Continuo | Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Fortalecer al 100% el Sistema Integrado de Gestión.
Desarrollar 1 taller al mes con la comunidad del sector y usuarios interesados en los temas de patrimonio cultural y manejo de la norma.
Reducir en un 80% los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas ante la entidad para procesos de intervención en BIC.
Repotenciar en un 90% los sistemas de información con que cuenta la entidad para fortalecer la comunicación y participación ciudadana en las actuaciones y decisiones misionales.
N/A