## Validac Área Obj. Estr. Proy. (hidden)
Dependencia | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta proyecto 2017
Subdirección de Intervención | Acuerdo 02 de 2007: a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | Acuerdo 02 de 2007: a. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas planes, programas y estrategias de investigación, divulgación y difusión de los valores del Patrimonio Cultural en el Distrito Capital. b. Realizar el inventario, el registro y la identificación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público. Así como diseñar y poner en marcha un sistema de información del registro y estado de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. c. Administrar la operación del Museo de Bogotá, como instrumento de difusión del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, difundiendo la evolución del Distrito Capital en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de exposiciones y exhibiciones, y la ejecución de actividades de divulgación y conservación del patrimonio. d. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación por parte de los ciudadanos, del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, a través de la educación y la divulgación. e. Promover la participación ciudadana y la concertación con la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el Instituto. f. Fomentar y realizar investigaciones, publicaciones, exposiciones y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. g. Administrar el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural en concordancia con el Sistema de Información Cultural del Distrito Capital y las normativas vigentes en otras entidades del ámbito distrital o nacional. h. Definir y desarrollar las políticas y estrategias de comunicación organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. i. Realizar programas de divulgación de los valores, de los Bienes de los Bienes de Interés Cultural. j. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales, acontecimientos, eventos y actos que se impulsen en el Instituto, y velar por el correcto uso de la imagen institucional. k. Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coordinación con cada una de sus dependencias. l. Diseñar y programar la página web del Instituto, la producción audiovisual e impresión documental de información sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el material de prensa, radio y televisión. m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 02 de 2007: a. Asesorar a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia de talento humano, administrativa, financiera, logística, y de sistemas de la entidad. b. Ejecutar los planes, programas y proyectos de administración de personal, carrera administrativa, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitación, inducción y reinducción y bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ejerciendo en todo caso las funciones propias del Jefe de Talento Humano. c. Desarrollar y ejecutar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina y de prestaciones sociales del personal activo y retirado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la liquidación y los pagos de los aportes asociados a la misma. d. Aplicar las políticas y normas de administración en el manejo de los recursos financieros, presupuestales y contractuales de la entidad, así como la ejecución y control de las operaciones financieras, de tesorería presupuestal e. Atender el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir informes sobre el particular a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. f. Garantizar la administración y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. g. Garantizar la ejecución del plan estratégico de sistemas e información, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. h. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Subdirección General | Acuerdo 02 de 2007: a. Orientar, articular y coordinar junto a la Dirección la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estrategias, planes y programas para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. b. Coordinar actividades de carácter patrimonial que realice la Administración Distrital. c. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas de lo establecido por la Secretaria de Cultura en el campo del patrimonio cultural, así como con la Secretaria de Planeación del Distrito, en lo que el Plan de Ordenamiento Territorial se refiere a la conservación y preservación del patrimonio cultural. d. Orientar, articular y coordinar las acciones necesarias para que las funciones a cargo de las dependencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, mantengan la unidad de propósitos y den cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales. e. Coordinar la elaboración y presentación oportuna de los informes que requiera el Consejo Distrital y otras entidades. f. Gestionar y propender por involucrar a las entidades competentes del orden nacional, distrital, privado y académico, en proyectos, planes, programas para la conservación, preservación, puesta en valor, de los Bienes de Interés Cultural. g. Orientar, articular y coordinar con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en particular con la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales. h. Concertar con las diferentes dependencias del Instituto los mecanismos que garanticen la planeación integral en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través del Diseño, formulación y propuesta del Plan Estratégico Situacional, el Plan de Acción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la implementación de los mecanismos de seguimiento conforme al Plan de Desarrollo Territorial y las políticas del Sector Cultural, Recreación y Deporte. i. Coordinar la programación de la inversión para el periodo del Plan de Desarrollo, conforme al Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. j. Asesorar y liderar el diseño, implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. k. Gestionar y propender por el correcto archivo de los documentos de la Entidad y mantenerlo actualizado. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,3 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Asesoría Jurídica | Acuerdo 02 de 2007: g. Proyectar y revisar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes. l. Proyectar y revisar las reglamentaciones y establecer las funciones y procedimientos que requieran las dependencias y cargos de la entidad. n. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas de obligatorio cumplimiento para el Instituto. Funciones Asesor(a) Jurídico(a): 1. Asesorar al Director del Instituto en la interpretación aplicación de las disposiciones legales reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento interno del mismo y dirigir y coordinar la defensa jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. 2. Absolver y emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad y adelantar investigaciones de tipo jurídico, doctrinal y jurisprudencial en los aspectos del derecho relacionados con la protección del patrimonio cultural. 3. Elaborar y revisar las normas, acuerdos, decretos y demás disipaciones legales para el correcto funcionamiento del Instituto y proyectar los actos administrativos y contratos que deba expedir y/o celebrar el instituto en cumplimiento de su misión. 4. Actual con poder del Director, garantizando la efectiva y oportuna representación judicial del Instituto ante los despachos judiciales y administrativos en los eventos que lo requiera. 5. Presentar propuestas sobre alternativas de gestión relacionadas con el área, con miras a optimizar y racionalizar los recursos disponibles. 6. Ejercer la secretaría técnica del comité de contratación de la entidad. 7. Rendir los informes que por la naturaleza de su cargo requiera la Dirección, la Junta Directiva, el Concejo, Entidades Distritales y demás organismos de control Fiscal y Administrativo. 8. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad dentro de los parámetros de la norma técnica y de acuerdo con las directrices de la administración, así como adoptar mecanismo de control y autocontrol necesarios para la ejecución propia del cargo. 9. Coordinar y controlar que la base de datos de los documentos y los activos correspondientes a la gestión del área se encuentre actualizada y que se efectúe la transferencia primaria al Archivo Central, de acuerdo a las tablas de retención de la dependencia. 10. Las demás que le asignen y sean de naturaleza del cargo. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | Código | DE-F04
|  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS |  |  |  |  | Versión | 03
| 1. VIGENCIA PLAN: |  | 2017
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 | Acuerdo 02 de 2007: a. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas planes, programas y estrategias de investigación, divulgación y difusión de los valores del Patrimonio Cultural en el Distrito Capital. b. Realizar el inventario, el registro y la identificación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público. Así como diseñar y poner en marcha un sistema de información del registro y estado de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. c. Administrar la operación del Museo de Bogotá, como instrumento de difusión del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, difundiendo la evolución del Distrito Capital en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de exposiciones y exhibiciones, y la ejecución de actividades de divulgación y conservación del patrimonio. d. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación por parte de los ciudadanos, del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, a través de la educación y la divulgación. e. Promover la participación ciudadana y la concertación con la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el Instituto. f. Fomentar y realizar investigaciones, publicaciones, exposiciones y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. g. Administrar el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural en concordancia con el Sistema de Información Cultural del Distrito Capital y las normativas vigentes en otras entidades del ámbito distrital o nacional. h. Definir y desarrollar las políticas y estrategias de comunicación organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. i. Realizar programas de divulgación de los valores, de los Bienes de los Bienes de Interés Cultural. j. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales, acontecimientos, eventos y actos que se impulsen en el Instituto, y velar por el correcto uso de la imagen institucional. k. Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coordinación con cada una de sus dependencias. l. Diseñar y programar la página web del Instituto, la producción audiovisual e impresión documental de información sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el material de prensa, radio y televisión. m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
4. PROCESOS ASOCIADOS |  | Divulgación del Patrimonio cultural | <Por favor seleccione los procesos asociados a su área> |  |  | <Por favor seleccione los procesos asociados a su área>
|  | Gestión de Comunicaciones | <Por favor seleccione los procesos asociados a su área> |  |  | <Por favor seleccione los procesos asociados a su área>
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C.
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020 (Asociadas) Valide en Hoja 1
Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. |  |  |  | #REF! | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
|  |  |  | #REF! | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
|  |  |  | #REF! | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  |  | #REF! | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
|  |  |  | #REF! | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
|  |  |  | #REF! | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
|  |  |  | #REF! | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
|  |  |  | #REF! | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
|  |  |  | #REF! | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
#REF!
#REF!
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  |  | #REF! | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  |  |  | #REF! | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | #REF!
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
Proyectos de Inversión |  | Objetivos de Proyectos Inversión |  |  | Objetivos Estratégicos
Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital.
Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural.
Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
Estrategias
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  |  |  |  | Procesos
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  |  |  |  | Direccionamiento Estratégico
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  |  |  |  | Relaciones Interinstitucionales
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Intervención del Patrimonio cultural
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  | Divulgación del Patrimonio cultural
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano
• Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Financiera
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión Jurídica
• Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Documental
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  |  |  |  | Atención al Cliente y Usuarios
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  |  |  |  | Adquisición de Bienes y Servicios
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  |  |  |  | Gestión de Comunicaciones
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  |  |  | Control Interno Disciplinario
• Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  |  |  |  | Mejoramiento Continuo
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
• Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
• Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Versión del POA: |  | POA 2017 versión Programación
| Responsable de la Dependencia: Maria Cristina Díaz Velásquez - Subdirectora Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural |  |  |  | Responsable consolidación del informe: Jorge Elkin Buitrago Arenas - Profesional (Contratista) Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on F20: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F29: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F38: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor

## Act. Estrategias
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [20 empty] | Código |  | DE-F04
|  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS | [20 empty] | Versión |  | 03
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | [20 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2017
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | [7 empty] | OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN
|  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | [6 empty] | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C.
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | [10 empty] | ESTRATEGIAS ASOCIADAS | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
|  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. | [11 empty] | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
|  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. | [11 empty] | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
ESTRATEGIA |  | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural |  |  | 1.179 Niños, niñas y adolescentes formados | 10% | Niños, niñas y adolescentes formados | Divulgación del Patrimonio cultural | Giovanna Segovia | Formación en Patrimonio Cultural | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 950 | 1123 | En el trimestre I de 2017 en articulación con 9 Instituciones Educativas, se atendió a 1.123 niños, niñas y adolescentes de las localidades de Engativá, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Teusaquillo, Bosa y Tunjuelito. Los contenidos del mes corresponden a sensibilizaciones sobre el programa y la implementación del módulo 1 sobre el reconocimiento del patrimonio propio y familiar. | 129 | 98 | En el trimestre II de 2017 en articulación con 11 Instituciones Educativas, se atendió a 1.221 niños, niñas y adolescentes de las localidades de Engativá, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Teusaquillo, Bosa y Tunjuelito. | 100 |  |  | 0 |  |  | 1179 | 1221 | 103.6% | Informes semanales de los formadores y listados Niñoa Niño reportados a la SED y SCRD, contrastados con la base de datos SIMAT de la SED. Ver carpetas compartidas en google drive del correo institucional del equipo de formación.
0.10356
ESTRATEGIA |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Sistematizar la experiencia de formación en Cátedra de Patrimonio Cultural |  |  | 1 sistematización de la experiencia | 2% | Experiencia sistematizada | Divulgación del Patrimonio cultural | Giovanna Segovia | Formación en Patrimonio Cultural | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 25% | 15% | Se entiende la sistematización como la memoria integral que busca aunar esfuerzos de gestión de conocimiento con el apoyo del equipo partícipe del proyecto 1024 del IDPC, en el programa de formación patrimonial - Civinautas. Dentro de esta propuesta, se generan acciones de memoria descriptiva, emotiva y conceptual de corte crítico analítico con base en procesos de interacción de agentes, y contrastación de referentes, hacia la articulación interinstitucional e intersectorial, que de alcance a la apropiación y gestión social del patrimonio cultural en procesos de formación con niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá | 25% | 20% | El trabajo de la sistematización se centró en realizar un análisis general de la inforamación compliada en el semestre y se avanzó en los siguientes contenidos: 1. Introducción, 2. Referentes normativos para la formación en Patrimonio Cultural, 3. Perspectivas conceptuales de la Formación en Patrimonio Cultural en Bogotá, 4. Marco prospectivo del campo de formación patrimonial, 4.1 Ámbitos de Formación, 4.1.1. Formación en Patrimonio cultural en ámbito escolar, 4.1.2. Formación a Formadores, 4.1.3 Servicio social estudiantil obligatorio SSEO – IDPC, 4.1.4 SIS-MEDIA-LAB: Creación e innovación de contenidos y experiencias de Formación en Patrimonio Cultural, 4.1.5 Sistematización y gestión de conocimiento, 4.2 Sistematización, Investigación, Creación, Circulación de contenidos sobre Formación patrimonial, 4.2.1 Referentes: visuales. audiovisuales, literarios, pedagógicos, didácticos. | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0.35 | 35% | En el siguiente enlace se encuentran los soportes https://prezi.com/aycxkyuo9q-b/sistematizacion-procesos-de-formacion-en-patrimonio/ Ver carpetas compartidas en google drive.
0.007
ESTRATEGIA |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Formar a docentes del Distrito Capital para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del D.C. |  |  | 10 formadores formados | 3% | Formadores formados | Divulgación del Patrimonio cultural | Giovanna Segovia | Formación en Patrimonio Cultural | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 8 | 11 | Los encuentros se centraron en conceptualizar sobre el patrimonio natural, el patrimonio arqueológico, recorridos por el centro histórico articulado a la arquitectura de la ciudad, la gestión de las emociones como competencia ciudadana y socialización de la ruta de atención en caso de presentarse un accidente escolar, dentro o fuera de la institución educativa. Asistieron 11 docentes de SED 5 del IDPC (5). | 2 | 1 | En el trimestre II de 2017 a pesar del cese de actividades y vacaciones, el programa continuó con el espacio de formacion a formadores dado que algunos docentes decidieron no sumarse y mantener sus actividades. | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 12 | 120% | Registro fotográfico, listado de asistencia e informes semanales de los formadores y listados Niñoa Niño reportados a la SED y SCRD, contrastados con la base de datos SIMAT de la SED. Ver carpetas compartidas en google drive del correo institucional del equipo de formación.
0.036
ESTRATEGIA |  | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar el Guión Museográfico, la producción y el montaje de la exposición permanente del MDB |  |  | 1 guión museológico (7 salas) aprobado y 394 mtrs cuadrados montados. | 5% | 100% de los Metros cuadrados de la Casa Independencia Montados | Divulgación del Patrimonio cultural | Coordinador Museo de Bogotá | Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 10% | 10% | Guiones de dos temáticas curatoriales: Fundación de Bogotá y Vida cotidiana a través del cine Pre guiones para el desarrollo de dos temáticas curatoriales: Territorio de agua y Cuestión social | 20% | 30% | Durante el segundo trimestre del año, se logró elaborar la versión final del guión para la sala que aborda el tema sobre la Fundación de Bogotá. Esta versión final incluye la escritura de textos de sala, el desarrollo de subguiones para piezas museográficas, y la selección de material audiovisual y de piezas, tanto de la colección del Museo de Bogotá como de otras colecciones. También se cuenta con una versión cercana a la final del guión que trabaja el tema del cine y la vida cotidiana en la ciudad. Además, se ha logrado establecer el preguión definitivo de la sala que desarrolla el tema de Bogotá como territorio de agua y se ha iniciado la fase de escritura de textos. Este resultado ha sido posible al trabajo de investigación de los integrantes del área de curaduría y al trabajo conjunto con las áreas educativa y de museografía. Así mismo, se han adelantado los contactos necesarios para poder realizar los trámites de comodatos con otras instituciones. | 30% |  |  | 40% |  |  | 1 | 0.4 | 40% | Archivo de gestión y guiones curatoriales del equipo de Museo de Bogotá
Diseñar y gestionar el sistema integrado de conservación de la colección |  |  | 1 Sistema integrado de Conservación - SIC implementado | 3% | 100% Sistema Integrado implementado | Divulgación del Patrimonio cultural | Vanessa Garnica | Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 20% | 20% | Matriz de planeación del SIC con las actividades a desarrollar en el año 2017 | 20% | 15% | Se han desarrollado actividades referentes a los componentes de evaluación de estados de conservación iniciales, evaluación de estados de conservación iniciales no efectuados en piezas ya ingresadas y actualización de estados de conservación. | 30% |  |  | 30% |  |  | 1 | 0.35 | 35% | Archivo de gestión y registro del grupo de colecciones y conservación con sede en el Archivo Distrital.
Realizar el inventario y registro de la colección |  |  | 650 objetos inventariados y registrados | 3% | No de Objetos inventariados y registrados | Divulgación del Patrimonio cultural | Adriana Vera | Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 100 | 100 | Ingreso de la información de 100 fotografías de la colección al programa de gestión de colecciones empleado en el Museo (Colecciones Colombianas V.2.1) | 200 | 150 | Se realizó el ingreso de información de 150 fotografías al programa Colecciones Colombianas V. 2.1. De igual forma, se llevó a cabo la revisión, corroboración física e identificación de 700 fotografías pertenecientes al fondo Daniel Rodriguez, que hace parte de la colección del Museo de Bogotá. Así mismo, se consolidó la información existentes de dicho fondo y se identificaron 1590 faltantes de información de fotografías de dicho fondo, parte de las cuales serán abordadas en la Beca para la Catalogación de 700 fotografías pertenecientes al Fondo Daniel Rodriguez. | 200 |  |  | 150 |  |  | 650 | 250 | 38.46% | Registro en la aplicación Colecciones Colombianas V.2.1
Garantizar asistencias al Museo en Operación |  |  | 25.000 asistencias | 5% | Asistencias | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 10000 | 10470 | Ingreso libre de visitantes a las exposiciones Arquitectura Sublime y Paisaje en obra. | 10000 | 13417 | Ingreso libre de visitantes a las exposiciones Arquitectura Sublime, Paisaje en obra y Sala Urnas Ingreso libre de visitantes a la exposición "Mas allá del cliche: el fondo fotográfico Ernest Bourgarel", inaugurada el 13 de mayo y Sala Urnas. |  |  |  | 5000 |  |  | 25000 | 23887 | 95.55% | Archivo de gestión , registro fotográfico, registro de asistencia de las actividades del Museo de Bogotá
Garantizar asistencias a Exposiciones en espacio público |  |  | 519.500 asistencias | 5% | Asistencias | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 51000 | 111995 | En el mes de febrero se instaló una exposición en el espacio público en la carrera 7, entre avenida Jiménez y calle 16, como parte del evento "Urbanismo táctico" | 42000 | 227038 | En el mes de febrero de 2017 se abrió nuevamente el sendero a Monserrate, donde se encuentra la exposición en espacio público "Saul Orduz, Puntos de Vista". Despues de una restauración requerida para ofrecerla al público la exposición, con recursos del proyecto 1107, vingencia 2017 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se reporta la asistencia correspondiente a mayo y junio de 2017, aunque haya un conteo efectivo de visitantes de la Administración del Sendero Monserrate desde febrero 25 de 2017. | 177000 |  |  | 249500 |  |  | 519500 | 339033 | 65.26% | Archivo de gestión , registro fotográfico, registro de asistencia de las actividades del Museo de Bogotá
Garantizar asistencias a Exposiciones temporales en Casa Sámano |  |  | 35.000 asistencias | 5% | Asistencias | Divulgación del Patrimonio cultural | Angela Santamaría | Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 8000 | 10376 | Ingreso libre de visitantes a la exposición "Oriéntate los Cerros son nuestro norte". | 9000 | 13327 | Ingreso libre de visitantes a la exposición "Oriéntate los Cerros son nuestro norte". El 18 de mayo se inauguró la exposición "Fotográfica 2017", en la sede Casa Sámano. Esta exposición finalizó el 25 de junio. | 9000 |  |  | 9000 |  |  | 35000 | 23703 | 67.72% | Archivo de gestión , registro fotográfico, registro de asistencia de las actividades del Museo de Bogotá
Garantizar asistencias a Servicios Educativos |  |  | 1.740 asistencias | 2% | Asistencias | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 435 | 313 | Visitas comentadas, talleres y visitas comentadas de fin de semana para público general ofertadas para la asociación para el desarrollo infantil Torres del Parque, Universidad la Gran Colombia, Escuela Mediática, IPARM y público geneneral | 435 | 983 | Visitas introductorias en Casa Independencia y recorridos por Patrimonio Religioso. Beneficiarios: niños colegio Villas de Progreso y público general asistente a los recorridos por la exposición "Oriéntate los Cerros son nuestro norte", recorrido por el sendero San Frnacisco - Vicachá Beneficiarios: Gimnasio Académico regional, Jardín la Gallina Pecosa, Grupo Senderismo de Adultos Mayores, Casa de la Juventud de Sopó, Universidad de la Salle y público general. | 435 |  |  | 435 |  |  | 1740 | 1296 | 74.48% | Archivo de gestión , registro fotográfico, registro de asistencia de las actividades del Museo de Bogotá
Garantizar asistencias a Servicios Culturales |  |  | 1.040 asistencias | 2% | Asistencias | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 260 | 24 | Recoridos Urbanismo-Táctico por Carrera Séptima entre Avenida Jiménez y calle 19 | 260 | 274 | Charlas del ciclo de conferencias: Vida en Bogotá, entre lo cotidiano y lo doméstico. Franja literaria, Ërase una vez en el Museo, conversatorio con Sara Mesa. Charla Ciclo de conferencias La vida en Bogotá: entre lo cotidiano y lo doméstico, recorrido por la Plaza del Voto Nacional, Intercambio pedagógico de Ciudad: "Nos visita la maleta fanziener". Celebración del Corpus Cristhi y "Nos visita la maleta fanzinera". | 260 |  |  | 260 |  |  | 1040 | 298 | 28.65% | Gestión y programación de la agenda cultural 2017 del Museo de Bogotá durante los meses de enero y febrero de 2017. Archivo de gestión , registro fotográfico, registro de asistencia de las actividades del Museo de Bogotá
Realizar estudio de públicos |  |  | 1 estudio de público realizado | 2% | Estudio de público realizado | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 25% | 30% | Clasificación y reporte mensual de enero a marzo de 2017 de publicos del Museo de Bogotá | 25% | 30% | Clasificación y reporte mensual de abril a junio de 2017 de publicos del Museo de Bogotá | 25% |  |  | 25% |  |  | 1 | 0.6 | 60% | Archivo de gestión , registro fotográfico, registro de asistencia de las actividades del Museo de Bogotá
0.18893
ESTRATEGIA |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar el Inventario de los Bienes de Interés Cultural |  |  | 700 bienes de interés cultural inventariados | 4% | Bienes de interés cultural inventariados | Divulgación del Patrimonio cultural | Mónica Clavijo | Equipo Gestión del Patrimonio | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | En el mes de marzo de 2017 se avanzó en la revisión de 683 expedientes del archivo del IDPC correspondientes a esa misma cantidad de predios localizados en el área de estudio del PEMP: Se adelantó el proceso de contratación de tres personas encargadas de apoyar la fase de análisi y diagnóstico del PEMP, que incluye la identificación y valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI (2 apoyos) y Patrimonio Cultural Mueble (1 apoyo). | 100 | 0 | De abril a junio de 2017 se realizaron diferentes actividades relacionadas con el avance sobre la Identificación y valoración patrimonio inmueble; Revisión de los niveles de intervención BIC. Recorrido virtual para identificar los inmuebles que por época y valores arquitectónicos aún se encuentran sin reconocimiento como BIC. Revisión documental. Ficha de inventario en proceso de validación por parte del IDPC y Mincultura. | 150 |  |  | 450 |  |  | 700 | 0 | 0% | Documentos de gestión, actas de reunión y demás documentos del equipo de Gestión del Patrimonio
0
ESTRATEGIA |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar Exposiciones Temporales |  |  | 3 exposiciones tempotrales realizadas | 4% | Exposiciones tempotrales realizadas | Divulgación del Patrimonio cultural | Angela Santamaría | Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Desde enero de 2017 sigue abierta la exposición "Oriéntate los Cerros son nuestro norte". | 1 | 2 | Durante el mes de mayo de 2017 se inauguraron dos exposiciones: "Mas allá del cliche: el fondo fotográfico Ernest Bourgarel y "Fotográfica 2017". | 1 | [5 empty] | 3 | 3 | 100% | Guiones curatoriales, diseño y museografía, exposición, redes sociales del IDPC, páginas web del IDPC y MDB, piezas gráficas, registro de asistencia, registro fotográfico, entre otras.
Ofrecer Servicios Educativos |  |  | 30 servicios educativos ofrecidos | 2% | Servicios educativos ofrecidos | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 7 | 11 | Visitas comentadas para grupos organizados con reserva. | 8 | 109 | Actividades educativas se pueden agrupar en visitas comentadas por grupo, visitas comentadas por exposición, recorridos de patrimonio religioso y visitas con talleres. | 7 |  |  | 8 |  |  | 30 | 120 | 400% | Registros de asistencia, registros fotográficos, archivo de gestión del grupo educativo del MDB, entre otros.
Ofrecer Servicios Culturales |  |  | 20 servicios culturales ofrecidos | 2% | Servicios culturales ofrecidos | Divulgación del Patrimonio cultural | Marcela Tristancho | Educación Museo de Bogotá | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 1 | 2 | Visitas comentadas por actividad "urbanismo táctico" | 7 | 13 | Charlas del ciclo de conferencias: Vida en Bogotá, entre lo cotidiano y lo doméstico. Franja literaria, Érase una vez en el Museo, conversatorio con Sara Mesa. Recorridos por la Plaza del Voto Nacional, así como el Intercambio pedagógico de Ciudad: "Nos visita la maleta Fanzinera ", Charla de un baul en Francia Celebración Corpus Christi. | 7 |  |  | 5 |  |  | 20 | 15 | 75% | Registros de asistencia, registros fotográficos, archivo de gestión del grupo educativo del MDB, entre otros.
0.135
ESTRATEGIA |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Otorgar estímulos a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural |  |  | 25 estímulos otorgados | 10% | Estímulos otorgados | Divulgación del Patrimonio cultural | Mónica Clavijo | Equipo de estímulos | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | Programa Distrital de Estímulos PDE: Desde el 20 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para participar del portafolio del PDE. Teniendo en cuenta las observaciones y dificultades manifestadas por los interesados durante el mes de marzo de 2017, se gestionó la publicación de un aviso modificatorio que amplía las fechas de cierre de inscripciones de las becas de investigación hasta el 10 de abril de 2017 y modifica otros aspectos como los requisitos de tutoría. Banco Sectorial de hojas de vida para la selección y designación de Jurados del PDE: Al respecto, el IDPC ha venido trabajando en la propuesta de definición de los perfiles de los jurados requeridos para cada una de las convocatorias, que deben ser presentados al Director del IDPC. Igualmente, comenzó a trabajar en la información para la elaboración de piezas comunicativas para invitar a los interesados a participar como jurados a registrarse lo antes posible. Programa Distrital de Apoyos Concertados: La Universidad Nacional de Colombia se encuentra realizando la revisión técnica externa de las propuestas presentadas a la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados, que una vez evaluados son analizados por la SCRD encargada e realizar la verificación del cumplimiento de documentos formales. | 0 | 25 | Programa Distrital Apoyos Concertados Recursos del IDPC ($105.000.000) destinados al apoyo del Proyecto VII Encuentro Internacional de Fotografía – Fotográfica Bogotá 2017, presentado por el Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía de Colombia. Resolución No. 394 del 26 de mayo del 2017. Designación de 15 jurados de las Becas Resolución No. 465 del 30 de junio de 2017 Designación de 6 jurados de las Becas. Ganadores de 4 becas: Caracterización y valoración de los bienes muebles del Cementerio Central; Documentación del Fondo Fotográfico Daniel Rodríguez; Historia y valoración de un sector patrimonial y Campos, Mercados y Cocinas | 25 |  |  | 0 |  |  | 25 | 25 | 100% | http://idpc.gov.co/estimulos/ Resoluciones de apertura, modificaciones de convocatorias, premiación, jurados y cada una de las cartillas con las condiciones de cada convocatoria publicadas en la página web del IDPC
Acompañar el desarrollo de planes de gestión del patrimonio |  |  | 2 planes de gestión acompañados | 5% | Planes de gestión acompañados | Divulgación del Patrimonio cultural | Mónica Clavijo | Equipo de gestión del patrimonio | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | Mesa Distrital de Cultura Artesanal: inicio al desarrollo de un ciclo de talleres y sesiones de trabajo participativas con los integrantes de la Mesa Distrital de Cultura Artesanal, con el propósito de acompañar y asesorar al sector en el desarrollo de un plan de gestión orientado a la caracterización de los artesanos en Bogotá. Se está apoyando el fortalecimiento de conceptos desde la perspectiva del Patrimonio Cultural Inmaterial. Plan Especial de Manejo y Protección- PEMP del Centro Histórico de Bogotá: proceso de acompañamiento y seguimiento al desarrollo del componente de Patrimonio Cultural Inmaterial que se viene adelantando en el marco de la formulación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá. Se realizó la contratación de un profesional de apoyo para el equipo de patrimonio inmaterial del PEMP, se revisó y comentó la propuesta metodológica y el plan de trabajo presentados por el coordinador del equipo. | 0 | 0 | Mesa Distrital de Cultura Artesanal: De abril a junio 2017 se dio continuidad al acompañamiento y asesoría a la Mesa Distrital de Cultura Artesanal, en el desarrollo de insumos que aporten al desarrollo plan de trabajo y plan de gestión orientado a la caracterización de los artesanos en Bogotá. Fiesta de Reyes Magos y Epifanía del Barrio Egipto: Gestión institucional requerida para orientar los recursos al desarrollo de la mencionada investigación, orientada a documentar la manifestación, generar una solicitud de inclusión en la LRPCI y la eventual formulación de un Plan Especial de Salvaguardia. | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0% | Archivo de gestión, actas de reunión y demás documentos del equipo de Gestión del Patrimonio.
0.1
ESTRATEGIA |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Producir contenidos para divulgar el patrimonio cultural |  |  | 58 contenidos producidos y divulgados | 5% | Contenidos producidos y divulgados | Gestión de Comunicaciones | Camilo Beltrán | Equipo de Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 10 | 10 | Tipos de contenidos publicados 1. Imagen Corporativa IDPC. 2. Redes Sociales IDPC 2017. 3. Actividades de la Página Web del IDPC y micrositios. 4. Videos y Documentos producidos por el equipo audiovisual del Idpc. 5. Registro Fotográfico. 6. Gestión en Medios. | 15 | 38 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES - IDPC MAYO DE 2007 1. IMAGEN CORPORATIVA IDPC 2. REDES SOCIALES IDPC 2017 3. PARTICIPACIÓN EN SINERGIAS 4. ACTIVIDADES DE LA PÁGINA WEB DEL IDPC Y MICROSITIOS 5. DESARROLLO PÁGINA WEB 6. CORREOs MASIVOs 7. VIDEOS Y DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR EL EQUIPO AUDIOVISUAL DEL IDPC 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9. GESTIÓN EN MEDIOS: | 20 |  |  | 13 |  |  | 58 | 48 | 82.76% | Cada uno de los contenidos publicado, se encuentra en el respectivo medio publicado, revista, redes sociales, página web del IDPC y del MDB, así como archivo digital del diseño de piezas y todo los demás como archivo de gestión del equipo de comunicaciones.
Editar publicaciones sobre patrimonio cultural |  |  | 8 Publicaciones editadas | 5% | Publicaciones editadas | Divulgación del Patrimonio cultural | Ximena Beltrán | Equipo de Publicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 1 | Entrega del título impreso "La Magdalena, consolidación urbana de una antigua quinta" . A su vez, se ha avanzado en la edición y diseño del título "Oriéntate. Los Cerros son tu norte", en el de la gestión del IDPC, en la recepción y revisión de textos para la publicación de Bourgarel y en la primera entrega del material transcrito para la publicación del Seminario de reciclaje. Se realizó la reimpresión de 100 ejemplares de del título "Bogotálogo II. Usos, deusos y abusos del español hablado en Bogotá. | 2 | 0 | Proceso de licitación de impresos de publicaciones IDPC en curso, para ser adjudicado la primera semana de agosto de 2017. Estado actual de procesos de proyectos editoriales: 1) Más allá del cliché: El Fondo fotográfico de Ernest Bourgarel: Se encuentra diseñado interior y cubierta. Fueron incluidos los últimos ajustes solicitados por el Director de la entidad. 2) Premio Latinoamericano Rogelio Salmona: las pautas de diseño se encuentran en ajustes finales. Ya se cuenta con textos corregidos y en limpio y se está a la espera de la indicación de ubicación de imágenes para proceder al diseño. 3) Informe de gestión: Se seleccionaron nuevas imágenes para la publicación y posteriormente se diseñó la segunda versión del libro. Debe pasar a aprobación del director, para poder culminar ajustes y diseño. 4) Seminario de reciclaje de edificaciones: Se ubicaron todas las imágenes en los textos transcritos para la publicación. Estos pasan a etapa de corrección de estilo para poder proceder con una pauta de diseño y para realizar el proceso de edición. 5) Brochure Enlucimiento de fachadas: Se realizó una primera versión de esta pieza gráfica, luego de un trabajo conjunto de selección de imágenes y depuración de textos. 6) Brochure Adopta un monumento: Se ha recibido el material de textos e imágenes para realizar la pauta de diseño. Se realizará una selección alterna de fotos con el fin de buscar imágenes más impactantes para esta pieza gráfica. 7) Thomas Reed: Se está a la espera de los textos finales en limpio y de unas imágenes actulaes de la obra de Reed en Quito para poder proceder al diseño de la publicación. 8) Núcleos fundacionales: se ubicaron imágenes de estos núcleos en términos de cartografía en el Archivo General de la Nación. Se está procediendo a realizar una mayor búsqueda de imágenes en otros archivos y fuentes para complementar la publicación. | 2 |  |  | 4 |  |  | 8 | 1 | 12.5% | Publicaciones impresas en almacén del IDPC o reserva legal de publicaciones del Distrito y la Nación.
Realizar investigaciones sobre patrimonio cultural |  |  | 8 investigaciones realizadas | 3% | Investigaciones realizadas | Divulgación del Patrimonio cultural | Ximena Beltrán | Equipo de Publicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 1 | Desde el MDB se ha adelantado la investigación para la exposición "Más allá del cliché, el fondo fotográfico de Ernest Bourgarel" | 2 | 2 | Se hizo entrega de los textos finales y actualizados de la investigación "En busca de Thomas Reed". Se reporta como terminadada la investigación para la exposición "Más allá del cliché, el fondo fotográfico de Ernest Bourgarel". Actualmente se está trabajando en la investigación relacionada con la exposición "Bogotá proyecta Futuro" y en el proyecto expositivo de Museo Renovado. | 2 |  |  | 4 |  |  | 8 | 3 | 37.5% | Archivos digitales, curadurias, museografías, libros impresos o exposiciones, como resultado tangible de las investigaciones realizadas para el MDB o en general para la circulación como Misión del IDPC.
Ofrecer asesorías a través del Centro de Documentación |  |  | 300 asesorías atendidas a través del Centro de Documentación | 2% | Asesorías atendidas | Divulgación del Patrimonio cultural | Mónica Clavijo | Equipo Centro de Documentación | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 50 | 22 | En el mes de marzo de 2017 se atendieron 22 solicitudes requeridas por usuarios internos (funcionarios de la Entidad) y externos (estudiantes, agencias de turismo, entre otros). | 100 | 80 | Instalación del Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas KOHA para la catalogación de las colecciones del Centro de Documentación. Se han intervenido 51 expedientes que corresponden a 55 unidades documentales, del año 2008 y su levantamiento de inventario en formato FUID. Se atendieron 72 solicitudes requeridas por usuarios internos (funcionarios de la Entidad) y externos (estudiantes, investigadores, entre otros). Adicionalmente, se atendieron 8 solicitudes por correo institucional. Se está catalogando la Colección en el Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas KOHA, 91 títulos, 130 ejemplares o unidades catalogadas del Centro de Documentación). De la serie Programa Distrital de Estímulos de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural, se han intervenido 41 expedientes que corresponden a 53 unidades documentales del año 2008 y su registro en el inventario en formato FUID. Se catalogaron 36 publicaciones de 36, 166 ejemplares o unidades catalogadas del Centro de Documentación. | 100 |  |  | 50 |  |  | 300 | 102 | 34% | Planillas de registro de atención y archivo de gestión del equipo de gestión del patrimonio y del Centro de Documentación.
0.065679
ESTRATEGIA |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Elaborar una propuesta para la construcción de un sistema de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  | Propuesta para la construcción de un sistema de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad | 1% | Numero de propuestas | Divulgación del Patrimonio cultural | Mónica Clavijo | Equipo de gestión del patrimonio | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0% | 0% | Documentación e investigación de fuentes para la construcción de un sistema de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad | 0% | 0% | Documentación e investigación de fuentes para la construcción de un sistema de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% | 0% | 0% | Archivo de gestión, actas de reunión, registro fotográfico del equipo de Gestión del Patrimonio.
0
ESTRATEGIA |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Formular los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia |  |  | Indicadores formulados | 3% | Formulación de indicadores | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 0% | 0% |  | 100% | 45% | Actualización de procedimientos y procesos a cargo de la Subdirección de Divulgación | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 45% | 45%
Participar en campañas del SIG |  |  | Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG | 2% | % de participacón en las campañas | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 25% | 25% | Participación en reuniones y programas organizados desde SIG para la actualización y mejora continua de los proceso a cargo de la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural. | 25% | 25% | Participación en reuniones y programas organizados desde SIG para la actualización y mejora continua de los proceso a cargo de la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural. | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 50% | 50% | Actas de reunión, listados de asistencia, archivo de gestión del equipo SIG y solicitudes de actualización documental.
0.0235
ESTRATEGIA |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Formular el Plan de Comunicaciones Interno |  |  | Plan de de comunicaciones interno formulado | 2% | un plan | Gestión de Comunicaciones | Camilo Beltrán | Equipo de Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 50% | 50% | Se adelantaron reuniones de trabajo para lograr el objetivo, de formular el plan de comunicaciones internos. | 50% | 25% | Se adelantaron reuniones de trabajo para lograr el objetivo, de formular el plan de comunicaciones internos. | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Actas de reunión, listados de asistencia, archivo de gestión del equipo SIG y documentos de trabajo.
Ejecutar el Plan de Comunicaciones Interno |  |  | Ejecución del plan de comunicaciones interno | 3% | % ejecución | Gestión de Comunicaciones | Camilo Beltrán | Equipo de Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 0% | 0% |  | 33% | 0% | No se ha terminado de formular el plan de comunicaciones interno | 33% |  |  | 34% |  |  | 100% | 0% | 0%
|  |  | Ponderado formacion | 15% | [21 empty] | 0.015
| Versión del POA: | POA 2017 versión Trimestre I de 2017 | Ponderado museo | 30% | [21 empty] | 0.67467
|  |  | Ponderado estimulos | 10%
|  |  | Ponderado activacion | 35%
|  |  | Ponderado transversales | 10%
|  |  | Ponderado Total Estrategias | 100%
|  |  | Responsable de la Dependencia: Margarita Lucia Castañeda Vargas - Subdirectora Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | [10 empty] | Responsable consolidación del informe: Jorge Elkin Buitrago Arenas - Profesional (Contratista) Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

## Act. Gestión y Seguimiento
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [17 empty] | Código |  | DE-F04 |  |  | HOJA | 2-2
| PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS | [17 empty] | Versión |  | 03
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | [8 empty] | PROCESOS ASOCIADOS |  | Divulgación del Patrimonio cultural |  |  |  | PROCESOS ASOCIADOS |  | Divulgación del Patrimonio cultural | [5 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: | 2017
[12 empty] | Gestión de Comunicaciones | [5 empty] | Gestión de Comunicaciones
COMPONENTE | GESTION
ACTIVIDAD |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[8 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[10 empty] | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Apoyar en forma pertinente la realizaciòn de eventos propios del Museo de Bogotá |  | Informe sobre apoyo a la gestión de eventos del Museo de Bogotá | 9% | Informe de apoyo a la gestión de eventos | Divulgación del Patrimonio cultural | Luz Betty Hernández Castro Rocio Alayón Herrera | Equipo de Museo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Apoyo en las actividades relacionadas con la gestión de la exposición "Oriéntate los Cerros son nuestro norte". | 1 | 1 | Apoyar en forma pertinente la realizaciòn de exposiciones: "Mas allá del cliche: el fondo fotográfico Ernest Bourgarel y "Fotográfica 2017". | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 | 50% | Carpeta de documentos de gestión del empleado de carrera administrativa.
Apoyar la gestión para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirecciòn esten completos |  | Relación mensual detallada de los documentos contractuales radicados ante la asesoría jurídica del IDPC | 9% | Relación mensual detallada | Todos los Procesos | Clara Nydia Pardo Murillo Luz Betty Hernández Castro Rocio Alayón Herrera | Equipo administrativo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Se participo en las jornadas de trabajo organizadas por la Asesoría Jurídica del IDPC durante el mes de marzo de 2017. | 3 | 3 | Apoyo en la gestión para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirecciòn esten completos | 3 |  |  | 3 |  |  | 10 | 4 | 40% | Correos institucionales. Progrmación de jornadas, registro de listas de chequeo de las carpetas y demas documentos pertinentes de las jornadas programadas por la Asesoría Jurídica del IDPC:
Tramitar ante el almacén y entregar a los funcionarios de la Subdirecciòn los suministros de oficina y papelerìa necesarios para el òptimo funcionamiento de sus labores |  | Informe trimestral, formatos existentes, evidencia de trámite y entrega de suministros de oficina y papelería necesarios para el óptimo funcionamiento de sus labores. | 9% | Informe trimestral | Todos los Procesos | Luz Betty Hernández Castro | Equipo administrativo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | Actualmente se tiene en circulación los formatos de solicitud de insumos de papelería de oficina para el optimo desempeño de las labores. | 1 | 1 | Tramite ante el almacén y entrega a los funcionarios de la Subdirecciòn los suministros de oficina y papelerìa. | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Formatos del proceso de administración de bienes y carpeta de gestión del empleado de carrera administrativa.
Orientar la planeación y desarrollo de los procesos de contratación, así como los trámites jurídico/legales de la Subdirección de Divulgación |  | Informe trimestral de cumplimiento y gestión de los procesos de contratación y trámites jurídico/legales | 19% | Informe Trimestral de gestión | Todos los Procesos | Edgar Andrés López | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | Se ha dado trámite a los procesos relacionados en Plan Anual de Adquisiciones en los tiempos, valores y modalidades de contratación publicados. | 1 | 1 | Se ha dado trámite a los procesos relacionados en Plan Anual de Adquisiciones en los tiempos, valores y modalidades de contratación publicados. | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 69/2017
Apoyar en los procesos de contratación, así como los trámites jurídico/legales de la Subdirección de Divulgación |  | Informe trimestral de apoyo a la gestión de los procesos de contratación | 9% | Informe Trimestral de Apoyo | Todos los Procesos | Clara Nydia Pardo Murillo | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | Apoyo al trámite a los procesos relacionados en Plan Anual de Adquisiciones en los tiempos, valores y modalidades de contratación publicados. | 1 | 1 | Apoyo al trámite a los procesos relacionados en Plan Anual de Adquisiciones en los tiempos, valores y modalidades de contratación publicados. | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 109/2017
Participar en las Capacitaciones de Gestión Documental |  | Reuniones realizadas con soporte en actas garantes de los acuerdos para la mejora de la gestión documental | 9% | % de participación en capacitaciones | Todos los Procesos | Coordinadores de Equipos | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 1 | 1 | El día 10 de marzo de 201 a las 9:00 am se participo en reunión de capacitación programada con el apoyo de Gestión documental para el seguimiento de TRD e indicaciones para llevar a cabo la gestión documental de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio | 0 | 1 | junio 7 de 2017, se participo en reunión de capacitación programada con el apoyo de Gestión documental para el seguimiento de TRD e indicaciones para llevar a cabo la gestión documental de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 100% | Acta de reunión y registros de asistencia en poder de la oficina de gestión documental del IDPC.
Realizar el seguimiento y ejecución de los compromisos para la mejora de la gestión documental |  | Seguimiento y ejecución de los compromisos con soporte en actas de seguimiento | 9% | % de cumplimiento de los compromisos pactados | Todos los Procesos | Clara Nydia Pardo Murillo | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 0% | 0% |  | 33% | 20% | junio 7 de 2017, se participo en reunión de capacitación programada con el apoyo de Gestión documental para el seguimiento de TRD e indicaciones para llevar a cabo la gestión documental de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio | 33% |  |  | 34% |  |  | 100% | 0.2 | 20% | Acta de reunión y registros de asistencia en poder de la oficina de gestión documental del IDPC.
Apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación |  | Informe mensual de apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación | 9% | Informe Mensual | Todos los Procesos | Clara Nydia Pardo Murillo | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Se prestó apoyo al trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación | 3 | 3 | Se prestó apoyo al trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación | 3 |  |  | 3 |  |  | 10 | 4 | 40% | Documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 109/2017
Participacion en Comites sectoriales |  | Informe de participación en comités sectoriales | 5% | Informe trimestral | Todos los Procesos | Coordinadores de Equipos | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Junio 6 y 7 de 2017, participación en los lineamientos y propuestas para la política de espacio público del Distrito Capital. Mesa de fomento de la SCRD. Mesa de Información del SED y SCRD Mesa intersectorial de educación en SED. | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Archivo de gestión de los equipos de formación proyecto 1024 y gestión del patrimonio proyecto 1107
Participacion en capacitaciones |  | Informe de participación en capacitaciones | 5% | Informe trimestral | Todos los Procesos | Coordinadores de Equipos | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | junio 7 de 2017, se participo en reunión de capacitación programada con el apoyo de Gestión documental para el seguimiento de TRD e indicaciones para llevar a cabo la gestión documental de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Acta de reunión y registros de asistencia en poder de la oficina de gestión documental del IDPC.
Apoyar en la elaboración del informe de rendición de cuentas anual del IDPC |  | Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General | 4% | # Documentos | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Entrega de insumos requeridos por la Subdirección General para incorporar la gestión de la Subdirección de Divulgación al informe de rendición de cuentas IDPC 2016 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% | Documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 65/2017 e informe de rendición de cuentas publicado en la página WEB del IDPC:
Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC |  | Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General | 4% | # Documentos | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0%
0.42167
COMPONENTE | SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[8 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[10 empty] | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Apoyar el seguimiento al Plan de conservaciòn documental |  | Informe trimestral de seguimiento al plan de conservación documental | 6% | Informe trimestral | Todos los Procesos | Luz Betty Hernández Castro Rocio Alayón Herrera | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Apoyo en medias jornadas diarias al seguimiento al plan de conservación documental | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Carpeta de gestión del empleado de carrera administrativa.
Apoyar al seguimiento para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirecciòn esten completos |  | Informe trimestral del estado actual de las carpetas contractuales bajo la supervisión de la Subdirección de Divulgación. | 5% | Informe trimestral | Todos los Procesos | Clara Nydia Pardo Murillo Luz Betty Hernández Castro Rocio Alayón Herrera | Equipo administrativo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Apoyo en la conformación y seguimiento mensual a las carpetas contractuales bajo la supervisión de la Subdirección de Divulgación. | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Correos electrónicos con solicitud de seguimiento a pendientes, carpeta de gestión del empleado de carrera administrativa y documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 109/2017
Apoyar y hacer seguimiento a las necesidades y requerimientos logìsticos y administrativos de la sede Casa Sàmano. |  | Informe semestral de apoyo al seguimiento de necesidades y requerimientos logísticos y administrativos de sede Casa Sámano | 5% | Informe semestral | Divulgación del Patrimonio cultural | Luz Betty Hernández Castro | Equipo de Museo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Seguimiento semestral de necesidades y requerimientos logísticos y administrativos de sede Casa Sámano | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 50% | Carpeta de gestión del empleado de carrera administrativa.
Apoyar al seguimiento al Sistema de Correspondencia - ORFEO de la Subdireccion de Divulgacón |  | Informe mensual de seguimiento del estado de respuestas del Sistema de correspondencia ORFEO | 5% | Informe mensual | Todos los Procesos | Clara Nydia Pardo Murillo Rocio Alayón Herrera | Equipo administrativo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Debido a la renuncia de la Subdirectora de Divulgación, se realizó seguimiento entre los responsables de dar respuestas a requerimientos, para dar trámite al paz y salvo de ORFEO de la funcionaria, único usuario habilitado para los documentos de la Subdirección. | 3 | 3 | Seguimiento del estado de respuestas del Sistema de correspondencia ORFEO a cada uno de los coordinadores de equipo, responsables de respuestas. | 3 |  |  | 3 |  |  | 10 | 4 | 40% | Correos electrónicos con solicitud de seguimiento a pendientes, carpeta de gestión del empleado de carrera administrativa y documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 109/2017
Apoyar al seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano |  | Informe mensual de seguimiento del estado de respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano | 5% | Informe mensual | Divulgación del Patrimonio cultural | Rocio Alayón Herrera Edgar Andrés López | Equipo administrativo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | Trámite dentro de los tiempos permitidos por la ley a las respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección relacionadas con atención al ciudadano | 3 | 3 | Trámite dentro de los tiempos permitidos por la ley a las respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección relacionadas con atención al ciudadano | 3 |  |  | 3 |  |  | 10 | 4 | 40% | Correos electrónicos con solicitud de seguimiento a pendientes, carpeta de gestión del empleado de carrera administrativa y documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 69/2017
Seguimiento al trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación |  | Informe mensual de seguimiento al trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación | 15% | Informe Mensual | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 3 | 3 | Cumplimiento del 100% de la programación del PAC mensual durante el primer tirmestre del año 2017. | 3 | 3 | Cumplimiento del 100% de la programación del PAC mensual durante el segundo tirmestre del año 2017. | 3 |  |  | 3 |  |  | 12 | 6 | 50% | Documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 65/2017; radicación ORFEO de informes de contratistas y de solicitudes de pago; cumplimiento de la programación de PAC mensual.
Reportar los indicadores mensuales de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección de Divulgación |  | Matriz mensual de indicadores de proyectos de inversión reportada a tiempo | 15% | Reporte mensual | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 2 | 2 | Reporte mensual a Subdirección General de Ejecución y Seguimiento de Metas Físicas y Financieras de Proyectos de Inversión 1107 y 102 a cargo de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural. | 3 | 3 | Reporte mensual a Subdirección General de Ejecución y Seguimiento de Metas Físicas y Financieras de Proyectos de Inversión 1107 y 102 a cargo de la Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural. | 3 |  |  | 3 |  |  | 11 | 5 | 45.45% | Documentos e informe de soporte del contrato de prestación de servicios profesionales No 65/2017; correos electrónicos con intercambio de información con Subgeneral y matriz de reporte de indicadores y seguimiento a proyectos.
Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC |  | Informe de gestión de la Subdirección de Divulgación entregado a la Subdirección General | 10% | Insumo entregado | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0%
Medir y analizar los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia |  | Indicadores medidos y analizados | 10% | % de Indicadores Medidos | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-04-15 | 2017-12-30 | 0% | 0% |  | 50% | 35% | Reunión mensual de equipo coordinador de la Subdirección | 25% |  |  | 25% |  |  | 1 | 0.35 | 35% | Correos electrónicos, actas de reunión, documentos de trabajo y gestión.
Ejecutar de Planes de Mejoramiento |  | Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento, resultado de auditorias internas, externas o de seguimiento de los entes de control | 10% | Seguimiento realizado | Todos los Procesos | Jorge Elkin Buitrago Arenas | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | Se trabaja en el plan de mejoramiento, resultado de auditoria de contraloria, relacionada con el estado de los archivos contractuales 2016. | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 | 3 | 33.33% | Correos electrónicos, actas de reunión, documentos de trabajo y gestión.
Realizar reuniones de autoevaluación de procesos |  | Autoevaluación de procesos | 7% | Autoevaluación realizada | Todos los Procesos | Subdirector(a) de Divulgación | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Reunión mensual de equipo coordinador de la Subdirección | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Correos electrónicos, actas de reunión, documentos de trabajo y gestión.
Realizar el monitoreo y validación de riesgos de los procesos que son responsabilidad de la Subdirección de Divulgación |  | Seguimiento trimestral al monitoreo y validación de riesgos | 7% | Seguimiento realizado | Todos los Procesos | Subdirector(a) de Divulgación | Todos los equipos de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Seguimiento trimestral al monitoreo y validación de riesgos, pendiente de ajustes en cuanto se termine la actualización de procesos. | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 33.33% | Correos electrónicos, actas de reunión, documentos de trabajo y gestión.
0.35985
Versión del POA: | POA 2017 versión Programación
|  |  | Responsable de la Dependencia: Margarita Lucia Castañeda Vargas - Subdirectora Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | [9 empty] | Responsable consolidación del informe: Jorge Elkin Buitrago Arenas - Profesional (Contratista) Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

## Ejemplo Actividades - Component (hidden)
Con la gestion | Con el seguimiento | Fortalecimiento SIG
Participacion en Comites | Informe de gestión | Actividades del subsistema planes
Participacion en capacitaciones | Reporte y analisis de indicadores | actividades de plan anticorrupcion
Levantamiento de inventario documental | Monitoreo y validacion riesgos | Ley transparencia - esquema de publicacion
Informes o reportes de ley | Seguimiento planes de mejoramiento | participacion en campañas sig
Vigencia documentacion | Reuniones de autoevaluación del proceso
Planes propios de la dependencia