## Validac Área Obj. Estr. Proy. (hidden)
Dependencia | Funciones de la Dependencia (Acuerdo 02 de 2007) | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta proyecto 2017
Subdirección de Intervención | a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | a. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas planes, programas y estrategias de investigación, divulgación y difusión de los valores del Patrimonio Cultural en el Distrito Capital. b. Realizar el inventario, el registro y la identificación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público. Así como diseñar y poner en marcha un sistema de información del registro y estado de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. c. Administrar la operación del Museo de Bogotá, como instrumento de difusión del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, difundiendo la evolución del Distrito Capital en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de exposiciones y exhibiciones, y la ejecución de actividades de divulgación y conservación del patrimonio. d. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación por parte de los ciudadanos, del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, a través de la educación y la divulgación. e. Promover la participación ciudadana y la concertación con la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el Instituto. f. Fomentar y realizar investigaciones, publicaciones, exposiciones y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. g. Administrar el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural en concordancia con el Sistema de Información Cultural del Distrito Capital y las normativas vigentes en otras entidades del ámbito distrital o nacional. h. Definir y desarrollar las políticas y estrategias de comunicación organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. i. Realizar programas de divulgación de los valores, de los Bienes de los Bienes de Interés Cultural. j. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales, acontecimientos, eventos y actos que se impulsen en el Instituto, y velar por el correcto uso de la imagen institucional. k. Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coordinación con cada una de sus dependencias. l. Diseñar y programar la página web del Instituto, la producción audiovisual e impresión documental de información sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el material de prensa, radio y televisión. m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | a. Asesorar a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia de talento humano, administrativa, financiera, logística, y de sistemas de la entidad. b. Ejecutar los planes, programas y proyectos de administración de personal, carrera administrativa, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitación, inducción y reinducción y bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ejerciendo en todo caso las funciones propias del Jefe de Talento Humano. c. Desarrollar y ejecutar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina y de prestaciones sociales del personal activo y retirado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la liquidación y los pagos de los aportes asociados a la misma. d. Aplicar las políticas y normas de administración en el manejo de los recursos financieros, presupuestales y contractuales de la entidad, así como la ejecución y control de las operaciones financieras, de tesorería presupuestal e. Atender el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir informes sobre el particular a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. f. Garantizar la administración y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. g. Garantizar la ejecución del plan estratégico de sistemas e información, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. h. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Subdirección General | a. Orientar, articular y coordinar junto a la Dirección la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estrategias, planes y programas para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. b. Coordinar actividades de carácter patrimonial que realice la Administración Distrital. c. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas de lo establecido por la Secretaria de Cultura en el campo del patrimonio cultural, así como con la Secretaria de Planeación del Distrito, en lo que el Plan de Ordenamiento Territorial se refiere a la conservación y preservación del patrimonio cultural. d. Orientar, articular y coordinar las acciones necesarias para que las funciones a cargo de las dependencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, mantengan la unidad de propósitos y den cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales. e. Coordinar la elaboración y presentación oportuna de los informes que requiera el Consejo Distrital y otras entidades. f. Gestionar y propender por involucrar a las entidades competentes del orden nacional, distrital, privado y académico, en proyectos, planes, programas para la conservación, preservación, puesta en valor, de los Bienes de Interés Cultural. g. Orientar, articular y coordinar con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en particular con la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales. h. Concertar con las diferentes dependencias del Instituto los mecanismos que garanticen la planeación integral en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través del Diseño, formulación y propuesta del Plan Estratégico Situacional, el Plan de Acción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la implementación de los mecanismos de seguimiento conforme al Plan de Desarrollo Territorial y las políticas del Sector Cultural, Recreación y Deporte. i. Coordinar la programación de la inversión para el periodo del Plan de Desarrollo, conforme al Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. j. Asesorar y liderar el diseño, implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. k. Gestionar y propender por el correcto archivo de los documentos de la Entidad y mantenerlo actualizado. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,3 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Asesoría Jurídica | g. Proyectar y revisar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes. l. Proyectar y revisar las reglamentaciones y establecer las funciones y procedimientos que requieran las dependencias y cargos de la entidad. n. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas de obligatorio cumplimiento para el Instituto. Funciones Asesor(a) Jurídico(a): 1. Asesorar al Director del Instituto en la interpretación aplicación de las disposiciones legales reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento interno del mismo y dirigir y coordinar la defensa jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. 2. Absolver y emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad y adelantar investigaciones de tipo jurídico, doctrinal y jurisprudencial en los aspectos del derecho relacionados con la protección del patrimonio cultural. 3. Elaborar y revisar las normas, acuerdos, decretos y demás disipaciones legales para el correcto funcionamiento del Instituto y proyectar los actos administrativos y contratos que deba expedir y/o celebrar el instituto en cumplimiento de su misión. 4. Actual con poder del Director, garantizando la efectiva y oportuna representación judicial del Instituto ante los despachos judiciales y administrativos en los eventos que lo requiera. 5. Presentar propuestas sobre alternativas de gestión relacionadas con el área, con miras a optimizar y racionalizar los recursos disponibles. 6. Ejercer la secretaría técnica del comité de contratación de la entidad. 7. Rendir los informes que por la naturaleza de su cargo requiera la Dirección, la Junta Directiva, el Concejo, Entidades Distritales y demás organismos de control Fiscal y Administrativo. 8. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad dentro de los parámetros de la norma técnica y de acuerdo con las directrices de la administración, así como adoptar mecanismo de control y autocontrol necesarios para la ejecución propia del cargo. 9. Coordinar y controlar que la base de datos de los documentos y los activos correspondientes a la gestión del área se encuentre actualizada y que se efectúe la transferencia primaria al Archivo Central, de acuerdo a las tablas de retención de la dependencia. 10. Las demás que le asignen y sean de naturaleza del cargo. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | Código | DE-F04
|  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS |  |  |  |  | Versión | 03
| 1. VIGENCIA PLAN: |  | 2018
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 | a. Asesorar a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia de talento humano, administrativa, financiera, logística, y de sistemas de la entidad. b. Ejecutar los planes, programas y proyectos de administración de personal, carrera administrativa, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitación, inducción y reinducción y bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ejerciendo en todo caso las funciones propias del Jefe de Talento Humano. c. Desarrollar y ejecutar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina y de prestaciones sociales del personal activo y retirado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la liquidación y los pagos de los aportes asociados a la misma. d. Aplicar las políticas y normas de administración en el manejo de los recursos financieros, presupuestales y contractuales de la entidad, así como la ejecución y control de las operaciones financieras, de tesorería presupuestal e. Atender el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir informes sobre el particular a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. f. Garantizar la administración y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. g. Garantizar la ejecución del plan estratégico de sistemas e información, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. h. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
4. PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Atención al Cliente y Usuarios
|  | Gestión Financiera | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Control Interno Disciplinario
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional.
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020 (Asociadas) Valide en Hoja 1
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  |  | _ob5 | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  |  |  | _ob5 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
|  |  |  | _ob5 | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
|  |  |  | _ob5 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  |  |  | _ob5 | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
_ob5
_ob5
_ob5
<Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área> |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 0%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
Proyectos de Inversión |  | Objetivos de Proyectos Inversión |  |  | Objetivos Estratégicos
Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital.
Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural.
Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
Estrategias
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  |  |  |  | Procesos
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  |  |  |  | Direccionamiento Estratégico
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  |  |  |  | Relaciones Interinstitucionales
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Intervención del Patrimonio cultural
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  | Divulgación del Patrimonio cultural
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano
• Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Financiera
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión Jurídica
• Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Documental
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  |  |  |  | Atención al Cliente y Usuarios
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  |  |  |  | Adquisición de Bienes y Servicios
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  |  |  |  | Gestión de Comunicaciones
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  |  |  | Control Interno Disciplinario
• Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  |  |  |  | Mejoramiento Continuo
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
• Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
• Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Versión del POA: |  | POA 2018 versión Programación
| Responsable de la Dependencia: Juan Fernando Acosta Mirkow - Subdirector Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Responsable consolidación del informe: Sandra Romo - Profesional (Contratista) Subdirección de Gestión Corporativa
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on F19: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F28: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor

## Act. Estrategias
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [20 empty] | Código |  | DE-F04
|  | PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS | [20 empty] | Versión |  | 03
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Gestión Corporativa | [20 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | [7 empty] | OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional.
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social. | [10 empty] | ESTRATEGIAS ASOCIADAS
Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
ESTRATEGIA |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Implementar y desarrallar el modelo de atención a la Ciudadania del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de acuerdo con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en el marco del proceso Estaregico de atención a la Ciudadania. |  |  | Modelo de atención al ciudadano del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural implementado. | 13.5% | % de desarrollo del plan accion de la vigencia para la implementacion del modelo. | Atención a la Ciudadania. | Catalina Nagy, Marcela Ramirez, Lorena Enciso. | Transparencia y Atención a la ciudadania. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 1 | 0 | 0%
Socializar el modelo de atención a la ciudadania del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a los servidores públicos, contratista y ciudadanìa. |  |  | Modelo de atención a la ciudadania socializado. | 10% | # de eventos de socializacion del modelo | Atención a la Ciudadania. | Catalina Nagy, Marcela Ramirez, Lorena Enciso. | Transparencia y Atención a la ciudadania. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 6 | 0 | 0%
Revisar, ajustar y adoptar la estrategia de transparencia, atencion a la ciudadania y participación 2017-2019 del IDPC. |  |  | Estrategia de Transparencia , Atención a la Ciudadanía y Participación adoptada. | 13.5% | # Estrategia de Transparencia adoptada (Resoluciòn). | Atención a la Ciudadania. | Catalina Nagy. | Transparencia y Atención a la ciudadania. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
Socializar y coordinar la implementacion de la fase II de la estrategia de transparencia, atencion a la ciudadania y participación 2017-2019 del IDPC. |  |  | Estrategia de transparencia y participación a la ciudadana IDPC, fase II socializada e implementada. | 10% | % de desarrollo del plan accion para la implementacion de la fase II de la estrategia de transparencia, atencion a la ciudadania y participación 2017-2019 del IDPC. | Atención a la Ciudadania. | Catalina Nagy. Cindy Orjuela | Transparencia y Atención a la ciudadania. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20% |  |  | 30% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 1 | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0
0
ESTRATEGIA |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. | [23 empty] | 0
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Elaborar y adoptar un plan de trabajo del Sistema de Gestiòn, Seguridad y salud en el Trabajo del IDPC. |  |  | Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestiòn, Seguridad y salud en el Trabajo del IDPC. ejecutado | 5% | # de Planes elaborados y adoptados. | Gestión del Talento Humano | Mariana Andrea Urrego Yepes | Equipo de Talento Humano | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestiòn y Seguridad en el Trabajo |  |  | Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestiòn y Seguridad en el Trabajo | 5% | % del plan de trabajo ejecutado | Gestión del Talento Humano | Mariana Andrea Urrego Yepes | Equipo de Talento Humano | 2018-04-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 40% |  |  | 40% |  |  | 20% |  |  | 100% | 0% | 0%
Actualización y aporbar de los Planes de Emergencia Internos (1 por cada sede) |  |  | Un (1) plan de Emergencia Interno por cada sede. | 5% | % del plan de trabajo ejecutado | Gestión del Talento Humano | Mariana Andrea Urrego Yepes | Equipo de Talento Humano | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 0%
Formulaciòn del Plan Institucional de Capacitaciòn PIC |  |  | Plan Institucional de Capacitaciòn PIC formulado | 5% | 1 Plan formulado | Gestión del Talento Humano | Fredy Lopez, Mariana Andrea Urrego Yepes | Equipo de Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
0
ESTRATEGIA |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Presentaciòn de propuesta de rediseño institucional ante las entidades correspondientes. |  |  | Propuesta de rediseño institucional aprobada | 10% | Propuesta de rediseño presentada | Gestión del Talento Humano | Jhon Fredy Lopez. | Equipo de Talento Humano | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0%
0
ESTRATEGIA |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Actualización de canales virtuales de acceso a la ciudadania para interponer denuncias de corrupción. |  |  | Canales virtuales actualizados e implementados | 5% | % actualizacion e implementacion de los espacios de comunicación con la ciudadania implementados. | Todos los Procesos | Catalina Nagy, Marcela Ramirez, Cindy Orjuela, Lorena Enciso. | Equipo Transparencia | 01/062018 | 2018-10-31 | 0% |  |  | 0% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% | 0% | 0%
Participar en campañas del SIG |  |  | Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG | 2.5% | % de participación en las campañas | Todos los Procesos | Equipo Sbdireccion de Gestion Corporativa | Equipo Sbdireccion de Gestion Corporativa | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 35% |  |  | 30% |  |  | 20% |  |  | 15% |  |  | 100% | 0% | 0%
Formular el plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018 |  |  | Plan de mantenimiento de bienes inmuebles formulado | 5% | # Planes de mantenimiento formulados | Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Deivi Octavio Pineda Parra, Juan Alvarado. | Equipo mantenimiento Propiedades, Planta y Equipo. | 2018-02-19 | 2018-10-31 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0%
0
ESTRATEGIA |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC |  |  | Plan estratrégico de tecnología implementado | 10% | % Plan estratrègico de tecnologìa implementado | Getiòn de Sistemas de Informaciòn y Tecnologìa | Carlos Yusty | Sistema de Informaciòn y tecnologìa | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 20% |  |  | 30% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
0
0
|  |  | Responsable de la Dependencia: Juan Fernando Acosta Mirkow - Subdirector Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Responsable consolidación del informe: Sandra Romo - Profesional (Contratista) Subdirección de Gestión Corporativa
POA 2018 versión Programación
Proyectò: Elena Sanchez R. Contratista Subdireccion de Gestion Corporativa.

## Act. Gestión y Seguimiento
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [17 empty] | Código |  | DE-F04 |  |  | HOJA | 2-2
| PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS | [17 empty] | Versión |  | 03
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Subdirección de Gestión Corporativa | [8 empty] | PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión del Talento Humano |  |  |  | PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | [5 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: | 2018
[12 empty] | Gestión Financiera | [5 empty] | Administración de Bienes e Infraestructura
COMPONENTE | GESTION
ACTIVIDAD |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[8 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[10 empty] | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Implementación del Plan Institucional de Capacitaciòn PIC |  | Plan Institucional de Capacitaciòn PIC implementado | 4.819% | % de implementación del PIC | Gestión del Talento Humano | Mariana Andrea Urrego Yepes | Equipo de Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 30% | [5 empty] | 50% |  |  | 20% |  |  | 100% | 0% | 0%
Realizar actividades de inducción y reinducción a los servidores del IDPC |  | Actividades de inducción y reinducción realizadas | 2.41% | # de Actividades de inducción y reinducción realizadas | Gestión del Talento Humano | Jhon Fredy Lopez Alvarez. | Equipo de Talento Humano | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 200% | 0% | 0%
Elaborar y reporte de informe contentivo de las actuaciones disciplinarias programadas y realizadas. |  | 2 Informes reportados oportunamente, de acuedo con la Directiva 03 de 2013 de la Alcaldìa Mayor | 2.41% | # de informes reportados | Control Interno Disciplinario | Irma Castañeda | Control Interno Disciplinario | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 300% | 0% | 0%
[22 empty] | 0% | 0%
Implementar el plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018 |  | Plan de mantenimiento anual de activos 2018, desarrollado. | 3.614% | % del plan de mantenimiento implementado. | Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Juan Alvarado | Equipo mantenimiento Propiedades, Planta y Equipo. | 2017-04-15 | 2018-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Coordinar y organización del Comité de Inventarios. |  | Realizacion de Comités de Inventarios programados. | 3.614% | # Comités de Inventarios realizados. | Administración de Bienes e Infraestructura | Deivi Octavio Pineda Parra, Aura Herminda López, Maria Cristina Salinas y Nubia Stela Lizarazo. | Equipo Almacen e inventarios, Equipo contabilidad. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Realizar conciliaciones trimestrales con Almacen e Inventarios y contabilidad (activos fijos, nómina y convenios). |  | 1 conciliación Trimestral , una con cada uno de los grupos | 2.41% | # de conciliaciones | Gestión Financiera Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Aura Herminda Lopez, Nubia Stella Lizarazo, Maria Cristina Salinas Ruiz.. Deivi Octavio Pineda Parra | Equipo contabilidad Equipos de almacén e inventarios | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Presentar informes de seguimiento del control de la ejecución presupuestal |  | 1 Informe mensual control de la ejecución presupuestal | 3.614% | # de Informes ejecución presupuestal | Gestiòn Financiera | Irene Lamprea | Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1200% | 0% | 0%
Coordinacion y organización de espacios de almacenamiento y bodegaje, con identificación de artículos, manteniendo las condiciones de tránsito y seguridad. |  | Adecuado manejo y organización en la administracion, almacenamiento y custodia adecuados, de los bienes del IDPC | 6.024% | # Informe de espacios adecuados y organizados | Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Deivi Octavio Pineda Parra, Juan Alvarado. | Equipo Almacen e inventarios | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 600% | 0% | 0%
Realizar la comparación mediante una muestra significativa de los saldos del módulo de inventarios y activos frente a los saldos físicos |  | Revisión física cuatrimestral de activos con base a la muestra aleatoria tomada del sistema SIIGO. | 6% | # de comparaciòn de los saldos del módulo de inventarios y activos; saldos físicos | Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Deivi Octavio Pineda Parra, Juan Alvarado. | Equipo Almacen e inventarios | 2018-01-03 | 2018-12-31 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 600% | 0% | 0%
Realizar inventario del total de los bienes de la Entidad |  | Inventario del total de los bienes de la Entidad realizado. | 5% | # inventarios | Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Deivi Octavio Pineda Parra, Juan Alvarado. | Equipo Almacen e inventarios | 2018-01-04 | 2018-12-31 | [9 empty] | 1 |  |  | 100% | 0% | 0%
Socializar el Manual de Políticas Contables y procedimentos con el fin de sensibilizar sobre la entrega de información oportuna que afecte la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, tan pronto ocurra el hecho económico. |  | 1 Socializacion del Manual de Polìtica Contable | 5% | # de reuniones de socializaciones del Manual de Polìtica Contable | Gestión Financiera, Administraciòn de Bienes e Infraestructura | Aura Herminda López, Deivi Octavio Pineda Parra, Juan Alvarado. | Contabiliad, Equipo Almacen e inventarios | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 500% | 0% | 0%
Articular el código de ética del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a la potitica de integridad inbcluida en el nuevo modelo integrado de planeacion y gestion; realizando campañas de socializacion y apropiacion del Código. |  | Código de ética IDPC articulado a la politica de Integridad y socializado. | 5% | % de articulacion del còdigo de Ètica. | Gestión Talento Humano. Atención a la Ciudadania. | Mariana Andrea Urrego Yepes, Fredy Lopez, Catalina Nagy y Cincy Orjuela. | Talento Humano y Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0% |  |  | 50% |  |  | 50% | [5 empty] | 100% | 0% | 0%
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de transparencia y medidas anticorrupción y en materia de Servicio a la Ciudadania. |  | Eventos de socializacion y capacitacion en materia de transparencia y acceso a la información pública, lucha contra la corrupción y de Servicio a la Ciudadania. | 5% | # de eventos de socializacion | Atención a la Ciudadania. | Catalina Nagy, Marcela Ramirez, Cindy Orjuela, Lorena Enciso. | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Apoyar la implementacion y los reportes de avance del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadania. |  | Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadadania 2018 implementado | 6.024% | % de ejecución de las actividades programadas para la vigencia. | Atención a la Ciudadania. | Catalina Nagy, Cindy Orjuela. | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20% |  |  | 27% |  |  | 27% |  |  | 26% |  |  | 100% | 0% | 0%
Dar cumplimiento a los contenidos minimos estipulados en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. |  | Micorsitio de transparencia en la página web con información actualizada | 6.024% | Micrositio de transparencia actualizado en página web, de manera permanente. | Atención a la Ciudadania. | Cindy Orjuela | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20% |  |  | 27% |  |  | 27% |  |  | 26% |  |  | 100% | 0% | 0%
Elaborar y coordinar la implementación de un plan de mejora institucional, a partir de los resultados de la aplicación del Indice de Transparencia de Bogotá realizada en 2017. |  | Plan de mejora implementado. | 3.614% | % de actividades del plan de mejora ejecutado. | Atención a la Ciudadania. | Cindy Orjuela | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20% |  |  | 27% |  |  | 27% |  |  | 26% |  |  | 100% | 0% | 0%
Realizar los informes de gestión de las PQRS ciudadanas registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones |  | Informes de gestión del SDQS (mensual y trimestral). | 2.41% | # de informes de gestión de SDQS | Atención a la Ciudadania. | Lorena Enciso | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1600% | 0% | 0%
Avanzar en la elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos del IDPC; registrar la información en SUIT; diseñar la estrategia de racionalización de trámites del Instituto de Patrimonio Cultural. |  | Inventario de trámites y OPAs del IDPC y Estrategia de racionalización de trámites en ejecución | 3% | 1 Estrategia de racionalización de trámites diseñada | Atención a la Ciudadania. | Marcela Ramírez | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 200% | 0% | 0%
Realizar una feria de servicio al ciudadano |  | 1 Feria de servicio al ciudadano | 3.614% | # de Feria del servicio al ciudadano realizadas; # de participantes en la feria. | Atención a la Ciudadania. | Lorena Enciso, Marcela Ramírez, Catalina Nagy | Transparencia y atención a la ciudadanía | 2018-10-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 1 |  |  | 100% | 0% | 0%
Participar en las Capacitaciones de Gestión Documental |  | Reuniones realizadas con soporte en actas garantes de los acuerdos para la mejora de la gestión documental | 3.614% | % de participación en capacitaciones | Todos los Procesos | Sandra Romo- Elena Sanchez | Todos los equipos de la Subdirección | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 0% | 0%
Garantizar la organización de los archivos de Gestion Corporativa |  | Organización de los archivos de Gestion Corporativa | 3.614% | % de cumplimiento de los compromisos pactados | Todos los Procesos | Camilo Malagon | Todos los equipos de la Subdirección | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 33% |  |  | 33% |  |  | 34% |  |  | 100% | 0% | 0%
Apoyar en la entrega de información de la Subdirección Corporativa al area respectiva para el informe de rendición de cuentas anual del IDPC. |  | Entrega de información de la dependencia a la Subdirección General. | 3.614% | # Documentos | Todos los Procesos | Elena Sanchez | Todos los equipos de la Subdirección | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 1 |  |  | 100% | 0% | 0%
Apoyar en la entrega de información de la Subdirección Corporativa para la elaboración del informe de gestión anual del IDPC |  | Entrega de información de la dependencia a la Subdirección General | 3% | # Documentos | Todos los Procesos | Elena Sanchez | Todos los equipos de la Subdirección | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0%
Apoyar en la revisión de la documentación del SIG de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Corporativa (Listado maestro de documentos - Normograma) |  | 1 Plan de trabajo formulado a partir de la revisión de la documentación | 3.614% | Un Plan Formulado | Todos los Procesos | Sandra Romo- Elena Sanchez | Todos los equipos de la Subdirección | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 10% |  |  | 70% |  |  | 20% |  |  | 100% | 0% | 0%
Asegurar la vigencia de la documentación de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Corporativa (Listado maestro de documentos - Normograma) |  | 100 % del Plan de Trabajo implementado para garantizar la vigencia de la documentación del área | 3% | % del plan de trabajo implementado | Todos los Procesos | Sandra Romo- Elena Sanchez | Todos los equipos de la Subdirección | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 10% |  |  | 70% |  |  | 20% |  |  | 100% | 0% | 0%
|  |  | 100.1% | [21 empty] | 0
COMPONENTE | SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[8 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[10 empty] | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar conciliaciones trimestrales de: subsistemas (Inventarios, Bienes, Nomina, Convenios) |  | 1 conciliación trimestral de: subsistemas. | 8.571% | # conciliación trimestral de: subsistemas. | Gestión Financiera | Aura Herminda López, Maria Cristina Salinas y Nubia Stela Lizarazo. | Equipo contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Realizar conciliaciones trimestrales de: cuentas reciprocas(operaciones Interinstitucionales). |  | 1 conciliación trimestral de: cuentas reciprocas(operaciones Interinstitucionales). | 8.571% | # conciliación trimestrales de: cuentas reciprocas(operaciones Interinstitucionales). | Gestión Financiera | Aura Herminda López, Maria Cristina Salinas y Nubia Stela Lizarazo. | Equipo contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda). |  | 1 conciliación mensual de: cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda). | 8.571% | # Conciliación: cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda). | Gestión Financiera | Aura Herminda López, Maria Cristina Salinas y Nubia Stela Lizarazo. | Equipo contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1200% | 0% | 0%
Reporte y analisis de indicadores |  | 12 reportes de Indicadores medidios y analizados | 12% | # reportes | Todos | Irma Castañeda | Control Interno Disciplinario | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1200% | 0% | 0%
Monitoreo y validacion riesgos |  | 4 monitoreos a riesgos | 8.571% | monitoreos | Todos | Irma Castañeda | Control Interno Disciplinario | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Realizar conciliaciones trimestrales y depuracion de saldos de: derechos contingentes y obligaciones contingentes *SIPROJ. |  | Realizar conciliaciones trimestrales y depuracion de saldos de: derechos y obligaciones contingentes *SIPROJ. | 14.29% | # conciliaciones trimestrales y depuracion de saldos de: derechos y obligaciones contingentes *SIPROJ. | Gestión Financiera | Aura Herminda López, Maria Cristina Salinas y Nubia Stela Lizarazo. Felida Rodriguez, David Leonardo Reyes Cespedes. | Equipo contabilidad. Oficina Asesora Juridica. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Emisión y publicacion de los Estados financieros |  | Publicacion de los Estados financieros mensual. | 16% | # de informes. | Gestión Financiera | Aura Herminda López, Maria Cristina Salinas y Nubia Stela Lizarazo. | Equipo contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1200% | 0% | 0%
Coordinacion y organización del Comité Tècnico de Sostenibilidad Contable |  | Comites Tècnico de Sostenibilidad Contable realizados durante la vigencia | 14.29% | # de Comites realizados. | Gestión Financiera | Aura Herminda López. | Equipo contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400% | 0% | 0%
Reporte mensual ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. |  | 1 Reporte Mensual | 8.571% | %reportes | Gestión Financiera | Jeannette Ruíz | Tesoreria | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1200% | 0% | 0%
0
| Versión del POA: |  | POA 2018 versión Programación
|  |  | Responsable de la Dependencia: Juan Fernando Acosta Mirkow - Subdirector Subdirección de Gestión Corporativa | [6 empty] | Responsable consolidación del informe: Sandra Romo - Profesional (Contratista) Subdirección de Gestión Corporativa
Proyecto: Elena Sánchez Rodriguez, Contratista Subdirección de Gestión Corporativa.
Note on L18: JCTR: Estàn programadas
Note on O18: JCTR: Estàn programadas
Note on P18: JCTR: Estàn programadas

## Ejemplo Actividades - Component (hidden)
Con la gestion | Con el seguimiento | Fortalecimiento SIG
Participacion en Comites | Informe de gestión | Actividades del subsistema planes
Participacion en capacitaciones | Reporte y analisis de indicadores | actividades de plan anticorrupcion
Levantamiento de inventario documental | Monitoreo y validacion riesgos | Ley transparencia - esquema de publicacion
Informes o reportes de ley | Seguimiento planes de mejoramiento | participacion en campañas sig
Vigencia documentacion | Reuniones de autoevaluación del proceso
Planes propios de la dependencia

## Listas (hidden)
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Áreas | Proyectos de Inversión | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
<Por favor seleccione su área> | <Por favor seleccione los proyectos de inversión asociados a su área> |  | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área> |  |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Subdirección de Intervención | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. |  |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. |  |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Subdirección de Gestión Corporativa | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. |  |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Subdirección General | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Asesoría Jurídica | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | ob1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
| Estrategias |  |  |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
| Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  | Procesos |  |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
| Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  | Direccionamiento Estratégico |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Procesos | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  | Relaciones Interinstitucionales | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | ob4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
<Por favor seleccione los procesos asociados a su área> | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  | Protección del Patrimonio Cultural |  |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Direccionamiento Estratégico | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  | Intervención del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Relaciones Interinstitucionales | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  | Divulgación del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Protección del Patrimonio Cultural | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  | Gestión del Talento Humano |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Intervención del Patrimonio cultural | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  | Gestión Financiera |  |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
Divulgación del Patrimonio cultural | [5 empty] | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Gestión del Talento Humano | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | ob5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Gestión Financiera | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  | Gestión Jurídica |  |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  | Gestión Documental |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Gestión Jurídica | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión Documental | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  | Atención al Cliente y Usuarios |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Administración de Bienes e Infraestructura | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  | Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Atención al Cliente y Usuarios | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  | Gestión de Comunicaciones |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Adquisición de Bienes y Servicios | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  | Control Interno Disciplinario | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | ob3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
Gestión de Comunicaciones | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  | Mejoramiento Continuo |  |  | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Control Interno Disciplinario | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  | Seguimiento y Evaluación |  |  | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mejoramiento Continuo | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social. |  |  |  |  | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Seguimiento y Evaluación | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. |  |  |  |  | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
| Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
| Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
|  |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | _ob2
|  |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. | _ob1
|  |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | _ob4
|  |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | _ob5
Procesos Seleccionados por las àreas | POA 2018 versión Programación |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. | _ob3
Gestión del Talento Humano | POA 2018 versión Seguimiento Trim. 1
Gestión Financiera | POA 2018 versión Seguimiento Trim. 2
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | POA 2018 versión Seguimiento Trim. 3
Administración de Bienes e Infraestructura | POA 2018 versión Seguimiento Trim. 4
Atención al Cliente y Usuarios
Control Interno Disciplinario