## Respuestas de formulario 1
MARCA TEMPORAL | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | ENTIDAD | NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO | AÑO | PERIODO REPORTADO | META PRODUCTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLAN DE INVERSIÓN | ANÁLISIS | OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 1 | CATEGORÍA | OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 2 | CATEGORÍA | OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 3 | CATEGORÍA | RECOMENDACIÓN 1 | CATEGORÍA | RECOMENDACIÓN 2 | CATEGORÍA | RECOMENDACIÓN 3 | CATEGORÍA | ESTADO
2018-04-30 20:28 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio | 1024 Formación en patrimonio cultural | Atender a 4,250 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se ha suscrito el 66,7% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio, no obstante la ejecución por giro se encuentra en un nivel bajo. | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, superando la meta propuesta para la vigencia. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión. | Debilidad en la ejecución presupuestal por giro |  |  | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas, no obstante, se recomienda fortalecer las acciones de seguimiento para la ejecución presupuestal, especialmente la correspondiente a giro. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-04-30 20:31 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte | 1024 Formación en patrimonio cultural | capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se ha suscrito el 66,7% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio, no obstante la ejecución por giro se encuentra en un nivel bajo. | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, superando la meta propuesta para la vigencia. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión. | Debilidad en la ejecución presupuestal por giro. |  |  | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución adecuada de las metas físicas, se recomienda dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas, no obstante, se recomienda fortalecer las acciones de seguimiento para la ejecución presupuestal, especialmente la correspondiente a giro. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-04-30 20:34 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria | 1024 Formación en patrimonio cultural | sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, se encuentra un poco por debajo de lo programado para el trimestre. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se ha suscrito el 66,7% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio, no obstante la ejecución por giro se encuentra en un nivel bajo. | El proyecto de inversión muestra una baja ejecución de la meta propuesta para el trimestre. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión. | Debilidad en la ejecución presupuestal por giro. |  |  | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución baja de las metas físicas, se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento para la ejecución física de metas, contractual y presupuestal, especialmente la correspondiente a giro. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Es importante realizar un análisis de causas de la baja ejecución de las metas físicas, para así tomar las acciones necsarias para dar cumplimiento a lo programado. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-04-30 20:38 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro | 1112 Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales., Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural. | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, alcanzó lo programado para el primer trimestre de la vigencia. Con respecto a la gestión contractual, se observa que se ha suscrito el 83,5% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio y la ejecución por giro se encuentra en un nivel adecuado. | El proyecto de inversión se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, ejecutando en un 100% la meta propuesta para el trimestre. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Se recomienda dar continuidad durante la vigencia 2018 a las acciones implementadas para la ejecución física, contractual y presupuestal de las metas del proyecto de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-04-30 20:44 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | 1107 Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital | Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural, Apoyar 136 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos, Ofrecer 5,920 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para el trimestre en una de sus metas, mientras que en la otra, quedó un poco por debajo de lo programado. Con respecto a la gestión contractual, se observa la suscripción del 63% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio, no obstante la ejecución por giro se encuentra en un nivel bajo. | El proyecto de inversión superó lo programado para una de sus metas, no obstante, la otra meta muestra una baja ejecución con respecto a lo programado para el trimestre. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión. | Debilidad en la ejecución presupuestal por giro. |  |  | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución baja de una de las metas físicas, se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento para la ejecución física de metas, contractual y presupuestal, especialmente la correspondiente a giro. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Es importante realizar un análisis de causas de la baja ejecución de las metas físicas, para así tomar las acciones necsarias para dar cumplimiento a lo programado. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-04-30 20:46 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 1110 Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, se encuentra un poco por debajo de lo programado para el trimestre. Con respecto a la gestión contractual, se observa la suscripción del 77,1% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel satisfactorio, no obstante la ejecución por giro se encuentra en un nivel bajo. | El proyecto de inversión muestra una baja ejecución de las metas propuestas para el trimestre. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión. | Debilidad en la ejecución presupuestal por giro. |  |  | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución baja de las metas físicas, se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento para la ejecución física de metas, contractual y presupuestal, especialmente la correspondiente a giro. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Es importante realizar un análisis de causas de la baja ejecución de las metas físicas, para así tomar las acciones necsarias para dar cumplimiento a lo programado. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-04-30 21:38 | cinterno@idpc.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Eleana Marcela Páez Urrego | 2018 | 31 de Marzo | 363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | 1114 Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Intervenir 1,009 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración., Aserorar tecnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la proteccion del patrimonio cultural material del distrito capital | El Proyecto en términos de ejecución física de metas, superó lo programado para el trimestre en una de sus metas, mientras que en la otra, quedó un poco por debajo de lo programado. Con respecto a la gestión contractual, se observa la suscripción del 73,2% de los contratos programados para la vigencia. En cuanto a la gestión presupuestal, la ejecución por compromiso se encuentra en un nivel adecuado, no obstante la ejecución por giro se encuentra en un nivel bajo. | El proyecto de inversión superó lo programado para una de sus metas, no obstante, la otra meta muestra una baja ejecución con respecto a lo programado para el trimestre. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Se evidencia una baja ejecución presupuestal a nivel de giro para el proyecto de inversión. | Debilidad en la ejecución presupuestal por giro |  |  | Teniendo en cuenta que el proyecto muestra una ejecución baja de una de las metas físicas, se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento para la ejecución física de metas, contractual y presupuestal, especialmente la correspondiente a giro. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Es importante realizar un análisis de causas de la baja ejecución de las metas físicas, para así tomar las acciones necsarias para dar cumplimiento a lo programado. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados