## RESUMENAVANCE
Etiquetas de fila | Cuenta de No. Actividades Programadas | Cuenta de No. Actividades Ejecutadas | Cuenta de % CUMPLIMIENTO ACUMULADO
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 3 | 3 | 3
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | 6 | 6 | 6
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | 22 | 22 | 22
LIDERAZGO Y COMPROMISO | 5 | 5 | 5
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 7 | 7 | 7
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | 3 | 3 | 3
(en blanco) | 1 | 1 | 1
Total general | 47 | 47 | 47

## ACTIVIDADES
0
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | [42 empty] | 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:JUNIO 2018
[9 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
PROGRAMA | FASE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | APOYO | NUMERO DE HORAS EMPLEADAS PARA ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | No. Actividades Programadas | No. Actividades Ejecutadas | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC | DIA | PROG | EJEC
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Realizar la evaluación inicial del SG-SST con el fin de validar el estado de cumplimiento de los requisitos minimos legales | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO-ARL | 10 |  | 3 | 3 | 30 | X | 1 | 2 | X | 1 | 20 | X | 1 | [27 empty] | PLAN DE SEGURIDAD HUMANA
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Elaboracion de propuesta de politica de seguridad y salud en el Trabajo | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 8 |  | 1 | 1 |  |  |  | 19 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Realizar la actualizacion de la caracterizacion del proceso de Talento Humano incluyendo las actividades de implementacion del SG-SST | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 3 |  | 1 | 1 | 15 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Efectuar la socialiización del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 3 |  | 0 | 0
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | VERIFICAR | Seguimiento al plan de trabajo ARL | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 5 |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | X | 1 |  |  |  | 24 | x | 1 |  |  |  | 19 | x | 1
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Apoyo en la logistica y ejecución del simulacros institucionales y distritales de evacuacion | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO-BRIGADA DE EMERGENCIAS | 4 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | VERIFICAR | Verificar la implementacion de matriz de elementos de protección personal y registros de entrega | TALENTO HUMANO | ARL | 4 |  | 0 | 0
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Realizar seguimiento a la aprobacion de los documentos elaborados del SG-SST | CONTRATISTA SST | SIG | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 16 | X | 1 | 15 | X | 1
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Actualizar matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 40 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | X | 1 |  |  |  | 30 | x | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Realizar el análisis del ausentismo laboral y establecer planes de accion en planes de trabajo. | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 1 |  | 0 | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Convocatoria para Brigadas de Emergencia | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 8 |  | 0 | 0
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Actualizacion de planes de emergencia y analisis de vulnerabilidad de cada sede de acuerdo a lineamientos del IDIGER y plan institucional de respuesta a emergencias. | CONTRATISTA SST | ARL | 40 |  | 2 | 2 |  |  |  | 19 | X | 1 | [9 empty] | 31 | x | 1
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Gestion en la actualizacion y elaboracion de los planes de evacucacion | CONTRATISTA SST | ARQUITECTA | 8 |  | 1 | 1 |  |  |  | 15 | X | 1
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Capacitar a la brigada de emergencias en primeros auxilios basicos, manejo de fuego y evacuación y rescate. | ARL | CONTRATISTA SST | 8 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 26 | x | 1
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Capacitacion vivencial a la brigada de emergencias en primeros auxilios basicos | ARL | CONTRATISTA SST | 8 |  | 2 | 2 | [12 empty] | 18 | x | 1 | 14 | x | 1
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Actualizar matriz de cumplimiento legal . | CONTRATISTA SST | ARL | 8 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 26 | x | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Solicitar al proveedor diagnosticos de condiciones de salud | TALENTO HUMANO | PROVEEDOR | 0 |  | 1 | 1 | 24 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Analizar diagnostico de condiciones de salud | CONTRATISTA SST | ARL | 0 |  | 0 | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Elaboracion de cartas de entregas de certificados de aptutud laboral | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST | 0 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 27 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Elaborar el Programa de Estilos y Habitos Saludables | CONTRATISTA SST | IDRD | 16 |  | 0 | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Efectuar la socialiización del Programa de Estilos y Habitos Saludables | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 8 |  | 0 | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Establecer programas de vigilancia epidemiologica | CONTRATISTA SST | ARL | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 23 | x | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Ejecutar actividades promocion y prevencion relacionada con el programa de vigilancia epidemiologica, (Semana de la Salud) | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST-ARL | 16 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 13 | x | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Ejecutar actividades promocion y prevencion relacionada con el programa de vigilancia epidemiologica, (TALLER HABITOS SALUDABLES) | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST-ARL | 2 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 22 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Apoyo en la ejecucion de las actividades de la semana de la salud | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Identificar y evaluar los factores de riesgos psicosocial | CONTRATISTA SST | ARL | 8 |  | 0 | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Elaboración de inspecciones y estudio de puestos de trabajo | CONTRATISTA SST | ARL | 16 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 13 | x | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Realizar un programa de ergonomía para los puestos de trabajo, implementar capacitaciones de posturas correctas, pausas activas. | CONTRATISTA SST | ARL | 16 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 15
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Implementar programas de orden y aseo ( escritorio Limpio) | CONTRATISTA SST | ARL-PIGA | 16 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Realizar inspecciones de seguridad | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 8 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 15 | x | 1 | [15 empty] | 14
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | HACER | Alimentar base de datos de registros de reportes de accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales. | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 20 | x | 1 | [21 empty] | 14
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | HACER | Capacitar al COPASST en investigaciones de accidentes de trabajo y realizar las investigaciones | CONTRATISTA SST | ARL | 1 |  | 0 | 0
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | HACER | Implementar medidas preventivas y correctivas resultadas de los accidentes de trabajo | COPASST | CONTRATISTA SST | 1 |  | 0 | 0 | [30 empty] | 14
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | HACER | Elaborar procedimientos de investigacion y reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 15 | X | 1
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | HACER | Divulgar procedimientos de investigacion y reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 2 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 29 | x | 1
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Realizar el inventario de los equipos de emergencias en cada una de las sedes | BRIGADA DE EMERGENCIA | TALENTO HUMANO | 0 |  | 0 | 0
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Dotar de los equipos de emergencias en todas las sedes, instalar planos, señalizacion de evacuación. | SUBDIRECCION CORPORATIVA | CONTRATISTA SST | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | X | 1
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Realización de simulacros de evacuación | TODOS LOS TRABAJADORES | CONTRATISTA SST-ARL | 1 |  | 0 | 0 | [27 empty] | 23
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Implementar indicadores de estructura, proceso y resultados del SG-SST | CONTRATISTA SST | SIG | 1 |  | 0 | 0 | [30 empty] | 13
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Ejecutar plan de capacitación del IDPC del subsistema de SST | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST-ARL | 2 |  | 0 | 0
PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | HACER | Divulgar planes de emergencias a todo el personal | BRIGADA DE EMERGENCIA | CONTRATISTA SST-ARL | 2 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Divulgación de Matrices de Peligros | CONTRATISTA SST | ARL | 2 |  | 0 | 0
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Divulgación de la Política, objetivos, responsablidadades y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 2 |  | 0 | 0
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Divulgar politica de prevencion y consumo a sustancias psicoactivas | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 2 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 29 | X | 1
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Divulgar reglamento de higiene y seguridad industrial | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 2 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 29 | X | 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | HACER | Alimentar base de datos recopilando información actualizada del ausentismo laboral. | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | 0 |  | 0 | 0
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | VERIFICAR | Validar el estado de cumplimiento de los requisitos legales | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 2 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 20 | x | 1
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | VERIFICAR | Seguimiento a los planes de accion generados de las actividades SST realizadas | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST | 12 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 24 | X | 1 | [6 empty] | 19 | x | 1 | [12 empty] | 30
LIDERAZGO Y COMPROMISO | VERIFICAR | Realizar auditoria al subsistema SST | CONTROL INTERNO | CONTRATISTA SST | 3 |  | 0 | 0
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Apoyar en la ejecucion de reuniones mensuales del COPASST | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 8 |  | 2 | 2 | 24 | x | 1 | 23 | X | 1
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Apoyar en la realizacion de las investigaciones de accidentes de trabajo | COPASST | CONTRATISTA SST | 8 |  | 2 | 2 | 24 | X | 1 | 22 | X | 1
ESTRUCTURA EMPRESARIAL | HACER | Establecer y ejecutar plan de trabajo 2018 del COPASST | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 16 |  | 3 | 3 | 24 | x | 1 | 23 | X | 1 | 25 | x | 1
LIDERAZGO Y COMPROMISO | VERIFICAR | Elaborar propuesta de manual de contratistas que se encuentren los requisitos de SST | CONTRATISTA SST | JURIDICA | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 | x | 1
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Elaborar plan de seguridad y salud en el Trabajo | CONTRATISTA SST | SIG | 16 |  | 1 | 1 |  |  |  | 15 | X | 1
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Coordinar la realizacion de curso administrativo de alturas | CONTRATISTA SST | TALENTO HUMANO | 4 |  | 0 | 0
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Verificar el funcionamiento del Comité de Convivencia | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST | 4 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Elaborar plan de seguridad humana para todas las sedes del IDPC | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST- SUBDIRECCION DE DIVULGACION-ARL | 16 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | PLANEAR | Establecer programas de prevencion contra caidas en trabajo en alturas | CONTRATISTA SST | SUBDIRECCION DE DIVULGACION | 16 |  | 0 | 0
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Elaborar procedimientos de reincorporacion laboral | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA | 8 |  | 0 | 0
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Elaborar procedimientos de identificacion de peligros y evaluacion de los riesgos | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA | 8 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 3 | x | 1
LIDERAZGO Y COMPROMISO | HACER | Elaborar procedimientos elaboracion y evaluacion de examenes ocupacionales | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA SST | 8 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Elaborar reporte de actos y condiciones inseguras | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA SST | 6 |  | 0 | 0
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Vivencial capacitacion sobre manejo de sustancias peligrosas | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA SST- SUBDIRECCION DE DIVULGACION-ARL | 8 |  | 1 | 0 | [24 empty] | 13 | x
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Capacitacion vivencial trabajo en alturas | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA SST- SUBDIRECCION DE INTERVENCION | 8 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 6 | x | 1 |  |  |  | 1 | x | 1
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Capacitacion manejo de cargas (subdireccion de intervencion) | CONTRATISTA SST | CONTRATISTA SST- SUBDIRECCION DE INTERVENCION | 2 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 18 | X | 1
PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL | HACER | Diagnostico de prevencion de estilos y habitos saludables y encuesta de prevencion de riesgo cardiovascular | TALENTO HUMANO | CONTRATISTA SST | 32 |  | 2 | 2 | [12 empty] | 15 | X | 1 | 15 | X | 1
|  |  |  | TOTAL HORAS PROGRAMADAS | 478 |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 |  | 13 | 13 |  | 9 | 9 |  | 8 | 8 |  | 2 | 2 |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | HORAS CONTRATADAS PARA EJECUCION DE ASESOSORIA |  | TOTAL HORAS EJECUTADAS | #REF!
|  | HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR ASESORIA | #REF! | CUMPLIMIENTO POR MES | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | HORAS ASEOSORIA EMPLEADAS A LA SEMANA | 0 | CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 0
SEPTIEMBRE