## I. Seguimiento PAAC-IDPC
INSTITUTO DISTRIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2017
Objetivo Componente Gestión del Riesgo: Apropiar y fortalecer la gestión de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y las medidas para controlar y evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Primer Seguimiento: Enero a Abril de 2017 | Segundo Seguimiento: Mayo a Agosto de 2017 | Tercer Seguimiento: Septiembre a Diciembre de 2017
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar, ajustar y publicar los instrumentos para la gestión de riesgos en el IDPC (Metodología, Política y formatos) | Instrumentos revisados, ajustados y publicados | Profesional Líder SIG - Profesionales SIG | 2017-02-01 | 2017-03-15 | Metodología: Se realizó la revisión de la metodología de riesgos, estableciendo pertienente dejar como obsoleta la que se encontraba vigente y referenciar en la Política de Riesgos que se adoptan las metodologías del DAFP y Secretaría de Transparencia. Política: Se revisó y actualizó la Politica de Riesgos Formatos: Se creo la Ficha de Riesgos, para ser implementada por los procesos, en el marco del monitoreo de los riesgos. Evidencia: Acta comité SIG , Política de Riesgos aprobada | Se realizó la publicación de la Política de Riesgos en la Intranet y en la Web. La actividad se encuentra finalizada. | La actividad se encuentra finalizada.
|  | 1.2 | Socializar los instrumentos para la gestión de riesgos en el IDPC | Socialización del 100% de los instrumentos de gestión del riesgo a todos los procesos | Profesionales SIG | 2017-03-16 | 2017-12-29 | De acuerdo con la agenda de asesoría, se inició con la divulgación de la política de riesgos a los procesos. Evidencia: Acta de reuniones | Durante el periodo, en el marco de la asesoría de procesos se realizó divulgación de los instrumentos. Como evidencia se encuentran las actas de asesoria del SIG. | Se realizó en articulación con el equipo de Transparencia la campaña de Vacunate contra la corruptivitis, logrando una divulgación a 110 servidores. (Las evidencias son fotos de la campaña)
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar y evaluar la pertinencia de las observaciones de la ciudadanía al mapa de riesgos de corrupción publicada en la pagina web e intranet | Observaciones analizadas | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-01-12 | 2017-12-29 | Entre enero y abril de 2017 no se presentaron observaciones por parte de la ciudadanía al Mapa de riesgos de corrupcción publicado en la página web del IDPC. | El mapa de riesgos de corrupción publicado en enero de la presente vigencia no tuvo modificación alguna en el segundo período de seguimiento, por lo cual no fue sometido a la consulta de la ciudadanía. | Entre septiembre y diciembre de 2017 no se presentaron observaciones por parte de la ciudadanía al Mapa de riesgos de corrupcción publicado en la página web del IDPC. Los resultados de la encuesta de la campaña vacunate contra la corruptivistis será insumo para la actualización del mapa de riesgos de corrupción en enero 2018.
|  | 2.2 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción con el apoyo de los profesionales del SIG | Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado | Líderes de los procesos de la entidad | 2017-03-16 | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones al Mapa de riesgos de corrupción, éste no tuvo modificación ninguna modificación. | El mapa de riesgos de corrupción publicado en enero de la presente vigencia no tuvo modificación alguna en el segundo período de seguimiento. | Durante el 2017 en el marco de la asesoria a los procesos se trabajo en los riesgos de los procesos incluidos los de corrupción, no se solicitaron ajustes al mapa por parte de los lideres de los procesos. Como evidencia se encuentran las actas de asesoria del SIG.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Profesional SIG | 2017-01-31 | 2017-12-29 | En el mes de febrero se realizó una verificación del Mapa de riesgos de corrupción del IDPC, y se publicó nuevamente en la página web, con el nombre adecuado y en un lugar con mayor visibilidad dentro del micrositio de Transparencia. | El mapa de riesgos de corrupcción se encuentra publicado en la página web, micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | El mapa de riesgos de corrupcción se encuentra publicado en la página web, micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Teniendo en cuenta que no se realizaron observaciones, no fue necesario modificar el mapa de riesgos de corrupción.
|  | 3.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Mapa de Riegos revisado, actualizado y publicado | Profesionales SIG | 2017-03-16 | 2017-12-29 | Esta actividad se realiza de manera paralela a la asesoría y acompañamiento a los procesos, que de acuerdo con la programación del Plan Operativo Anual de la Subdirección General, inició en abril de 2017. Evidencia: a) Acta de asesoría al proceso de Control Interno Discipliario; b) Seguimiento con corte a abril de 2017, del Plan Operativo Anual de la Subdirección General. | Durante las jornadas de preparación para la autoevaluación de procesos, se realizó socialización del mapa de riesgos de corrupción. Actividad que se reforzará en la segunda autoevaluación. Como evidencia se encuentran las actas de asesoria del SIG. | En el desarrollo del acompañamiento a los procesos se continuo con socialización del mapa de riesgos. Como evidencia se encuentran las actas de asesoria del SIG.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear los riesgos de corrupción en el proceso con la orientación de los profesionales del SIG | 3 monitoreos a los riesgos de corrupción realizados | Líderes de procesos | 2017-04-03 | 2017-12-29 | Primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al período Enero-Abril de 2017, realizado y publicado en página web dentro de los términos de ley. | Segundo Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al período Mayo-Agosto de 2017, realizado (ver Matriz anexa). | En el desarrollo del acompañamiento a los procesos se realizó el seguimiento a los riesgos identificando que se no se han materializado.
|  | 4.2 | Realizar retroalimentación al resultado del monitoreo por proceso | 3 informes de retroalimentación realizados | Profesionales SIG | 2017-04-03 | 2018-01-10 | Esta actividad se reprograma para iniciar la segunda quincena de mayo. | Se realizó retroalimientación del monitoreo de riesgos en las jornadas de autoevaluación. De acuerdo con el cronograma del SIG, se inicia la identificación de riesgos (proceso y corrupción) en septiembre. Se elaboró consolidado de riesgos, como parte de la presentación para la revisión por la dirección. No se han materializado riesgos de corrupción. | De acuerdo con las actividades para la actualización del mapa de riesgos de corrupción la retroamilentación del ultimo monitoreo a los riesgos de se realizara en enero 2018. No se han materializado riesgos de corrupción.
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y publicar en la página web y en la intranet el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Informes de seguimiento al PAAC 2017 publicados | Asesoría Control Interno | 2017-05-01 | 2018-01-10 | Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno se encontraba en encargo, el Grupo de Transparencia realizó el seguimiento al primer cuatrimestre de 2017. | Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno se encontraba en encargo, el Grupo de Transparencia realizó el seguimiento al segundo cuatrimestre de 2017. | El Grupo de Transparencia realizó la consolidación del tercer cuatrimestre de 2017 y la Asesoría de Control Interno se encargó de la verificación y generación de informe de seguimiento.
Objetivo Componente Racionalización de Trámites: Implementar acciones que permitan desarrollar la Estrategia de Racionalización de Trámites, liderada por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General y el DAFP
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017 | Segundo Seguimiento: Mayo a Agosto de 2017 | Tercer Seguimiento: Septiembre a Diciembre de 2017
| Otros procedimientos Administrativos de cara al usuario: racionalización administrativa. | 1.1 | Revisar y ajustar el horario para el servicio de asesoría técnica | Extensión en horarios de atención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2017-01-02 | 2017-12-29 | En el mes de marzo se realizó un ajuste en el horario de atención presencial que realiza el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, los días marte,s para asesorías técnicas. El nuevo horario dispuesto es de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00pm a 4:00pm. | Durante el mes de agosto se realizó un cambio en la prestación del servicio para optimizar el proceso de asesoría técnica personalizada que se realiza los días martes; consiste en la posibilidad de agendar cita previa para la atención organizada del mismo. No obstante, el horario continua siendo de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, tal como se estableció en el mes de marzo. | Durante este cuatrimestre se continuó con la asignación de citas previas en el horario habitual para el servicio de asesorías técnicas, lo que contribuyó al mejoramiento en la oportunidad de atención de acuerdo a los informes elaborado de medición de las encuestas de satisfacción ciudadana de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017; los cuales se encuentran publicados en la página web del IDPC.
Objetivo Componente de Rendición de Cuentas: Garantizar a la Ciudadanía el derecho de acceso a la información pública, presentado resultados de la gestión de la entidad de manera permanente, a través de diferentes mecanismos de participación, generando espacios para el control social efectivo.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017 | Segundo Seguimiento: Mayo a Agosto de 2017 | Tercer Seguimiento: Septiembre a Diciembre de 2017
| Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.2 | Publicar en el portal Web institucional los informes de gestión, con antelación a la Audiencia Pública, de acuerdo con lo establecido en la normatividad | Informes de gestión publicado | Profesional Planeación | 2017-01-30 | 2017-11-30 | Esta actividad depende de la realización de la audiencia para la rendición de cuentas del Instituto. | Esta actividad depende de la realización de la audiencia para la rendición de cuentas del Instituto. | El 5 de diciembre de 2017, se llevó a cabo Audiencia Pública de la rendición de cuentas 2017 del Sector Cultura, Recreación y Deporte, donde el IDPC realizó la presentación de los lofos de la entidad en los temas: Cultura Ciudadana; Fomento; Infraestructura del Sector; Lecturas y Bibliotecas, Formación y Territorio y Poblaciones. (Evidencias: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sala-de-prensa/boletines/rendicion-de-cuentas-del-sector-cultura-recreacion-y-deporte - http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sala-de-prensa/boletines/rendicion-de-cuentas-del-sector-cultura-recreacion-y-deporte-0) El IDPC previo a la audiencia socializó la rendición de cuentas, incluyendo un link direccionado a la página web de la Secretaría de Cultura, donde se encontraba el informe de gestión del sector.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar acciones de Participación Ciudadana para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, incluyendo a las veedurías ciudadanas y a los diferentes actores sociales | Acciones de Participación Ciudadana realizada | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Esta actividad esta prevista para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | Esta actividad esta prevista para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | EL 03 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, en el que participó el Instituto y entregó a la ciudadanía avances sobre su gestión misional durante la vigencia 2017.
|  | 2.2 | Realizar audencias para la Rendición de Cuentas del IDPC | 2 rendiciones de cuentas realizadas (Interna y externa) | Profesional líder Planeación - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-11-01 | 2017-12-29 | Esta actividad esta prevista para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | Esta actividad esta prevista para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | El 20 de octubre de 2017, se llevó a cabo una jornada de socialización del trabajo realizado por los grupos al interior de cada una de las Subdirecciones, con la participación de los respectivos coordinadores. En el desarrollo de la jornada se realizaron presentaciones introductorias de cada dependencia y de detalle por cada uno de los coordinadores. La jornada tuvo como fin dar a conocer que hacen las diferentes dependencias, cuáles proyectos de inversión lideran, los logros alcanzados en el 2016-2017 y los resultados esperados a 2018-2019. El 5 de diciembre de 2017, se llevó a cabo Audiencia Pública de la rendición de cuentas 2017 del Sector Cultura, Recreación y Deporte, donde el IDPC realizó la presentación de los lofos de la entidad en los temas: Cultura Ciudadana; Fomento; Infraestructura del Sector; Lecturas y Bibliotecas, Formación y Territorio y Poblaciones.
|  | 2.3 | Mantener contacto con la ciudadanía a través de Redes Sociales | Reporte mensual de las interacciones | Webmaster Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Durante los primeros cuatro meses del año la Subdirección de Divulgación que lidera el web master de la entidad, ha realizado los siguientes reportes de interacciones con la ciudadanía mediante redes sociales: 1- Enero: Twitter --> 175 nuevos seguidores Facebook --> 111 nuevos seguidores Instagram --> 48 nuevos seguidores Página Web --> 3.635 visitas Museo de Bogotá --> 1.084 visitas 2. Febrero: Twitter --> 137 nuevos seguidores Facebook --> 253 nuevos seguidores Instagram --> 38 nuevos seguidores Página Web --> 11.444 visitas Museo de Bogotá --> 1.624 visitas 3. Marzo: Twitter --> 130 nuevos seguidores Facebook --> 450 nuevos seguidores Instagram --> 30 nuevos seguidores Página Web --> 8.978 visitas Museo de Bogotá --> 1.304 visitas 4. Abril: Twitter --> 168 nuevos seguidores Facebook --> 155 nuevos seguidores Instagram --> 65 nuevos seguidores Página Web --> 8.342 visitas Museo de Bogotá --> 1.326 visitas | Durante el segundo cuatrimestre del año la Subdirección de Divulgación que tiene a su cargo el web mater de la entidad, ha realizado los siguientes reportes de interacciones con la ciudadanía mediantes redes sociales: 1- Mayo: Twitter IDPC--> 168 nuevos seguidores Twitter Museo de Bogotá --> 61 nuevos seguidores Facebook IDPC --> 177 nuevos seguidores Facebook Museo de Bogotá --> 329 Instagram --> 48 nuevos seguidores Correo Masivo --> 9,979 enviados Página Web IDPC --> 9,583 visitas Página Web Museo de Bogotá --> 1.084 visitas 2. Junio: Twitter IDPC-->512 nuevos seguidores Twitter Museo de Bogotá --> 158 nuevos seguidores Facebook IDPC --> 217 nuevos seguidores Facebook Museo de Bogotá --> 292 seguidores Instagram --> 50 nuevos seguidores Correo Masivo --> 2,800 enviados Página Web IDPC --> 7,237 visitas Página Web Museo de Bogotá --> 502 visitas 3. Julio: Twitter IDPC--> 270 nuevos seguidores Twitter Museo de Bogotá --> 580 nuevos seguidores Facebook IDPC --> 370 nuevos seguidores Facebook Museo de Bogotá --> 300 Instagram --> 64 nuevos seguidores Correo Masivo --> 6,749 enviados Página Web IDPC --> 6,036 visitas Página Web Museo de Bogotá --> 2,053 visitas 4. Agosto Twitter IDPC --> 214 Página Web IDPC -->7765 Instagram IDPC--> 130 | Durante el tercer cuatrimestre del año la Subdirección de Divulgación que tiene a su cargo el web mater de la entidad, ha realizado los siguientes reportes de interacciones con la ciudadanía mediantes redes sociales: 1- Septiembre: Twitter IDPC--> 168 nuevos seguidores Twitter Museo de Bogotá --> 61 nuevos seguidores Facebook IDPC --> 177 nuevos seguidores Facebook Museo de Bogotá --> 329 Instagram --> 48 nuevos seguidores Correo Masivo --> 9,979 enviados Página Web IDPC --> 9,583 visitas Página Web Museo de Bogotá --> 1.084 visitas 2. Octubre: Twitter IDPC-->512 nuevos seguidores Twitter Museo de Bogotá --> 158 nuevos seguidores Facebook IDPC --> 217 nuevos seguidores Facebook Museo de Bogotá --> 292 seguidores Instagram --> 50 nuevos seguidores Correo Masivo --> 2,800 enviados Página Web IDPC --> 7,237 visitas Página Web Museo de Bogotá --> 502 visitas 3. Noviembre: Twitter IDPC--> 270 nuevos seguidores Twitter Museo de Bogotá --> 580 nuevos seguidores Facebook IDPC --> 370 nuevos seguidores Facebook Museo de Bogotá --> 300 Instagram --> 64 nuevos seguidores Correo Masivo --> 6,749 enviados Página Web IDPC --> 6,036 visitas Página Web Museo de Bogotá --> 2,053 visitas 4. Diciembre Twitter IDPC --> 214 Página Web IDPC -->7765 Instagram IDPC--> 130
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Revisar y actualizar el procedimiento de rendición de cuentas | Procedimiento de rendición de cuentas actualizado | Profesional Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Esta actividad se reprograma para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | Esta actividad se reprograma para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | El procedimiento de Rendición de Cuentas fue eliminado, teniendo en cuenta que existe el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, ya que incluye los lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas, así como una serie de pasos, instrumentos y herramientas que permiten concretar en acciones cada uno de los conceptos constitutivos del proceso de rendición de cuentas, a saber: información, diálogo e incentivos, permitiendo una mayor apropiación de lo público y de esa manera alcanzar unos mayores niveles de confianza en los gobiernos.
|  | 3.2 | Sensibilizar a los servidores del IDPC sobre la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía y la disposición que debe tener el servidor público | 100 % de Servidores sensibilizados | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Esta actividad se reprograma para iniciar en el mes de agosto de 2017. | Esta actividad se reprograma para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | Se realizaron dos talleres en el marco de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía, Participación. 1. El 6 de octubre se realizó una mesa de trabajo entre el los equipos de Transparencia y Comunicaciones del IDPC, los desarrolladores web y el INCI, con el objetivo de conocer y garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad que deben tener las páginas web, en el marco de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública. 2. El 15 de noviembre, se realizó la charla: "Transparencia vs. Corrupción: Elementos claves de nuestro entorno”, que tuvo como invitada a Marcela Restrepo Hung, Directora del área de Producción del Conocimiento de la Corporación Transparencia por Colombia; contó con la participación de todos los directivos del Instituto y 22 funcionarios y contratistas de todas las dependencias. 3. El 7 de diciembre se llevó a cabo el taller "Valores del Servicio Público- política de integridad y Caja de Herramientas para su implementación , en el marco del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión"; el cual contó con la participación de 14 personas, entre funcionarios y contratistas del IDPC.
|  | 3.3 | Generar piezas comunicativas para socializar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la importancia de la rendición y petición de cuentas, así como su participación para el control social. | Piezas comunicativas generadas | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre del año, con apoyo de la Subdirección General del IDPC. | Esta actividad se reprograma para realizarse en el tercer cuatrimestre del año. | Durante la vigencia el equipo de comunicaciones de la Subdirección de Divulgación fue el encargado de elaborar las piezas comunicativas para la promoción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sectorial. Esta actividad se realizó de manera articular con la Secretaría Distrital de Cultura, lider del sector.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Publicar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas | Informe de evaluación realizado y publicado | Control Interno | 2017-11-01 | 2017-12-29 | Esta actividad depende de la fecha de realización de la audiencia para la rendición de cuentas del Instituto. | Esta actividad depende de la fecha de realización de la audiencia para la rendición de cuentas del Instituto. | Se realizó verificación y evaluación a la audiencia de rendición de cuentas del sector, no obstante, es necesaria la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas del IDPC para la consolidación del informe.
Objetivo Componente de Atención al Ciudadano: Mejorar la atención que presta el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a los usuarios y partes interesadas
Componente 4: Atención al Ciudadano | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017 | Segundo Seguimiento: Mayo a Agosto de 2017 | Tercer Seguimiento: Septiembre a Diciembre de 2017
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular e implementar un plan de acción para la atención al usuario, de conformidad con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Plan de acción implementado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Durante el primer trimestre del año la oficina de atención al cliente y usuario realizó el ajuste del manual de atención al ciudadano de la entidad; sin embargo, éste se encuentra en proceso de revisión con el propósito de garantizar la articulación con la Política Distrital de Atención a la Ciudadanía y la inclusión de criterios diferenciales de accesibilidad. | Con el acompañamiento del profesional del Sistema Integral de Calidad, se actualizó la carcterización del Proceso de Atención a Clientes y Usuarios, la cual fue articulada con las líneas estratégicas y transversales de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, lo que conllevó a actualizar y crear los siguientes documentos asociados al proceso: *Manual operativo del Modelo de Atención a laCiudadanía. *Protocolos de Atención a la Ciudadanía y de atencion a quejas y denuncias por posibles actos de corrupciòn. *Carta de Trato digno. *Encuestas de Satisfacción Ciudadana *Procedimiento para la atención de PQRS. *Manual operativo del SDQS. *Instructivo de Informe semanal SDQS. *Formato de designación de administrador/operador lateral del SDQS. *Formato de recepción de requerimeinto ciudadano sin acceso directo al SDQS. *Plantilla de respuesta y notificación de ciudadano anónimo. *Encuesta de medición de satisfacción PQRS. No obstante, aunque el Modelo se encuentra en proceso de revisión para su adopción en el IDPC, los lineamientos se han venido implementado. | Durante el cuatrimestre, se presentó la estrategia de trasparencia, atención a la ciudadanía y participación ciudadana, la cual tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional y garantizar el pleno cumplimiento de la misión del IDPC, por parte de una administración comprometida con ejercer una labor de alta calidad, eficiente y efectiva, en diálogo permanente con la ciudadanos en escenarios abiertos en los que priman la confianza mutua y la corresponsabilidad en la valoración, disfrute y salvaguarda del patrimonio cultural de Bogotá. En la primera fase de implementación de la estrategia se realizaron las siguientes acciones las cuales están dirigidas al cumplimiento de las líneas estrategias de la PPDSC así: 1. Se reestructuró el microstio de Transparencia y Derecho de Acceso a la información Pública, en la página web del IDPC http:/idpc.gov.co/ley_transparencia_idpc/ 2. Se organizó y actualizó la información correspondiente a los mecanismos de contacto con la ciudadanía, mecanismos para la solicitud de información, planeación, información de interés, defensor del ciudadano, informes de gestión del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones- SDQS, encuestas de satisfacción ciudadana, participación ciudadana, rendición de cuentas, costos de reproducción de información, atención a la ciudadanía, entre otros. 3. Se realizaron capacitaciones con el Instituto Nacional de Sordos - INSOR y con el Instituto de Ciegos - INCI, para la inclusión de las pautas de accesibilidad y contenido WEB perceptible, operable, comprensible y robusto de nivel A; de igual forma, en las pautas básicas que se deben tener en cuenta para brindar una atención amable, efectiva y oportuna a esta población. 4. Se realizó capacitación con el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad, y Construcción Accesible- CIDCCA, con el fin de adelantar una estrategia sobre infraestructura y accesibilidad de inclusión social. 5. Se realizó una reingeniería al proceso de Atención a Clientes y Usuarios como resultado de esta reingeniería se aprobó lo siguientes: a.) El proceso de Atención a Clientes y Usuarios se denominará a partir de la modificación aprobada por el líder del proceso como “Proceso de Atención a la Ciudadanía” y fue aprobado por el comité del Sistema Integrado de Gestión del 22 de diciembre, así mismo pasa de ser un proceso de apoyo a un proceso estratégico en la estructura organizacional del IDPC. b.) El Proceso tendrá como objetivo garantizar la atención amable, oportuna y confiable a la ciudadanía, atendiendo criterios diferenciales y de accesibilidad y, lineamientos de orden nacional y distrital en materia de atención a la ciudadanía; a través de los canales de interacción presenciales, telefónicos y virtuales, dispuestos para satisfacer de manera efectiva las demandas y necesidades de la ciudadanía en el marco misional del IDPC. c.) Su alcance cubre desde la radicación de las solicitudes de servicios (trámites y otros procedimientos administrativos OPAs), y de peticiones quejas, reclamos, sugerencias (PQRS), y denuncias por posibles actos de corrupción; continua con el registro de en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, el monitoreo y control del proceso de atención a las mismas, y la medición de la satisfacción y la evaluación de la atención brindada. Por último y como resultado de la actualización del proceso se modificaron los siguientes documentos: Recepción requerimiento ciudadano verbal, Buzón de Sugerencias, Aviso para la notificación, Designación operadores laterales para el SDQS, Encuesta de satisfacción ciudadana Servicio a la ciudadanía, Encuesta de satisfacción SDQS y Normograma.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Generar acciones para actualizar la página Web de la entidad en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | Página Web actualizada | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-29 | El equipo de Transparencia y el Web Master de la entidad iniciaron el proceso de ajuste y actualización del micrositio de transparencia y acceso a la información pública, disponible en el sitio web de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 103 de 2015, así como también las recomendaciones entregadas por la Veeduría Distrital para garantizar la accesibilidad de la información. | Durante el segundo cuatrimestre del año el equipo de Transparencia actualizó la información correspondiente a los contenidos minimos de pubicación. La evidencia se encuentra registrada en las ordenes de trabajo entregadas al área de comunicaciones para tal fin. | Durante el último cuatrimestre del año se actualizó la información correspondiente a: i. Control Interno ii. Planeación iii. Presupuesto iv. Informes de Seguimiento a la Gestión de PQRS v. Informes de Encuestas de Atención a la Ciudadanía vi. Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental.
|  | 2.2 | Revisar y formalizar protocolos de servicio al ciudadano | Protocolos de servicio al ciudadano formalizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-03-31 | A la fecha se realizó la actualización del Manual de Atención al Ciudadano del IDPC, que incluyen los protocolos de atención y servicio. Adicionalmente, desde la Subdirección de Gestión Corporativa que lidera la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, se programaron mesas de trabajo con el equipo del Museo de Bogotá para garantizar la pertinencia de los protocolos de atención de acuerdo con la caracterización de los usuarios que participan en los eventos del Museo. | Se actualizó la versión inicial de los Protocolos de Servicio a la Ciudadanía del IDPC, los cuales se encuentran en proceso de revisión para su adopcón y posterior divulgación. | Esta actividad se finalizó.
|  | 2.3 | Mantener actualizada la información en las sedes y canales de comunicación, respecto a horarios y puntos de atención | Información de trámites y servicios actualizada | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Durante el primer cuatrimestre del año se realizaron dos actualizaciones de la Guía de Trámites y Servicios, y del Mapa Callejero del Portal Bogotá, con información oportuna, comprensible y actualizada sobre las sedes, puntos de atención presencial y canales de comunicación con los que cuenta la entidad para garantizar el derecho a una atención cálidad, oportuna e incluyente. | Durante el segundo cuatrimestre se realizó la actualización de la Guía de Trámites y Servicios de la Secretaría General, con la información correspondiente al traslado de sedes del Instituto y las nuevas oficinas donde se presta el servicio de correspondencia y atención a la ciudadanía. Igualmente, se ha venido trabajando en la actualización de los trámites y otros procedimientos administrativos del Instituto, para su incorporación en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | Durante este cuatrimestre se realizó la actualización de la información así: a.) Sistema Único de Información de Trámites: Se modificaron de las sedes de atención del IDPC, teléfonos y horarios de atención. b.) Guía de Trámites y Servicios: Se modificaron de las sedes de atención del IDPC, teléfonos y horarios de atención. 3. Mapa Callejero: Se modificaron de las sedes de atención del IDPC, teléfonos y horarios de atención. 3. Página WEB del IDPC: Se actualizó la información pertinente de las sedes, y horarios.
|  | 2.4 | Mantener actualizada la información en la página Web del IDPC referente a los trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | Información de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias actualizada en la página Web. | Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líder procesos misionales - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-29 | La página web se encuentra actualizada con la información de los trámites y servicios que presta la entidad; dicha información está articulada con la Guía de Trámites y Servicios y con el Mapa Callejero del Portal Bogotá, fuente de informaciòn primaria para la Linea 195 que lidera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en el portal web del Instituto se encuentra el link de acceso al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones para garantizar la disposición del canal de atención a toda la ciudadanía. | El micrositio de Transparencia de la página web se encuentra actualizada con información referente a los trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, con corte al 16 de agosto de 2017. Por otro lado se ha actualizado la información correspondiente a la gestión del Defensor del Ciudadano. Adicionalmente se incluyó un banner al final de la página web con el link al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, y un link directo al canal de denuncias de hechos de corrupción del SDQS. | Durante este cuatrimestre se realizó la actualización de la información así: 1. Sistema Único de Información de Trámites: Se actualizó la información publicada con relación al servicio de asesoría técnica, se eliminaron los OPAS de Préstamo Bibliotecario y Categoría de Conservación, teniendo en cuenta que la información se encontraba desactualizada, así como la eliminación de trámite que se encontrabá en tramite para su inscricpción. 2. Guía de Trámites y Servicios: Se realiza la actualización de los servicios allí publicados. 3. Página WEB del IDPC: Se actualizó la información pertinente de las sedes y horarios, con relación a la información de los trámites esta actividad la realizó la Subdirección de Intervención. Con relación a la información pertinente de peticiones, quejas, reclamos y denuncias actualizada en la página Web: Se encuentran publicados los informes del Sistema de Distrital de Quejas y Soluciones SDQS de los meses de Enero a Noviembre, cabe aclarar que el de diciembre está en etapa de formulación. Se encuentra publicado el banner al final de la página web con el link al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, y un link directo al canal de denuncias por posibles actos de corrupción de corrupción del SDQS.
|  | 2.5 | Socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales socializada | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-03-31 | La Política de Protección de Datos Personales se encuentra publicada en la página web de la entidad, pero aún no se han adelantado actividades de socialización con los funcionarios y ciudadanos. Esta actividad se reprograma para el mes de mayo. | Mediante la Resolución 1140 de 2016, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural adoptó el Manual de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales, a la fecha no se han adelantado acciones para su socialización diferentes a la publicación en la página web del Instituto; las políticas y procedimientos se ha venido implementado conforme a las solicitudes de información que se reciben. | Mediante la Resolución 1140 de 2016, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural adoptó el Manual de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales, a la fecha no se han adelantado acciones para su socialización diferentes a la publicación en la página web del Instituto; las políticas y procedimientos se ha venido implementado conforme a las solicitudes de información que se reciben.
|  | 2.6 | Implementar la señalización en las sedes, que así lo requieran, de acuerdo con el diagnóstico adelantado en la vigencia 2016 | Sedes del IDPC con señalización | Subdirector de Gestión Corporativa - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-06-01 | 2017-12-29 | Esta actividad se realizará durante el segundo cuatrimestre del año, y se realizará como resultado del diagnóstico de percepción sobre atención a la ciudadanía. | El proceso de señalización de las sedes del Instituto se encuentra en curso, debido al traslado de sedes que se realizó a mediados de agosto. Esta actividad está prevista para realizarse entre el tercer y último trimestre del año, bajo las indicaciones de los arquitectos responsables y del área de comunicaciones. | Esta actividad se encuentra sujeta a las indicaciones entregadas por los arquitectos responsables y del área de comunicacines que diseñará las señalizaciones. Por lo tanto se reprogramará para el primer cuatrimestre del año 2018.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Socializar y sensibilizar a través de diferentes medios el Procedimiento de Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Ciudadania a los servidores del IDPC | 100 % de Servidores sensibilizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | El procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la ciudadanía se encuentra en procesos de revisión. | El área de Atención al Ciudadano ha realizado los seguimientos correspondientes al trámite de solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones al interior del Instituto, con cada una de las dependencias responsables. Este ejercicio de seguimiento ha estado acompañado de mesas de trabajo para mejorar la calidad y oportunidad en las respuestas de las solicitudes ciudadanas que se radican en la entidad. Las mesas de trabajo son lideradas por el equipo de Atención a la Ciudadanía, quienes convocan a los operadores laterales del SDQS de cada dependencia; adicionalmente prestan asesoría y acompañamiento a los responsables de atender dichos requerimientos siempre que estos lo solicitan. | Durante el presente cuatrimestre se realizó la capacitación para el uso eficiente del SDQS al Operador lateral de Control Interno disciplinario. Teniendo en cuenta la reingeniería que se realizó al proceso de Atención a la Ciudadanía antes Atención a Clientes y Usuarios, se creó la necesidad de reformular el procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos, el cual se encuentra en revisión por parte del líder del proceso. En el mes de Mayo se llevó a cabo la jornada de Inducción y Reinducción en la cual se incluyó el tema de Proceso de atención a clientes y usuarios, se reporta esta información y su respectiva evidencia teniendo en cuenta que esta acción no se reportó en los cuatrimestres anteriores.
|  | 3.2 | Socializar y sensibilizar a través de diferentes medios los protocolos de servicio al ciudadano, y carta de trato digno a los servidores del IDPC | 100 % de Servidores sensibilizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | No se han adelantado acciones frente a esta actividad hasta tanto no se actualice y apruebe el Manual de Atención al Ciudadano del IDPC. | Una vez que los Protocolos de Atención a la Ciudadanía y Carta de Trato dígno sean aprobados y adoptados por el Instituto, se adelantarán las acciones programadas para la divulgación y sensibilización. | Durante el Cuatrimestre no se ejecutaron acciones con relación a esta actividad, teniendo en cuenta que los documentos se encontraban en revisión.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Identificar, documentar y optimizar los procesos para la gestión de los trámites y servicios del IDPC | Procesos para la gestión de los trámites y servicios optimizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líderes procesos misionales | 2017-02-01 | 2017-09-29 | El proceso de atención al cliente y usuario se encuentra en proceso de revisión, para convertirse en un proceso estratègico de la entidad. | Durante el segundo cuatrimestre se realizó el ajuste del proceso de atención al cliente y usuario, que a la fecha se propone como un proceso estratégico en la entidad y pasará a llamarse proceso de Atención a la ciudadanía. Este proceso abarca las lineas estrategia y transversales de la Política Distrital de Atención al Ciudadano. A la fecha, se cuenta con la actualización de los documentos asociados al proceso, ficha de indicadores, mapa de riesgos de proceso y de corrupción, los cuales se encuentran en etapa de revisión y aprobación. | Durante este cuatrimestre se llevó a cabo la siguientes acciones: 1. Formulación del Inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPA de la Subdirección de Intervención de acuerdo con la formulación y actualización de los procedimientos internos de esa Subdirección. 2. Se articularon las acciones de actualización del sistema con el Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Como resultado de las mesas de trabajo internas y las realizadas con el DAFP, se solicitó a ese departamento se eliminará la información contenida con relación a dos OPAs y un trámite en creación, así como la modificación de uno de los OPAs inscrito en el Sistema. 4. Se formuló la primera versión del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la Subdirección de Divulgación, el cual se desarrollará en el año 2018
|  | 4.2 | Revisar y formalizar el portafolio de servicios del IDPC, articulado con la caracterización de usuarios y partes interesadas | Portafolio de servicios formalizado | Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líderes procesos misionales - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-04-01 | 2017-07-31 | En proceso. Se realizó el pre-diagnóstico para la identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del proceso de atención presencial del IDPC; se tiene prevista la realización de mesas focales para la identificación y caracterización de usuarios y la formalización de un portafolio de servicios de la entidad. | En el presente cuatrimestre se llevaron a cabo mesas de trabajo con responsables de los procesos misionales, con el fin de identificar y priorizar la actualziación y elaboracion de los procedimientos que soportan al interior del Instituto los Trámites y Servicios. Por parte de las áreas misionales se avanzó en la elaboración del normograma de los trámites y servicios, requisito indispensable para actualizarlos en el portal del sistema único de información de Trámites y Servicios SUIT. Para el Siguiente cuatrimestre se tiene previsto realizar la caracterización de usuarios. | Teniendo en cuenta el avance que se alcanzó durante la vigencia de 2017 en la formulación de los inventarios de trámites y OPAs de los proceso misionales, para la siguiente vigencia se espera contar con el inventario definitivo, así como su desarrollo y la publicación en el SUIT, lo anterior con el fin de formular el Portafolio de Servicios Institucional del IDPC.
|  | 4.3 | Elaborar y publicar informe trimestral de PQRS, que incluya todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta | Informe trimestral de PQRS publicado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-03-01 | 2018-01-31 | Se realizó y publicó el informe de seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ingresadas al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones del IDPC, correspondiente al primer trimestre del año. | Se realizó y publicó el informe de seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones del IDPC, correspondiente al segundo trimestre del año, de acuerdo con la metodología dispuesta por la Veeduría Distrital. De igual forma, se tiene previsto para el siguiente cuatrimestre la socializacion del trámite interno adoptado para la atención de derechos de petición de la ciudadanía y entre autoridades. Se elimina la actividad 2.2. del Componente 5, la cual duplica la información de esta actividad 4.3. | Se encuentran publicados los informes del Sistema de Distrital de Quejas y Soluciones SDQS de los meses de enero a Noviembre, cabe aclarar que el de diciembre está en etapa de formulación.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar y tabular encuestas de atención a la ciudadanía | Aplicar y tabular encuestas de atención a la ciudadanía al 80 % de ciudadanos atendidos | Profesional líder atención al ciudadano - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se realizaron dos informes de seguimiento a la percepción de la ciudadanía frente al servicio de atención presencial prestado por el IDPC, con base en la tabulación de las encuestas de satisfacción ciudadana aplicadas en la entidad. | Se realizaron cuatro informes de seguimiento a la percepción de la ciudadanía frente al servicio de atención presencial prestado por el IDPC, con base en la tabulación de las encuestas de satisfacción ciudadana aplicadas en la entidad,. Para este cuatrimestre se aplicará un nuevo formato de encuesta de satisfacción, con la que se busca obtener datos relevantes de la atención a la ciudadanía y de la atención a los trámites. | Durante este cuatrimestre se aplicaron trescientas sesenta y ocho (368) encuestas de satisfacción de servicio a la ciudadanía, alcanzando un porcentaje de aplicación del 40% con relación al número de ciudadanos atendidos que ascendió a 915.
|  | 5.2 | Generar y socializar el informe de resultado de encuestas (2016-2017) | Informe de resultado de encuestas trimestral generado y socializado | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-04-15 | 2018-01-15 | Los dos primeros informes, correspondiente a los meses de enero y febrero, fueron publicados en la página web de la entidad; el tercero, correspondiente al mes de marzo, se encuentra en proceso de revisión, para su posterior publicación. | Los informes de la medición de satisfacción realizados durante el presente cuatrimestre se encuentran publicados en la página web del IDPC - micrositio de Transparencia. | Se elaboraron y aprobaron los informes mensuales durante el cuatrimestre, su divulgación se realizó por medio de la publicación en el microstio de transparencia de la página web del IDPC.
Objetivo Componente de Transparencia y Acceso a la Información: Implementar lineamientos de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía en general y partes interesadas.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017 | Segundo Seguimiento: Mayo a Agosto de 2017 | Tercer Seguimiento: Septiembre a Diciembre de 2017
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnóstico sobre el cumplimiento de publicación de información de la Ley de Transparencia | Diagnóstico sobre el cumplimiento de publicación | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-02-01 | 2017-03-15 | El equipo de transparencia inició el diagnóstico para la verificación de la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, con base en la matriz del Ministerio Público, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, los compromisos acordados con la Procuraduría General, las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital y algunas de las variables del factor de visibilidad del Índice de Transparencia de Bogotá, elaborado por Transparencia por Colombia y la Veeduría Distrital. Es necesario reprogramar la fecha de finalización de esta actividad para el 15 de junio de 2017. | Durante el segundo cuatrimestre del año se entregó el diagnóstico final del cumplimiento de los contenidos minimos de la Ley de Transparencia en el portal web del Instituto, y se continúo con la actualización de la publicación de la información correspondiente a la vigencia 2017 | Durante el último cuatrimestre del año se realizó un diagnóstico sobre la implementación de la Ley en el IDPC, y con base en ello se realizó la actualización pertinente para cada uno de los temas del micrositio de transparencia atendiendo a las indicaciones de las áreas que producen la información.
|  | 1.2 | Definir los requisitos para el micrositio de transparencia y acceso a la información con el apoyo del Webmaster | Requisitos definidos | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Se definió la estructura del micrositio, acorde con los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación y, a la fecha, el equipo de transparencia avanza en la elaboración de una ruta de publicación para facilitar la implementación y actualización de los contenidos minimos de información pública dispuestos en el micrositio de la página web del IDPC. Es necesario reprogramar la fecha de finalización de esta actividad para el 31 de mayo de 2017. | Entre mayo y agosto de 2017 se realizó la actualización del micrositio de transparencia de la página web del Instituto mediante la implementación de la ruta de publicación. La ruta tiene un punto de control que realiza el equipo de Transparencia, encargado de revisar que los documentos cumplan con el formato en que deben ser publicados, la elaboración de las órdenes de trabajo, el envío de las órdenes al web master con copia del Jefe de Comunicaciones, para su posterior publicación en la página web. | Durante el último cuatrimestre se acordó con la Subdirección de Divulgación que el equipo de Transparencia seria responsable de actualizar el micrositio de transparencia de la página web, de acuerdo con la información que reportarán las áreas, por consiguiente durante el mes de diciembre no se realizaron órdenes de trabajo al equipo de comunicaciones, sino que se publicó la información directamente por el equipo de Transparencia una vez se revisaba de la información, para garantizar que se encontrará en los formatos adecuados para el uso de la ciudadanía.
|  | 1.3 | Actualizar el micrositio de transparencia y acceso a la información | Micrositio de transparencia y acceso a la información | Webmaster Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-05-31 | Durante el primer cuatrimestre del año se realizó la actualización de la información correspondiente a: Mecanismos de contacto, información de interés, estructura orgánica y de talento humano, normatividad, ejecución presupuestal, planeación, Entes de Control, manual de supervisión e interventoría, Plan de Adquisiciones, mecanismos para presentar quejas y reclamos, e informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información. | Durante el segundo cuatrimestre del año se realizó la actualización de la información correspondiente a: Contratación, Planeación, Atención al Ciudadano, Defensor del Ciudadano, Plan de Adquisiciones, Políticas, manuales y lineamientos, y Planes operativos anuales. | Durante el tercer cuatrimestre del año se realizó la actualización del micrositio de Transparencia de la página web, en los temas de: i. Control Interno ii. Planeación iii. Atención a la Ciudadanía iv. Informes de PQRS
|  | 1.5 | Realizar la gestión y publicación de información en el SIGEP | Información publicada en el SIGEP | Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Se requiere modificar el responsable de esta actividad, puesto que la publicación de la información en SIGEP no corresponde a la Oficina Asesora de Jurídica, sino al área de Talento Humano del Instituto. | El area de Talento Humano lideró lla jornada de actualización de la información registrada en el SIDEAP del Departamento Administrativo del Servicio Civil por parte de los funcionarios y contratistas del Instituto. A 31 de julio de 2017 quedó registrada y actualizada la información y fue enviada la declaración de renta de los contratistas a la Oficina Juridica de la entidad. En el mediano plazo se espera que la informacion registrada en el Sistema Distrital migre al SIGEP. | Durante el tercer cuatrimestre la Oficina de Talento Humano relizó la verificación de la información diligenciada por los servidores dentro del Sistema de información SIDEAP y se crearon los usuarios de las personas nuevas dentro del aplicativo y de esta manera realizar el respectivo diligenciamiento por cada uno de ellos. Adicionalmente dentro de este último periodo del año el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, realizó actualizaciones al sistema de información y estas fueron dadas a conocer al IDPC a través de una capacitación a la cual se presento el servidor encargadao de la administración de la herramienta.
|  | 1.6 | Definir, establecer y gestionar las acciones para la publicación contractual del IDPC, de acuerdo con el Decreto 103 de 2015 | Acciones para la publicación contractual del IDPC gestionadas | Asesoría Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se requiere modificar el responsable de esta actividad, puesto que la publicación de los contratos y convenios que suscribe el Instituto, en cualquier plataforma estipulada para tal fin, es responsabilidad de la Oficina Asesora de Jurídica. De acuerdo con el Decreto 103 de 2015 "Los sujetos que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es en el Sistema Electrónica para la Contratación Pública (SECOP)". | En cumplimiento del citado Decreto, la Asesoría Jurídica, incluyó en las actividades de sus procedimientos puntos de control para la publicación de situaciones jurídicas contractuales y/o convencionales. Asimismo para el 2017, se realizó la revisión de la vigencia de estos procedimientos y los documentos que lo soportan, con el fin de incluir actualizaciones necesarias para atender las necesidades y requerimientos del Secop I y II, dados los compromisos adquiridos para su implementación. (Artículo 7. Decreto 103 de 2015. Circular No. 019 del 16 de julio de 2017. Secretaria Jurídica Distrital). Por otra parte, con relación a la publicación de la información de la ejecución de los contratos y de los informes de supervisión, la Asesoría Jurídica realizó la actualización del Formato de Supervisión, siendo publicados los informes remitidos por cada uno de los Supervisores responsables del seguimiento y control de la Gestión Contractual. (Artículo 8. Decreto 103 de 2015). Con respecto a la información en la ejecución de los contratos, establecida en el artículo 8 del Decreto 103 de 2015, se solicita la modificación del responsable. | La Asesoría Jurídica para la vigencia 2017 ha venido adelantando acompañamiento a las dependencias con el fin de fortalecer la cultura de seguimiento y control en la actividad de supervisión y apoyo a la supervisión, con ello y partir de las reuniones y sugerencias presentadas al formato dispuesto, así como la retroalimentación de las inquietudes de las áreas, se realizó la actualización del formato de Informe de supervisión e interventoria automatizando lo correspondiente, en archivo excel.doc, igualmente se generó un instructivo para su mayor comprensión y diligenciamiento. Teniendo en cuenta que la entidad ha venido fortaleciendo la dinámica de seguimiento por parte de sus supervisores y apoyo a la supervisión actualmente han sido publicados los informes de supervisión remitidos por las diferentes dependencias, es importante precisar que para el cierre de la vigencia 2017 se requierió la prorroga de contratos que han venido finalizando en la primera y segunda semana de enero de 2018, por lo cual se encuentran en proceso de revisión del informe de supervisión e interventoria, para su posterior publicación.
|  | 1.7 | Revisar la información del IDPC que se encuentra en la plataforma Datos Abiertos y proponer acciones de actualización | Información revisada de datos abiertos | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana; Líder GEL-Sistemas | 2017-07-01 | 2017-12-29 | Esta actividad está prevista para desarrollarse durante el mes de julio. Sin embargo, el equipo de transparencia del IDPC verifica que los documentos que se están actualizando en la página web se encuentren en formatos que facilitan su usabilidad para la ciudadanía y los grupos de interés. | Esta actividad no presentó avance durante el período mayo-agosto de 2017. | Esta actividad no presentó avances durante el último cuatrimestre.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Evaluar la pertinencia de parametrizar el Sistema de Correspondencia ORFEO con el sistema PQRS y dar concepto con recomendaciones | Concepto realizado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-02 | 2017-06-30 | Durante el mes de marzo se realizó una primera mesa de trabajo con el equipo de gestión documental y la lider de la actualización de Orfeo para evaluar la pertinencia de centralizar el seguimiento a los derechos de petición que ingresan a la entidad en el equipo de atención al ciudadano, una vez se actualice el Sistema de Gestión Documental. Sin embargo, la pertinencia de la articulación del Sistema Orfeo con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones sólo se podrá evaluar una vez esté actualizado el Orfeo y se encuentre parametrizado el ciclo completo de gestión documental. | La pertinencia de la articulación del Sistema Orfeo con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones sólo se podrá evaluar una vez esté actualizado el Orfeo y se encuentre parametrizado el ciclo completo de gestión documental. | Se realizó la actualización de Orfeo, no obstante, se está trabajando en la parametrización del ciclo completo de gestión documental.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado el inventario de activos de Información. | Inventario de activos de Información actualizado | Líder Gestión Documental | 2017-03-01 | 2017-12-29 | En el ultimo trimestre de 2016 se elaboró el inventario de activos de informacion, que sera actulizado conforme se identifique la nesecidad. Evidencia Resolución 1011 del 30 de Noviembre de 2016 | Esta actividad no presentó avance durante el período mayo-agosto de 2017. | En la vigencia 2017 no se presentó la necesidad de actualizar los cuadros de caracterización documental-activos de información.
|  | 3.2 | Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones | Esquema de publicación actualizado | Líder Gestión Documental | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se estructuró el formato para el esquema de publicación; se elaboró el plan de trabajo para diligenciamiento, revisión y divulgación del mismo a las áreas del Instituto. Evidencia: a) formato; b) acta de reunión realizada el 25 de abril de 2017. | Se suprimen las actividades 1.1. Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible, y 1.4. del Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa, las cuales triplican esta misma actividad. Se debe modificar al responsable de esta acción, que le corresponde al Líder de Gestión Documental. Esta actividad no presentó avance durante el período mayo-agosto de 2017. | El equipo de Gestión Documental de la Subdirección General elaboró el formato de esquema de publicaciones, el cual fue socializado con la Subdirección General (Planeación y SIG), Subdirección de Divulgación (Comunicaciones), Control Interno y Subdirección de Gestión Corporativa (Atención a la Ciudadanía) para su implementación. Actualmente el esquema de publicación se ha diligenciado en un 98%. En la vigencia 2018 se realizará su presentación al comité SIG de la entidad para su aprobación y adopción por medio de acto administrativo. (Información disponible en https://docs.google.com/a/idpc.gov.co/spreadsheets/d/1pe9wAfmmHiZZH9KsVR9jA-91v6fxqKAdoXqFhBIRFJg/edit?usp=drive_web)
|  | 3.3 | Socializar y mantener actualizada la información clasificada y reservada | información clasificada y reservada actualizada | Líder Gestión Documental | 2017-03-01 | 2017-12-29 | En el último trimestre de 2016 se elaboró la información clasificada y reservada actualizada, que será actualizada conforme se identifique la nesecidad. Evidencia: Resolución 1011 del 30 de Noviembre de 2016 | Esta actividad no presentó avance durante el período mayo-agosto de 2017. | Se trabajo en la propuesta para la actualización del formato "GS-F02 Indice Información Clasificada y Reservada", con el fin de incluier nuevos tipos documentales de acuerdo con la información legal de cada uno de estos. Para estos se realizaron dos mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá, en las cuales se incluyó la información de los archivos BIC (expedientes prediales). Una vez se cuenta con el índice actualizado será presentado al Comité SIG de la entidad. (Evidencias carpeta actas de reunión - link https://drive.google.com/drive/folders/1o1551rzuLkKvkf4HbFrFioiSzTmzuwRv)
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Presentar informes de accesibilidad a la página Web y documentación publicada a usuarios con algún tipo de discapacidad | Informes de seguimiento | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Durante el primer cuatrimestre no se han adelantado acciones para dar cumplimiento a esta actividad. No obstante, el equipo de Transparencia del IDPC propone realizar una ajuste frente a la presentación de los informes descritos en este subcomponente. | Se convocó y realizó una taller de sensibilización dirigido a todos los servidores del Instituto, pero con mayor énfasis a los servidores que esán en constante contacto con la ciudadanía, el cual fue dirigido por el Instituto Nacional para Sordos -INSOR; en este taller se dieron herramientas para la atención primaria de la pobliación sorda. Posterior a dicho taller de sensibilización, se realizó una mesa de trabajo con el Instituto Nacional para Ciegos -INCI- y el el Instituto Nacional para Sordos -INSOR-, para asesorar al Instituto sobre las condiciones de accesibilidad que debe cumplir la página web y definir un plan de trabajo para incluir herramientas que faciliten el acceso a la información a la poblacion ciega y sorda divulgada por el IDPC. | Durante el último cuatrimestre no se adelantaron accciones para esta actividad. Durante el año 2018 se realizaran las gestiones necesarias para continuar con el trabajo interinstitucional que se adelantó durante la vigencia 2017.
|  | 4.2 | Realizar ajustes con criterio diferencial de accesibilidad a las sedes del IDPC de acuerdo con el presupuesto disponible | Sedes del IDPC ajustadas con criterio diferencial de accesibilidad | Subdirección de Gestión Corporativa | 2017-03-01 | 2017-12-29 | El inicio de esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2017. | Durante el segundo cuatrimestre del año el equipo de Transparencia adelantó una capacitación con el Instituto Nacional para Sordos y el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible -CIDCCA-, con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios acerca de la importancia de prestar un servicio atendiendo criterios diferenciales de accesibilidad. El CIDCCA realizó una presentación sobre las condiciones necesarias para garantizar el acceso a las sedes a personas en situación o en condición de discapacidad. Se espera realizar una próxima reunión a finales de la vigencia para implementar acciones que en el corto plazo garanticen la accesibilidad a las sedes del IDPC. | Durante el último cuatrimestre no se adelantaron accciones para esta actividad. Durante el año 2018 se realizaran las gestiones necesarias para continuar con el trabajo interinstitucional que se adelantó durante la vigencia 2017.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y presentar el informe de seguimiento a solicitudes de acceso a información | Informes de seguimiento presentados | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Los informes de seguimiento a solicitudes de información registradas por la ciudadanía corresponden al seguimiento a la gestión de los requerimientos registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Se han presentado los Informes mensuales correspondientes a Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017, así como el primer Informe Trimestral del SDQS, correspondiente al período Enero-Marzo de 2017. | Durante el segundo cuatrimestre del año se presentaron cuatro (4) informes mensuales y un informe trimestral de seguimiento a las solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la ciudadanía, que se radicaron en la entidad o ingresaron a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS-. Adicionalmente, se realizó el informe semestral de la gestión del Defensor del Ciudadano del Instituto, como apoyo al seguimiento al proceso de Clientes y Usuarios. | Durante el tercer cuatrimestre del año se presentaron tres (3) informes mensuales y un informe trimestral de seguimiento a las solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la ciudadanía, que se radicaron en la entidad o ingresaron a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS-. Adicionalmente, se realizó el informe semestral de la gestión del Defensor del Ciudadano del Instituto, como apoyo al seguimiento al proceso de Atención a la ciudadanía.
Objetivo Componente Medidas Adicionales de Lucha contra la Corrupción: Realizar la promoción de compromisos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamientos en la actuación de los servidores públicos.
Medidas Adicionales | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017 | Segundo Seguimiento: Mayo a Agosto de 2017 | Tercer Seguimiento: Septiembre a Diciembre de 2017
| Medidas Adicionales | 1.1 | Revisar y actualizar el código de ética del IDPC, de acuerdo con el Plan Estratégico IDPC 2016-2020 | Código de ética actualizado | Talento Humano y Transparencia | 2017-02-01 | 2017-09-15 | Durante el primer cuatrimestre del año se adoptaron los nuevos valores del Instituto que fueron incluidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 (Resolución Nº 1144 del 29 de diciembre de 2016). Durante el segundo semestre del año, se actualizará el Código de Ética del IDPC, en el marco de las acciones de sensibilización y fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción. Por esta razón, se requiere modificar la fecha de finalización de esta activiada para el 15 de septiembre de 2017. | Durante los meses de julio y agosto, el equipo de Transparencia realizó el Código de Ética del Instituto, con base en los resultados de la metodología participativa con la que se formuló la plataforma estratégica del IDPC para el actual cuatrienio, en los meses de noviembre y diciembre de 2016. El documento contiene los principios y los valores identificados por todos los servidores públicos y contratistas del Instituto que hicieron parte de esta construcción colectiva, así como de una proclama que tiene prevista realizarse durante el mes de septiembre. El Código de Ética se presentó y aprobó en Comité del Sistema Integrado de Gestión el día 28 de agosto de 2017. En el acta del Comité se encuentra el registro de su aprobación. | El Código de Ética se encuentra publicado y disponible para la consulta de los interesados. El 18 de diciembre de 2017 se firmó la Resolución 850 de 2017, por la cual se adopta "El Código de Buen Gobierno del IDPC", el documento fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto.
|  | 1.2 | Realizar la socialización y sensibilización del código de ética a los servidores públicos del IDPC | 100 % de Servidores sensibilizados | Talento Humano y Transparencia | 2017-04-28 | 2017-12-29 | Esta actividad iniciará en el tercer trimestre del año en curso. Se requiere reprogramar la fecha de inicio para el 15 de septiembre y la fecha de finalización para el 15 de diciembre de 2017 | La socialización del Código de Ética se tiene prevista a realizarse durante el mes del patrimonio, posterior a la inclusión de algunas recomendaciones realizadas sobre la proclama del documento. Dicha actividad será liderada por el área de Talento Humano de la entidad en coordinación con el equipo de Transparencia. | El Código de Ética tiene previsto ajustarse de acuerdo con la Política de Integridad del Servicio Público y articularse con el Código de Buen Gobierno de la entidad y la Política de Conflicto de Interés que sea adoptada. Está actividad se realizará durante la vigencia 2018.