## I. Seguimiento PAAC-IDPC
INSTITUTO DISTRIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2017
Objetivo Componente Gestión del Riesgo: Apropiar y fortalecer la gestión de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y las medidas para controlar y evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Primer Seguimiento: Enero a Abril de 2017
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar, ajustar y publicar los instrumentos para la gestión de riesgos en el IDPC (Metodología, Política y formatos) | Instrumentos revisados, ajustados y publicados | Profesional Líder SIG - Profesionales SIG | 2017-02-01 | 2017-03-15 | Metodología: Se realizó la revisión de la metodología de riesgos, estableciendo pertienente dejar como obsoleta la que se encontraba vigente y referenciar en la Política de Riesgos que se adoptan las metodologías del DAFP y Secretaría de Transparencia. Política: Se revisó y actualizó la Politica de Riesgos Formatos: Se creo la Ficha de Riesgos, para ser implementada por los procesos, en el marco del monitoreo de los riesgos. Evidencia: Acta comité SIG , Política de Riesgos aprobada
|  | 1.2 | Socializar los instrumentos para la gestión de riesgos en el IDPC | Socialización del 100% de los instrumentos de gestión del riesgo a todos los procesos | Profesionales SIG | 2017-03-16 | 2017-12-29 | De acuerdo con la agenda de asesoría, se inició con la divulgación de la política de riesgos a los procesos. Evidencia: Acta de reuniones
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar y evaluar la pertinencia de las observaciones de la ciudadanía al mapa de riesgos de corrupción publicada en la pagina web e intranet | Observaciones analizadas | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-01-12 | 2017-12-29 | Entre enero y abril de 2017 no se presentaron observaciones por parte de la ciudadanía al Mapa de riesgos de corrupcción publicado en la página web del IDPC.
|  | 2.2 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción con el apoyo de los profesionales del SIG | Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado | Líderes de los procesos de la entidad | 2017-03-16 | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones al Mapa de riesgos de corrupción, éste no tuvo modificación ninguna modificación.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Profesional SIG | 2017-01-31 | 2017-12-29 | En el mes de febrero se realizó una verificación del Mapa de riesgos de corrupción del IDPC, y se publicó nuevamente en la página web, con el nombre adecuado y en un lugar con mayor visibilidad dentro del micrositio de Transparencia.
|  | 3.2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Mapa de Riegos revisado, actualizado y publicado | Profesionales SIG | 2017-03-16 | 2017-12-29 | Esta actividad se realiza de manera paralela a la asesoría y acompañamiento a los procesos, que de acuerdo con la programación del Plan Operativo Anual de la Subdirección General, inició en abril de 2017. Evidencia: a) Acta de asesoría al proceso de Control Interno Discipliario; b) Seguimiento con corte a abril de 2017, del Plan Operativo Anual de la Subdirección General.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear los riesgos de corrupción en el proceso con la orientación de los profesionales del SIG | 3 monitoreos a los riesgos de corrupción realizados | Líderes de procesos | 2017-04-03 | 2017-12-29 | Primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al período Enero-Abril de 2017, realizado y publicado en página web dentro de los términos de ley.
|  | 4.2 | Realizar retroalimentación al resultado del monitoreo por proceso | 3 informes de retroalimentación realizados | Profesionales SIG | 2017-04-03 | 2018-01-10 | Esta actividad se reprograma para iniciar la segunda quincena de mayo.
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y publicar en la página web y en la intranet el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Informes de seguimiento al PAAC 2017 publicados | Asesoría Control Interno | 2017-05-01 | 2018-01-10
Objetivo Componente Racionalización de Trámites: Implementar acciones que permitan desarrollar la Estrategia de Racionalización de Trámites, liderada por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General y el DAFP
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017
| Otros procedimientos Administrativos de cara al usuario: racionalización administrativa. | 1.1 | Revisar y ajustar el horario para el servicio de asesoría técnica | Extensión en horarios de atención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2017-01-02 | 2017-12-29 | En el mes de marzo se realizó un ajuste en el horario de atención presencial que realiza el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, los días marte,s para asesorías técnicas. El nuevo horario dispuesto es de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00pm a 4:00pm.
Objetivo Componente de Rendición de Cuentas: Garantizar a la Ciudadanía el derecho de acceso a la información pública, presentado resultados de la gestión de la entidad de manera permanente, a través de diferentes mecanismos de participación, generando espacios para el control social efectivo.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017
| Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones | Esquema de publicación actualizado | Profesional Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se estructuró el formato para el esquema de publicación; se elaboró el plan de trabajo para diligenciamiento, revisión y divulgación del mismo a las áreas del Instituto. Evidencia: a) formato; b) acta de reunión realizada el 25 de abril de 2017.
|  | 1.2 | Publicar en el portal Web institucional los informes de gestión, con antelación a la Audiencia Pública, de acuerdo con lo establecido en la normatividad | Informes de gestión publicado | Profesional Planeación | 2017-01-30 | 2017-11-30 | Esta actividad depende de la realización de la audiencia para la rendición de cuentas del Instituto.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar acciones de Participación Ciudadana para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, incluyendo a las veedurías ciudadanas y a los diferentes actores sociales | Acciones de Participación Ciudadana realizada | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Esta actividad esta prevista para realizarse en el segundo cuatrimestre del año.
|  | 2.2 | Realizar audencias para la Rendición de Cuentas del IDPC | 2 rendiciones de cuentas realizadas (Interna y externa) | Profesional líder Planeación - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-11-01 | 2017-12-29 | Esta actividad esta prevista para realizarse en el segundo cuatrimestre del año.
|  | 2.3 | Mantener contacto con la ciudadanía a través de Redes Sociales | Reporte mensual de las interacciones | Webmaster Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Durante los primeros cuatro meses del año la Subdirección de Divulgación que lidera el web master de la entidad, ha realizado los siguientes reportes de interacciones con la ciudadanía mediante redes sociales: 1- Enero: Twitter --> 175 nuevos seguidores Facebook --> 111 nuevos seguidores Instagram --> 48 nuevos seguidores Página Web --> 3.635 visitas Museo de Bogotá --> 1.084 visitas 2. Febrero: Twitter --> 137 nuevos seguidores Facebook --> 253 nuevos seguidores Instagram --> 38 nuevos seguidores Página Web --> 11.444 visitas Museo de Bogotá --> 1.624 visitas 3. Marzo: Twitter --> 130 nuevos seguidores Facebook --> 450 nuevos seguidores Instagram --> 30 nuevos seguidores Página Web --> 8.978 visitas Museo de Bogotá --> 1.304 visitas 4. Abril: Twitter --> 168 nuevos seguidores Facebook --> 155 nuevos seguidores Instagram --> 65 nuevos seguidores Página Web --> 8.342 visitas Museo de Bogotá --> 1.326 visitas
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Revisar y actualizar el procedimiento de rendición de cuentas | Procedimiento de rendición de cuentas actualizado | Profesional Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-31
|  | 3.2 | Sensibilizar a los servidores del IDPC sobre la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía y la disposición que debe tener el servidor público | 100 % de Servidores sensibilizados | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Esta actividad se reprograma para iniciar en el mes de agosto de 2017.
|  | 3.3 | Generar piezas comunicativas para socializar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la importancia de la rendición y petición de cuentas, así como su participación para el control social. | Piezas comunicativas generadas | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre del año, con apoyo de la Subdirección General del IDPC.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Publicar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas | Informe de evaluación realizado y publicado | Control Interno | 2017-11-01 | 2017-12-29
Objetivo Componente de Atención al Ciudadano: Mejorar la atención que presta el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a los usuarios y partes interesadas
Componente 4: Atención al Ciudadano | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular e implementar un plan de acción para la atención al usuario, de conformidad con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Plan de acción implementado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Durante el primer trimestre del año la oficina de atención al cliente y usuario realizó el ajuste del manual de atención al ciudadano de la entidad; sin embargo, éste se encuentra en proceso de revisión con el propósito de garantizar la articulación con la Política Distrital de Atención a la Ciudadanía y la inclusión de criterios diferenciales de accesibilidad.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Generar acciones para actualizar la página Web de la entidad en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | Página Web actualizada | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-29 | El equipo de Transparencia y el Web Master de la entidad iniciaron el proceso de ajuste y actualización del micrositio de transparencia y acceso a la información pública, disponible en el sitio web de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 103 de 2015, así como también las recomendaciones entregadas por la Veeduría Distrital para garantizar la accesibilidad de la información.
|  | 2.2 | Revisar y formalizar protocolos de servicio al ciudadano | Protocolos de servicio al ciudadano formalizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-03-31 | A la fecha se realizó la actualización del Manual de Atención al Ciudadano del IDPC, que incluyen los protocolos de atención y servicio. Adicionalmente, desde la Subdirección de Gestión Corporativa que lidera la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, se programaron mesas de trabajo con el equipo del Museo de Bogotá para garantizar la pertinencia de los protocolos de atención de acuerdo con la caracterización de los usuarios que participan en los eventos del Museo.
|  | 2.3 | Mantener actualizada la información en las sedes y canales de comunicación, respecto a horarios y puntos de atención | Información de trámites y servicios actualizada | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Durante el primer cuatrimestre del año se realizaron dos actualizaciones de la Guía de Trámites y Servicios, y del Mapa Callejero del Portal Bogotá, con información oportuna, comprensible y actualizada sobre las sedes, puntos de atención presencial y canales de comunicación con los que cuenta la entidad para garantizar el derecho a una atención cálidad, oportuna e incluyente.
|  | 2.4 | Mantener actualizada la información en la página Web del IDPC referente a los trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | Información de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias actualizada en la página Web. | Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líder procesos misionales - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-29 | La página web se encuentra actualizada con la información de los trámites y servicios que presta la entidad; dicha información está articulada con la Guía de Trámites y Servicios y con el Mapa Callejero del Portal Bogotá, fuente de informaciòn primaria para la Linea 195 que lidera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en el portal web del Instituto se encuentra el link de acceso al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones para garantizar la disposición del canal de atención a toda la ciudadanía.
|  | 2.5 | Socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales socializada | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-03-31 | La Política de Protección de Datos Personales se encuentra publicada en la página web de la entidad, pero aún no se han adelantado actividades de socialización con los funcionarios y ciudadanos. Esta actividad se reprograma para el mes de mayo.
|  | 2.6 | Implementar la señalización en las sedes, que así lo requieran, de acuerdo con el diagnóstico adelantado en la vigencia 2016 | Sedes del IDPC con señalización | Subdirector de Gestión Corporativa - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-06-01 | 2017-12-29 | Esta actividad se realizará durante el segundo cuatrimestre del año, y se realizará como resultado del diagnóstico de percepción sobre atención a la ciudadanía.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Socializar y sensibilizar a través de diferentes medios el Procedimiento de Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Ciudadania a los servidores del IDPC | 100 % de Servidores sensibilizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | El procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la ciudadanía se encuentra en procesos de revisión.
|  | 3.2 | Socializar y sensibilizar a través de diferentes medios los protocolos de servicio al ciudadano, y carta de trato digno a los servidores del IDPC | 100 % de Servidores sensibilizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-01 | 2017-12-29 | No se han adelantado acciones frente a esta actividad hasta tanto no se actualice y apruebe el Manual de Atención al Ciudadano del IDPC.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Identificar, documentar y optimizar los procesos para la gestión de los trámites y servicios del IDPC | Procesos para la gestión de los trámites y servicios optimizados | Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líderes procesos misionales | 2017-02-01 | 2017-09-29 | El proceso de atención al cliente y usuario se encuentra en proceso de revisión, para convertirse en un proceso estratègico de la entidad.
|  | 4.2 | Revisar y formalizar el portafolio de servicios del IDPC, articulado con la caracterización de usuarios y partes interesadas | Portafolio de servicios formalizado | Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líderes procesos misionales - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-04-01 | 2017-07-31 | En proceso. Se realizó el pre-diagnóstico para la identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del proceso de atención presencial del IDPC; se tiene prevista la realización de mesas focales para la identificación y caracterización de usuarios y la formalización de un portafolio de servicios de la entidad.
|  | 4.3 | Elaborar y publicar informe trimestral de PQRS, que incluya todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta | Informe trimestral de PQRS publicado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-03-01 | 2018-01-31 | Se realizó y publicó el informe de seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ingresadas al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones del IDPC, correspondiente al primer trimestre del año.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar y tabular encuestas de atención a la ciudadanía | Aplicar y tabular encuestas de atención a la ciudadanía al 80 % de ciudadanos atendidos | Profesional líder atención al ciudadano - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se realizaron dos informes de seguimiento a la percepción de la ciudadanía frente al servicio de atención presencial prestado por el IDPC, con base en la tabulación de las encuestas de satisfacción ciudadana aplicadas en la entidad.
|  | 5.2 | Generar y socializar el informe de resultado de encuestas (2016-2017) | Informe de resultado de encuestas trimestral generado y socializado | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-04-15 | 2018-01-15 | Los dos primeros informes, correspondiente a los meses de enero y febrero, fueron publicados en la página web de la entidad; el tercero, correspondiente al mes de marzo, se encuentra en proceso de revisión, para su posterior publicación.
Objetivo Componente de Transparencia y Acceso a la Información: Implementar lineamientos de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía en general y partes interesadas.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnóstico sobre el cumplimiento de publicación de información de la Ley de Transparencia | Diagnóstico sobre el cumplimiento de publicación | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-02-01 | 2017-03-15 | El equipo de transparencia inició el diagnóstico para la verificación de la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, con base en la matriz del Ministerio Público, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, los compromisos acordados con la Procuraduría General, las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital y algunas de las variables del factor de visibilidad del Índice de Transparencia de Bogotá, elaborado por Transparencia por Colombia y la Veeduría Distrital. Es necesario reprogramar la fecha de finalización de esta actividad para el 15 de junio de 2017.
|  | 1.2 | Definir los requisitos para el micrositio de transparencia y acceso a la información con el apoyo del Webmaster | Requisitos definidos | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Se definió la estructura del micrositio, acorde con los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación y, a la fecha, el equipo de transparencia avanza en la elaboración de una ruta de publicación para facilitar la implementación y actualización de los contenidos minimos de información pública dispuestos en el micrositio de la página web del IDPC. Es necesario reprogramar la fecha de finalización de esta actividad para el 31 de mayo de 2017.
|  | 1.3 | Actualizar el micrositio de transparencia y acceso a la información | Micrositio de transparencia y acceso a la información | Webmaster Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-05-31 | Durante el primer cuatrimestre del año se realizó la actualización de la información correspondiente a: Mecanismos de contacto, información de interés, estructura orgánica y de talento humano, normatividad, ejecución presupuestal, planeación, Entes de Control, manual de supervisión e interventoría, Plan de Adquisiciones, mecanismos para presentar quejas y reclamos, e informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información.
|  | 1.4 | Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones | Esquema de publicación actualizado | Profesional Planeción | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se estructuró el formato para el esquema de publicación; se elaboró el plan de trabajo para diligenciamiento, revisión y divulgación del mismo a las áreas del Instituto. Evidencia: a) formato; b) acta de reunión realizada el 25 de abril de 2017.
|  | 1.5 | Realizar la gestión y publicación de información en el SIGEP | Información publicada en el SIGEP | Asesoría Jurídica | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Se requiere modificar el responsable de esta actividad, puesto que la publicación de la información en SIGEP no corresponde a la Oficina Asesora de Jurídica, sino al área de Talento Humano del Instituto.
|  | 1.6 | Definir, establecer y gestionar las acciones para la publicación contractual del IDPC, de acuerdo con el Decreto 103 de 2015 | Acciones para la publicación contractual del IDPC gestionadas | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se requiere modificar el responsable de esta actividad, puesto que la publicación de los contratos y convenios que suscribe el Instituto, en cualquier plataforma estipulada para tal fin, es responsabilidad de la Oficina Asesora de Jurídica. De acuerdo con el Decreto 103 de 2015 "Los sujetos que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es en el Sistema Electrónica para la Contratación Pública (SECOP)".
|  | 1.7 | Revisar la información del IDPC que se encuentra en la plataforma Datos Abiertos y proponer acciones de actualización | Información revisada de datos abiertos | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-07-01 | 2017-12-29 | Esta actividad está prevista para desarrollarse durante el mes de julio. Sin embargo, el equipo de transparencia del IDPC verifica que los documentos que se están actualizando en la página web se encuentren en formatos que facilitan su usabilidad para la ciudadanía y los grupos de interés.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Evaluar la pertinencia de parametrizar el Sistema de Correspondencia ORFEO con el sistema PQRS y dar concepto con recomendaciones | Concepto realizado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-02-02 | 2017-06-30 | Durante el mes de marzo se realizó una primera mesa de trabajo con el equipo de gestión documental y la lider de la actualización de Orfeo para evaluar la pertinencia de centralizar el seguimiento a los derechos de petición que ingresan a la entidad en el equipo de atención al ciudadano, una vez se actualice el Sistema de Gestión Documental. Sin embargo, la pertinencia de la articulación del Sistema Orfeo con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones sólo se podrá evaluar una vez esté actualizado el Orfeo y se encuentre parametrizado el ciclo completo de gestión documental.
|  | 2.2 | Elaborar y publicar informe trimestral de PQRS, que incluya todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado | Informe trimestral de PQRS publicado | Líder proceso atención al cliente y usuarios | 2017-03-01 | 2018-01-31 | A la fecha se realizó y publicó el primer Informe trimestral de seguimiento a la gestión de los requerimientos que ingresan al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS-, de acuerdo con la metodología establecida por la Veeduría Distrital.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado el inventario de activos de Información. | Inventario de activos de Información actualizado | Líder Gestión Documental | 2017-03-01 | 2017-12-29 | En el ultimo trimestre de 2016 se elaboro el inventario de activos de informacion, que sera actulizado conforme se identifique la nesecidad. Evidencia Resolución 1011 del 30 de Noviembre de 2016
|  | 3.2 | Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones | Esquema de publicación actualizado | Profesional Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Se estructuró el formato para el esquema de publicación; se elaboró el plan de trabajo para diligenciamiento, revisión y divulgación del mismo a las áreas del Instituto. Evidencia: a) formato; b) acta de reunión realizada el 25 de abril de 2017.
|  | 3.3 | Socializar y mantener actualizada la información clasificada y reservada | información clasificada y reservada actualizada | Líder Gestión Documental | 2017-03-01 | 2017-12-29 | En el último trimestre de 2016 se elaboró la información clasificada y reservada actualizada, que será actualizada conforme se identifique la nesecidad. Evidencia: Resolución 1011 del 30 de Noviembre de 2016
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Presentar informes de accesibilidad a la página Web y documentación publicada a usuarios con algún tipo de discapacidad | Informes de seguimiento | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Durante el primer cuatrimestre no se han adelantado acciones para dar cumplimiento a esta actividad. No obstante, el equipo de Transparencia del IDPC propone realizar una ajuste frente a la presentación de los informes descritos en este subcomponente.
|  | 4.2 | Realizar ajustes con criterio diferencial de accesibilidad a las sedes del IDPC de acuerdo con el presupuesto disponible | Sedes del IDPC ajustadas con criterio diferencial de accesibilidad | Subdirección de Gestión Corporativa | 2017-03-01 | 2017-12-29 | El inicio de esta actividad se reprograma para el mes de mayo de 2017.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y presentar el informe de seguimiento a solicitudes de acceso a información | Informes de seguimiento presentados | Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Los informes de seguimiento a solicitudes de información registradas por la ciudadanía corresponden al seguimiento a la gestión de los requerimientos registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Se han presentado los Informes mensuales correspondientes a Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017, así como el primer Informe Trimestral del SDQS, correspondiente al período Enero-Marzo de 2017.
Objetivo Componente Medidas Adicionales de Lucha contra la Corrupción: Realizar la promoción de compromisos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamientos en la actuación de los servidores públicos.
Medidas Adicionales | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento: 01 de Febrero de 2017 a 30 de Abril de 2017
| Medidas Adicionales | 1.1 | Revisar y actualizar el código de ética del IDPC, de acuerdo con el Plan Estratégico IDPC 2016-2020 | Código de ética actualizado | Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-04-28 | Durante el primer cuatrimestre del año se adoptaron los nuevos valores del Instituto que fueron incluidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 (Resolución Nº 1144 del 29 de diciembre de 2016). Durante el segundo semestre del año, se actualizará el Código de Ética del IDPC, en el marco de las acciones de sensibilización y fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción. Por esta razón, se requiere modificar la fecha de finalización de esta activiada para el 15 de septiembre de 2017.
|  | 1.2 | Realizar la socialización y sensibilización del código de ética a los servidores públicos del IDPC | 100 % de Servidores sensibilizados | Talento Humano | 2017-04-28 | 2017-12-29 | Esta actividad iniciará en el tercer trimestre del año en curso. Se requiere reprogramar la fecha de inicio para el 15 de septiembre y la fecha de finalización para el 15 de diciembre de 2017