## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
151 | FILA_151 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.1.1 | 17 | 1/1 | 100% | Al inicio de la vigencia de 2016 se presentó al Comité SIG El programa de Auditoría. Se evidnecia Acta Comité. Se aprobó auditorías a 17 procesos. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
152 | FILA_152 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.1.1 | 18 | 17/17 | 100% | Se evidencia cumplimiento del programa anual de auditorías internas (http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/gestion/). Cumplimiento del Plan de Acción al 100%. Envío información Alcaldía | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
157 | FILA_157 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.2 | 4 | 1/1 | 100% | Se evidencia procedimiento PD-AB-06 Contratación Directa, Certificación de Idoneidad Profesional. | 80 | 0 | 2016-12-31 | 0
159 | FILA_159 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.4 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidencia procedimiento actualizado. Sin embargo, se debe separar el tema de convenios de asociación. | 80 | 0 | 2016-12-31 | 0
160 | FILA_160 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.5 | 1 | 1/1 | 100% | Resolución 0793 30sept2016, adoptó la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría versión 2.0. En la intranet del IDPC se evidencia publicación del Manual y la Resolución. El Manual relaciona el manejo sobre la gestión documental en los expedientes contractuales. Ver acta de reunión Tema de expednientes contractuales. | 50 | 0 | 2016-12-31 | 0
163 | FILA_163 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.8 | 1 | 1/1 | 100% | Resolución 0793 30sept2016, adoptó la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría versión 2.0. En la intranet del IDPC se evidencia publicación del Manual y la Resolución. El Manual relaciona el manejo sobre la gestión documental en los expedientes contractuales. Ver acta de reunión Tema de expednientes contractuales. | 80 | 0 | 2016-12-31 | 0
164 | FILA_164 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.8 | 2 | 3/6 | 50% | 10 nov2016 Reunión Archivo expediente único contractual. 11nov2016, Memorando solicitó Subdirecciones, supervisores y personal de apoyo a la supervisión velar por la unicidad de los expedientes contractuales. 13dic2016, comunicó a las Subdirecciones, supervisores y personal de apoyo a la supervisión, que los lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría y la Circular 13 del 9sep2016, deben allegar todos los documentos soportes del contrato. | 50 | 0 | 2016-12-31 | 0
166 | FILA_166 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.9 | 1 | 0,5/1 | 50% | La asesora jurídica recordó la obligación de garantizar la publicación en el SECOP de los documentos de los procesos contractuales dentro de los 3 días hábiles siguientes y así mismo requirió la contratación de una persona en la que se centralice la actividad de publicar y efectuar control de las publicaciones en el SECOP. | 50 | 0 | 2016-12-31 | 0
167 | FILA_167 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.9 | 2 | 1/1 | 100% | Octubre 2016, se revisó, actualizó y aprobó el procedimiento DE-PD-03. Formulación y Modificación al Plan Anual de Adquisiciones. Versión 2. Estas procedimiento se encuentra publicado en la intranet de la entidad . | 90 | 0 | 2016-12-31 | 0
168 | FILA_168 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.3.11 | 4 | 1/1 | 100% | Se evidencia procedimiento actualizado. Sin embargo, se debe separar el tema de convenios de asociación. | 80 | 0 | 2016-12-31 | 0
172 | FILA_172 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.4.2 | 1 | 1/1 | 100% | Resolución 0793 30sept2016, adoptó la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría versión 2.0. En la intranet del IDPC se evidencia publicación del Manual y la Resolución. El Manual relaciona el manejo sobre la gestión documental en los expedientes contractuales. Ver acta de reunión Tema de expednientes contractuales. | 50 | 0 | 2016-12-31 | 0
173 | FILA_173 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.1.4.2 | 2 | 3/6 | 50% | 10 nov2016 Reunión Archivo expediente único contractual. 11nov2016, Memorando solicitó Subdirecciones, supervisores y personal de apoyo a la supervisión velar por la unicidad de los expedientes contractuales. 13dic2016, comunicó a las Subdirecciones, supervisores y personal de apoyo a la supervisión, que los lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría y la Circular 13 del 9sep2016, deben allegar todos los documentos soportes del contrato. | 50 | 0 | 2016-12-31 | 0
179 | FILA_179 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.4 | 1 | 1/1 | 100% | La Subdirección de Gestión Corporativa evidencia socialización del Manual de Políticas Contables. correo electrónico remitió Manual de Políticas Contables a los subdirectores de Intervención, Divulgación, General y a la Asesoría Jurídica. Reunión con el fin de socializar el origen y la importancia del proceso de implementación del nuevo marco normativo establecido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015. | 70 | 0 | 2016-12-31 | 0
180 | FILA_180 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.5 | 1 | 343/343 | 100% | Durante la vigencia 2016 se realizaron 343 contratos, la información esta publicada en secop. Sin embargo, no todos los documentos se publican. | 50 | 0 | 2016-12-31 | 0
182 | FILA_182 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.7 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidencia formato actualizado en versión 1. del 25 de octubre de 2015. El cual fue utilizado para las concialiciones dela vigencia 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
183 | FILA_183 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.8 | 1 | 4/4 | 100% | Se evidencias 4 conciliaciones durante la vigencia. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
184 | FILA_184 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.8 | 2 | 2/4 | 50% | Se realizaron dos arqueos en el 2016, uno en octubre y otro en diciembre de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
185 | FILA_185 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.8 | 3 | 0/6 | 0% | No se evidenciaron actividades de comparaciones selectivas bimestrales por el área de almacén e inventarios. Sin embargo durante la vigencia se realizaron muchas acciones que permitieron realizaron 16 acciones de depuración de las 22 suceptibles de depurar y actualizar. | 70 | 0 | 2016-12-31 | 0
186 | FILA_186 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.8 | 6 | 4/4 | 100% | A partir de septiembre de 2016 Se ha realizado la separación de bodegas según la particularidad de los elementos almacenados. Logrando de esta manera, tener una bodega de almacenaje de libros, una bodega de almacenaje de papelería | 90 | 0 | 2016-12-31 | 0
187 | FILA_187 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.9 | 1 | 3472/3495 | 99% | Se entregó informe final del levantamiento de inventarios con sus respectivos soportes. Falta temas de museo, bibliotecas y bienes de arte y cultura. | 80 | 0 | 2016-12-31 | 0
188 | FILA_188 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.9 | 2 | 4/4 | 100% | Se evidencias 4 conciliaciones durante la vigencia. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
189 | FILA_189 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.10 | 1 | 560/562 | 99% | Se registró toda la fase III. 6oct 2016 Reunión con Contaduría General de la Nación y Secretaría de Hacienda, Tema del registro de los bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales. 11oct2016 Plan de choque. 8nov2016 Subdirección Intervención remitió Corporativa inventario de bienes muebles en espacio público registros efectuados en SIIGO. Cambio de cuenta monumentos registrados cuenta contable 17109002 a la cuenta 19609002 BIC sin declaratoria como bienes culturales. | 99 | 0 | 2016-12-31 | 0
190 | FILA_190 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.11 | 1 | 1/1 | 100% | El IDIGER remitió el concepto técnico en fecha 24 de octubre de 2016, el cual fue presentado ante Comité Directivo en fecha 31 de octubre de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
194 | FILA_194 | 213 | 2015 2015 | 213 | 2.3.1.16 | 2 | 1/1 | 100% | 11oct2016 Reunión para establecer plan de choque se definió un cronograma de actividades para: Inventario Inicial, Monumentos, Inmuebles y Comodatos, Ferretería, Bienes de insumo, y registro diario de información. Adquisición de módulos soporte de las licencias de Talento Humano (Contrato 296 de 2016) Reunión 26jul2016 Sec. Dist Hacienda tema de SIPROJ. 24nov2016 Reunión para implementación del marco normativo para publicaciones y reuniones de seguimiento para procesos en contra del IDPC. | 90 | 0 | 2016-12-31 | 0
199 | FILA_199 | 213 | 2015 2015 | 213 | 3.1.1.1 | 1 | 1/1 | 100% | 6oct2016 jornada capacitación estructuración estudios de mercado, criterio de evaluación de procesos y funciones y obligaciones del supervisor. | 70 | 0 | 2016-12-31 | 0
200 | FILA_200 | 213 | 2015 2015 | 213 | 3.1.1.1 | 3 | 3/3 | 100% | Acta 1 de fecha 9 sep2016, seguimiento contratación etapa precontractual correspondiente a las acciones adelantadas por la Subdirección de Intervención en el periodo comprendido de junio a agosto 2016 Reunión seguimiento ejecución de contratos etapas contractuales y pos contractuales (Acta 2) fecha 6oct2016, periodo julio a septiembre 2016 Memorando seguimiento a la ejecución radicado 3963-3. Para último trimestre 2016 seguimiento (Acta 3) a los proyectos que se adelantaron. | 100 | 0 | 2016-12-31 | 0
201 | FILA_201 | 213 | 2015 2015 | 213 | 3.1.1.1 | 4 | 13/13 | 100% | El 6 de octubre de 2016, se llevó a cabo jornada de capacitación sobre estructuración de estudios de mercado, criterio de evaluación de procesos y funciones y obligaciones del supervisor. | 70 | 0 | 2016-12-31 | 0
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017