## PAAC IDPC 2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2018. VERSIÓN 3 COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 01.10.2018
INSTITUTO DISTRIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar y adoptar la política e instrumentos para la gestión de riesgos en articulación con el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG. | Política e instrumentos para la gestión de riesgos adoptados. | Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-04-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Formular de manera integral y participativa el Mapa de Riesgos de Corrupción con los funcionarios y contratistas del IDPC. | Mapa de Riesgos de Corrupción formulado participativamente. | Líderes de Procesos Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar actividades de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos (2 al interior del IDPC y 2 a la ciudadanía) | 4 actividades de divulgación de los instrumentos para la gestion de riesgos. | Equipo SIG - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-04-30 | 2018-12-28
| 3.2 | Realizar actividades de divulgación del mapa de riesgos de corrupción. (2 al interior del IDPC y 2 a la ciudadanía) | 4 actividades de divulgación del mapa de riesgos. | Equipo SIG - Equipo Atención al Ciudadano | 2018-04-30 | 2018-09-28
| 3.3 | Realizar informes de balance de la gestión de riesgos de corrupción y divulgarlos al interior de la entidad. | 2 Informes de balance de la gestión de riesgos divulgados. | Equipo SIG | 2018-05-01 | 2018-09-28
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Reportar el avance de las acciones y el cumplimiento de indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 reportes de avance de las acciones y cumplimiento. | Líderes de procesos | 2018-01-02 | 2018-09-28
| 4.2 | Consolidar el avance de acciones y cumplimiento de indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción y realizar su divulgación. | 3 actividades de divulgación de avance del mapa de riesgos consolidado. | Equipo SIG | 2018-01-02 | 2018-09-28
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y publicar en la página web institucional y en la intranet el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 informes de seguimiento al mapa de riesgos publicados. | Asesoría Control Interno | 2018-01-02 | 2018-09-28
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
Tipo | Número | Nombre | Estado / Situación actual | Mejora a implementar / Tipo racionalización | Acciones racionalización
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | La entidad se encuentra en proceso de identificación y valoración de sus Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, por lo que se encuentra adelantado la formulación del inventario. Una vez se defina el inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, la entidad la elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites, que deberá cargar al SUIT.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Garantizar la actualización periódica y permante de la página web institucional, micrositio de transparencia e intranet del IDPC. | Página web, micrositio de transparencia e intranet del IDPC actualizadas mensualmente. | Equipo Transparencia y Atención al ciudadano - Equipo Gestión de las Comunicaciones - Equipo Sistemas de Información. | 2018-02-02 | 2018-12-29
| 1.2 | Elaborar y publicar en la página web institucional los informes de logros de la gestión institucional sobre el cumplimiento de metas institucionales y las asociadas con el Plan de Desarrollo Distrital. | 3 informes de logros publicados | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones. | 2018-04-02 | 2018-10-30
| 1.3 | Publicar en el portal web institucional y en articulación con las entidades del sector los informes de logros (en formato comprensible para el ciudadano), con antelación a los eventos de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido en la normatividad. | Informe de logros publicado. | Equipo Planeación. | 2018-10-01 | 2018-12-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar y aprobar un lineamiento de participación ciudadana en el marco del Modelo de Participación Ciudadana y la Estrategia de Rendicion Permanente de Cuentas a la Ciudadanía. | Lineamiento de participación ciudadana aprobado. | Equipo Transparencia y Atención al Ciudadano - Subdirección de Divulgación - Subdirección de Intervención - Subdirección General - Equipo Planeación. | 2018-02-01 | 2018-08-30 | Modif
| 2.2 | Formular y desarrollar acciones de participación ciudadana sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos del IDPC y que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | Acciones de participación ciudadana desarrolladas. | Subdirección de Intervención Subdirección de Divulgación Subdirección General Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-05-01 | 2018-12-31
| 2.3 | Realizar audiencias para la Rendición de Cuentas del IDPC. | 1 Rendición de cuentas realizada | Equipo Planeación - Equipo Transparencia y Atención al Ciudadano. | 2018-10-01 | 2018-12-28
| 2.4 | Emitir respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice la ciudadanía a partir de los procesos de rendición de cuentas. | 100 % de los requerimientos de la ciudadanía respondidos. | Equipo de planeación - Equipo Transparencia y Atención al Ciudadano. | 2018-02-01 | 2018-12-28
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Elaboración y difusión de piezas gráficas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la rendición y petición de cuentas permanente | Piezas gráficas de sensibilización sobre la rendición y petición de cuentas. | Equipo Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-28
| 3.2 | Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de la rendición y petición de cuentas permanente a la a la ciudadanía y a los funcionarios y contratistas del IDPC. | Acciones de sensibilización sobre la rendición y petición de cuentas. | Equipo Planeación - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-02-01 | 2018-12-28
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Publicar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas. | Informe de evaluación publicado. | Control Interno. | 2018-10-01 | 2018-12-31
Componente 4: Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadania cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Adoptar el Modelo de Atención a la Ciudadania del IDPC. | Modelo de Atención a la Ciudadania adoptado. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-01 | 2018-12-28
| 1.2 | Realizar actividades de divulgación del Modelo de Atención a la Ciudadania del IDPC. (1 al interior del IDPC y 1 a la ciudadanía) | 2 actividades de divulgación del Modelo de Atención a la Ciudadanía divulgado. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-02 | 2018-12-28
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Adelantar acciones que garanticen la coherencia la información publicada en las diferentes plataformas de atención a la ciudadanía, y que permitan optimizar los canales de atención dispuestos para tal fin por el IDPC. | Canales de atención optimizados. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-02 | 2018-12-28
| 2.2 | Realizar una feria de atención a la ciudadanía. | Feria de atención realizada. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-10-01 | 2018-12-28
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar acciones de divulgación y capacitación sobre el Procedimiento de Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Ciudadania a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Acciones de divulgación y capacitación realizadas. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-01 | 2018-12-28
| 3.2 | Realizar acciones de divulgación y capacitación sobre los protocolos de servicio al ciudadano y carta de trato digno a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Acciones de divulgación y capacitación realizadas | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-01 | 2018-12-28
| 3.3 | Realizar acciones de divulgación y capacitación sobre transparencia y medidas anticorrupción a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Acciones de divulgación y capacitación realizadas. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-02 | 2018-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Asegurar la vigencia de la documentación del proceso de Atención a la Ciudadanía y procesos misionales que generan trámites y OPAs. | Documentación de procesos actualizada. | Líderes de procesos misionales - Equipo SIG - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-02-01 | 2018-10-31
| 4.2 | Avanzar en la formulación del Inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos a cargo de la Subdirección de Intervención. | Inventario de trámites y OPAS a cargo de la Subdirección de Intervención formulado. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía -Equipo SIG - Subdirección de Intervención - Subdirección de Divulgación. | 2018-02-01 | 2018-06-29
| 4.3 | Avanzar en la formulación del Inventario de Otros Procedimientos Administrativos a cargo de la Subdirección de Divulgación. | Inventario de trámites y OPAS a cargo de la Subdirección de Divulgación formulado. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Subdirección de Intervención - Subdirección de Divulgación. | 2018-02-01 | 2018-08-30
| 4.4 | Actualizar la información de trámites y OPAs requerida en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | Informacion de trámites y OPAs del IDPC actualizada al 100 %. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG. | 2018-02-01 | 2018-12-28
| 4.5 | Elaborar, publicar y divulgar el documento de la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC. (1 al interior del IDPC y 1 a la ciudadanía) | 2 actividades de divulgación de la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG. | 2018-07-02 | 2018-12-28
Componente 4: Atención del Ciudadano
| 4.6 | Elaborar la primera versión del portafolio de servicios del IDPC. | Versión preliminar del portafolio de servicios elaborado. | Subdirección de Intervención - Subdirección de Divulgación - Subdirección General. | 2018-07-02 | 2018-12-28
| 4.7 | Elaborar y publicar trimestralmente el informe de PQRS. | 4 Informes publicados. | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 4.8 | Realizar la administración de gestión en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a través de la gestión de usuarios, inventarios y formularios | Usuarios, inventarios y formularios gestionados | Equipo de Planeación - Equipo SIG | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Adic
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar informes de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicar en la página web institucional. | 12 Informes de medición publicados. | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 5.2 | Realizar los informes semestrales del defensor del ciudadano de acuerdo con la PPDSC. | 2 Informes publicados. | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-07-01 | 2018-12-31
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Equipo responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los contenidos mínimos de acceso a la información pública en el micrositio de Transparencia de la página web institucional. | 100% del micrositio de Transparencia actualizado. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 1.2 | Publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada, en el micrositio de Transparencia de la página web institucional. | Actos administrativos publicados | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 1.3 | Realizar informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-01-02 | 2018-09-30
| 1.4 | Revisar, actualizar e implementar la ruta de publicación de la información para la actualización del micrositio de Transparencia de la página web institucional. | Ruta de publicación de información implementada. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-01-02 | 2018-04-30
| 1.5 | Identificar las condiciones técnicas de la publicación de los datos primarios o sin procesar del IDPC, a través del acompañamiento de la Alta Consejería Distrital de TIC. | Condiciones técnicas de la publicación de los datos primarios o sin procesar del IDPC, identificadas | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Equipo Sistemas. | 2018-02-01 | 31/06/2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Adoptar el trámite interno para la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía. | Trámite interno para la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía adoptado. | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Modif
| 2.2 | Ajustar y adoptar la Resolución para fijar los costos de reproducción de información pública. | Fijación de costos de reproducción adoptada | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Modif
| 2.3 | Actualizar y adoptar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos actualizada y adoptada | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Asesoría Jurídica | 2018-02-02 | 2018-08-31 | Modif
| 2.4 | Realizar actividades de divulgación de la política de protección de datos personales. (1 al interior del IDPC y 1 a la ciudadanía) | 2 actividades de divulgación de la política de protección de datos divulgada | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Modif
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Ajustar y adoptar el Esquema de Publicación de Información Pública | Esquema de Publicación de Información adoptada. | Equipo Gestión Documental | 2018-01-02 | 31/04/2018
| 3.2 | Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información Pública | 3 Informes de estado de actualización del esquema de publicaciones. | Equipo Gestión Documental | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 3.3 | Ajustar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada adoptado. | Gestión Documental - Asesoría Jurídica - Equipo Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Modif
| 3.4 | Publicar en la página web institucional el Índice de Información Clasificada y Reservada del IDPC. | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado. | Equipo Gestión Documental | 2018-04-30 | 2018-12-31
| 3.5 | Ajustar y adoptar el Registro de Activos de Información Pública | Registro de Activos de Información Pública adoptado. | Equipo Gestión Documental | 2018-01-02 | 2018-12-31
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| 3.6 | Publicar en la página web institucional el Registro de Activos de Información Pública del IDPC. | Registro de Activos de Información Pública publicado. | Equipo Gestión Documental | 2018-04-30 | 2018-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Adecuar los medios electrónicos para garantizar la accesibilidad a la información. | Página web institucional adecuada. | Equipo Comunicaciones - Web Master - Equipo de Transparencia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Modif
| 4.2 | Diagnóstico para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | Diagnóstico infraestructura física realizado. | Administración de Bienes e Infraestructura - Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2018-05-01 | 2018-08-31
| 4.3 | Señalización de las sedes del IDPC | # de sedes señalizadas / # de sedes en funcionamiento. | Equipo Administración de Bienes e Infraestructura - Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-03-01 | 2018-08-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar un acápite dentro del Informe de Gestión del SDQS, sobre solicitudes de acceso a información (canales de atención, cantidad recibidas, oportunidad de respuesta y solicitudes trasladas a otra institución, solicitudes en las que se negó el acceso a la información) en el informe trimestral de la gestión de peticiones. | 4 Acápites sobre solicitudes de acceso a la información pública realizados. | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 | 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018 15/01/2019
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
No aplica | 1.1 | Adoptar la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 | Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación adoptada | Comité Directivo - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | 2018-01-02 | 2018-04-30 | Modif
| 1.1.1 | Realizar actividades de divulgación de la la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019, al interior del IDPC. | 1 actividad de divulgación de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 | 1 actividad de divulgación realizada | 2018-05-01 | 2018-08-31 | Adic
| 1.2 | Implementar la fase II de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 | Fase II de la Estrategia implementada | Todas las áreas del IDPC. | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 1.3 | Articular el Código de Ética con la Polìtica de Integridad del Servicio Público y adoptarlo. | Código de Ética adoptado | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Talento Humano. | 2018-05-02 | 2018-08-27 | Modif
| 1.4 | Realizar actividades de divulgación del Código de Ética adoptado, a través de los siguientes canales: web e intranet; Evento de compromiso (lectura de proclama del código.) | Código de Ética divulgado | Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Talento Humano. | 2018-08-27 | 2018-12-31 | Modif
| 1.5 | Asegurar la vigencia del Código de Buen Gobierno en el marco del MIPG. | Código de Buen Gobierno asegurado | Equipo Planeación - Equipo SIG de la Subdirección General. | 2018-05-01 | 2018-08-27 | Modif
| 1.6 | Realizar actividades de divulgación del Código de Buen Gobierno. | Código de Buen Gobierno asegurado | Equipo Planeación - Equipo SIG de la Subdirección General. | 2018-08-27 | 2018-12-31 | Modif
| 1.7 | Elaborar e incluir el Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento del Decreto Distrital 118 de 2018) en el PAAC | Plan de Gestión formulado ( e incluido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) | Equipos de Talento Humano y de Transparencia y Atención al Ciudadano | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Adic
| 1.8 | Realizar el autodiagnóstico de la Política de Integridad con la herramienta definida por el DAFP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. | Autodiagnóstico de la Política de Integridad realizado | Equipos de Talento Humano y de Transparencia y Atención al Ciudadano | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Adic
| 1.9 | Realizar actividades de divulgación del Código de Integridad adoptado, a través de los siguientes canales: web e intranet; Evento de compromiso (lectura de proclama del código) | Código de Integridad divulgado | Equipos de Talento Humano y de Transparencia y Atención al Ciudadano | 2018-08-27 | 2018-12-31 | Adic
| 1.10 | Diseñar y aplicar instrumentos para la prevención, publicidad y denuncia de conflictos de intereses. | Instrumentos aplicados. | Equipos de Talento Humano y de Transparencia y Atención al Ciudadano, y Asesoría Jurídica | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Adic
| 1.11 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad del IDPC. | Equipo de Gestores de Integridad conformado | Equipo de Talento Humano | 2018-05-01 | 2018-08-15 | Adic
| 1.12 | Adelantar acciones de apropiación de los valores del servicio público y de fortalecimiento de la cultura de Integridad, con el apoyo de la Caja de Herramientas construida por el DAFP. | Actividades de divulgación para la apropiación de valores del servicio público realizadas | Equipos de Talento Humano y de Transparencia y Atención al Ciudadano | 2018-08-15 | 2018-12-30 | Adic
| 1.13 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las acciones del Plan de Gestión de la Integridad | 60% de cumplimiento en el autodiagnostico | Equipo de Talento Humano | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Adic