## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2020-10-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.2.1.1 | Debilidad en la socialización de alertas frente al incumplimiento de las acciones del POA. Una vez se conocen las alertas o incumplimientos presentadas no se toman las medidas requeridas por parte de los procesos | 1 | Realizar y remitir informes trimestrales con alertas de los retrasos presentados en el POA o aquellos que se encuentran en riesgo de incumplimiento | Eficacia de los informes generados y entregados | # de informes con alertas del POA | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2021-08-31
2 | FILA_2 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.3.3.1 | Al gestionar los riesgos se encuentra que la identificación, valoración y control de los riesgos requiere ser mejorada. Así mismo, se identifica la materialización de algunos riesgos. | 1 | Realizar la revisión y actualización de mapas de riesgos con los responsables de procesos, verificando y corrigiendo las debilidades encontradas en la identificación, valoración, controles y formulación de planes de contingencia. | Eficacia actualización mapas de riesgos | # de mapas de riesgos actualizados | 10 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2021-06-30
3 | FILA_3 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.3.3.1 | Al gestionar los riesgos se encuentra que la identificación, valoración y control de los riesgos requiere ser mejorada. Así mismo, se identifica la materialización de algunos riesgos. | 2 | Actualizar el manual de riesgos incluyendo directrices en caso de la materialización de los riesgos | Eficacia documentos actualizados | # de documentos actualizados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-06-30
4 | FILA_4 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.2 | Ausencia de controles o fallas en su aplicación en la planeación, supervisión y control en las etapa precontractual, contractual y postcontractual, así como los cortos plazos definidos en los contratos y el alto volumen de trámites de liquidación. | 1 | Realizar mesas mensuales de seguimiento al PAA aprobado y generar alertas para su cumplimiento. | Eficacia de seguimientos | # de mesas de seguimiento realizadas | 11 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
5 | FILA_5 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.2 | Ausencia de controles o fallas en su aplicación en la planeación, supervisión y control en las etapa precontractual, contractual y postcontractual, así como los cortos plazos definidos en los contratos y el alto volumen de trámites de liquidación. | 2 | Realizar un conversatorio a los supervisores de contratos y convenios, socializando la aplicación del procedimiento de liquidación y los principales errores de liquidación indicando lo que deben hacer según cada caso. | Eficacia de conversatorio | # Conversatorio | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
6 | FILA_6 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.2 | Ausencia de controles o fallas en su aplicación en la planeación, supervisión y control en las etapa precontractual, contractual y postcontractual, así como los cortos plazos definidos en los contratos y el alto volumen de trámites de liquidación. | 3 | Realizar la revisión de la cláusula que define el plazo de liquidación de los contratos o convenios y ampliar a seis (6) meses, durante el periodo de descongestión de los contratos o convenios en trámite de liquidación radicados en la Oficina Asesora Jurídica. | Eficacia ampliación de plazos de los contratos | # de clausulados anexos contractuales con el plazo de seis (6) meses/ Total de clausulados anexos requeridos *100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
7 | FILA_7 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.2 | Ausencia de controles o fallas en su aplicación en la planeación, supervisión y control en las etapa precontractual, contractual y postcontractual, así como los cortos plazos definidos en los contratos y el alto volumen de trámites de liquidación. | 4 | Realizar mesas bimestrales de seguimiento con los supervisores y apoyos de los contratos o convenios, para el trámite de las liquidaciones. | Eficacia del control liquidaciones | # de mesas de seguimiento realizadas | 5 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
8 | FILA_8 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.2 | Ausencia de controles o fallas en su aplicación en la planeación, supervisión y control en las etapa precontractual, contractual y postcontractual, así como los cortos plazos definidos en los contratos y el alto volumen de trámites de liquidación. | 5 | Realizar un conversatorio a los supervisores de contratos y Convenios, socializando los principales errores presentados en la supervisión indicando lo que deben hacer según cada caso. | Eficacia de conversatorio | # Conversatorio | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
9 | FILA_9 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.3 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales. Debilidad en la información contractual, financiera de la subdirección | 1 | Realizar un control con un muestreo aleatorio de los contratos y la información financiera que sea cargada a las plataformas de contratación (Secop I o II) | Actividades de seguimiento | # de actividades de seguimiento | 10 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2021-01-10 | 2021-10-19
10 | FILA_10 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.1.5.1.3 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales. Debilidad en la información contractual, financiera de la subdirección | 2 | Consolidar una base de datos financiera de la subdirección de divulgación donde resida la información de los contratos suscritos (entre ella la financiera) que esté disponible a todo el equipo administrativo | Base de datos implementada | # de base de datos consolidada | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2021-01-10 | 2021-10-19
11 | FILA_11 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.10 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales. Ausencia de verificaciones a los expedientes contractuales una vez sean radicados los informes por parte de los proveedores | 1 | Publicar en el SECOP I, la información de ejecución, certificación de cumplimiento e informe de supervisión del contrato interadministrativo 305 de 2019, solicitado por la dependencia. | Cargue de documentos | (# de documentos del contrato 305 de 2019 cargados en plataforma / total de documentos del contrato 305 de 2019 que requieren cargarse en la plataforma) * 100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-15 | 2020-12-30
12 | FILA_12 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.10 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales. Ausencia de verificaciones a los expedientes contractuales una vez sean radicados los informes por parte de los proveedores | 2 | Solicitar al área jurídica un acta de normalización del expediente del Cto 305 de 2019 teniendo en cuenta la respuesta dada a la contraloría | Normalización del expediente | # de acta de normalización del expediente | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2020-11-15 | 2020-12-30
13 | FILA_13 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.10 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales. Ausencia de verificaciones a los expedientes contractuales una vez sean radicados los informes por parte de los proveedores | 3 | Realizar un control con un muestreo aleatorio de los contratos y la información financiera que sea cargada a las plataformas de contratación (Secop I o II) | Actividades de seguimiento | # de actividades de seguimiento | 10 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2021-01-10 | 2021-10-19
14 | FILA_14 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.11 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales | 1 | Publicar en el SECOP I, la información de ejecución, certificación de cumplimiento e informe de supervisión del contrato interadministrativo 305 de 2019, solicitado por la dependencia. | Cargue de documentos | (# de documentos del contrato 305 de 2019 cargados en plataforma / total de documentos del contrato 305 de 2019 que requieren cargarse en la plataforma) * 100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-15 | 2020-12-30
15 | FILA_15 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.11 | Falta de controles a la información de los contratos suscritos por la subdirección cargada en las diferentes plataformas contractuales | 2 | Realizar un control con un muestreo aleatorio de los contratos y la información financiera que sea cargada a las plataformas de contratación (Secop I o II) | Actividades de seguimiento | # de actividades de seguimiento | 10 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2021-01-10 | 2021-10-19
16 | FILA_16 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.12 | Ausencia de verificaciones de la coherencia y completitud de los tipos documentales cargados a los expedientes contractuales (Orfeo, Secop y Físico) | 1 | Realizar 2 mesas de trabajo con cada dependencia para revisar y subsanar la información y documentación que debe reposar en los expedientes contractuales. | Eficacia del control expedientes | # de mesas de trabajo realizadas | 14 | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | 2020-11-02 | 2021-10-19
17 | FILA_17 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.2 | Falta de controles o debilidad en la aplicación de los mismos para el trámite de liquidaciones de contratos o convenios. | 1 | Realizar un conversatorio a los supervisores de contratos y convenios, socializando la aplicación del procedimiento de liquidación y los principales errores de liquidación indicando lo que deben hacer según cada caso. | Eficacia de conversatorio | # Conversatorio | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
18 | FILA_18 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.2 | Falta de controles o debilidad en la aplicación de los mismos para el trámite de liquidaciones de contratos o convenios. | 2 | Realizar la revisión de la cláusula que define el plazo de liquidación de los contratos o convenios y ampliar a seis (6) meses, durante el periodo de descongestión de los contratos o convenios en trámite de liquidación radicados en la Oficina Asesora Jurídica. | Eficacia ampliación de plazos de los contratos | # de clausulados anexos contractuales con el plazo de seis (6) meses/ Total de clausulados anexos requeridos *100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
19 | FILA_19 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.2 | Falta de controles o debilidad en la aplicación de los mismos para el trámite de liquidaciones de contratos o convenios. | 3 | Realizar mesas bimestrales de seguimiento con los supervisores y apoyos de los contratos o convenios, para el trámite de las liquidaciones. | Eficacia del control liquidaciones | # de mesas de seguimiento realizadas | 5 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
20 | FILA_20 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.3 | Falta de seguimiento a las solicitudes enviadas por parte de la Subdirección de Divulgación a la Oficina Asesora Jurídica | 1 | Emitir concepto y remitir copia del expediente del contrato 348 de 2018 de cesión de derechos de autor para continuar el trámite de inscripción del mismo. | Copia del contrato en físico | # de concepto y Cto físico correspondiente al Cto 348 de 2018 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-10 | 2020-12-31
21 | FILA_21 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.3 | Falta de seguimiento a las solicitudes enviadas por parte de la Subdirección de Divulgación a la Oficina Asesora Jurídica | 2 | Enviar el formulario de inscripción del contrato de cesión de derechos de autor a la DNDA con la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica | Registro de contrato de cesión de derechos | # de formularios de registro de contrato de cesión de derechos radicado ante la DNDA | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2020-12-31 | 2021-03-30
22 | FILA_22 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.4 | Falta de controles en la suscripción o modificaciones contractuales y debilidades en las justificaciones de las modificaciones contractuales realizadas por los supervisores de contratos | 1 | Realizar una revisión posterior a las modificaciones contractuales para validar la correcta suscripción de las mismas | Registro de contratos con modificaciones revisados | # de contratos revisados/ # de contratos con modificaciones | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2020-12-31 | 2021-10-19
23 | FILA_23 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.4 | Falta de controles en la suscripción o modificaciones contractuales y debilidades en las justificaciones de las modificaciones contractuales realizadas por los supervisores de contratos | 2 | Revisar y ajustar punto de control de revisión de modificaciones contractuales en los documentos, manuales y/o procedimientos de gestión contractual | Control modificaciones contractuales | # de documentos actualizados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-10 | 2021-07-30
24 | FILA_24 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.4 | Falta de controles en la suscripción o modificaciones contractuales y debilidades en las justificaciones de las modificaciones contractuales realizadas por los supervisores de contratos | 3 | Realizar un conversatorio a los supervisores de contratos y Convenios, socializando la aplicación del Procedimiento Supervisión e Interventoría de Contratos vigente. | Eficacia de conversatorio | # Conversatorio | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-11-02 | 2021-10-19
25 | FILA_25 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.5 | Deficiencias en el seguimiento de las modificaciones de los no previstos por parte de la interventoría o supervisión cuando el contrato de obra no tiene interventoría | 1 | Formular por parte de quien ejerce la supervisión y/o interventoría del contrato de obra una certificación por medio de la cual se indique que los ítems no previstos a crear no son similares a los que están en ejecución o que se ejecutarán, desde la revisión conceptual, técnica, de rendimiento, de materiales y de mano de obra. | Certificación de ítems no previstos | ((# de certificaciones de ítems no previstos)/(Modificaciones de ítems no previstos))*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-11-01 | 2021-10-19
26 | FILA_26 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.6 | Deficiencias en el seguimiento de actividades de mantenimiento a los bienes muebles intervenidos y en la estructuración de las especificaciones técnicas de los contratos de obra | 1 | Realizar por parte de la Brigada de Atención a Monumentos – BAM, seguimiento a lo establecido en los manuales de mantenimientos derivados de los contratos de obra de intervención a monumentos del año 2019 en los que la BAM pueda desarrollar según sus competencias. | Cumplimiento de intervenciones BAM | ((# monumentos intervenidos por la BAM desarrollados en un contrato de obra)/(Monumentos intervenidos en contratos de obra desde el 2019))*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-11-01 | 2021-06-01
27 | FILA_27 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.6 | Deficiencias en el seguimiento de actividades de mantenimiento a los bienes muebles intervenidos y en la estructuración de las especificaciones técnicas de los contratos de obra | 2 | Enviar correo electrónico con las especificaciones técnicas de los futuros contratos de obra a los supervisores de la Subdirección de Protección e Intervención, con el fin que los mismos observen, modifiquen, revisen, entre otros, las especificaciones, quienes tendrán 3 días hábiles para manifestarse, si no responden la solicitud hecha en el plazo estipulado, los estructuradores podrán continuar con el proceso de radicación ante la OAJ | Revisión calificada en la etapa precontractual | ((# de correos enviados a los supervisores para modificar, observar, revisar, entre otros) /(total de contratos de obra a radicar a la Oficina Asesora Jurídica))*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-11-01 | 2021-10-19
28 | FILA_28 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.8 | Deficiencias en el seguimiento de actividades de mantenimiento a los bienes muebles intervenidos y en la estructuración de las especificaciones técnicas de los contratos de obra | 1 | Realizar por parte de la Brigada de Atención a Monumentos – BAM, seguimiento a lo establecido en los manuales de mantenimientos derivados de los contratos de obra de intervención a monumentos del año 2019 en los que la BAM pueda desarrollar según sus competencias. | Cumplimiento de intervenciones BAM | ((# monumentos intervenidos por la BAM desarrollados en un contrato de obra)/(Monumentos intervenidos en contratos de obra desde el 2019))*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-11-01 | 2021-06-01
29 | FILA_29 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.1.3.8 | Deficiencias en el seguimiento de actividades de mantenimiento a los bienes muebles intervenidos y en la estructuración de las especificaciones técnicas de los contratos de obra | 2 | Enviar correo electrónico con las especificaciones técnicas de los futuros contratos de obra a los supervisores de la Subdirección de Protección e Intervención, con el fin que los mismos observen, modifiquen, revisen, entre otros, las especificaciones, quienes tendrán 3 días hábiles para manifestarse, si no responden la solicitud hecha en el plazo estipulado, los estructuradores podrán continuar con el proceso de radicación ante la OAJ | Revisión calificada en la etapa precontractual | ((# de correos enviados a los supervisores para modificar, observar, revisar, entre otros) /(total de contratos de obra a radicar a la Oficina Asesora Jurídica))*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-11-01 | 2021-10-19
30 | FILA_30 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.2.1.2.1 | Ineficacia en las acciones de seguimiento a la ejecución presupuestal | 1 | Realizar un control mensual de saldos y proyecciones contractuales de cada proyecto de inversión de la Subdirección de Divulgación | Reporte de ejecución | # de reportes de ejecución de cada proyecto de inversión | 10 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2021-01-10 | 2021-10-19
31 | FILA_31 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.1.2 | Error en el reporte SIIGO del auxiliar enviado al auditor de la Contraloría | 1 | Oficiar al proveedor de Software (Integrasof) para que corrija los reportes de salida de los libros auxiliares y hacer el seguimiento correspondiente | Cumplimiento de requerimientos al proveedor de software | # de requerimientos enviados y solucionados efectivamente | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Contabilidad | 2020-12-01 | 2021-02-28
32 | FILA_32 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.1.3 | Falta de oportunidad en las confirmaciones realizadas con el ente de control | 1 | Confirmaciones con el ente de control 2 veces al año al cierre de mayo y al cierre de noviembre y eventualmente cuando haya consignaciones de los responsables fiscales | Confirmaciones enviadas | # de confirmaciones enviadas y recibidas | 2 | Subdirección de Gestión Corporativa - Contabilidad | 2020-11-01 | 2021-08-31
33 | FILA_33 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.1.4 | Falta de reconocimiento de los hechos económicos por parte de la entidad reciproca | 1 | Solicitud de seguimiento al supervisor del contrato cada vez que se envíen las tracciones a la entidad reciproca | Solitudes tramitadas | # de solicitudes tramitadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Contabilidad | 2021-01-01 | 2021-02-28
34 | FILA_34 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.1.4 | Falta de reconocimiento de los hechos económicos por parte de la entidad reciproca | 2 | Solicitar a los estructuradores de los procesos contractuales, la inclusión de una obligación en los convenios y/o contratos celebrados con entidades recíprocas en la cual las partes se comprometan a presentar trimestralmente el estado financiero del contrato, la aprobación de los pagos realizados e informar a las áreas financieras para su reconocimiento contable, de lo cual se hará seguimiento en los Comités de supervisión el convenio | Solitud tramitada | # de solicitudes tramitadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Contabilidad | 2021-01-01 | 2021-02-28
35 | FILA_35 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.1 | Debilidades en la proyección de recaudos por parte de las dependencias ejecutoras. Incumplimiento en la proyección de recaudos debido a situaciones imprevistas. | 1 | Elaborar una (1) Circular que contenga: Normatividad sobre Constitución de Reservas Presupuestales, Cuentas Por pagar, Ejecución Presupuestal y proyección de recaudo. | Eficacia en la expedición de documentos propuestos | # Documentos expedidos | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
36 | FILA_36 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.1 | Debilidades en la proyección de recaudos por parte de las dependencias ejecutoras. Incumplimiento en la proyección de recaudos debido a situaciones imprevistas. | 2 | Realizar 1 Socialización de la Circular. | Eficacia en la socialización programada | # Socializaciones realizadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
37 | FILA_37 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.1 | Debilidades en la proyección de recaudos por parte de las dependencias ejecutoras. Incumplimiento en la proyección de recaudos debido a situaciones imprevistas. | 3 | Realizar 1 Seguimiento a la Ejecución Presupuestal(Vigencia-Reservas)Primer Semestre/2021. | Cumplimiento en el seguimiento de la ejecución presupuestal | # de Seguimientos Realizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
38 | FILA_38 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.2 | Debilidades en la proyección de recaudos por parte de las dependencias ejecutoras. Incumplimiento en la proyección de recaudos debido a situaciones imprevistas. | 1 | Elaborar una (1) Circular que contenga: Normatividad sobre Constitución de Reservas Presupuestales, Cuentas Por pagar, Ejecución Presupuestal y proyección de recaudo. | Eficacia en la expedición de documentos propuestos | # Documentos expedidos | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
39 | FILA_39 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.2 | Debilidades en la proyección de recaudos por parte de las dependencias ejecutoras. Incumplimiento en la proyección de recaudos debido a situaciones imprevistas. | 2 | Realizar 1 Socialización de la Circular. | Eficacia en la socialización programada | # Socializaciones realizadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
40 | FILA_40 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.2 | Debilidades en la proyección de recaudos por parte de las dependencias ejecutoras. Incumplimiento en la proyección de recaudos debido a situaciones imprevistas. | 3 | Realizar 1 Seguimiento a la Ejecución Presupuestal(Vigencia-Reservas)Primer Semestre/2021. | Cumplimiento en el seguimiento de la ejecución presupuestal | # de Seguimientos Realizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
41 | FILA_41 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.5 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual obliga la constitución de reservas superior al límite permitido | 1 | Elaborar (1) Circular que contenga: Normatividad sobre Constitución de Reservas Presupuestales, Cuentas Por pagar, Ejecución Presupuestal y proyección de recaudo. | Eficacia en la expedición de documentos propuestos | # Documentos expedidos | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
42 | FILA_42 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.5 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual obliga la constitución de reservas superior al límite permitido | 2 | Realizar 1 Socialización de la Circular. | Eficacia en la socialización programada | # Socializaciones realizadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
43 | FILA_43 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.11.5 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual obliga la constitución de reservas superior al límite permitido | 3 | Realizar 1 Seguimiento a la Ejecución Presupuestal(Vigencia-Reservas)Primer Semestre/2021. | Cumplimiento en el seguimiento de la ejecución presupuestal | # de Seguimientos Realizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
44 | FILA_44 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.3.1 | Deficiencias en la planeación presupuestal | 1 | Realizar una mesa de trabajo mensual con la oficina asesora de planeación con el objetivo de identificar las causas técnicas, financieras y administrativas que están generando los bajos giros presupuestales en la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. | Mesas de trabajo | # de mesas de trabajo mensual | 7 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-12-01 | 2021-06-30
45 | FILA_45 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.4.1 | Deficiencias en el seguimiento y validación de metas propuestas por la Subdirección y en la planeación presupuestal | 1 | Realizar una mesa de trabajo mensual con la oficina asesora de planeación con el objetivo de monitorear las metas propuestas por la Subdirección para dar cumplimiento al plan de desarrollo. | Mesas de trabajo | # de mesas de trabajo mensual | 7 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-12-01 | 2021-06-30
46 | FILA_46 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.4.1 | Deficiencias en el seguimiento y validación de metas propuestas por la Subdirección y en la planeación presupuestal | 2 | Verificar trimestralmente con la oficina asesora de planeación que la variación presupuestal de los proyectos obedezca exclusivamente a las fluctuaciones en los recaudos de recursos de transferencia del distrito o de la nación de acuerdo a los procedimientos establecidos normativamente | Mesas de trabajo | # de mesas de trabajo trimestral | 3 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2020-12-01 | 2021-06-30
47 | FILA_47 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.5.1 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual obliga la constitución de reservas superior al límite permitido | 1 | Elaborar una (1) Circular que contenga: Normatividad sobre Constitución de Reservas Presupuestales, Cuentas Por pagar, Ejecución Presupuestal y proyección de recaudo. | Eficacia en la expedición de documentos propuestos | # Documentos expedidos | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
48 | FILA_48 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.5.1 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual obliga la constitución de reservas superior al límite permitido | 2 | Realizar 1 Socialización de la Circular. | Eficacia en la socialización programada | # Socializaciones realizadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
49 | FILA_49 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.5.1 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual obliga la constitución de reservas superior al límite permitido | 3 | Realizar un (1) Seguimiento a la Ejecución Presupuestal(Vigencia-Reservas)Primer Semestre/2021. | Cumplimiento en el seguimiento de la ejecución presupuestal | # de Seguimientos Realizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
50 | FILA_50 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.6.1 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual aumenta las obligaciones contraídas en el último mes de año y no se alcanzan a pagar porque el cierre de OPGET, se realiza en la tercera semana de diciembre | 1 | Elaborar una (1) Circular que contenga: Normatividad sobre Constitución de Reservas Presupuestales, Cuentas Por pagar, Ejecución Presupuestal y proyección de recaudo. | Eficacia en la expedición de documentos propuestos | # Documentos expedidos | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
51 | FILA_51 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.6.1 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual aumenta las obligaciones contraídas en el último mes de año y no se alcanzan a pagar porque el cierre de OPGET, se realiza en la tercera semana de diciembre | 2 | Realizar 1 Socialización de la Circular. | Eficacia en la socialización programada | # Socializaciones realizadas | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
52 | FILA_52 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.3.3.6.1 | Inoportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y por ende demora en la suscripción de compromisos y giro de recursos, lo cual aumenta las obligaciones contraídas en el último mes de año y no se alcanzan a pagar porque el cierre de OPGET, se realiza en la tercera semana de diciembre | 3 | Realizar 1 Seguimiento a la Ejecución Presupuestal(Vigencia-Reservas)Primer Semestre/2021. | Cumplimiento en el seguimiento de la ejecución presupuestal | # de Seguimientos Realizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-06-30
53 | FILA_53 | 213 | 2020 2020 | 6 | 3.4.1 | Falla en la aplicación del punto de control de revisión de la información registrada en el formato CB-0422 | 1 | Realizar la verificación de la información registrada en el formato CB-0422 con la información contenida en el Plan Operativo Anual de Inversiones. | Eficacia del control | # de informes presentados en el formato CB-0422 con información correcta | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-02-28

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2020-10-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4