## PAA Versión 2
INSTITUTO DISTRTIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [18 empty] | Vigencia | 2021
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Eleana Marcela Páez Urrego | [18 empty] | Cargo | Asesora Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2021 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos (Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Riesgos e Indicadores), Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.)
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.
RECURSOS:
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | [5 empty] | N° de Técnico(s) | [5 empty] | N° Profesional(es) |  | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 470 |  |  |  |  | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
No se cuenta con estos recursos. | [6 empty] | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | [11 empty] | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Liderazgo Estratégico
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | [11 empty] | 1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2021
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento
Del 01 al 30
Enfoque hacia la Prevención
Medir el indicador del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 05 al 09 | [8 empty] | Hoja de vida de indicador con monitoreo
Del 01 al 08
Del 01 al 07
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  | x | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  |  | Del 03 al 07 | [7 empty] | Mapa de Riesgos con monitoreo
Del 03 al 07
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  | x | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 05 al 09 | [8 empty] | Acta de autoevaluación
Del 01 al 08
Del 01 al 07
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | Correos electrónicos
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | Expedientes físicos y virtuales
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  |  | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | [6 empty] | Comunicado, correos electrónicos, boletines, Infografías, piezas comunicativas
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o Actas y/o correos
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o Actas y/o correos
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o Actas y/o correos
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 18 | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento
Del 03 al 15
Del 01 al 13
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Protección e Intervención del Patrimonio (Trámites y OPA's) |  | X |  |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | [5 empty] | 1 Informe de Auditoría
Auditoría Proceso Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio (Trámites y OPA's) |  | X |  |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | [5 empty] | 1 Informe de Auditoría
Auditoría proceso Gestión Talento Humano (liquidación nómina y cumplimiento SST) |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [7 empty] | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 |  | 1 Informe de Auditoría
Auditoría proceso Control Interno Disciplinario |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [7 empty] | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 |  | 1 Informe de Auditoría
Auditoría proceso Seguimiento y Evaluación |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [9 empty] | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | 1 Informe de Auditoría
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2019 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | [11 empty] | 1 Informe de evaluación
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | x | x | x | x | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 18 | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento
Del 03 al 15
Del 01 al 13
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  | X | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 26 | [10 empty] | 2 Informes de Seguimiento
Del 02 al 31
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) | X | X | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 08 al 26 | Del 01 al 12 | [9 empty] | 4 Informes de Seguimiento
[11 empty] | Del 03 al 31 | Del 01 al 11
[14 empty] | Del 02 al 31 | Del 01 al 03
[17 empty] | Del 08 al 30 | Del 01 al 10
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 Publicación de la información mínima obligatoria en la página Web e Intranet de la Entidad). | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 18 | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento
Del 03 al 15
Del 01 al 13
Informe Gestión Control Interno (Decreto 648 de 2017) |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | [11 empty] | 1 Informe de evaluación
nforme Evaluación Anual del Control Interno Contable 2020 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 26 | [10 empty] | 1 Informe de evaluación
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento
Del 01 al 30
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | X | X | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 25 al 29 | Del 01 al 26 | [10 empty] | 2 Informes de Seguimiento
[13 empty] | Del 19 al 30 | Del 02 al 31
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 22 al 26 | Del 01 al 19 | [9 empty] | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 19 al 30 | Del 03 al 14 | [7 empty] | 2 Informes de Seguimiento
[16 empty] | Del 19 al 29 | Del 02 al 12
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 22 al 26 | Del 01 al 26 | [9 empty] | Certificado reporte
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 01 al 30 | [8 empty] | 2 Informes de Seguimiento
Del 01 al 30
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2020 (CB-402SA) | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 25 al 29 | Del 01 al 12 | [10 empty] | Certificado reporte
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 15 al 26 | Del 01 al 19 | [9 empty] | 3 Informes de Seguimiento
[12 empty] | Del 15 al 30 | Del 01 al 16
[16 empty] | Del 11 al 29 | Del 02 al 12
Informe sobre detrimentos patrimoniales - Resolución Reglamentaria 011 de 2014 |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 25 al 29 | Del 01 al 15 | [10 empty] | 1 informe de seguimiento
Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 05 al 30 | [8 empty] | 1 informe de seguimiento
Seguimiento a la contratación | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 08 al 26 | Del 01 al 12 | [9 empty] | 4 Informes de Seguimiento
[11 empty] | Del 03 al 31 | Del 01 al 11
[14 empty] | Del 02 al 31 | Del 01 al 03
[17 empty] | Del 08 al 30 | Del 01 al 10
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | Del 05 al 30 | Del 03 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 30 | Del 02 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 29 | Del 02 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o actas
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 04 al 29 | Del 01 al 26 | Del 01 al 31 | [9 empty] | Oficios de Respuesta a solicitudes
Eleana Marcela Páez Urrego
RESPONSABLE DE AUDITORIA
Versión del Plan: | 2
Fecha de Versión: | 2021-02-25
No. de Acta y fecha de Aprobación: | Acta No. 002 del 25/02/2021

## Seguimiento enero - febrero (hidden)
| FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | [10 empty] | Código: SE-F01
Versión : 3
Página : 1
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [8 empty] | Vigencia | 2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Luz Mery Pongutá Montañez | [8 empty] | Cargo | Asesora Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada y documentada las auditorías, evaluaciones, seguimientos y asesorías, para una revisión con énfasis en aspectos críticos detectados en los procesos, procedimientos y actividades de la Entidad, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento, sobre el grado de cumplimiento de objetivos, planes, programas, proyectos y procesos; propendiendo al fortalecimiento de los sistemas de gestión y control y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a entes de control, asesoría y acompañamiento, . de acuerdo con los criterios definidos.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de $3,900,000 | [6 empty] | 1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos
Proceso Gestión Financiera - Continuación auditoría |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-04-03 | 2017-04-28 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Atención al Usuario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Direccionamiento Estratégico | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-06-01 | 2017-06-30 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Talento Humano |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-08-01 | 2017-08-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-09-01 | 2017-09-29 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-10-02 | 2017-10-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-11-30 | Comunicados, Actas Informes
Informes de Ley
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | x |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-17 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-18 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido) | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-31
[7 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-31
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web
Informe Implementación NICSP |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC) - DAFP | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Reunión de presentación de resultados de evaluación Acta CI
[7 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, Cargue en plataforma SIVICOF
Informe Gestión Control Interno |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. y Asesor CI | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja para la entrega del cargo y como base para el informe de la Contraloría - Cuenta Anual
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | CHIP Contaduría Y SIVICOF cuenta anual y comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Pormenorizado de Control Interno | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Comunicados, Informe |  | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, publicado en página web
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-14
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-14
Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) -Decreto 370 de 2014 | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno, comunicado interno y publicación web
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno
[7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-31
Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
Remisión Programa Anual de Auditoria. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-23 | 2017-02-03 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Comunicado Externo - Alcaldía Mayor y correo electrónico: Reportes de Jefes de Control Interno
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
Informe sobre el uso del software legal |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicados, Informe
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-12 | Comunicados, Informe
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-10
Informes de Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos. Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014 | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Informe
[7 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-29
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control ) + ( Hallazgos Contables) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno
[7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Fomento de una cultura de Autocontrol
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso a cargo de CI |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicado
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos y Normograma del "Seguimiento y Evaluación" |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Proceso actualizado y publicado
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado y/o Acta
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado, correos electrónicos, boletines
[7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-30
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-29
Diagnóstico MECI - Online | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Comunicado, Informe
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los servidores | A petición de los servidores | Comunicados y/o Actas y/o correos
Relación con entes de control externos
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control. | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los entes externos | A petición de los entes externos | Comunicados y/o actas
(ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | (ORIGINAL FIRMADO)
LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ | [5 empty] | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
RESPONSABLE DE AUDITORIA | [5 empty] | QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN
Versión 1 - Fecha: 30 Enero de 2017 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 01/17

## Seguimiento enero - julio (hidden)
| FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | [10 empty] | Código: SE-F01
Versión : 3
Página : 1
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [8 empty] | Vigencia | 2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Luz Mery Pongutá Montañez | [8 empty] | Cargo | Asesora Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada y documentada las auditorías, evaluaciones, seguimientos y asesorías, para una revisión con énfasis en aspectos críticos detectados en los procesos, procedimientos y actividades de la Entidad, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento, sobre el grado de cumplimiento de objetivos, planes, programas, proyectos y procesos; propendiendo al fortalecimiento de los sistemas de gestión y control y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a entes de control, asesoría y acompañamiento, . de acuerdo con los criterios definidos.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de $3,900,000 | [6 empty] | 1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) |  |  | Prog | Ejec
Auditorías Internas a los Procesos
Proceso Gestión Financiera - Continuación auditoría |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-04-03 | 2017-04-28 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Atención al Usuario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes | 2017-07-31 | Se realizó la planeación del seguimiento a través de las 397 preguntas del sistema SISIG, aunque este sistema ya no se encuentra en funcionamiento se tomó esta herramienta para realizar la medición. No se ha enviado la solicitud de información. Calificación: (Planeación: base de preguntas, memorando o correo y cronograma = 20%; Trabajo de campo: Visitas y recolección de evidencias = 25%; Calificación: matriz diligenciada con evidencias, calificación y análisis de evidencias = 35%; Informe de seguimiento SIG: podrá ser un informe consolidado o informes por áreas, por correo o por memorando = 20%) |  | 1 | 0.1
Proceso Direccionamiento Estratégico | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-06-01 | 2017-06-30 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Talento Humano |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-08-01 | 2017-08-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-09-01 | 2017-09-29 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-10-02 | 2017-10-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-11-30 | Comunicados, Actas Informes
Informes de Ley
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | x |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-17 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15 |  | 2017-06-17 | Se realizó un seguimiento por parte del grupo de transparencia de la entidad, el cual está publicado en la página web de la entidad y se realizó un informe en borrador del seguimiento en términos de forma y de fondo por parte de la OCI en el mes de junio de 2017 |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-18 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15 |  | 2017-06-17 | Se realizó un seguimiento por parte del grupo de transparencia de la entidad, el cual está publicado en la página web de la entidad y se realizó un informe en borrador del seguimiento en términos de forma y de fondo por parte de la OCI en el mes de junio de 2017 |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-31 |  | 2017-05-18 | Se elaboró el informe de atención de PQRS's con corte al mes de abril de 2017. No se ha publicado en la página web de la entidad |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido) | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-31 |  | 2017-07-18 | Este seguimiento se realizó únicamente para la información a cargo de la Oficina de Control Interno, encontrando de conformidad con el esquema de publicación, que hacen falta algunos documentos en la página web actual, documentos que si se encontraban en la página web anterior |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-31
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web |  | 1 | 1
Informe Implementación NICSP |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC) - DAFP | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Reunión de presentación de resultados de evaluación Acta CI |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, Cargue en plataforma SIVICOF |  | 1 | 1
Informe Gestión Control Interno |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. y Asesor CI | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja para la entrega del cargo y como base para el informe de la Contraloría - Cuenta Anual | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | CHIP Contaduría Y SIVICOF cuenta anual y comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Pormenorizado de Control Interno | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Comunicados, Informe | 2017-02-28 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, publicado en página web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-14 |  | 2017-07-31 | Se realizó el informe pormenorizado del cuatrimestre de marzo junio de 2017, con base en las evidencias encontradas en la OCI, este informe no se ha publicado en la página web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-14
Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) -Decreto 370 de 2014 | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno, comunicado interno y publicación web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  | 2017-04-27 | Se elaboró el informe y se remitió al correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co, igualmente se remitió por correo a los líderes de proceso el análisis de los resultados |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte, y de los posteriores. Se elaboró el informe con base en los resultados entregados por presupuesto y el área de plaenación, dicho informe no fue remitido a los líderes de proceso. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 1 | 1
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-31 |  |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
Remisión Programa Anual de Auditoria. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-23 | 2017-02-03 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Comunicado Externo - Alcaldía Mayor y correo electrónico: Reportes de Jefes de Control Interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
Informe sobre el uso del software legal |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicados, Informe | 2017-03-17 | Mediante acta No. 01 del 14-Maz-2017, se solicitó la información la cual fue recibida por parte de Claudia Morales - contratista del almacén; Carlos Yusty - contratista de sistemas; Jaiber Sarmiento - Contratista de sistemas y Diego Gómez - Almacenista del Instituto. Se realizó el cargue en el aplicativo dispuesto por la DNDA |  | 1 | 1
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-12 | Comunicados, Informe |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-10
Informes de Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos. Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014 | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Informe |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
[7 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-29
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control ) + ( Hallazgos Contables) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Fomento de una cultura de Autocontrol
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso a cargo de CI |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicado |  | No se ha realizado el seguimiento al indicador, el mismo se conoció el pasado 2 de agosto y no se ha realizado la respectiva medición. La misma se realizará con corte al 30-Jun-2017 y una posterior con corte al 31-jul-2017 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos y Normograma del "Seguimiento y Evaluación" |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Proceso actualizado y publicado |  | No se ha realizado la revisión de los documentos del SIG durante la presente vigencia |  | 0 | 0
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado y/o Acta | 2017-07-18 | Este seguimiento se realizó únicamente para la información a cargo de la Oficina de Control Interno, encontrando de conformidad con el esquema de publicación, que hacen falta algunos documentos en la página web actual, documentos que si se encontraban en la página web anterior |  | 1 | 1
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado, correos electrónicos, boletines |  | No se han realizado campañas de autocontrol |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  |  | No se han realizado campañas de autocontrol |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-29
Diagnóstico MECI - Online | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Comunicado, Informe
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los servidores | A petición de los servidores | Comunicados y/o Actas y/o correos
Relación con entes de control externos
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control. | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los entes externos | A petición de los entes externos | Comunicados y/o actas | 2017-04-07 | Respuesta DP Concejal Horacio Serpa sobre respuestas a las PQRS's de la entidad en términos de forma, fondo y oportunidad C:\Users\controlinterno2.IDPC\Documents\OCI 2013-2017\2017\DP\Horacio Serpa |  | 2 | 2
[13 empty] | 41 | 29.1 | 70.98%
(ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | (ORIGINAL FIRMADO)
LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ | [5 empty] | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
RESPONSABLE DE AUDITORIA | [5 empty] | QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN
Versión 1 - Fecha: 30 Enero de 2017 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 01/17