## FORMATO PLAN_MEJORA_EXTERNO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG
PLAN DE MEJORAMIENTO DE ORIGEN EXTERNO
[14 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 2023
VIGENCIA PAD AUDITORÍA o VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | PROCESO | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | 1. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 1. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 1. ESTADO OAP | 1. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | 2. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 2. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 2. ESTADO OAP | 2. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | 2. EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | 1. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 1. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 1. ESTADO OAP | 1. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | 1. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 1. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 1. ESTADO OAP | 1. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD
2021 | 1 | Protección e Intervención del Patrimonio | 3.2.1.2.1 | No establecerse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con una herramienta que permita evidenciar el impacto, que aborde la problemática identificada en la comunidad, en concordancia con la misionalidad de la Entidad, conforme lo establece la norma ISO 9001. | No existe una herramienta unificada y categorías estandarizadas de medición en todas las acciones institucionales. | 1 | Implementar un tablero de indicadores por proceso que incluya criterios de eficacia, eficiencia y efectividad para casos en los que se responda un trámite o servicio o se desarrollen proyectos en beneficio de la comunidad y permita medir y evaluar los asuntos misionales. | Avance al plan de implementación del Tablero de indicadores aprobado | Avance de ejecución del plan de implementación / Plan de implementación programado *100 | 100 | Todas las Subdirecciones Misionales; Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-15 | 2022-03-28 | 100% | Con el radicado No. 202130000194993 del 23 de diciembre de 2021, se remite a la Oficina Asesora de Planeación el instrumento de seguimiento (matriz de solicitudes) y el tablero de control el cual responde a los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad relacionados con la meta "Orientar y atender al cien por ciento las solicitudes realizadas por la ciudadanía" Se adjunta el plan de implementación el cual contiene las actividades y evidencias que dan cuenta de los desarrollado, hasta su etapa de formalización y presentación ante la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Atención a la Ciudadanía. | Se evidencia el Oficio remisorio de fecha 23 de diciembre de 2021, así como el tablero de control indicado | Finalizada | Se evidencia el diseño de un tablero de indicadores asociado a la meta de orientar y atender al cien por ciento de las solicitudes realizadas por la ciudadanía. | 100 |  |  |  |  | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció el diseño de un tablero de indicadores asociado a la meta de orientar y atender al cien por ciento de las solicitudes realizadas por la ciudadanía. | 100% |  |  |  | Finalizada | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció el diseño de un tablero de indicadores asociado a la meta de orientar y atender al cien por ciento de las solicitudes realizadas por la ciudadanía. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció el diseño de un tablero de indicadores asociado a la meta de orientar y atender al cien por ciento de las solicitudes realizadas por la ciudadanía. | 100%
2021 | 1 | Protección e Intervención del Patrimonio | 3.2.1.2.1 | No establecerse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con una herramienta que permita evidenciar el impacto, que aborde la problemática identificada en la comunidad, en concordancia con la misionalidad de la Entidad, conforme lo establece la norma ISO 9001. | No existe una herramienta unificada y categorías estandarizadas de medición en todas las acciones institucionales. | 2 | Definir procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades comunitarias, susceptibles de medir, realizadas por las subdirecciones misionales. | Procedimiento Aprobado | Un procedimiento aprobado | 1 | Todas las Subdirecciones Misionales | 2021-05-03 | 2022-02-28 | 1 | El 28 de febrero de 2022 mediante radicado 20225222244343, la Subdirección Corporativa desde la Oficina de Atención a la Ciudadanía remite el procedimiento aprobado llamado: "Creación procedimiento: Medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales". Se adjunta procedimiento aprobado y publicado. | Se evidencia formalizado el procedimiento "Medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales" de fecha marzo 01 de 2022 | Finalizada | Se evidencia el procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales, versión 1 del 01 de marzo de 2022. | 100 |  |  |  |  | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales, versión 1 del 01 de marzo de 2022. | 100% |  |  |  | Finalizada | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales, versión 1 del 01 de marzo de 2022. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales, versión 1 del 01 de marzo de 2022. | 100%
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 1 | Documentar la responsabilidad asumida por la entidad frente a la publicación de los documentos de la etapa precontractual en SECOP, que incorpore el control de revisión por parte de los involucrados. | Documentos actualizados | Nº de documentos actualizados | 2 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 50% | En el mes de agosto se actualizó el manual de contratación de la Entidad, y en el capitulo II numeral 3.1.DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, se estableció: (...) De igual forma, la Oficina Asesora Jurídica procederá a la publicación de los documentos que se generen en la etapa precontractual en la plataforma del Secop, los cuales serán tomados del sistema ORFEO, información ésta que será validada por las Subdirecciones solicitantes. Para las solicitudes de modificación contractual se deberá tener en cuenta el mismo trámite de publicidad. Como evidencia se aporta el acta del comité de contratación del 23 de agosto en el que fue aprobado el manual de contratación y el manual de contratación actualizado. Para el mes de septiembre se tiene prevista la actualización del procedimiento de contratación de prestación de servicios apoyo a la gestión. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción señalada en el 50%, puesto que el procedimiento de prestación de servicios será adoptado en el mes de septiembre. | Evidencia ejecución | Se evidencia la versión 7 del manual de contratación de la entidad, con fecha del 3 de agosto de 2022, en la cual se establece que la Oficina Asesora Jurídica publicará en la plataforma SECOP los documentos que se generen en la etapa precontractual y que la información será validada por las subdirecciones solicitantes. | 50% | 100% | En el mes de octubre se actualizó el procedimiento Contratación Directa -Prestación de servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, en el cual se estableció en la política de operación numeral 5.16 y en las actividades 6 y 7, la responsabilidad de la publicación de los documentos precontractuales en SECOP, tomados del sistema ORFEO en cabeza de la Oficina Jurídica. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencia la versión 7 del manual de contratación de la entidad, con fecha del 03 de agosto de 2022, y la versión 6 del procedimiento de contratación directa para la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, con fecha del 06 de octubre de 2022. En estos documentos se establece que la Oficina Asesora Jurídica publicará en la plataforma SECOP los documentos que se generen en la etapa precontractual y que la información será validada por las subdirecciones solicitantes. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el tercer cuatrimestre de 2022. Se evidencia la versión 7 del manual de contratación de la entidad, con fecha del 03 de agosto de 2022, y la versión 6 del procedimiento de contratación directa para la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, con fecha del 06 de octubre de 2022; En estos documentos se establece que la Oficina Asesora Jurídica publicará en la plataforma SECOP los documentos que se generen en la etapa precontractual y que la información será validada por las subdirecciones solicitantes. | 100%
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 2 | Aplicar el control de revisión de la publicación de los documentos en la etapa precontractual de los contratos a suscribir durante la vigencia 2022. | Contratos revisados | (Total de contratos revisados/Total de contratos suscritos)*100 (Pantallazos de revisión) | 100 | Todas las Subdirecciones (Ordenadores del Gasto) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/07/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Teniendo en cuenta que el inicio de la acción es 01 de julio de 2022, a partir de esta fecha se inició la revisión de la publicación de los documentos precontractuales en la plataforma Secop, de lo cual se tiene que en lo que aplica, los documentos precontractuales se encuentran publicados en el secop. Se aportan como evidencia los pantallazos de los contratos en archivos denominados con el numero de cada contrato. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción y el cumplimiento indicador para el periodo evaluado. | Evidencia ejecución | La acción hace referencia al control de revisión aplicado sobre la publicación de los documentos en la etapa precontractual de los contratos a suscribir durante la vigencia 2022 y su ejecución iniciaba el 01 de julio. Teniendo en cuenta esto y con base en la información contractual de los meses de julio y agosto, se evidencian las revisiones en la publicación de documentos para 24 de los 34 contratos suscritos durante este periodo. En este sentido, no se identifican las evidencias de revisión para los contratos 370, 380, 381, 386, 388, 390, 395, 397, 398 y 399. Se resalta la importancia de la aplicación general de las fichas de verificación propuestas. Respuesta de la Oficina Asesora de Planeación: En el marco del rol de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación verificó la aplicación de la acción de manera aleatoria teniendo en cuenta los tiempos establecidos para tal fin. Control Interno realiza la evaluación a la totalidad de los contratos, razón por la cual cambia el porcentaje de ejecución. Respuesta de la Oficina Asesora Jurídica: Revisado lo anterior, se aporta en la carpeta dispuesta para el reporte los pantallazos correspondientes a los contratos 370, 386, 388, 390, 395, 397, 398 y 399. Respecto a los contratos 380, esta es una orden de compra que se carga en la tienda virtual y no en Secop por lo que no es objeto de verificación en el marco de la acción propuesta, y el contrato 381 corresponde a un convenio suscrito con la FUGA, sin embargo, se aclara que se dio este número como control, pues este fue creado por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, quienes efectuaron el cargue de documentos al Secop, por lo que este tampoco es objeto de verificación. Valoración de la respuesta: Se acepta la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica y se ajusta la eficacia. | 100% | 100% | Se realizó la revisión de la publicación de los documentos precontractuales en la plataforma SECOP de conformidad con lo establecido en las listas de chequeo, en el cual se asegura que los documentos precontractuales se encuentran publicados en SECOP. De tal sentido, se logró revisar 100% de los contratos suscritos 77 entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Se aportan como evidencia de los pantallazos de los contratos en archivos denominados con el número de cada contrato y agrupados por cada subdirección, así mismo se adjunta la matriz con el listado de los contratos suscritos objeto de cargue en la plataforma SECOP II. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencia la revisión sobre la publicación de los documentos de la etapa precontractual de los contratos suscritos entre julio y diciembre de 2022. Se resalta que las órdenes de compra se cargan en la tienda virtual y no en SECOP por lo que no son objeto de revisión y que, en el caso de los convenios, la responsabilidad sobre la publicación recae sobre una sola entidad. Asimismo, se señala que la revisión por parte de la Asesoría de Control Interno se limita al registro de la verificación y no incluye una verificación adicional sobre la publicación de los documentos de la etapa precontractual en SECOP. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el tercer cuatrimestre de 2022. Se evidencia la revisión sobre la publicación de los documentos de la etapa precontractual de los contratos suscritos entre julio y diciembre de 2022. Se resalta que las órdenes de compra se cargan en la tienda virtual y no en SECOP por lo que no son objeto de revisión y que, en el caso de los convenios, la responsabilidad sobre la publicación recae sobre una sola entidad. Asimismo, se señala que la revisión por parte de la Asesoría de Control Interno se limita al registro de la verificación y no incluye una verificación adicional sobre la publicación de los documentos de la etapa precontractual en SECOP. | 100%
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 3 | Verificar de manera aleatoria que los documentos de la etapa precontractual de los contratos suscritos en la vigencia 2022, se encuentran completos en SECOP. | Contratos verificados aleatoriamente | (Nº contratos revisados/Total de contratos seleccionados)*100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se efectuó una revisión aleatoria encontrándose que los documentos precontractuales de los contratos revisados en lo que aplica, se encuentran en Orfeo y publicados en SECOP. Aporta archivo en Excel con la revisión aleatoria de contratos suscitas a partir del mes de mayo dado que la acción propuesta inicia en este mes. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción y el cumplimiento de indicador para el periodo evaluado. | Evidencia ejecución | Se evidencia el registro de la revisión de documentos publicados para 24 contratos suscritos entre mayo y agosto. No obstante, se resalta que la acción se encuentra orientada a la verificación aleatoria sobre todos los contratos suscritos en la vigencia 2022, que 22 de los contratos seleccionados corresponden a los mismos revisados desde las subdirecciones y que no se presenta información sobre la selección de la muestra, por lo que, para la medición de indicador se debe asumir que el número de contratos seleccionados corresponde a los mismos revisados lo cual podría ser incorrecto. Respuesta de la Oficina Asesora Jurídica: Al respecto se informa que de 35 contrato suscritos (no se tuvo en cuenta órdenes de compra pues estas no son publicadas en Secop) entre el mes de agosto y mayo, se tomó una muestra de 24 contratos, la razón por la que la mayoría fueron revisados por las áreas es porque solo 3 se suscribieron en los meses de mayo y junio, debido a la ley de garantías, la cantidad de contratos a revisar se determinó así. Valoración de la respuesta: Se acepta la respuesta y se ajusta la observación quedando de la siguiente manera: Se evidencia el registro de la revisión de documentos publicados para 24 contratos suscritos entre mayo y agosto. | 100% | 100% | Se efectuó una revisión aleatoria de 55 contractos (14 en septiembre, 20 en octubre, 9 en noviembre y 12 en diciembre), encontrando que los documentos precontractuales de los contratos revisados publicados en Orfeo y SECOP se encuentran completos. Se aporta el archivo en Excel con el cálculo de la muestra de la revisión aleatoria de contratos suscritos durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, así como un archivo en el que se evidencia la forma en que se determinó la muestra y la selección aleatoria. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencia el registro de la revisión de los documentos de la etapa contractual para 80 contratos suscritos entre mayo y diciembre de 2022. Se señala que la revisión por parte de la Asesoría de Control Interno se limita al registro de la verificación y no incluye una verificación adicional sobre el cargue de los documentos de la etapa precontractual en SECOP. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el tercer cuatrimestre de 2022. Se evidencia el registro de la revisión de los documentos de la etapa contractual para 80 contratos suscritos entre mayo y diciembre de 2022. Se señala que la revisión por parte de la Asesoría de Control Interno se limita al registro de la verificación y no incluye una verificación adicional sobre el cargue de los documentos de la etapa precontractual en SECOP. | 100%
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 4 | Revisar que los documentos en la etapa de ejecución contractual de los contratos publicados en SECOP, coincida con los registrados en ORFEO. | Documentos contractuales revisados | (Total de contratos revisados/Total de contratos suscritos en 2022)*100 (Pantallazos) | 100 | Todas las Subdirecciones; Oficinas asesoras (Supervisores de contratos) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se efectuó la revisión de los documentos de ejecución contractual, de los contratos a partir del mes de mayo fecha en que inicia la acción, a través de un formato en Excel que da cuenta de la revisión y los pantallazos de aprobación en SECOP. Se anexa como evidencia matrices de control aportados por las áreas y pantallazos de SECOP. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción y el cumplimiento de indicador para el periodo evaluado. | Evidencia ejecución | Se evidencia el registro de la revisión realizada sobre los documentos de ejecución de 354 contratos y se adjuntan las capturas de pantalla, no obstante, se señala que no es posible verificar directamente que estas imágenes corresponden al contrato señalado dado que con su contenido solo es posible corroborar el valor de los honorarios. En cuanto a la medición, se resalta que, aunque la acción iniciaba en mayo esta se encuentra dirigida a la revisión de todos los contratos suscritos en 2022 lo cual se corrobora con la fórmula del indicador, por tanto, se tienen 354 contratos revisados sobre un total de 396 suscritos. Se señala la importancia de la aplicación general del formato de verificación propuesto. Respuesta de la Oficina Asesora de Planeación: En el marco del rol de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación verificó la aplicación de la acción de manera aleatoria teniendo en cuenta los tiempos establecidos para tal fin. Control Interno realiza la evaluación a la totalidad de los contratos, razón por la cual cambia el porcentaje de ejecución. Respuesta de la Oficina Asesora Jurídica: Al respecto se informa que la diferencia de 42 radica en que no procedía la revisión de 20 en tanto eran órdenes de compra o a corte de mayo habían finalizado o no se radica solicitud de pago durante el periodo a evaluar, de los 22 se aporta la matriz de Excel y los pantallazos correspondientes. Valoración de la respuesta: Se acepta la respuesta y se ajusta la eficacia. | 100% | 100% | Se efectuó la revisión de los documentos de ejecución contractual, de los contratos durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, a través de un formato en Excel que da cuenta de la revisión y los pantallazos de aprobación en SECOP. Se anexa como evidencia la matriz con los contratos de cada dependencia y pantallazos de revisión en SECOP de acuerdo la descripción de la acción. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia que se encuentran las matrices de los contratos revisados y los pantallazos, cumplimiento con la acción. | Finalizada | Se evidencia el registro de la revisión de los documentos de la etapa de ejecución contractual publicados en SECOP con respecto a los radicados en ORFEO para los contratos suscritos en 2022. Se presentan las capturas de pantalla de los documentos aprobados en SECOP. Se resalta que las órdenes de compra se cargan en la tienda virtual y no en SECOP por lo que no son objeto de revisión y que, en el caso de los convenios, la responsabilidad sobre la publicación recae sobre una sola entidad. Asimismo, se señala que la revisión por parte de la Asesoría de Control Interno se limita al registro de la verificación y no incluye una verificación adicional sobre la publicación de los documentos de la etapa precontractual en SECOP. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el tercer cuatrimestre de 2022. Se evidencia el registro de la revisión de los documentos de la etapa de ejecución contractual publicados en SECOP con respecto a los radicados en ORFEO para los contratos suscritos en 2022. Se presentan las capturas de pantalla de los documentos aprobados en SECOP. Se resalta que las órdenes de compra se cargan en la tienda virtual y no en SECOP por lo que no son objeto de revisión y que, en el caso de los convenios, la responsabilidad sobre la publicación recae sobre una sola entidad. Asimismo, se señala que la revisión por parte de la Asesoría de Control Interno se limita al registro de la verificación y no incluye una verificación adicional sobre la publicación de los documentos de la etapa precontractual en SECOP. | 100%
2022 | 3 | Direccionamiento Estratégico | 3.2.2.1 | El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, no cumplió con lo programado dentro del Balance Social para la vigencia 2021, respecto a la atención de la totalidad de la “población a atender” en cumplimiento del proyecto de inversión 7639 “Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá”. | Debilidad en la verificación de los reportes de la población atendida vs. la población programada | 1 | Validar el nivel de avance de la población atendida de acuerdo con la programación establecida, para identificar la necesidad de realizar la reprogramación, según corresponda | Validación del avance de la población atendida | Número de validaciones realizadas | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-01 | 2023-01-30 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 |  | La acción se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | La acción se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en periodo diferente al evaluado. | 0 | 1 | Se realizó una reunión entre la jefe de la oficina de planeación y el profesional contratista encargado con el fin de realizar la validación del avance de la población atendida de acuerdo con la programación establecida, para identificar la necesidad de realizar la reprogramación. De igual manera se presentan los correos enviados a los procesos relacionados con la solicitud de actualización de las Bases de Datos respectivas, así como las bases de datos de población de acuerdo con las metas de cada proyecto | El proceso aporta las siguientes evidencias: - Acta de reunión con la jefe de la OAP y el profesional contratista para realizar la validación del avance de la población atendida. Así mismo se aportan los correos de solicitud de actualización de bases de datos y los formatos de bases de población por meta | Evidencia ejecución | Se evidencia acta de reunión del 05 de octubre de 2022 en la cual participaron Luz Patricia Quintanilla Parra, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Francisco Rodríguez Téllez, profesional contratista. En esta reunión se realizó una primera validación sobre el avance de la población atendida de acuerdo con la programación establecida, con el fin de identificar la necesidad de reprogramar. | 50% | 1 | El 17 de enero de 2023, se llevó a cabo reunión entre la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y profesional contratista Francisco Rodríguez, para proceder a la validación del registro de la población reportada por el equipo de Participación Ciudadana a partir de la Base de Datos Única de atenciones de usuarios, ciudadanía y organizaciones para el cierre de la vigencia 2022. Realizada la validación de la información se procedió a registrar la reprogramación de la población a atender en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SegPlan). Para tal efecto, se adjunta a esta acta el reporte del registro de información, así como los archivos de Excel con el detalle de la información por proyecto, meta y acción. | Se evidencia el Acta de reunión de validación de reporte de la población, así como los reportes realizados en los diferentes sistemas de información | Finalizada | Se evidencian actas y anexos de las reuniones llevadas a cabo el 05 de octubre de 2022 y el 17 de enero de 2023 en la cuales participaron Luz Patricia Quintanilla Parra, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Francisco Rodríguez Téllez, profesional contratista. En estas reuniones se realizaron validaciones sobre el avance de la población atendida de acuerdo con la programación establecida. | 100
2022 | 3 | Direccionamiento Estratégico | 3.2.2.2 | En el documento electrónico CBN-0021 “Informe Balance Social”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, no realizó el reporte desagregado de la población a atender y atendida en la vigencia 2021, por género ni grupo etario, en la totalidad de los proyectos de inversión | Debilidad en la aplicación del instrumento de reporte de la población atendida por el IDPC, desagregado por grupo etario y género | 1 | Actualizar los documentos para el reporte de población atendida en los proyectos misionales del IDPC, que contenga la información detallada por grupo etario y género | Documentos actualizados | Nº de documentos actualizados | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 2 | Se actualiza el procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión aprobado mediante el radicado 20222200089253 de fecha 16 de junio de 2022 en el cual se incorpora en la actividad 4 el reporte de población atendida en los proyectos misionales del IDPC. Así mismo se crea el formato "Registro Población atendida-Ejecución metas proyecto de inversión" con el propósito de que se reporte y consolide la información relacionada con la población atendida desde cada uno de los proyectos de la entidad. Evidencias: procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión y Formato "Registro Población atendida-Ejecución metas proyecto de inversión" | De acuerdo con los soportes aportado se evidencia el cumplimiento de la acción. | Evidencia ejecución | Se identifica el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión, versión 4 con fecha del 16 de junio de 2022, en el cual se incluyen lineamientos con respecto al reporte de la población beneficiada. De igual forma, se evidencia el formato de consolidación de población atendida con respecto a la ejecución de metas de cada proyecto de inversión en el cual se incluyen campos para el diligenciamiento de información detallada por género y grupos etarios, étnicos, sociales y poblacionales. | 100% | 2 | En el periodo anterior se actualizaron los siguientes documentos: Procedimiento_Seguimiento_Proyectos_de_Inversion_V4 Formato_Registro_Poblacion_atendida_V1 | La acción fue ejecutada en el periodo anterior de acuerdo con el entregable y la meta prevista | Finalizada | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se identifica el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión, versión 4 con fecha del 16 de junio de 2022, en el cual se incluyen lineamientos con respecto al reporte de la población beneficiada y se evidencia el formato de consolidación de población atendida con respecto a la ejecución de metas de cada proyecto de inversión en el cual se incluyen campos para el diligenciamiento de información detallada por género y grupos etarios, étnicos, sociales y poblacionales. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se identifica el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión, versión 4 con fecha del 16 de junio de 2022, en el cual se incluyen lineamientos con respecto al reporte de la población beneficiada y se evidencia el formato de consolidación de población atendida con respecto a la ejecución de metas de cada proyecto de inversión en el cual se incluyen campos para el diligenciamiento de información detallada por género y grupos etarios, étnicos, sociales y poblacionales. | 100%
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.1 | Bajo giro presupuestal, en el proyecto de inversión No. 7612 “Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá”, del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | Debilidad en la articulación del proceso de aprobación de los recursos INC (Impuesto Nacional de Consumo a la telefonía móvil) por parte del Ministerio de Cultura y la estructuración del(os) proceso(s) contractual(es) del IDPC | 1 | Formular un plan de trabajo articulado con las dependencias (Oficina Asesora de Planeación, Gestión Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio) para adelantar la contratación proyectada con los recursos aprobados de INC | Plan de trabajo | Número de planes de trabajo formulados | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Con el fin de establecer de manera conjunta y articulada entre las dependencias de la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de gestión corporativa a cargo de la gestión financiera, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Protección e intervención del Patrimonio, se estableció el plan de trabajo para adelantar la contratación proyectada con los recursos INC. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia en la "Presentación CDPC Columbarios" el plan de trabajo soportados en el acta de fecha 21 de junio de 2022. | Finalizada | Se evidencia acta de reunión del 21 de junio de 2022 en la cual participaron representantes de la Subdirección de Protección e Intervención, Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación. En esta reunión se abordó el tema de los recursos INC y se formuló un plan de trabajo general entre las dependencias que incluye una reunión de seguimiento mensual sobre el proceso de contratación e inversión de los recursos INC en la vigencia 2022. De igual forma, se observa presentación de la información general del proyecto, recursos y cronograma. | 100% |  |  | Esta actividad finalizó el periodo anterior | Finalizada | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció acta de reunión del 21 de junio de 2022 en la cual participaron representantes de la Subdirección de Protección e Intervención, Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación. En esta reunión se abordó el tema de los recursos INC y se formuló un plan de trabajo general entre las dependencias que incluye una reunión de seguimiento mensual sobre el proceso de contratación e inversión de los recursos INC en la vigencia 2022. De igual forma, se observó presentación de la información general del proyecto, recursos y cronograma. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció acta de reunión del 21 de junio de 2022 en la cual participaron representantes de la Subdirección de Protección e Intervención, Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación. En esta reunión se abordó el tema de los recursos INC y se formuló un plan de trabajo general entre las dependencias que incluye una reunión de seguimiento mensual sobre el proceso de contratación e inversión de los recursos INC en la vigencia 2022. De igual forma, se observó presentación de la información general del proyecto, recursos y cronograma. | 100%
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.1 | Bajo giro presupuestal, en el proyecto de inversión No. 7612 “Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá”, del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | Debilidad en la articulación del proceso de aprobación de los recursos INC (Impuesto Nacional de Consumo a la telefonía móvil) por parte del Ministerio de Cultura y la estructuración del(os) proceso(s) contractual(es) del IDPC | 2 | Estructurar los estudios previos con la(s) condición(es) de pagos que permitan agilizar la ejecución del(os) contrato(s). | Estudios previos estructurados | (Total estudios previos formulados/Total de estudios previos programados a estructurar)*100 | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Mediante radicado 20223070124353 se remite Estudio Previo aprobado donde en el ítem 2,12 se establece la forma de pago tal y como se establece en el presente plan de mejoramiento. | De acuerdo con los soportes aportados "Estudios previos firmados", se evidencia que cumplimiento del plan de acción . | Finalizada | Se evidencian los estudios previos para el contrato 637 cuyo objeto son los diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de “La Reconciliación”, ubicado en la calle 26, costado occidental del cementerio central de Bogotá. En este documento se definen los entregables del proyecto y con base en ellos se estructuran los pagos. | 100% |  |  | Esta actividad finalizó el periodo anterior | Finalizada | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenciaron los estudios previos para el contrato 637 cuyo objeto son los diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de “La Reconciliación”, ubicado en la calle 26, costado occidental del cementerio central de Bogotá. En este documento se definen los entregables del proyecto y con base en ellos se estructuran los pagos. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenciaron los estudios previos para el contrato 637 cuyo objeto son los diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de “La Reconciliación”, ubicado en la calle 26, costado occidental del cementerio central de Bogotá. En este documento se definen los entregables del proyecto y con base en ellos se estructuran los pagos. | 100%
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.1 | Bajo giro presupuestal, en el proyecto de inversión No. 7612 “Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá”, del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | Debilidad en la articulación del proceso de aprobación de los recursos INC (Impuesto Nacional de Consumo a la telefonía móvil) por parte del Ministerio de Cultura y la estructuración del(os) proceso(s) contractual(es) del IDPC | 3 | Realizar el seguimiento a la gestión y ejecución de los recursos INC. | Seguimiento a la gestión y ejecución recursos | Número de seguimientos realizados | 6 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 33.33% | Se realizan 2 seguimientos a la ejecución de los recursos de INC de conformidad al presente plan de mejoramiento. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencian dos seguimientos a la gestión y ejecución de los recursos INC realizados el pasado 19 de julio y 29 de agosto 2022 en el cual se establece el plan de trabajo. Se recomienda complementar la evidencia del segundo seguimiento y llevar a cabo los 4 restantes para el tercer cuatrimestre. | Evidencia ejecución | Se evidencian las actas de las reuniones llevadas a cabo el 19 de julio y del 29 de agosto de 2022 en las cuales se abordó el tema de gestión y ejecución de los recursos INC. En estas reuniones participaron representantes de la Subdirección de Protección e Intervención, Oficina Asesora Jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación. No obstante, se resalta la importancia de la participación de por lo menos un representante de cada dependencia en cada seguimiento, incluyendo a la Subdirección de Gestión Corporativa. | 33% | 100% | Se realizan 4 seguimientos a la ejecución de los recursos de INC de conformidad al presente plan de mejoramiento. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencian seis (6) actas correspondientes a las reuniones en las cuales se realizó el seguimiento a la gestión y ejecución de los recursos INC, llevadas a cabo en las siguientes fechas durante el 2022: 19 de julio, 29 de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre, 23 de noviembre y 26 de diciembre. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el tercer cuatrimestre de 2022. Se evidencian seis (6) actas correspondientes a las reuniones en las cuales se realizó el seguimiento a la gestión y ejecución de los recursos INC, llevadas a cabo en las siguientes fechas durante el 2022: 19 de julio, 29 de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre, 23 de noviembre y 26 de diciembre. | 100%
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.2 | No dar cumplimiento a la programación de recaudos y pagos mensuales, conforme lo proyectado en el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, de acuerdo con lo previsto en la Resolución SDH 000191 de 2017. | Debilidad en el reporte del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 1 | Reestructurar el documento de reporte del Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC (CBN 1001) con el fin de mejorar la claridad de la información. | Documento reporte reestructurado del PAC | Número de documentos reestructurados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se adjuntan los informes (5) de PAC desde el mes de abril hasta agosto. Se deja únicamente la información correspondiente al mes y no a todo el año como se venia reportando y se agregan unas notas adicionales respecto a las reprogramaciones que se realizan durante cada mes al final del formato. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencian los informes del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC para los meses de abril hasta agosto. Estos informes contienen únicamente la información del mes correspondiente y observaciones acerca de las reprogramaciones realizadas. | 100% |  |  | La meta fue cumplida en el cuatrimestre anterior, por tanto se considera que la acción se finaliza. | Finalizada | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenciaron los informes del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC para los meses de abril hasta agosto, estos informes contenían únicamente la información del mes correspondiente y observaciones acerca de las reprogramaciones realizadas. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenciaron los informes del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC para los meses de abril hasta agosto, estos informes contenían únicamente la información del mes correspondiente y observaciones acerca de las reprogramaciones realizadas. | 100%
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.2 | No dar cumplimiento a la programación de recaudos y pagos mensuales, conforme lo proyectado en el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, de acuerdo con lo previsto en la Resolución SDH 000191 de 2017. | Debilidad en el reporte del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 2 | Realizar reuniones de seguimiento y presentación de alertas de la ejecución del PAC con los ordenadores del gasto. | Reuniones de seguimiento del PAC | Número de seguimientos realizados | 2 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se adjuntan los correos de soporte de las reuniones de seguimiento a la inversión con los ordenadores del gasto y sus equipos de trabajo donde se trabajan varios puntos, incluyendo la revisión mensual del comportamiento del pac y las alertas y recomendaciones que se hacen durante la reunión. Anexo 4 correos de evidencia de las reuniones y listados de asistencia de cada reunión. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencian los listados de asistencia y correos asociados a las reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal llevadas a cabo el 28 de julio, 10 y 24 de agosto y el 14 de septiembre de 2022. En estas reuniones se incluye el seguimiento al PAC. No obstante, se resalta la importancia de la elaboración, firma y presentación de las actas de reunión. | 100% |  |  | La meta fue cumplida en el cuatrimestre anterior, por tanto se considera que la acción se finaliza. | Finalizada | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenciaron los listados de asistencia y correos asociados a las reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal llevadas a cabo el 28 de julio, 10 y 24 de agosto y el 14 de septiembre de 2022 en las cuales se incluye el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, no obstante, se resalta la importancia de la elaboración, firma y presentación de las actas de reunión. | 100% |  |  |  |  | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenciaron los listados de asistencia y correos asociados a las reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal llevadas a cabo el 28 de julio, 10 y 24 de agosto y el 14 de septiembre de 2022 en las cuales se incluye el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, no obstante, se resalta la importancia de la elaboración, firma y presentación de las actas de reunión. | 100%

## RESÚMEN ESTADO I CUATRIMESTRE (hidden)
ESTADO DE LAS ACCIONES - PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO I CUATRIMESTRE
| TOTAL IDPC | % | Direccionamiento Estratégico | Gestión Contractual | Gestión Financiera | Protección e Intervención del Patrimonio
Finalizada | 2 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 2
Evidencia ejecución | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Vencida | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Riesgo de vencimiento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Inicia en período diferente al evaluado | 11 | 84.62% | 2 | 4 | 5 | 0
TOTAL | 13 | 100% | 2 | 4 | 5 | 2

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Área Responsable | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | 0 | 2016 | Asesoría de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Internas | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | 1 | 2017 | Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | 2 | 2018 | Oficina Asesora Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | 3 | 2019 | Dirección General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | 4 | 2020 | Gerencia Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | 5 | 2021 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | 6 | 2022 | Subdirección de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  | 7 | 2023 | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  | 8 |  | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | 9 |  | Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental |  |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno |  |  | 10 |  | Todas las Subdirecciones (Ordenadores del Gasto)
Gestión Financiera |  |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital |  |  | 11 |  | Todas las Subdirecciones; Oficinas asesoras (Supervisores de contratos)
Gestión Jurídica |  |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software |  |  | 12 |  | Todas las Subdirecciones Misionales
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 |  |  | 13 |  | Todas las Subdirecciones Misionales; Oficina Asesora de Planeación
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión |  |  | 14
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG |  |  | 15
|  |  |  | Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación. |  |  | 16
|  |  |  | Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 17
|  |  |  | Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  | 18
|  |  |  | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  |  | 19
|  |  |  | Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión |  |  | 20
|  |  |  | Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica |  |  | 21
|  |  |  | Seguimiento detrimentos patrimoniales |  |  | 22
|  |  |  | Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF |  |  | 23
|  |  |  | Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad |  |  | 24
|  |  |  | Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos |  |  | 25
|  |  |  | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100