## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Enero | Cuenta de Febrero | Cuenta de Marzo | Cuenta de Abril | Cuenta de Mayo | Cuenta de Junio | Cuenta de Julio | Cuenta de Agosto | Cuenta de Septiembre | Cuenta de Octubre | Cuenta de Noviembre | Cuenta de Diciembre
Angie | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3
Auditoría Proceso Gestión Financiera |  |  | 1 | 1 | 1
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). |  | 1
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) | 1 | 1
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Seguimiento Reportes SIVICOF |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Angie y Eleana |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Eleana | 11 | 12 | 10 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines |  | 1 | 1
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | 1 | [5 empty] | 1
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 |  | 1
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) |  |  |  | 1 | 1 | 1
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  | 1
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | 1
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Janneth | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | 1 | 1 | 1
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | 1
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | 1
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | 1 | [5 empty] | 1
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Seguimiento Programa de Gestión Documental | [10 empty] | 1 | 1
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Todas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | [5 empty] | 1 | 1
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
(en blanco)
Total general | 19 | 21 | 19 | 14 | 26 | 21 | 23 | 16 | 22 | 18 | 18 | 19

## Detalle Plan (hidden)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Asesor de Control Interno |  |  | Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia |  |  | 2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría |  |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría |  |  | Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.
RECURSOS
Talento humano
Personas que conforman la unidad de Control Interno |  |  | 1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros |  |  | Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos |  |  | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO
Actividad | Tipo de proceso | Responsable o líder de la Auditoría | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Seguimiento - Fecha de culminación | Evidencias | Observaciones | Auditor
Liderazgo Estratégico
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X | [11 empty] | 1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2023 |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | 0 | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | [6 empty] | X | [9 empty] | Eleana
Enfoque hacia la Prevención
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-02-24 | 2023-03-07 |  | X | X | [9 empty] | Hoja de vida de indicador con 4 monitoreos |  |  |  | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-08 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-05-04 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-05 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-30 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-27 | 2023-02-07 | X | X | [10 empty] | 12 Actas de autoevaluación |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-02-24 | 2023-03-07 |  | X | X | [13 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-11 |  |  | X | X | [12 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-04-26 | 2023-05-08 |  |  |  | X | X | [11 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-05-29 | 2023-06-07 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-08 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-08-29 | 2023-09-07 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-06 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-08 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-07 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-12 | 2023-01-16 | X | [11 empty] | 15 correos de solicitud de actualización de información |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-31 | X | [15 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-03 |  | X | X | [13 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-31 |  |  | X | [13 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-05 |  |  |  | X | X | [11 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-15 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-02 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-06-20 | 2023-07-07 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-04 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-01 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-14 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-06 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-03 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-11-20 | 2023-12-01 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-05-04 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-05 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-30 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2023 |  |  |  | Eleana
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-07-14 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | Acta de transferencia documental y FUID |  |  |  | Eleana
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  | X | X | [9 empty] | Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas |  |  |  | Eleana
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Todas
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  |  | Todas
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  |  | Todas
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-16 | X | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-15 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Eleana
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-14 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Proceso Gestión Financiera | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-03-15 | 2023-05-31 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Angie
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio | Misional | Asesoría de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-07-31 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2023-09-15 | 2023-11-17 | [8 empty] | X | X | X |  | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X | [11 empty] | 1 Informe de evaluación |  |  |  | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-16 | X | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-15 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-14 | [8 empty] | X | [7 empty] | Janneth
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2023-02-20 | 2023-03-16 |  | X | X | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  |  | 2023-07-17 | 2023-08-18 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Angie
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-03-10 |  | X | X | [9 empty] | 4 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-09 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-08 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-08 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Angie y Eleana
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-20 | 2023-02-17 | X | X | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-09 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-20 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X | [11 empty] | 1 Informe de evaluación |  |  |  | Eleana
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | X | [10 empty] | 1 Informe de evaluación y certificado de cargue |  |  |  | Angie
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | X | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 | [6 empty] | X | [9 empty] | Janneth
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-03 | 2023-02-10 | X | X | [10 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-31 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-03-17 |  |  | X | [9 empty] | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte |  |  |  | Janneth
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | X | [10 empty] | 1 Informe de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  | X | [10 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-04-10 | 2023-05-12 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  | 2023-10-09 | 2023-11-10 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Janneth
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-23 | 2023-02-15 | X | X | [10 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-23 | 2023-02-28 | X | X | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-14 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-31 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | X | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | Misional | Asesoría de Control Interno | 2023-07-10 | 2023-09-08 | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Seguimiento Reportes SIVICOF | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-02-15 | 2023-02-24 |  | X | [10 empty] | 11 Actas de revisión |  |  |  | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-31 |  |  | X | [13 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-05 |  |  |  | X | X | [11 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-01 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-06-23 | 2023-07-07 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-03 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-31 | [7 empty] | X | [8 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-09-21 | 2023-10-02 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-01 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-04 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-07-31 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Todas
Seguimiento Programa de Gestión Documental | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-11-01 | 2023-12-31 | [10 empty] | X | X | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-09-13 | 2023-12-31 | [8 empty] | X | X | X | X | Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Versión del plan: |  | 2
Fecha de versión: |  | 2023-02-27
Acta de aprobación: |  | Acta No. 002 del 27/02/2023

## PAA Versión 4
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Asesor de Control Interno |  |  | Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia |  |  | 2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría |  |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría |  |  | Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.
RECURSOS
Talento humano
Personas que conforman la unidad de Control Interno |  |  | 1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros |  |  | Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos |  |  | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO
Actividad | Tipo de proceso | Responsable o líder de la Auditoría | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | Productos esperados | Seguimiento - Fecha de culminación | Evidencias | Observaciones | Auditor | Publicado | Solicitud | Socializado | Acta Comité
Liderazgo Estratégico
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 | 2023-01-27 | Oficio 20231200013603 y Acta 001 del 19/01/2023 del Comité de Control Interno | Se presentó y aprobó Plan Anual de Auditorías mediante sesión 01 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 19 de enero de 2023 y se remitió mediante radicado 20231200013603 del 27/01/2023 | Eleana | Si | 2 | Si | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2023 |  | Oficio 20231200032043 y Acta 002 del 27/02/2023 del Comité de Control Interno Oficio 20231200048553 y Acta 003 del 28/03/2023 del Comité de Control Interno Oficio 20231200078463 y Acta 004 del 02/06/2023 del Comité de Control Interno | Se presentó y aprobó versión 2 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 02 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 27 de febrero de 2023 y se remitió mediante radicado 20231200032043 del 28/02/2023 Se presentó y aprobó versión 3 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 03 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 28 de marzo de 2023 y se remitió mediante radicado 20231200048553 del 31/03/2023 Se presentó y aprobó versión 4 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 04 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 02 de junio de 2023 y se remitió mediante radicado 20231200078463 del 02/06/2023 | Eleana | Si | 3 4 7 | Si | 2 3 4
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2023-01-18 | Oficio 20231200003473 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Gestión OCI y de Actividad de Auditoría 2022 mediante oficio 20231200003473 el 18/01/2023 | Eleana | Si | 2 | Si | 1
|  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  |  |  |  | Eleana
Enfoque hacia la Prevención
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-02-24 | 2023-03-07 | Hoja de vida de indicador con 4 monitoreos | 2023-03-07 | Correo electrónico y hoja de vida de indicadores con seguimiento | Se remitió el monitoreo de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación mediante correo electrónico del 07 de marzo de 2023 a la Oficina Asesora de Planeación. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-10-27 | 2023-11-08 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-12-26 | 2023-12-31 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos | 2023-05-03 | Reporte en Plataforma Venus | Se cargó la información correspondiente al monitoreo del primer cuatrimestre de los riesgos de gestión y corrupción del proceso Seguimiento y Evaluación | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-09-01 | 2023-09-05 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-12-26 | 2023-12-30 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-27 | 2023-02-07 | 12 Actas de autoevaluación | 2023-02-03 | Acta 001 del 03/02/2023 | Se realizó deguimiento a la ejecución del mes de enero y programación del mes de febrero de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-02-24 | 2023-03-07 |  | 2023-03-07 | Acta 002 del 07/03/2023 | Se realizó deguimiento a la ejecución del mes de febrero y programación del mes de marzo de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-03-29 | 2023-04-11 |  | 2023-04-04 | Acta 003 del 04/04/2023 | Se realizó deguimiento a la ejecución del mes de marzo y programación del mes de abril de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-04-26 | 2023-05-08 |  | 2023-05-04 | Acta 004 del 04/05/2023 | Se realizó deguimiento a la ejecución del mes de abril y programación del mes de mayo de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-05-29 | 2023-06-07 |  | 2023-06-01 | Acta 005 del 01/06/2023 | Se realizó deguimiento a la ejecución del mes de mayo y programación del mes de junio de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  | 2023-06-28 | Acta 006 del 28/06/2023 | Se realizó deguimiento a la ejecución del mes de junio y programación del mes de julio de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-07-27 | 2023-08-08 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-08-29 | 2023-09-07 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-09-28 | 2023-10-06 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-10-27 | 2023-11-08 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-11-28 | 2023-12-07 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-12-26 | 2023-12-31 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 15 correos de solicitud de actualización de información | 2023-01-16 | Correo electrónico de solicitud de publicación 001 del 16/01/2023 | Se remitió a publicación el seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción, así como, el del PAAC a 31 de diciembre de 2022. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-01-23 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | Correo electrónico de solicitud de publicación 002 del 31/01/2023 | Se remitió a publicación el Plan Anual de Auditorías 2023 V.1, Evaluación Anual por Dependencias 2022, Informe de Gestión y Actividad de Auditoría 2022, Seguimiento Pormenorizado SCI a 31 de diciembre 2022 y Seguimiento Metas PDD, PAA y POAI a 31 de diciembre 2022. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-02-20 | 2023-03-03 |  | 2023-02-28 | Correo electrónico de solicitud de publicación 003 del 28/02/2023 | Se remitió a publicación el Plan Anual de Auditorías 2023 V.2, Seguimiento Ley de Transparencia a diciembre de 2022, Informe de Evaluación Control Interno Contable 2022, Seguimiento Directiva 008 de 2021 corte diciembre 2022, Seguimiento Plan de Mejoramiento SIVICOF 2023 y Seguimiento Planes de Mejoramiento Diciembre 2022. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-03-21 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | Correo electrónico de solicitud de publicación 004 del 31/03/2023 | Se remitió a publicación el Plan Anual de Auditorías 2023 V.3, Seguimiento PQRS a diciembre de 2022, Seguimiento Austeridad IV trimestre 2022, Seguimiento Software 2022 y Seguimiento Rendición de Cuentas Sectorial 2022. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-04-24 | 2023-05-05 |  | 2023-05-04 | Correo electrónico de solicitud de publicación 005 del 04/05/2023 | Se remitió a publicación el Informe de Auditoría Especial al Servicio de Aseo y Cafetería | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-05-11 | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | Correo electrónico de solicitud de publicación 006 del 15/05/2023 | Se remitió a publicación el seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción, a 30 de abril de 2023, el seguimiento del PAAC a 30 de abril de 2023 y el seguimiento al Comité de Conciliación a marzo de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-05-23 | 2023-06-02 |  | 2023-06-02 | Correo electrónico de solicitud de publicación 007 del 02/06/2023 | Se remitió a publicación los informes de auditoría a los procesos Administración de Bienes e Infraestructura y Gestión Financiera, así como, los seguimientos a Ley de Transparencia corte abril 2023 y Austeridad en el Gasto I Trimestre 2023. De igual manera, se remitió a publicación la versión 4 del Plan Anual de Auditorías. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-06-20 | 2023-07-07 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-07-24 | 2023-08-04 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-08-22 | 2023-09-01 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-09-11 | 2023-09-14 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-09-25 | 2023-10-06 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-10-23 | 2023-11-03 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-11-20 | 2023-12-01 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-12-20 | 2023-12-31 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos | 2023-05-04 | Correo electrónico | Teniendo en cuenta que no se pudo realizar el reporte del plan de mejoramiento, en la plataforma Venus, se remitió por correo electrónico el 04/05/2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-09-01 | 2023-09-05 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-12-26 | 2023-12-30 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2023 |  | Relación Orfeo 2023 | Se cuenta con relación de los radicados de ORFEO, tramitados y finalizados en los meses de enero y junio de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-07-14 | Acta de transferencia documental y FUID |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas | 2023-03-31 | Correo electrónico y listas de asistencia | Se realizaron capacitaciones entre los meses de febrero y marzo a todas las Subdirecciones y Oficinas, en las cuales se dieron Tips para monitoreos efectivos, así como, para responder a las auditorías y seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno. La presentación utilizada, se remitió mediante correo electrónico del 07 de marzo de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  |  |  | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  | Se llevó a cabo el siguiente acompañamiento: 1. Revisión soportes Plan de Mejora OAJ (27/01/2023) 2. Participación en Proceso Disciplinario IDPC 005-2023 (28/02/2023) 3. Participación en Proceso Disciplinario IDPC 006-2023 (07/03/2023) 4. Asistencia a Divulgación PAAC 2023 (10/03/2023) 5. Remisión seguimiento riesgos primer cuatrimestre 2022 (10/03/2023 y 13/03/2023) 6. Participación en Proceso Disciplinario IDPC 008-2023 (14/03/2023) 7. Participación en Proceso Disciplinario IDPC 009-2023 (14/03/2023) 8. Participación en Proceso Disciplinario IDPC 010-2023 (22/03/2023) 9. Participación en Proceso Disciplinario IDPC 011-2023 (22/03/2023) 10. Primera revisión Mapa de Aseguramiento (31/03/2023) 11. Revisión Plan de Mejora Control Interno Contable (11/04/2023) 12. ITB Control Interno (17/04/2023) 13. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 014-2023 (20/04/2023) 14. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 015-2023 (20/04/2023) 15. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 016-2023 (20/04/2023) 16. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 017-2023 (20/04/2023) 17. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 019-2021 (25/04/2023) 18. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 026-2023 (25/04/2023) 19. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 027-2023 (25/04/2023) 20. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 025-2023 (25/04/2023) 21. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 024-2023 (25/04/2023) 22. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 023-2023 (25/04/2023) 23. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 022-2023 (25/04/2023) 24. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 021-2023 (25/04/2023) 25. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 020-2023 (25/04/2023) 26. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 019-2023 (25/04/2023) 27. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 018-2023 (25/04/2023) 28. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 034-2023 (08/05/2023) 29. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 035-2023 (08/05/2023) 30. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 036-2023 (08/05/2023) 31. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 037-2023 (08/05/2023) 32. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 038-2023 (08/05/2023) 33. Revisión Plan de Mejora Auditoria Aseo y Cafetería (15/05/2023) 34. Consolidación Comités (04/06/2023) 35. Respuesta Derecho Petición (09/06/2023) 36. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 040-2023 (09/06/2023) 37. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 031-2023 (15/06/2023) 38. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 032-2023 (15/06/2023) 39. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 029-2023 (15/06/2023) 40. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 030-2023 (15/06/2023) 41. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 028-2023 (15/06/2023) 42. Remisión FUID OAJ 2007-2020 (29/06/2023) 43. Remisión Informe Archivo (29/06/2023) 44. Acompañamiento Esquema de Publicación (30/06/2023) | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  | Se asistió a los siguientes comités: 1. Comité Gestión y Desempeño del 30 de enero, 28 de abril, 23 de mayo, 22 de junio de 2023. 2. Comité de Conciliación del 27 y 30 de enero, 20 y 27 de febrero, 24 y 29 de marzo, 20 y 24 de abril, 16 y 29 de mayo, 02 de junio de 2023. 3. Comité Directivo del 3 y el 27 de febrero, 27 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 30 de junio de 2023. 4. Comité Distrital de Auditoría del 24 de febrero de 2023. 5. Comité de Sostenibilidad Contable del 16 de junio de 2023. Así mismo, se coordinó y organizó el Comité de Control Interno del 19 de enero, del 27 de febrero, del 28 de marzo y del 02 de junio de 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comunicados y/o Actas y/o correos |  | 1. Correo electrónico 06/02/2023 2. Correo electrónico 06/02/2023 | 1. Se revisó la respuesta a las observaciones realizadas al acta informe de gestión de Angélica Medina. 2. Se remitieron observaciones al acta informe de gestión presentada por Juan Fernando Acosta. De igual manera se revisó la respuesta a las mismas. | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-16 | 3 Informes de Seguimiento | 2023-01-16 | Oficio 20231200002133 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20231200002133 del 16/01/2023 | Eleana | Si | 1 | Si | 3
|  |  | 2023-05-01 | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | Oficio 20231200069023 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 mediante oficio 20231200069023 del 15/05/2023 | Eleana | Si | 6 | No
|  |  | 2023-09-01 | 2023-09-14 |  |  |  |  | Eleana
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 Informe de Auditoría | 2023-05-30 | Oficio 20231200073233 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Administración de Bienes e Infraestructura mediante oficio 20231200073233 del 30/05/2023 | Janneth | Si | 7 | No
Auditoría Proceso Gestión Financiera | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 1 Informe de Auditoría | 2023-05-30 | Oficio 20231200073253 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Gestión Financiera mediante oficio 20231200073253 del 30/05/2023 | Angie | Si | 7 | No
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio | Misional | Asesoría de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2023-09-15 | 2023-11-17 | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2022 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 Informe de evaluación | 2023-01-30 | Oficio 20231200015373 Informe | Se elaboró y presentó el informe de evaluación a la gestión anual por dependencias correspondiente al 2022 mediante oficio 20231200015373 del 30/01/2023 | Janneth | Si | 2 | Si | 3
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-16 | 3 Informes de Seguimiento | 2023-01-16 | Oficio 20231200002053 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20231200002053 del 16/01/2023 | Janneth | Si | 1 | Si | 3
|  |  | 2023-05-01 | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | Oficio 20231200068853 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 mediante oficio 20231200068853 del 15/05/2023 | Janneth | Si | 6 | No
|  |  | 2023-09-01 | 2023-09-14 |  |  |  |  | Janneth
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2023-02-20 | 2023-03-16 | 2 Informes de Seguimiento | 2023-03-17 | Oficio 20231200041903 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2022 mediante oficio 20231200041903 del 17/03/2023 | Angie | Si | 4 | No | No
|  |  | 2023-07-17 | 2023-08-18 |  |  |  |  | Angie
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-03-10 | 4 Informes de Seguimiento | 2023-03-10 | Oficio 20231200039793 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al cuarto trimestre de 2022 mediante oficio 20231200039793 del 10/03/2023 | Angie y Eleana | Si | 4 | No | No
|  |  | 2023-05-01 | 2023-06-09 |  | 2023-06-02 | Oficio 20231200078443 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al primer trimestre de 2023 mediante oficio 20231200078443 del 02/06/2023 | Angie y Eleana | Si | 7 | No | No
|  |  | 2023-08-01 | 2023-09-08 |  |  |  |  | Angie y Eleana
|  |  | 2023-11-01 | 2023-12-08 |  |  |  |  | Angie y Eleana
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-20 | 2023-02-17 | 3 Informes de Seguimiento | 2023-02-17 | Oficio 20231200028363 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20231200028363 del 17/02/2023 | Angie | Si | 3 | Si | 3
|  |  | 2023-05-08 | 2023-06-09 |  | 2023-06-02 | Oficio 20231200078433 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 mediante oficio 20231200078433 del 02/06/2023 | Angie | Si | 7 | No | No
|  |  | 2023-09-18 | 2023-10-20 |  |  |  |  | Angie
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 Informe de evaluación | 2023-01-18 | Oficio 20231200003473 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Gestión OCI y de Actividad de Auditoría 2022 mediante oficio 20231200003473 el 18/01/2023 | Eleana | Si | 2 | Si | 1
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 Informe de evaluación y certificado de cargue | 2023-02-28 | Oficio 20231200032013 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2022 mediante oficio 20231200032013 el 28/02/2023 | Angie | Si | 3 | Si | 3
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2023-01-31 | Oficio 20231200016703 Informe | Se elaboró y presentó Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022 mediante oficio 20231200016703 el 31/01/2023 | Janneth | Si | 2 | Si | 3
|  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  |  |  |  | Janneth
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-03 | 2023-02-10 | 2 Informes de Seguimiento | 2023-01-31 | Oficio 20231200016733 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022 mediante oficio 20231200016733 el 31/01/2023 | Eleana | Si | 2 | Si | 3
|  |  | 2023-07-27 | 2023-08-31 |  |  |  |  | Eleana
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte | 2023-03-17 | Oficio 20231200041743 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Derechos de Autor software, correspondiente a la vigencia 2022 mediante oficio 20231200041743 el 17/03/2023 | Janneth | Si | 4 | No
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 Informe de Seguimiento | 2023-02-24 | Oficio 20231200030823 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Directiva 08 de 2021, correspondiente a la vigencia 2022 mediante oficio 20231200030823 el 24/02/2023 | Eleana | Si | 3 | Si | 3
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-04-01 | 2023-08-31 | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-15 | Certificado reporte | 2023-02-21 | Oficio 20231200023833 Informe Certificado de reporte SIVICOF | Se remitió Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022, correspondiente a la vigencia 2022 mediante oficio 20231200023833 el 07/02/2023, se remitió para cargue el 15/02/2023 y quedó efectivamente cargado el 21/02/2023 como se evidencia en certificado de reporte en SIVICOF. | Eleana | N/A | N/A | N/A
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-04-10 | 2023-05-12 | 2 Informes de Seguimiento | 2023-05-15 | Oficio 20231200069033 Informe | Se elaboró y presentó Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, con corte al mes de marzo de 2023 mediante oficio 20231200069033 el 15/05/2023 | Janneth | Si | 6 | No
|  |  | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | Janneth
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2022 (CB-402SA) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-23 | 2023-02-15 | Certificado reporte | 2023-02-15 | Certificado de reporte SIVICOF | Se remitió Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA), correspondiente a la vigencia 2022 para cargue el 15/02/2023 y quedó efectivamente cargado ese mismo día como se evidencia en certificado de reporte en SIVICOF. | Angie | Si | 3 | Si | 3
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-23 | 2023-02-28 | 3 Informes de Seguimiento | 2023-02-24 | Oficio 20231200030703 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 mediante oficio 20231200030703 el 24/02/2023 | Angie | Si | 3 | Si | 3
|  |  | 2023-06-01 | 2023-07-14 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-09-25 | 2023-10-31 |  |  |  |  | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2023-03-29 | Oficio 20231200045933 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas sectorial de la vigencia 2022 mediante oficio 20231200045933 el 29/03/2023 | Angie | Si | 4 | No
|  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | Misional | Asesoría de Control Interno | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Seguimiento Reportes SIVICOF | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 11 Actas de revisión | 2023-02-24 | Acta 001 del 23/02/2023 y 24/02/2023 | Se realizó seguimiento al reporte anual correspondiente a la vigencia 2022 y al reporte mensual del mes de enero de 2023, el cual se encuentra consignado en acta. | Angie | N/A | N/A | Si | 3
|  |  | 2023-03-22 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | Acta 002 del 31/03/2023 | Se realizó seguimiento al reporte mensual del mes de febrero de 2023, el cual se encuentra consignado en acta. | Angie | N/A | N/A | No
|  |  | 2023-04-25 | 2023-05-05 |  | 2023-05-04 | Acta 003 del 04/05/2023 | Se realizó seguimiento al reporte mensual del mes de marzo de 2023, el cual se encuentra consignado en acta. | Angie | N/A | N/A | No
|  |  | 2023-05-23 | 2023-06-01 |  | 2023-05-30 | Acta 004 del 30/05/2023 | Se realizó seguimiento al reporte mensual del mes de abril de 2023, el cual se encuentra consignado en acta. | Angie | N/A | N/A | No
|  |  | 2023-06-23 | 2023-07-07 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-07-25 | 2023-08-03 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-08-22 | 2023-08-31 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-09-21 | 2023-10-02 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-10-23 | 2023-11-01 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-11-23 | 2023-12-04 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2023-12-22 | 2023-12-31 |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Seguimiento Programa de Gestión Documental | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Auditoría Especial prestación servicio de aseo y cafetería | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1 Informe de Auditoría | 2023-04-28 | Oficio 20231200060303 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Auditoría Especial al servicio de Aseo y Cafetería, mediante oficio 20231200060303 el 28/04/2023 | Eleana | Si | 5 | No
Seguimiento especial reconocimiento de primas técnicas | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Eleana
Seguimiento especial procedimiento de pagos contratos de prestación de servicios | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Angie
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  | Se realizó el siguiente acompañamiento a requeremientos de entes de control: 1. Respuesta petición Concejal HUMBERTO RAFAEL AMÍN MARTELO (05/01/2023) 2. Respuesta petición Concejal ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA (02/03/2023) 3. Respuesta Proposición 168 Concejo de Bogotá - Publicidad, Pauta y Propaganda desde 2012 (13/03/2023) 4. Intermediación en respuesta a la Contraloría de Bogotá en materia de obras (15/05/2023) 5. Intermediación en respuesta a la Contraloría de Bogotá en materia de alcance a obras (17/05/2023) | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Versión del plan: |  | 4
Fecha de versión: |  | 2023-06-02
Acta de aprobación: |  | Acta No. 004 del 02/06/2023