## PAA Versión 5
INSTITUTO DISTRTIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [18 empty] | Vigencia | 2022
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Eleana Marcela Páez Urrego | [18 empty] | Cargo | Asesora Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2022 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de Auditorías Internas a los procesos, Auditorías Especiales, Seguimientos, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, Informes de Ley, Informes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.
RECURSOS:
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | [5 empty] | N° de Técnico(s) | [5 empty] | N° Profesional(es) |  | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 386 |  |  |  |  | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
No se cuenta con estos recursos. | [6 empty] | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada | [11 empty] | Productos esperados | Seguimiento
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | Evidencias | Observaciones | Publicado | Solicitud | Socializado | Acta Comité
Liderazgo Estratégico
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | [11 empty] | 1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 | 2022-01-31 | Acta 001 del 31 de enero de 2022 Comité Institucional de Control Interno | Se presentó y aprobó el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 en Comité de Control Interno del día 31 de enero de 2022. | Si | 2 | Si | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2022 | 2022-08-30 | Acta 002 del 28 de febrero de 2022 Comité Institucional de Control Interno Acta 003 del 29 de abril de 2022 Comité Institucional de Control Interno Acta 004 del 15 de julio de 2022 Comité Institucional de Control Interno Acta 005 del 30 de agosto de 2022 Comité Institucional de Control Interno | Se presentó y aprobó la versión 2 del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 en Comité de Control Interno del día 28 de febrero de 2022, así como, la versión 3 el día 29 de abril de 2022, la versión 4 el 15 de julio de 2022 y la versión 5 el 30 de agosto de 2022. | Si | 3 5 8 10 | Si | 2 3 4 5
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [6 empty] | Del 01 al 31 | [5 empty] | 1 Informe de Seguimiento | 2022-07-18 | Oficio 20221200101273 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno junio 2022 mediante oficio 20221200101273 el 18/07/2022 | Si | 8 | Si | 4
Enfoque hacia la Prevención
Medir el indicador del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 07 | [10 empty] | Hoja de vida de indicador con 12 monitoreos | 2022-02-03 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de enero | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | Del 01 al 07 | [10 empty] | 2022-03-03 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de febrero | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | Del 01 al 07 | [9 empty] | 2022-04-07 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de marzo | N/A | N/A | N/A | N/A
[11 empty] | Del 01 al 06 | [8 empty] | 2022-05-07 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de abril | N/A | N/A | N/A | N/A
[12 empty] | Del 01 al 07 | [7 empty] | 2022-06-07 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de mayo | N/A | N/A | N/A | N/A
[13 empty] | Del 01 al 08 | [6 empty] | 2022-07-06 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de junio | N/A | N/A | N/A | N/A
[14 empty] | Del 01 al 05 | [5 empty] | 2022-08-02 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de julio | N/A | N/A | N/A | N/A
[15 empty] | Del 01 al 07 |  |  |  |  | 2022-09-05 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de agosto | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Del 01 al 07 |  |  |  | 2022-09-30 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A
[17 empty] | Del 01 al 08 |  |  | 2022-11-08 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de octubre | N/A | N/A | N/A | N/A
[18 empty] | Del 01 al 07 |  | 2022-12-07 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A
[18 empty] | Del 26 al 31 |  | 2022-12-27 | Matriz diligenciada | Se realizó monitoreo de los indicadores correspondiente al mes de diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  |  | Del 01 al 04 | [7 empty] | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos | 2022-05-05 | Correo electrónico | Se realizó monitoreo del mapa de riesgos del proceso Evaluación y Seguimiento con corte a 30 de abril de 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
[15 empty] | Del 01 al 05 |  |  |  |  | 2022-09-05 | Correo electrónico | Se realizó monitoreo del mapa de riesgos del proceso Evaluación y Seguimiento con corte a 31 de agosto de 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
[18 empty] | Del 26 al 31 |  | 2022-12-31 | Correo electrónico | Se realizó monitoreo del mapa de riesgos del proceso Evaluación y Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 07 | [10 empty] | 12 Actas de autoevaluación | 2022-02-03 | Acta 01 de 03/02/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 03/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | Del 01 al 07 | [10 empty] | 2022-03-03 | Acta 02 de 03/03/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 03/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | Del 01 al 07 | [9 empty] | 2022-04-07 | Acta 03 de 07/04/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 07/04/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[11 empty] | Del 01 al 06 | [8 empty] | 2022-05-06 | Acta 04 de 06/05/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 06/05/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[12 empty] | Del 01 al 07 | [7 empty] | 2022-06-07 | Acta 05 de 07/06/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 07/06/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[13 empty] | Del 01 al 08 | [6 empty] | 2022-07-06 | Acta 06 de 06/07/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 06/07/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[14 empty] | Del 01 al 05 | [5 empty] | 2022-08-02 | Acta 07 de 02/08/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 02/08/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[15 empty] | Del 01 al 07 |  |  |  |  | 2022-09-06 | Acta 08 de 06/09/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 06/09/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Del 01 al 07 |  |  |  | 2022-09-30 | Acta 09 de 30/09/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 30/09/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[17 empty] | Del 01 al 08 |  |  | 25/10/2022 08/11/2022 | Acta 10 de 25/10/2022 Acta 11 de 08/11/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 25/10/2022 y el 10/11/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[18 empty] | Del 01 al 07 |  | 2022-12-07 | Acta 12 de 07/12/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 07/12/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
[18 empty] | Del 26 al 31 |  | 2022-12-23 | Acta 13 de 23/12/2022 | Se realizó autoevaluación del proceso el 23/12/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Correos electrónicos | 2022-12-31 | Correos electrónicos de solicitud de publicación: 001 del 17/01/2022 002 del 31/01/2022 003 del 28/02/2022 004 del 27/04/2022 005 del 06/05/2022 006 del 13/05/2022 007 del 12/07/2022 008 del 18/07/2022 009 del 22/07/2022 010 del 31/08/2022 011 del 14/09/2022 012 del 30/09/2022 013 del 30/12/2022 | Se realizaron 13 solicitudes (Enero: 2, Febrero: 1, Abril: 1, Mayo: 2, Julio: 3, Agosto: 1, Septiembre: 2, Diciembre: 1), para publicación en la página web del IDPC de la información correspondiente a Control Interno durante lo corrido de la vigencia 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno |  |  |  | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2022 | 2022-12-31 | Relación Orfeo 2022 Oficio 20222100106513 Acta de transferencia | Se cuenta con relación de los radicados de ORFEO, tramitados y finalizados en los meses de enero a diciembre de 2022. Se realizó transferencia documental de la vigencia 2019, como se evidencia en acta del 29 de julio de 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  |  | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | [6 empty] | Comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas | 2022-06-30 | Piezas comunicativas y Correos electrónicos de envío | Se realizó envío de 4 piezas comunicativas, mediante correos electrónicos de los días 13, 21, 29 y 30 de junio de 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o Actas y/o correos | 2022-12-31 | Correo electrónico | De acuerdo con las solicitudes realizadas por los procesos, se realizó: 1. Remisión de bases de contratación del SECOP (23/02/2022) 2. Remisión información contratos emergencia (29/03/2022) 3. Acompañamiento cierre elecciones COPASST (29/03/2022) 4. Acompañamiento formulación Plan de Mejora Archivo (06/04/2022) 5. Acompañamiento formulación Plan de Mejora Contraloría (06/04/2022) 6. Revisión mapa de riesgos y plan de mejora Fortalecimiento del SIG (17/05/2022) 7. Respuesta solicitud información EXP 001-2022 (26/05/2022) 8. Respuesta solicitud información EXP 003-2022 (27/05/2022) 9. Respuesta solicitud información EXP 004-2022 (27/05/2022) 10. Respuesta solicitud información EXP 005-2022 (27/05/2022) 11. Respuesta solicitud información EXP 006-2022 (27/05/2022) 12. Respuesta solicitud información EXP 007-2022 (27/05/2022) 13. Revisión Plan de Mejora OAJ (31/05/2022) 14. Acompañamiento visita contable DDC (03/06/2022) 15. Asistencia Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (10/06/2022) 16. Remisión información Comité de Conciliación (07/07/2022) 17. Acompañamiento escrutinio votaciones Comité de Convivencia (08/07/2022) 18. Revisión Plan de Mejora Gestión Documental (12/07/2022) 19. Revisión Plan de Mejora Gestión Contractual (28/07/2022) 20. Revisión Plan de Mejora Gestión del Talento Humano (16/08/2022) 21. Medición cultura organizacional (19/08/2022) 22. Mesas articulación Transparencia (15/09/2022) 23. Asistencia Comité Sectorial de Gestión y Desempeño (19/09/2022) 24. Información Rendición de cuentas Sectorial (07/10/2022) 25. Acompañamiento autoevaluación Equipo SGTP (09/11/2022) 26. Capacitación reportes Planeación Equipo SGC (28/11/2022) 27. Acompañamiento Reunión Contabilidad (06/12/2022) 28. Revisión procedimiento Correspondencia (13/12/2022) | N/A | N/A | N/A | N/A
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Invitaciones y/o Actas y/o correos | 2022-12-23 | Calendario de reuniones | Se asistió a los siguientes comités: 1. Comité Directivo del 7 de enero, 16 de febrero, 14 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 30 de junio, 29 de julio, 23 de septiembre, 28 de octubre, 24 de noviembre y 20 de diciembre de 2022 2. Comité Gestión y desempeño del 31 de enero, del 31 de marzo, 29 de abril, 13 y 22 de junio, 23 de agosto, 31 de octubre y 30 de noviembre de 2022. 3. Comité de Conciliación del 31 de enero, 17 de febrero, 4, 10 y 28 de marzo, 5 y 25 de abril, 4 y 31 de mayo, 13 y 30 de junio, 7 y 29 de julio, 18 de agosto, 20 y 27 de septiembre, 28 de noviembre, 19, 21 y 23 de diciembre de 2022. 4. Comité de Sostenibilidad Contable del 30 de marzo, 13 de junio y 18 de noviembre de 2022. Así mismo, se coordinó y organizó el Comité de Control Interno del 31 de enero, el 28 de febrero, el 29 de abril, el 15 de julio, el 30 de agosto y el 22 de diciembre de 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o Actas y/o correos | 2022-11-25 | Correos electrónicos con revisión realizada | Se recibió respuesta a observaciones del acta informe de gestión de Gladys Sierra, la cual fue revisada y se remitió correo electrónico el día 03 de marzo de 2022 al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para su compilación. Se recibió Acta informe de Gestión de Angélica Medina, la cual se revisó y remitieron observaciones el día 25 de noviembre de 2022 a la Dirección General para su compilación. | N/A | N/A | N/A | N/A
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 17 | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento | 2022-01-17 | Oficio 20221200007673 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021 mediante oficio 20221200007673 el 17/01/2022 | Si | 1 | Si | 3
[11 empty] | Del 01 al 13 | [8 empty] | 2022-05-13 | Oficio 20221200077733 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200077733 el 13/05/2022 | Si | 6 | Si | 4
[15 empty] | Del 01 al 14 |  |  |  |  | 2022-09-14 | Oficio 20221200126653 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200126653 el 14/09/2022 | Si | 11 | Si | 6
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Gestión Documental (Incluyendo activos de información) |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | [6 empty] | 1 Informe de Auditoría | 2022-06-30 | Oficio 20221200093953 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Gestión Documental mediante oficio 20221200093953 el 30/06/2022 | Si | 7 | Si | 4
Auditoría Proceso Fortalecimiento del SIG | X |  |  |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | [6 empty] | 1 Informe de Auditoría | 2022-06-28 | Oficio 20221200092343 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Fortalecimiento del SIG mediante oficio 20221200092343 el 28/06/2022 | Si | 7 | Si | 4
Auditoría proceso Comunicación Estratégica | X |  |  |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [7 empty] | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 |  | 1 Informe de Auditoría | 2022-10-31 | Oficio 20221200147333 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Comunicación Estratégica mediante oficio 20221200147333 el 31/10/2022 | Si | 13 | Si | 6
Auditoría proceso Seguimiento y Evaluación |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | 1 Informe de Auditoría | 2022-12-07 | Oficio 20222300168873 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Seguimiento y Evaluación mediante oficio 20222300168873 el 07/12/2022 | Si | 13 | No
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | 1 Informe de Auditoría | 2022-12-30 | Oficio 20221200187663 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante oficio 20221200187663 el 30/12/2022 | Si | 13 | No
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 07 al 31 | [11 empty] | 1 Informe de evaluación | 2022-01-31 | Oficio 20221200031113 Informe | Se elaboró y presentó el informe de evaluación a la gestión anual por dependencias vigencia 2021 mediante oficio 20221200031113 el 31/01/2022 | Si | 2 | Si | 3
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo Riesgos de Corrupción (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | x | x | x | x | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 17 | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento | 2022-01-17 | Oficio 20221200007623 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021 mediante oficio 20221200007623 el 17/01/2022 | Si | 1 | Si | 3
[11 empty] | Del 01 al 13 | [8 empty] | 2022-05-13 | Oficio 20221200077723 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200077723 el 13/05/2022 | Si | 6 | Si | 4
[15 empty] | Del 01 al 14 |  |  |  |  | 2022-09-14 | Oficio 20221200126643 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200126643 el 14/09/2022 | Si | 11 | Si | 6
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  | X | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  | Del 01 al 31 | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento | 2022-03-31 | Oficio 20221200062733 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a PQRS correspondiente al segundo semestre de 2021 mediante oficio 20221200062733 el 31/03/2022 | Si | 4 | Si | 3
[15 empty] | Del 01 al 30 |  |  |  |  | 2022-09-29 | Oficio 20221200130443 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a PQRS correspondiente al primer semestre de 2022 mediante oficio 20221200130443 el 29/09/2022 | Si | 12 | Si | 6
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) | X | X | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 28 | Del 01 al 11 | [9 empty] | 4 Informes de Seguimiento | 2022-03-11 | Oficio 20221200054793 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Austeridad en el Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre de 2021 mediante oficio 20221200054793 el 11/03/2022 | Si | 4 | Si | 3
[11 empty] | Del 01 al 31 | Del 01 al 10 | [7 empty] | 2022-06-10 | Oficio 20221200088593 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Austeridad en el Gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2022 mediante oficio 20221200088593 el 10/06/2022 | Si | 7 | Si | 4
[14 empty] | Del 01 al 31 | Del 01 al 09 |  |  |  |  | 2022-09-09 | Oficio 20221200125143 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Austeridad en el Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de 2022 mediante oficio 20221200125143 el 09/09/2022 | Si | 12 | Si | 6
[17 empty] | Del 01 al 30 | Del 01 al 09 |  | 2022-12-09 | Oficio 20221200169853 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Austeridad en el Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2022 mediante oficio 20221200169853 el 09/12/2022 | Si | 13 | No
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 24 al 31 | Del 01 al 18 | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento | 2022-02-18 | Oficio 20221200041303 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021 mediante oficio 20221200041303 el 18/02/2022 | Si | 3 | Si | 3
[11 empty] | Del 01 al 31 | [8 empty] | 2022-05-31 | Oficio 20221200084143 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200084143 el 31/05/2022 | Si | 7 | Si | 4
[15 empty] | Del 01 al 30 |  |  |  |  | 2022-09-30 | Oficio 20221200126653 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200126653 el 30/09/2022 | Si | 12 | Si | 6
nforme Evaluación Anual del Control Interno Contable 2021 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 28 | [10 empty] | 1 Informe de evaluación | 2022-02-28 | Oficio 20221200043993 Informe | Se elaboró y presentó el informe de Evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2021 mediante oficio 20221200043993 el 28/02/2022, el cual fue cargado en la plataforma de la Contaduría (CHIP), la de la Contraloría (SIVICOF) y SHD (Bogotá Consolida) | Si | 3 | Si | 3
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [6 empty] | Del 01 al 31 | [5 empty] | 1 Informe de Seguimiento | 2022-07-22 | Oficio 20221200101803 Informe | Se elaboró y presentó el Informe Pormenorizado al estado del Sistema de Control Interno correspondiente al primer semestre de 2022 mediante oficio 20221200101803 el 22/07/2022 | Si | 9 | Si | 6
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | X | X | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 07 al 31 | Del 01 al 18 | [10 empty] | 2 Informes de Seguimiento | 2022-02-18 | Oficio 20221200041243 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Auditorías y Plan Operativo Anual correspondiente al segundo semestre de 2021 mediante oficio 20221200041243 el 18/02/2022 | Si | 3 | Si | 3
[13 empty] | Del 18 al 31 | Del 01 al 19 | [5 empty] | 2022-08-19 | Oficio 20221200114503 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Auditorías y Plan Operativo Anual correspondiente al primer semestre de 2022 mediante oficio 20221200114503 el 19/08/2022 | Si | 10 | Si | 6
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 21 al 28 | Del 01 al 18 | [9 empty] | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte | 2022-03-18 | Oficio 20221200056133 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Derechos de Autor software correspondiente a la vigencia 2021 mediante oficio 20221200056133 el 18/03/2022. De igual manera, se generó el reporte en ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor | Si | 4 | Si | 3
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  | Del 01 al 15 | [9 empty] | 1 Informe de Seguimiento | 2022-03-15 | Oficio 20225300011211 Informe | Se elaboró en conjunto con la Oficina de Control Interno Disciplinario, el informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021 correspondiente a la vigencia 2021 mediante oficio 20225300011211 el 15/03/2022, presentado a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | Si | 4 | Si | 3
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 21 al 28 | Del 01 al 22 | [9 empty] | Certificado reporte | 2022-03-22 | Certificado de reporte con fecha 22/03/2022 | Se realizó el reporte del seguimiento en la herramienta FURAG. | Si | 4 | N/A
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 (Circular Externa No. 003 del 10 de febrero de 2021 de la Contraloría de Bogotá) | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 15 | [10 empty] | Certificado reporte | 2022-02-14 | Oficio 20221200040083 Informe | Se remitió documento CBN-1022 Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de 2021 mediante oficio 20221200040083 el 14/02/2022, el cual se remitió por correo electrónico para el cargue respectivo en el SIVICOF | N/A | N/A | N/A | N/A
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  |  |  | Del 18 al 30 | Del 01 al 20 | [7 empty] | 2 Informes de Seguimiento | 2022-05-19 | Oficio 20221200078563 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación a 31 de marzo de 2022 mediante oficio 20221200078563 el 19/05/2022 | Si | 7 | Si | 4
[17 empty] | Del 21 al 30 | Del 01 al 31 |  | 2022-12-23 | Oficio 20221200184723 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación a 30 de septiembre de 2022 mediante oficio 20221200184723 el 23/12/2022 | Si | 13 | No
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) (Resolución 036 de 2019 Contraloría de Bogotá) | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 24 al 31 | Del 01 al 15 | [10 empty] | Certificado reporte | 2022-02-14 | Correo electrónico y certificado resporte | Se remitió Formulario CB-402SA Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 el 14/02/2022, mediante correo electrónico para el cargue respectivo en el SIVICOF | Si | 3 | N/A
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 15 al 28 | Del 01 al 31 | [9 empty] | 3 Informes de Seguimiento | 2022-03-31 | Oficio 20221200062723 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos correspondientes al tercer cuatrimestre de 2021 mediante oficio 20221200062723 el 31/03/2022 | Si | 4 | Si | 3
[12 empty] | Del 13 al 30 | Del 01 al 15 | [6 empty] | 2022-07-15 | Oficio 20221200100343 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos correspondientes al primer cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200100343 el 15/07/2022 | Si | 8 | Si | 6
[16 empty] | Del 18 al 31 | Del 01 al 18 |  |  | 2022-11-18 | Oficio 20221200156003 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos correspondientes al segundo cuatrimestre de 2022 mediante oficio 20221200156003 el 18/11/2022 | Si | 13 | Si | 6
Informe sobre detrimentos patrimoniales - Resolución Reglamentaria 011 de 2014 |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno |  | Del 01 al 15 | [10 empty] | 1 informe de seguimiento | 2022-02-14 | Oficio 20221200040133 Informe | Se elaboró y presentó documento CBN-1016 Informe sobre detrimentos patrimoniales de 2021 mediante oficio 20221200040133 el 14/02/2022, el cual se remitió por correo electrónico para el cargue respectivo en el SIVICOF | Si | 3 | Si | 3
Seguimiento audiencia pública de Rendición de Cuentas | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [10 empty] | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | 1 informe de seguimiento | 2022-12-30 | Oficio 20221200187413 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Evento de rendición de cuentas 2022 mediante oficio 20221200187413 el 30/12/2022 | Si | 13 | No
Seguimiento Acuerdos de Gestión |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [7 empty] | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 |  |  |  | 1 informe de seguimiento | 2022-09-28 | Oficio 20221200129883 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a Acuerdos de Gestión mediante oficio 20221200129883 el 28/09/2022 | Si | 12 | Si | 6
Seguimiento Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [7 empty] | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 |  |  |  | 1 informe de seguimiento | 2022-09-27 | Oficio 20221200129033 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos mediante oficio 20221200129033 el 27/09/2022 | Si | 12 | Si | 6
Seguimiento política Gobierno Digital (Sistemas de Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información) |  |  | X |  | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [6 empty] | Del 18 al 31 | Del 01 al 31 |  |  |  |  | 1 informe de seguimiento | 2022-08-31 | Oficio 20221200118583 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la política Gobierno Digital que incluyó Sistemas de Información, activos de información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información mediante oficio 20221200118583 el 31/08/2022 | Si | 10 | Si | 6
Seguimiento contratación | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [10 empty] | Del 21 al 30 | Del 01 al 31 | 1 informe de seguimiento | 2022-12-30 | Oficio 20221200187673 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la contratación entre enero y octubre de 2022 mediante oficio 20221200187673 el 30/12/2022 | Si | 13 | No
Seguimiento POA | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | [6 empty] | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 02 |  |  |  | 1 Informe de Seguimiento | 2022-09-02 | Oficio 20221200122443 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento POA a 30 de junio de 2022 mediante oficio 20221200122443 el 02/09/2022 | Si | 11 | Si | 6
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Comunicados y/o Actas y/o correos | 2022-12-31 | Correos de intermediación | Se realizaron los siguientes acompañamientos a requeremientos de entes de control: 1. Intermediación solicitud Procuraduría 20225110010452 2. Respuesta necesidades acompañamiento Veeduría | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | X | X | X | X | Asesoría de Control Interno | Equipo Control Interno | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | [8 empty] | Oficios de Respuesta a solicitudes | 2022-04-19 | Cuadro control de respuestas y respuestas otorgadas a la Contraloría | Se participó en la reunión de apertura y se intermedió en 21 solicitudes realizadas por el Ente de Control: 1. 20225110001492 Oficio 01 Solicitud Contratación 2. 20225110001702 Oficio 02 Mapa de Riesgo Institucional 3. 20225110001722 Oficio 03 Procesos Judiciales 4. 20225110001762 Oficio 04 Información Contable 5. 20225110001772 Oficio 05 Planes programas y Proyectos 6. 20225110001832 Oficio No. 06 Información Presupuestal 7. 20222100002802 Solicitud Oficio 07 – Contratación 2021 8. 20222100002822 Solicitud Oficio 08 - Información Plan de Mejoramiento 9. 20222100003192 Solicitud-Oficio 09 - Proyectos de Inversión 2021 10. 20225110003962 Oficio 10, Solicitud Contratos 2021 11. 20225110003972 Oficio 11 - Links de Acceso 12. 20225110005152 Oficio 12, Fichas EBI, PAC y PAAC 2021 13. 20225110008962 Oficio 13, Proyectos de Inversión y Balance Social 14. 20225110009932 Oficio 14, Creación usuarios Orfeo, presupuesto 2020 15. 20225110009942 Oficio 15, Información Contrato 370 de 2021 16. 20225110010582 Oficio 16, Información Contratos 420, 425 y 427 17. 20225110011992 Oficio 17, Visita Administrativa 01 18. 20225110012412 Oficio 18, Visita Administrativa 02 19. 20225110013702 Oficio 19, Información Presupuesto 2021 20. 20225110014572 Oficio 20, Visita Administrativa 02 21. 20225110015252 Oficio 21 – Información Presupuestal IDPC 2021 Acompañamiento en visitas realizadas en el mes de marzo, así como en la formulación del plan de mejoramiento, el cual fue cargado en el SIVICOF el 19/04/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A
Eleana Marcela Páez Urrego
RESPONSABLE DE AUDITORIA
Versión del Plan: | 5
Fecha de Versión: | 2022-08-30
No. de Acta y fecha de Aprobación: | Acta No. 005 del 30/08/2022

## Hoja1
| Total | Prog Nov | Octubre | Noviembre
Liderazgo estratégico | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
Enfoque hacia la Prevención | 33 | 28 | 26 | 28 | 100% | 84.85%
Evaluación de la Gestión del Riesgo | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
Evaluación y Seguimiento | 39 | 33 | 32 | 33 | 100% | 84.62%
Relación con entes externos de control | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
| 80 | 69 | 66 | 69 | 100% | 86.25%
|  |  | 82.5% | 86.25%

## Seguimiento enero - febrero (hidden)
| FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | [10 empty] | Código: SE-F01
Versión : 3
Página : 1
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [8 empty] | Vigencia | 2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Luz Mery Pongutá Montañez | [8 empty] | Cargo | Asesora Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada y documentada las auditorías, evaluaciones, seguimientos y asesorías, para una revisión con énfasis en aspectos críticos detectados en los procesos, procedimientos y actividades de la Entidad, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento, sobre el grado de cumplimiento de objetivos, planes, programas, proyectos y procesos; propendiendo al fortalecimiento de los sistemas de gestión y control y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a entes de control, asesoría y acompañamiento, . de acuerdo con los criterios definidos.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de $3,900,000 | [6 empty] | 1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos
Proceso Gestión Financiera - Continuación auditoría |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-04-03 | 2017-04-28 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Atención al Usuario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Direccionamiento Estratégico | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-06-01 | 2017-06-30 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Talento Humano |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-08-01 | 2017-08-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-09-01 | 2017-09-29 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-10-02 | 2017-10-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-11-30 | Comunicados, Actas Informes
Informes de Ley
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | x |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-17 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-18 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido) | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-31
[7 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-31
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web
Informe Implementación NICSP |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC) - DAFP | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Reunión de presentación de resultados de evaluación Acta CI
[7 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, Cargue en plataforma SIVICOF
Informe Gestión Control Interno |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. y Asesor CI | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja para la entrega del cargo y como base para el informe de la Contraloría - Cuenta Anual
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | CHIP Contaduría Y SIVICOF cuenta anual y comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha.
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Pormenorizado de Control Interno | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Comunicados, Informe |  | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, publicado en página web
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-14
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-14
Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) -Decreto 370 de 2014 | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno, comunicado interno y publicación web
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno
[7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-31
Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
Remisión Programa Anual de Auditoria. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-23 | 2017-02-03 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Comunicado Externo - Alcaldía Mayor y correo electrónico: Reportes de Jefes de Control Interno
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31
Informe sobre el uso del software legal |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicados, Informe
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-12 | Comunicados, Informe
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-10
Informes de Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos. Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014 | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Informe
[7 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-29
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control ) + ( Hallazgos Contables) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno
[7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Fomento de una cultura de Autocontrol
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso a cargo de CI |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicado
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos y Normograma del "Seguimiento y Evaluación" |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Proceso actualizado y publicado
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado y/o Acta
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado, correos electrónicos, boletines
[7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-30
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-29
Diagnóstico MECI - Online | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Comunicado, Informe
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los servidores | A petición de los servidores | Comunicados y/o Actas y/o correos
Relación con entes de control externos
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control. | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los entes externos | A petición de los entes externos | Comunicados y/o actas
(ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | (ORIGINAL FIRMADO)
LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ | [5 empty] | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
RESPONSABLE DE AUDITORIA | [5 empty] | QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN
Versión 1 - Fecha: 30 Enero de 2017 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 01/17

## Seguimiento enero - julio (hidden)
| FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | [10 empty] | Código: SE-F01
Versión : 3
Página : 1
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [8 empty] | Vigencia | 2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Luz Mery Pongutá Montañez | [8 empty] | Cargo | Asesora Control Interno
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada y documentada las auditorías, evaluaciones, seguimientos y asesorías, para una revisión con énfasis en aspectos críticos detectados en los procesos, procedimientos y actividades de la Entidad, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento, sobre el grado de cumplimiento de objetivos, planes, programas, proyectos y procesos; propendiendo al fortalecimiento de los sistemas de gestión y control y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento.
Alcance del PAA: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos y especiales, evaluación y seguimiento, atención a entes de control, asesoría y acompañamiento, . de acuerdo con los criterios definidos.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos y normas aplicables, según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 24 Funcionarios + 150 contratos prestación servicios - Total 174 servidores en promedio |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
1 Asesor de control Interno. Código 105 Grado 01. con asignación básica mensual de $3,900,000 | [6 empty] | 1 Equipos de computo. 1 Impresora. Office. Correo electrónico - Internet
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) |  |  | Prog | Ejec
Auditorías Internas a los Procesos
Proceso Gestión Financiera - Continuación auditoría |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-04-03 | 2017-04-28 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Atención al Usuario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Mejora Continua - Avance SIG Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Actas Informes | 2017-07-31 | Se realizó la planeación del seguimiento a través de las 397 preguntas del sistema SISIG, aunque este sistema ya no se encuentra en funcionamiento se tomó esta herramienta para realizar la medición. No se ha enviado la solicitud de información. Calificación: (Planeación: base de preguntas, memorando o correo y cronograma = 20%; Trabajo de campo: Visitas y recolección de evidencias = 25%; Calificación: matriz diligenciada con evidencias, calificación y análisis de evidencias = 35%; Informe de seguimiento SIG: podrá ser un informe consolidado o informes por áreas, por correo o por memorando = 20%) |  | 1 | 0.1
Proceso Direccionamiento Estratégico | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-06-01 | 2017-06-30 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Talento Humano |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicados, Actas Informes |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-08-01 | 2017-08-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Protección del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-09-01 | 2017-09-29 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Intervención del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-10-02 | 2017-10-31 | Comunicados, Actas Informes
Proceso Misional - Divulgación del Patrimonio Cultural |  | x |  |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-11-30 | Comunicados, Actas Informes
Informes de Ley
Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | x |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-17 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15 |  | 2017-06-17 | Se realizó un seguimiento por parte del grupo de transparencia de la entidad, el cual está publicado en la página web de la entidad y se realizó un informe en borrador del seguimiento en términos de forma y de fondo por parte de la OCI en el mes de junio de 2017 |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Riesgos de Corrupción | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-02 | 2017-01-17 | Comunicados, Informe | 2017-01-18 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-15 |  | 2017-06-17 | Se realizó un seguimiento por parte del grupo de transparencia de la entidad, el cual está publicado en la página web de la entidad y se realizó un informe en borrador del seguimiento en términos de forma y de fondo por parte de la OCI en el mes de junio de 2017 |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-14
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-31 |  | 2017-05-18 | Se elaboró el informe de atención de PQRS's con corte al mes de abril de 2017. No se ha publicado en la página web de la entidad |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Trimestre Vencido) | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-31 |  | 2017-07-18 | Este seguimiento se realizó únicamente para la información a cargo de la Oficina de Control Interno, encontrando de conformidad con el esquema de publicación, que hacen falta algunos documentos en la página web actual, documentos que si se encontraban en la página web anterior |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-31
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas - vigencia anterior | x |  |  |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web |  | 1 | 1
Informe Implementación NICSP |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Comunicados, Informe | 2017-01-31 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico y publicado web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-31
Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC) - DAFP | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Reunión de presentación de resultados de evaluación Acta CI |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, Cargue en plataforma SIVICOF |  | 1 | 1
Informe Gestión Control Interno |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. y Asesor CI | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja para la entrega del cargo y como base para el informe de la Contraloría - Cuenta Anual | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-13 | CHIP Contaduría Y SIVICOF cuenta anual y comunicado interno | Nota: El informe del 29 de Diciembre de 2017 se deja proyectado con la información recolectada en la fecha. | 1 | 1
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Informe Pormenorizado de Control Interno | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Comunicados, Informe | 2017-02-28 | Comunicado Interno, envío por correo electrónico, publicado en página web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-14 |  | 2017-07-31 | Se realizó el informe pormenorizado del cuatrimestre de marzo junio de 2017, con base en las evidencias encontradas en la OCI, este informe no se ha publicado en la página web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-14
Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) -Decreto 370 de 2014 | x | x | x |  | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno, comunicado interno y publicación web |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  | 2017-04-27 | Se elaboró el informe y se remitió al correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co, igualmente se remitió por correo a los líderes de proceso el análisis de los resultados |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte, y de los posteriores. Se elaboró el informe con base en los resultados entregados por presupuesto y el área de plaenación, dicho informe no fue remitido a los líderes de proceso. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 1 | 1
Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-31 |  |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Correo electrónico Alcaldía Mayor: Reporte Jefes de Control Interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
Remisión Programa Anual de Auditoria. + Informe de Seguimiento -Decreto 370 de 2014 |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-23 | 2017-02-03 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | Comunicado Externo - Alcaldía Mayor y correo electrónico: Reportes de Jefes de Control Interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-31 |  |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
Informe sobre el uso del software legal |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicados, Informe | 2017-03-17 | Mediante acta No. 01 del 14-Maz-2017, se solicitó la información la cual fue recibida por parte de Claudia Morales - contratista del almacén; Carlos Yusty - contratista de sistemas; Jaiber Sarmiento - Contratista de sistemas y Diego Gómez - Almacenista del Instituto. Se realizó el cargue en el aplicativo dispuesto por la DNDA |  | 1 | 1
Informe Directiva 03 de 2013- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  |  | x |  | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-12 | Comunicados, Informe |  | Por falta de capacidad operativa no se ha dado inicio a la auditoría, es necesario reprogramarla |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-10
Informes de Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos. Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014 | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | Comunicados, Informe |  | El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte. Esta acción debe eliminarse en el PAA |  | 0 | 0
[7 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-29
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control ) + ( Hallazgos Contables) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Luz Mery Pongutá M. | 2017-01-16 | 2017-02-15 | Comunicados, Informe | 2017-02-15 | SIVICOF cuenta anual, Comunicado interno |  | 1 | 1
[7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-31
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Fomento de una cultura de Autocontrol
Medición indicador Proceso Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso a cargo de CI |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-07-04 | 2017-07-31 | Comunicado |  | No se ha realizado el seguimiento al indicador, el mismo se conoció el pasado 2 de agosto y no se ha realizado la respectiva medición. La misma se realizará con corte al 30-Jun-2017 y una posterior con corte al 31-jul-2017 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-29
Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos y Normograma del "Seguimiento y Evaluación" |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Proceso actualizado y publicado |  | No se ha realizado la revisión de los documentos del SIG durante la presente vigencia |  | 0 | 0
Actualización de la Información y revisión de la información de Control Interno en la Página WEB |  |  |  | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado y/o Acta | 2017-07-18 | Este seguimiento se realizó únicamente para la información a cargo de la Oficina de Control Interno, encontrando de conformidad con el esquema de publicación, que hacen falta algunos documentos en la página web actual, documentos que si se encontraban en la página web anterior |  | 1 | 1
Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones) | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Comunicado, correos electrónicos, boletines |  | No se han realizado campañas de autocontrol |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  |  | No se han realizado campañas de autocontrol |  | 1 | 0
[7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-29
Diagnóstico MECI - Online | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor y Profesional de CI | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Comunicado, Informe
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de la administración del IDPC | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los servidores | A petición de los servidores | Comunicados y/o Actas y/o correos
Relación con entes de control externos
Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control. | x | x | x | x | Asesoría Control Interno | Asesor CI | A petición de los entes externos | A petición de los entes externos | Comunicados y/o actas | 2017-04-07 | Respuesta DP Concejal Horacio Serpa sobre respuestas a las PQRS's de la entidad en términos de forma, fondo y oportunidad C:\Users\controlinterno2.IDPC\Documents\OCI 2013-2017\2017\DP\Horacio Serpa |  | 2 | 2
[13 empty] | 41 | 29.1 | 70.98%
(ORIGINAL FIRMADO) | [5 empty] | (ORIGINAL FIRMADO)
LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ | [5 empty] | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
RESPONSABLE DE AUDITORIA | [5 empty] | QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN
Versión 1 - Fecha: 30 Enero de 2017 Acta Sistema Integrado de Gestión No. 01/17