## Planes externos
VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad | 1 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos con los supervisores(as) y apoyos a la supervisión generando alertas de los pagos que no se han girado para disminuir la constitución de reservas de la vigencia. | Seguimientos de ejecución presupuestal de los contratos con los supervisores (as) | Número de seguimientos de la ejecución presupuestal de los contratos | 6 | Subdirecciones de la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de febrero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad (vigilancia, aseo, ferretería, entre otros) | 2 | Formular la política o lineamiento con los criterios a tener en cuenta para la contratación con mayor presupuesto (Aseo, vigilancia, ferretería, entre otros); con el fin de disminuir la constitución de reservas de la vigencia (plazo específico y/o revisar la viabilidad de usar vigencia futuras, entre otros). | Documento formulado | Número de documentos formulados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-08-31 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de febrero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad (vigilancia, aseo, entre otros) | 3 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en el marco del Comité de Contratación y generar alertas para que sean suscritos dentro del plazo determinado, con el fin de disminuir la constitución de reservas de la vigencia. | Seguimientos de ejecución presupuestal | Número de seguimiento realizados | 4 | Oficina Jurídica | 2024-05-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de mayo de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad (vigilancia, aseo, entre otros) | 4 | Realizar mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal y presentar las alertas con el fin de controlar la constitución de reservas de la vigencia. | Seguimientos de ejecución presupuestal | Número de seguimientos de la ejecución presupuestal | 11 | SGC, OAP, OJ, Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de febrero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.2 | Falta de seguimiento acerca del saldo pendiente por girar de los pasivos exigibles | 1 | Realizar seguimiento a la ejecución de los saldos de los recursos de Pasivos Exigibles con los supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos y gestionar los pagos. | Mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo de seguimiento al pago de pasivos exigibles | 4 | Subdirecciones Misionales Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-01-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de enero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.3 | Demora en la estructuración de los procesos de contratación con recursos INC | 1 | Definir el cronograma de trabajo para contratación de los procesos con recursos INC en conjunto con la Oficina Jurídica. | Cronograma definido | Número de cronogramas definidos | 1 | Subdirecciones Misionales, Oficina Jurídica, Oficina Asesora Planeación | 2024-02-01 | 2024-06-30 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de febrero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.3 | Demora en la estructuración de los procesos de contratación con recursos INC | 2 | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del cronograma de trabajo para la ejecución de los recursos prevenientes INC en conjunto con la Oficina Jurídica. | Mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo de seguimiento de la ejecución de los recursos INC. | 6 | Oficina Asesora de Planeación, SGC, Sub. Protección e Intervención | 2024-03-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de marzo de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.3.2.3 | Demora en la estructuración de los procesos de contratación con recursos INC | 3 | Radicar los estudios y documentos previos de los procesos de contratación en la Oficina de Jurídica dentro de un plazo máximo de un (1) mes después de emitido el concepto de viabilidad de los recursos INC por parte del Ministerio de Cultura. | Estudios y documentos previos radicados | Porcentaje de los estudios y documentos previos radicados | 100 | Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio | 2024-06-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de junio de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.1.1.1 | No hay lineamientos frente a la identificación de información a tener en cuenta para la medición de la satisfacción e impacto de la gestión institucional | 1 | Formular un lineamiento orientado a la identificación de atributos que permita medir la satisfacción e impacto de la gestión del IDPC en la ciudadanía, a partir de la ejecución de planes, programas, proyectos y políticas. | Lineamiento formulado | Número de lineamientos formulados | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Observatorio de los Patrimonios Integrados | 2024-04-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de abril de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.1 | Debilidad en el control de revisión de la información diligenciada en el informe de supervisión | 1 | Aplicar el control de revisión de la completitud de la información diligenciada en el informe de supervisión del contrato de vigilancia vigente | Listas de chequeo de revisión de los documentos del contrato aplicadas | Número de listas de chequeo aplicadas | 10 | Supervisor(a) del contrato/ Subdirección de Gestión Corporativa-Almacén | 2024-01-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de enero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.2 | Falta de coherencia entre el estudio previo y las actas del Comité de Publicaciones, para determinar los títulos que van a ser impresos mediante el proceso de contratación de las publicaciones del IDPC. | 1 | Revisar que el nombre de los títulos de las publicaciones a imprimir por parte del IDPC aprobadas en el Comité de publicaciones del IDPC, corresponda con el estudio previo y el anexo técnico, con el fin de asegurar la coherencia entre los documentos. | Estudios y documentos previos con la validación coincidencia de los títulos | Número de estudios y documentos previos | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2024-07-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de julio de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.3 | Debilidad en el desarrollo y en la extensión de la justificación técnica y financiera en las solicitudes de modificación de los contratos. | 1 | Elaborar un formato de solicitud de modificación de adición y/ prórroga en la que se incorpore el balance de la ejecución del contrato en la justificación. | Formato actualizado o formalizado | Número de formatos actualizados o formalizados | 1 | Oficina Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Financiera | 2024-03-01 | 2024-08-31 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de marzo de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.4 | Falta de requerimiento al contratista para iniciar el trámite de liquidación del contrato. | 1 | Actualizar el procedimiento de liquidación en el sentido de generar una actividad en la que se establezca un plazo para que el supervisor inicie el trámite de liquidación del contrato. | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos actualizados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de abril de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.5 | Las causales relacionadas en el manual de contratación, manual de supervisión y la minuta del contrato no contemplan todas las causas de la suspensión | 1 | Actualizar el manual de contratación, ampliando las causales de suspensión de los contratos de conformidad con el marco normativo vigente. | Manual de contratación actualizado | Número de manuales actualizados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 01 de abril de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.6 | Error de los contratistas para publicar los informes y documentos de pago en Orfeo y SECOP II | 1 | Revisar y actualizar los lineamientos e instrucciones para el correcto cargue de los documentos de pago en las plataformas oficiales (Orfeo y SECOP II) | Documento con los lineamientos o instrucciones de cargue de los documentos de pago | Número de documentos | 1 | Oficina Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | 2024-01-05 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 05 de enero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.
2023 | 7 | 3.4.2.6 | Error de los contratistas para publicar los informes y documentos de pago en Orfeo y SECOP II | 2 | Generar una comunicación dirigida a los contratistas con los lineamientos e instrucciones para el correcto cargue de los documentos de pago en las plataformas oficiales (Orfeo y SECOP II) | Comunicaciones enviadas a los contratistas | Porcentaje de comunicaciones enviadas | 100 | Supervisor(a) de los contratos | 2024-01-05 | 2024-12-15 | El plan de mejoramiento fue formulado el 15 de diciembre de 2023 y la fecha de inicio de la acción se definió como el 05 de enero de 2024. De esta forma, la ejecución de la acción inicia en un periodo posterior al reportado, por lo que no se registra ningún avance.

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJ... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2023-12-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023