## ACC_PENDIENTE_EVALUA_EFECT_2022
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2022 | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2022 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del Plan de Mejoramiento | Fecha de Identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del Proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de Causa Raíz | No. Acción | Código Acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado | Ejecutado | Avance Cualitativo | Entregable | 1. Observaciones Monitoreo OAP | 1. Estado Monitoreo (OAP) | 1. Observaciones Seguimiento CI | 1. Estado Seguimiento (CI) | Programado | Ejecutado | Avance Cualitativo | Entregable | 2. Observaciones Monitoreo OAP | 2. Estado Monitoreo (OAP) | 2. Observaciones Seguimiento CI | 2. Estado Seguimiento (CI) | Programado | Ejecutado | Avance Cualitativo | Entregable | 3. Observaciones Monitoreo OAP | 3. Estado Monitoreo (OAP) | 3. Observaciones Seguimiento CI | 3. Estado Seguimiento (CI) | Eficacia | Evaluación efectividad | Estado de la Acción | Fecha de Cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de Evaluación
Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos | 2021-08-31 | Atención a la Ciudadanía | Subdirector de Gestión Corporativa | Se presenta información incorrecta en las certificaciones contractuales. | Ausencia de un punto de control de revisión de la información consignada en las certificaciones contractuales, lo que ha propiciado reiteración de reclamos a interior de la entidad. | 1 | AC185-21 | Aplicar un punto de control de revisión de la información consignada en las certificaciones por parte del profesional designado de contratación antes de su radicación. | Acción Correctiva | 3 Reportes con la relación trimestral de respuesta a solicitudes de certificación con la personas que proyectaron, revisaron y aprobaron las mencionadas certificaciones. | 3 | Profesional asignado para la verificación | 2021-09-10 | 2022-12-26 | [8 empty] | No registra avance | Riesgo de vencimiento | No se presenta información. | Riesgo de incumplimiento |  | 1 | Desde Atención a la Ciudadanía se adelantó la verificación del punto de control establecido para el seguimiento de las solicitudes de certificados de contratos a través de muestras aleatorias que reportan en el sistema Orfeo. | A la carpeta correspondiente se adjunta 2 matrices en las que se describe el seguimiento a las solicitudes de certificados de contratos. | Se observa evidencia de la ejecución de la acción | Evidencia ejecución | Se presentan los reportes de las respuestas a solicitudes radicadas durante los periodos entre noviembre de 2021 y enero de 2022 y entre febrero y abril de 2022. En estos documentos se incluye la información sobre las personas que proyectan, revisan y aprueban cada respuesta, no obstante, se resalta que en algunos casos específicos no se encuentra la información completa. | En ejecución | 2 | 2 | Desde Atención a la Ciudadanía se adelantó la verificación del punto de control establecido para el seguimiento de las solicitudes de certificados de contratos a través de muestras aleatorias que reportan en el sistema Orfeo. | A la carpeta correspondiente se adjuntan 2 matrices en las que se describe el seguimiento a las solicitudes de certificados de contratos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Finalizada | Se presentan los reportes de las respuestas a solicitudes de certificación incluyendo la información sobre las personas que proyectan, revisan y aprueban cada una. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-02-28 | Esta Asesoría de Control Interno revisó una muestra aleatoria de doce (12) certificaciones generadas durante 2023 sin encontrar errores en la información, por lo cual, la acción se califica como efectiva.
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Ausencia de encuestas para algunos recorridos (hallazgo 2.3.6) | Transición de las actividades de recorridos de manera virtual, referente a las encuestas y su metodología de exigencia. | 1 | DA176-21 | Actualizar el procedimiento " Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales" revisando la pertinencia de las encuestas | Acción Correctiva | Procedimiento actualizado | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ Juan Sebastián Pinto/ Carlos Sandoval. | 2022-01-15 | 2022-06-15 | [6 empty] | Se diseño en la actividad 14 el texto referente a Solicitar a los asistentes y/o participantes la evaluación, bien sea de la participación en la propuesta o de la construcción de la misma, a través del diligenciamiento de una encuesta. | Procedimiento en proceso de actualización (borrador), Formato de encuesta. | Se observa avance de la actividad | Evidencia ejecución | Se presentan evidencias de la reunión de seguimiento a la actualización el procedimiento de recorridos patrimoniales y un borrador del nuevo documento. Se resalta la importancia de incluir todas las firmas de los asistentes en el acta. | En ejecución |  |  | Se realiza la actualización del procedimiento de recorridos en el cual estipula en la actividad 14 la gestión realizada para el desarrollo de las encuestas de satisfacción al ciudadano. | Procedimiento actualizado de Recorridos en su versión 03, memorando de solicitud de publicación y Encuestas de recorridos y laboratorios. Se incluyen el correos de aprobación y publicación de los documentos en mención. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Finalizada | Se evidencia el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, en el cual se incluye el diligenciamiento de una encuesta como parte de la actividad de evaluación. Respuesta de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio: Se relaciona el memorando interno con N° radicado 20224000088763 de 13-06-2022, el cual da como aprobado por parte de planeación el procedimiento, igualmente quedó en el procedimiento (se adjunta el pantallazo del procedimiento vigente). Por lo que se encuentra dentro de los términos de cumplimiento. Valoración de la respuesta: Se acepta la respuesta, no obstante, se resalta que el memorando señalado se hizo efectivo hasta el 15 de junio y que el documento se actualizó en el SIG hasta el 21 de junio. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, en el cual se incluye el diligenciamiento de una encuesta como parte de la actividad de evaluación. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-02-28 | Se evidencia el establecimiento de un único formato de encuesta de satisfacción del servicio a la ciudadanía para los recorridos patrimoniales, por lo que, la acción se califica como efectiva.
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Incumplimiento en solicitud y aprobación de número de imágenes, excediendo las 20 autorizadas en el procedimiento y en el formulario y/o no se aportaron. (hallazgo 2.5.3) | Desactualización de la información vigente en el SIG. | 1 | DA181-21 | Revisión el direccionamiento de préstamo descrito en la guía, referente al préstamo superior a 20 imágenes. | Acción Correctiva | Pantallazo de publicación e inclusión de la guía en el SIG. | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ María José Echeverri./ Carlos Sandoval. | 2022-01-15 | 2022-06-15 | [6 empty] | En la guía de solicitud de imágenes digitales se aclara el formato con 20 espacios de diligenciamiento del préstamo y se define la siguiente nota: El máximo de imágenes que se pueden solicitar por usuarios externos al IDPC es de veinte (20) por solicitud o proyecto. La solicitud de un número mayor de imágenes deberá ser justificada por el solicitante en el Motivo de la solicitud para ser evaluada por la gerencia del Museo de Bogotá. | Guía de préstamo de imágenes digitales en borrador. En el formulario de préstamo se cuenta con nota aclaratoria de la cantidad de piezas máximo a solicitar. | Se observa avance de la actividad | Evidencia ejecución | Se presenta borrador de la guía para la solicitud de imágenes de las colecciones del Museo de Bogotá. | En ejecución |  |  | Se realiza la actualización del procedimiento de Solicitud de imágenes digitales, aclarando la directriz en la política de operación 5,3 | Procedimiento de Solicitud de imágenes digitales, Radicado de solicitud, correo de solicitud de verificación a oficina asesora de planeación del 11 julio 2022 y correo de aprobación y publicación del procedimiento en el SIG. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Finalizada | Se evidencia procedimiento de atención de solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá, versión 03 con fecha del 16 de junio de 2022, actualizado en el SIG y publicado en la intranet. En este documento se establece que el máximo de imágenes de fotografías o planos que puede solicitar el usuario externo al IDPC es de veinte (20), ya sea por solicitud o por publicación. | Cumplida fuera de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de atención de solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá, versión 03 con fecha del 16 de junio de 2022, actualizado en el SIG y publicado en la intranet. En este documento se establece que el máximo de imágenes de fotografías o planos que puede solicitar el usuario externo al IDPC es de veinte (20), ya sea por solicitud o por publicación. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | “ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.” ARTÍCULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.” (…) “ARTÍCULO 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.” (…) No se evidencia notificación de los actos administrativos a todas las partes, como tampoco se esperó que estos adquirieran firmeza para seguir con los trámites. (Ver hallazgos 2.2.9, 2.2.14 y 2.2.15). | Las consideraciones del PDE y la ley establecida en las resoluciones del programa de estímulos no son coherentes entre si | 1 | DA184-21 | Se elevará la consulta formalmente a la instancia del comité jurídico de fomento y a la mesa sectorial de fomento del sector y la OAJ del IDPC. | Acción Correctiva | Solicitar concepto a la instancia del comité jurídico de fomento, a la mesa sectorial de fomento del sector y la OAJ del IDPC. | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ | 2021-08-30 | [7 empty] | Se realizó la consulta a Fomento en el cual se aclara las particularidades pendientes, y se conceden unas directrices de tiempos de notificación. | Correo de consulta a Fomento | Se observa evidencia a de la ejecución de la actividad y acta de reunión de análisis de la información consultada y las conclusiones que se debe evaluar por parte de control interno | Evidencia ejecución | Se evidencia la consulta elevada directamente a la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La acción no incluye información sobre su fecha de terminación. | En ejecución |  |  | La actividad ya se había reportado en seguimiento anterior. |  |  |  | Se evidencia la consulta elevada directamente a la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Asimismo, se señala la consulta realizada a la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico, no obstante, no se adjunta la evidencia de esta comunicación. La acción no incluye información sobre su fecha de terminación. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Se evidenció la consulta elevada directamente a la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Asimismo, se señaló la consulta realizada a la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico, no obstante, no se adjuntó la evidencia de esta comunicación. La acción no incluía información sobre su fecha de terminación. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | “ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.” ARTÍCULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.” (…) “ARTÍCULO 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.” (…) No se evidencia notificación de los actos administrativos a todas las partes, como tampoco se esperó que estos adquirieran firmeza para seguir con los trámites. (Ver hallazgos 2.2.9, 2.2.14 y 2.2.15). | Las consideraciones del PDE y la ley establecida en las resoluciones del programa de estímulos no son coherentes entre si | 2 | DA184-21 | Reunión interna para revisar los conceptos emitidos por las instancias solicitadas y definición de acciones a desarrollar. | Acción Correctiva | Realizar una reunión interna (equipo de fomento y subdirección) para revisar los conceptos emitidos por las instancias solicitadas y definición de acciones a desarrollar. | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ | 2021-08-30 | 2022-02-15 | [6 empty] | Se realizó reunión por parte de Fomento del IDPC y la subdirectora de Divulgación donde se evalúan los tópicos descritos por Fomento Distrital y se toman las medidas pertinentes. | Acta de reunión. | Se observa evidencia a de la ejecución de la actividad y acta de reunión de análisis de la información consultada y las conclusiones que se debe evaluar por parte de control interno | Evidencia ejecución | Se evidencia acta de reunión del 03 de febrero de 2022 en la cual se revisaron los conceptos recibidos y se definieron las acciones a desarrollar. | Cumplida dentro de término |  |  | La actividad ya se había reportado en seguimiento anterior. |  |  |  | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció acta de reunión del 03 de febrero de 2022 en la cual se revisaron los conceptos recibidos y se definieron las acciones a desarrollar. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció acta de reunión del 03 de febrero de 2022 en la cual se revisaron los conceptos recibidos y se definieron las acciones a desarrollar. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2021-12-03 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | Una vez verificado el cumplimiento del Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019, Se evidenció que la entidad no ha establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios que adquiere la entidad. | La entidad no ha establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios que adquiere la entidad. La contratación o compra se ha realizado teniendo en cuenta las exigencias del procedimiento para la contratación vigente en las distintas modalidades, las cuales no contemplan los requisitos de la resolución 0312 de 2019. | 2 | GTH01 | Documentar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios que adquiere la entidad. | Acción Correctiva | Un (1) procedimiento adoptado y socializado | 2 | Elcy Rocio Vivas | 2022-02-15 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 1 |  |  | Un (1) procedimiento adoptado | No se evidencia avance de la actividad programada | Riesgo de vencimiento | No se presenta información. | Riesgo de incumplimiento | 1 | 1 | Desde el proceso de gestión contractual se informa a toda la entidad que a través del radicado 20221100114693 de fecha 22-08-2022 fue aprobada la actualización del Manual de Contratación. Se encuentra actualizado dentro del Sistema Integrado de Gestión - SIG y publicados en la intranet. Dentro del Manual de Contratación en la sección 4.2. "Buenas Prácticas de la Gestión Contractual" en el punto 3 se identifican y evalúan las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | Correo de socialización del procedimiento. Manual de contratación socializado | Se evidencia el Manual de Contratación V7 actualizado y debidamente formalizado en el SIG, en el cual en el capítulo IV y específicamente en la sección 4,2 denominada Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, numeral 3, se establecen los criterios en materia de SST que deben ser tenidos en cuenta para la planeación y elaboración de estudios previos. El manual fue aprobado mediante acta del comité de contratación de fecha 03 de agosto de 2022 y socializado mediante correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2022 | Finalizada | Se presenta el manual de contratación, versión 07 con fecha del 03 de agosto de 2022, y el correo de socialización. En este documento se señalan lineamientos generales con respecto a la seguridad y salud en el trabajo para las compras y adquisición de productos y servicios. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se presentó el manual de contratación, versión 07 con fecha del 03 de agosto de 2022, y el correo de socialización. En este documento se señalan lineamientos generales con respecto a la seguridad y salud en el trabajo para las compras y adquisición de productos y servicios. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La efectividad de la acción se evaluará con base en los resultados de la Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual se encuentra programa para ejecutarse desde el 01 de marzo al 31 de mayo de 2024.
Auditoría Interna | 2021-12-03 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | La entidad no realizó para las vigencias 2020 y 2021 la auditoría interna al Sistema de Gestión y SST. Lo anterior evidencia incumplimiento a lo versado en el Artículo 2.2.4.6.29. | Dentro del plan anual de auditoría, no se programó auditoría interna para el proceso. No se conocía la norma que establece que el proceso debe ser auditado de manera anual. | 1 | GTH03 | Realizar la gestión correspondiente para que se incluya dentro del plan de auditoría interno vigente, la auditoría del proceso de SST. | Acción Correctiva | Un correo de solicitud de ajuste del Plan Anual de Auditoría, enviado a la oficina asesora de control interno. | 1 | Elcy Rocio Vivas | 2022-02-10 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 1 |  |  | Correo de solicitud de ajuste del Plan Anual de Auditoria, enviado a la oficina asesora de control interno. | Se evidencia Acta de Reunión de fecha del 26 de abril de 2022 en donde se establecen unas alternativas de auditorias que serán analizadas de acuerdo con el costo beneficio que se pueda aplicar para la vigencia | Evidencia ejecución | Se evidencia acta de reunión del 26 de abril de 2022 en la cual se expone la necesidad de incluir dentro del plan de auditoría interno, las auditorías a los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental, Sistema Ambiental y Seguridad de la Información y se presentan opciones para su desarrollo. No obstante, se resalta que el proceso no realizó la solicitud correspondiente con el objetivo de incluir la auditoría de SST en el PAA. Respuesta del proceso: Si bien no se aporta la evidencia establecida “correo de solicitud de ajuste del Plan Anual de Auditoria, enviado a la oficina asesora de control interno”. En el mes de abril se llevó a cabo reunión con el Ordenador del Gasto, asesora de planeación, asesora de control interno y enlace de planeación, para revisar el tema, definir estratégicas. Frente a ello y analizado el costo de contratar una auditoría externa se tomó la decisión de incluir obligaciones a profesionales de la OAP que contaban con perfil profesional en auditoria y procesos de gestión de calidad. Esta fue la solución encontrada a corto plazo, considerando la no disponibilidad de recursos económicos para contratar la firma. Valoración de la respuesta: Se presenta acta de reunión del 26 de abril de 2022 en la cual se expone la necesidad de incluir dentro del plan de auditoría interno, las auditorías a los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental, Sistema Ambiental y Seguridad de la Información y se presentan opciones para su desarrollo. Se evidencia la gestión correspondiente para que se lleve a cabo la auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, aún no se ha realizado solicitud para la inclusión en el Plan Anual de Auditorías. La acción se mantiene como incumplida y se elimina la evaluación de efectividad, permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Incumplida |  | 1 | Se realizó solicitud sobre la modificación del cronograma del plan Anual de Auditoría para la vigencia, incluyendo para el mes de octubre la Auditoría interna al sistema de SST., ante la oficina de Control Interno. | Correo electrónico de gestión realizada | Se evidencia el correo electrónico remitido por la profesional de Talento Humano a la asesora de control interno solicitando la inclusión de la auditoria de SST en el Plan Anual de Auditoria para el mes de octubre | Finalizada | Se evidencia correo remitido el 22 de julio de 2022 mediante el cual se solicita a la Asesora de Control Interno el ajuste al Plan Anual de Auditoría. | Cumplida fuera de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció correo remitido el 22 de julio de 2022 mediante el cual se solicitó a la Asesora de Control Interno el ajuste al Plan Anual de Auditoría. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La efectividad de la acción se evaluará con base en los resultados de la Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual se encuentra programa para ejecutarse desde el 01 de marzo al 31 de mayo de 2024.
Auditoría Interna | 2021-12-03 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | Se evidenció que algunos de los botiquines no cuentan con la totalidad de los elementos requeridos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1º y 2°, de igual manera, algunos de ellos no se encuentran ubicados en un lugar debidamente señalizado y protegido contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas. | Los botiquines al ser portátiles, pueden ser desplazados de un lugar a otro, sin que se controle su regreso al lugar dispuesto para tal fin. Los botiquines se dotaron en el año 2020, tiempo posterior se entro a cuarentena, teniendo ausencia del personal en las sedes del IDPC. | 1 | GTH04 | Realizar la inspección a botiquines, solicitando los elementos necesarios para su completitud; y verificar su correcta ubicación de acuerdo a la resolución 705 de 2007. | Acción Correctiva | 8 sedes del IDPC con Inspección a botiquines | 8 | Elcy Rocio Vivas | 2022-02-15 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2 |  |  | formatos de inspección a botiquines | Se evidencian cinco formatos de inspecciones a botiquines realizados en diferentes sedes del instituto | Evidencia ejecución | Se evidencia la inspección de botiquines llevada a cabo en 5 sedes del Instituto. | En ejecución | 4 | 4 | Se realizó inspección al Centro de documentación, Museo 7 balcones, Sámano y Museo de la Ciudad Autoconstruida MCA. | Formatos de inspección a botiquines | Se evidencian los formatos de inspección de botiquines a 4 sedes del Instituto. No obstante se recomienda revisar la asignación de los botiquines de tal forma que se asegure una correcta segregación de las actividades frente a la responsabilidad del botiquín y quien realiza la inspección | Evidencia ejecución | En el primer cuatrimestre, se reportó el diligenciamiento de los formatos de inspección de botiquines para Monumentos, Casa Cadel, Casa Pardo, Casa Gemelas y Casa Genoveva. Durante el segundo cuatrimestre, se evidencia el diligenciamiento de los formatos de inspección de botiquines para el Centro de Documentación, Museo 7 balcones, Museo Sámano y Museo de la Ciudad Autoconstruida. Se resalta la importancia de revisar la asignación de funciones, de forma tal que la inspección sea realizada por personas diferentes a los responsables de cada botiquín. | En ejecución | 2 | 2 | Se realizó la inspección de los botiquines de las sedes del IDPC completando las 8 programadas; así mismo, se adquirieron nuevos botiquines para todas las sedes los cuales sustituyeron los antiguos al estar totalmente dotados y vigentes de acuerdo a la Resolución 705 de 2007. | formatos de inspección a botiquines | Se evidencian las inspecciones de los botiquines en las sedes del Instituto así como el ingreso de los nuevos botiquines | Finalizada | En el primer cuatrimestre, se reportó el diligenciamiento de los formatos de inspección de botiquines para Monumentos, Casa Cadel, Casa Pardo, Casa Gemelas y Casa Genoveva. Durante el segundo cuatrimestre, se evidencia el diligenciamiento de los formatos de inspección de botiquines para el Centro de Documentación, Museo 7 balcones, Museo Sámano y Museo de la Ciudad Autoconstruida. Se resalta la importancia de revisar la asignación de funciones, de forma tal que la inspección sea realizada por personas diferentes a los responsables de cada botiquín. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | Volumetría: La Entidad reportó la volumetría de los archivos de gestión con aproximadamente 1.117 ML, dato que se encuentra integrado al diagnóstico realizado por el área de gestión documental y que corresponde a:500 ML del área de Bienes de interés cultural; 400 ML, del área Jurídica y 217 ML, de las demás áreas, de las cuales no se aportan detalles. Estos datos corresponden a la medición hecha por la entidad a la estantería. Por otra parte, el Instituto reportó en el formulario EAGED 72.25ML de archivo almacenados en el archivo central, sin embargo, durante la visita se verificó y observó que, de acuerdo con los inventarios aportados, la volumetría del archivo central es de 59.73 ML correspondientes a: 1) 45,73 ML reportados en la visita de seguimiento del año anterior, con corte a 2019 y, 2) 14 ML de 2020 correspondientes a las transferencias primarias recibidas. Transferencias primarias: En el año 2020 se realizó un cronograma de transferencias primarias, el cual, estaba planeado antes de la pandemia por Covid-19. Posteriormente, se realizó una reprogramación, dando como resultado 14 actas de las transferencias realizadas, con un total de 58 cajas X200. La entidad informó que no se realizaron transferencias de documentos de archivo en formato electrónico. Transferencias secundarias: La entidad informó que durante el año 2020 no se realizaron transferencias secundarias. CCD y TRD: Se observa que el PIC de la entidad no evidencia temas específicos en TRD, no obstante, la entidad informó que en las capacitaciones realizadas de PGD - Gestión del cambio, también se trabajó la TRD como instrumento guía para la organización de los documentos de archivo. | Falto detallar por área o dependencia la cantidad de metros lineales a intervenir, dado el poco tiempo destinado para esta tarea. | 1 | GD03 | Realizar la identificación de metros lineales de archivo de gestión físico por dependencias. | Acción Correctiva | Dependencias con identificación de archivos de gestión físico, en su totalidad | 1 | Profesional de Gestión Documental / equipo de Gestión documental | 2022-04-01 | 2022-08-31 | [9 empty] | Inicia en período diferente al evaluado | No se presenta información. | En ejecución | 1 | 1 | Se realizó la identificación de metros lineales de los archivos en físico por cada una de las Subdirecciones. | Acta de identificación de metros lineales por Subdirecciones. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Se identifica acta de la reunión llevada a cabo el 12 de agosto de 2022 en la cual se presenta la información correspondiente a la volumetría total en número de carpetas, cajas y metros lineales de archivo de gestión de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 por cada subdirección u oficina. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se identificó acta de la reunión llevada a cabo el 12 de agosto de 2022 en la cual se presentó la información correspondiente a la volumetría total en número de carpetas, cajas y metros lineales de archivo de gestión de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 por cada subdirección u oficina. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | El FUID se encuentra como documento controlado en el Sistema Integrado de Gestión- SIG, y el control de uso lo realiza el área de planeación a través del versionamiento y fechas de los formatos o formas de cada área, sin embargo, no cuentan con una codificación particular para los documentos. En la validación virtual realizada durante la visita, el profesional de gestión documental del Instituto muestra a través de la intranet, en el SIG, los formatos de Gestión Documental donde se evidencia el FUID. Durante el 2020 los inventarios de archivos de gestión se trabajaron de forma electrónica, y la evidencia es el reporte generado desde el Orfeo por el área de sistemas. Sobre este tema se menciona por parte de la entidad que elevará consulta a la DDAB para definir internamente si es necesario que los documentos que se encuentran de forma electrónica se generen en formato papel, ya que así lo establece en el instrumento archivístico – TRD. El proceso de eliminación fue realizado por el área de Gestión Documental de acuerdo con los inventarios que fueron previamente validados por los líderes de los procesos, como evidencia se aportó el acta de eliminación No. 1 del 14 de diciembre de 2020 y, el acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5 del 14 de diciembre de 2020, no se evidenció publicación de los inventarios eliminados en la página web y no se aportaron evidencias. | De acuerdo a los lineamientos internos del Sistema Integrado de Gestión los documentos omitieron el código, y solo queda la versión de actualización. | 1 | GD06 | Asegurar la aplicación del formato del FUID adoptado en el sistema de gestión. | Acción Correctiva | Formatos FUID de la vigencia revisados | 8 | Profesional de Gestión Documental-Equipo de Gestión Documental | 2022-04-01 | 2022-12-15 |  |  |  |  | 25 | 25 | Se realizó la revisión de los 25 formatos de inventario documental, correspondientes a las transferencias realizadas en las vigencias 2020 y 2021. | 14 Inventarios documentales correspondientes a las transferencias documentales primarias de la vigencia 2020. 11 Inventarios documentales correspondientes a las transferencias documentales primarias de la vigencia 2021. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de la acción de mejora. | Evidencia ejecución | Se presentan 25 formatos únicos de inventario documental. No obstante, no se identifica evidencia de la revisión realizada posteriormente como parte del plan de mejoramiento. | En ejecución | 1 | 1 | Inventario Documental de la Oficina Asesora Jurídica. Inventario documental Historias Laborales Oficina de Talento Humano. | Reporte de FUID diligenciados en el periodo. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Se presentan los formatos únicos de inventario documental. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se presentaron los formatos únicos de inventario documental. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | El FUID se encuentra como documento controlado en el Sistema Integrado de Gestión- SIG, y el control de uso lo realiza el área de planeación a través del versionamiento y fechas de los formatos o formas de cada área, sin embargo, no cuentan con una codificación particular para los documentos. En la validación virtual realizada durante la visita, el profesional de gestión documental del Instituto muestra a través de la intranet, en el SIG, los formatos de Gestión Documental donde se evidencia el FUID. Durante el 2020 los inventarios de archivos de gestión se trabajaron de forma electrónica, y la evidencia es el reporte generado desde el Orfeo por el área de sistemas. Sobre este tema se menciona por parte de la entidad que elevará consulta a la DDAB para definir internamente si es necesario que los documentos que se encuentran de forma electrónica se generen en formato papel, ya que así lo establece en el instrumento archivístico – TRD. El proceso de eliminación fue realizado por el área de Gestión Documental de acuerdo con los inventarios que fueron previamente validados por los líderes de los procesos, como evidencia se aportó el acta de eliminación No. 1 del 14 de diciembre de 2020 y, el acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5 del 14 de diciembre de 2020, no se evidenció publicación de los inventarios eliminados en la página web y no se aportaron evidencias. | Las tablas de retención documental de la entidad no reflejan documentos electrónicos y el proceso de actualización de la nueva versión de TRD de acuerdo a la reestructuración, ya que se encuentran en proceso de ajustes de acuerdo al concepto del Archivo dado en diciembre de 2021. | 1 | GD07 | Hacer la consulta a la DDAB para definir internamente si es necesario que los documentos que se encuentran de forma electrónica se generen en formato papel. | Acción Correctiva | 1 consulta realizada a la DDAB | 1 | Profesional de Gestión Documental-Equipo de Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [9 empty] | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de la acción es del 01 de mayo del 2022. | En ejecución | 1 | 1 | Se realizo solicitud de Concepto Técnico documentos producidos en el marco de la emergencia sanitaria – COVID – 19, al Archivo de Bogotá por medio del radicado N° 20222100033821 del día 07 de julio de 2022. | 1 Oficio de solicitud a la Dirección Distrital del Archivo de Bogotá. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Se evidencia radicado 20222100033821, con fecha del 07 de julio de 2022, mediante el cual se solicita el concepto técnico al Archivo de Bogotá. | Cumplida fuera de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció radicado 20222100033821, con fecha del 07 de julio de 2022, mediante el cual se solicitó el concepto técnico al Archivo de Bogotá. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | El FUID se encuentra como documento controlado en el Sistema Integrado de Gestión- SIG, y el control de uso lo realiza el área de planeación a través del versionamiento y fechas de los formatos o formas de cada área, sin embargo, no cuentan con una codificación particular para los documentos. En la validación virtual realizada durante la visita, el profesional de gestión documental del Instituto muestra a través de la intranet, en el SIG, los formatos de Gestión Documental donde se evidencia el FUID. Durante el 2020 los inventarios de archivos de gestión se trabajaron de forma electrónica, y la evidencia es el reporte generado desde el Orfeo por el área de sistemas. Sobre este tema se menciona por parte de la entidad que elevará consulta a la DDAB para definir internamente si es necesario que los documentos que se encuentran de forma electrónica se generen en formato papel, ya que así lo establece en el instrumento archivístico – TRD. El proceso de eliminación fue realizado por el área de Gestión Documental de acuerdo con los inventarios que fueron previamente validados por los líderes de los procesos, como evidencia se aportó el acta de eliminación No. 1 del 14 de diciembre de 2020 y, el acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5 del 14 de diciembre de 2020, no se evidenció publicación de los inventarios eliminados en la página web y no se aportaron evidencias. | Las tablas de retención documental de la entidad no reflejan documentos electrónicos y el proceso de actualización de la nueva versión de TRD de acuerdo a la reestructuración, ya que se encuentran en proceso de ajustes de acuerdo al concepto del Archivo dado en diciembre de 2021. | 2 | GD08 | En atención a la respuesta que emita la DDAB dar lineamientos para la gestión de archivo en las dependencias de la entidad. | Acción Correctiva | Circular con lineamientos de acuerdo a la respuesta del DDAB | 1 | Profesional de Gestión Documental-Equipo de Gestión Documental | 2022-07-01 | 2022-08-31 | [9 empty] | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de la acción es del 01 de julio del 2022. | En ejecución | 1 | 1 | Se realiza Circular Interna con los lineamientos para la normalización de los expedientes híbridos conformados en el marco de la emergencia sanitaria, según concepto del Archivo de Bogotá. | 1 Circular N° 021 de 2022 Por medio de la cual se imparten lineamientos para la normalización de los expedientes híbridos conformados en el marco de la emergencia sanitaria y un concepto técnico con N° de Rad. 20225110052672 - documentos producidos en el marco de la emergencia sanitaria. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Se presenta la circular 021, con fecha del 25 de agosto de 2022, por medio de la cual se imparten lineamientos para la normalización de los expedientes híbridos conformados en el marco de la emergencia sanitaria. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se presentó la circular 021, con fecha del 25 de agosto de 2022, por medio de la cual se imparten lineamientos para la normalización de los expedientes híbridos conformados en el marco de la emergencia sanitaria. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | Se cuenta con los procesos definidos en la normatividad, no obstante, es necesario implementar y actualizar los ocho procesos de la Gestión Documental descritos en el Programa de Gestión Documental conforme a las necesidades de la entidad y con el fin de optimizar los tiempos y movimientos, los recursos y las metas asociados a cada procedimiento. De igual manera, incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización en gestión documental, las temáticas asociadas al proceso y los procedimientos de gestión documental su implementación. | En la vigencia 2020 no se identifico la necesidad de actualizar los procesos descritos en PGD de la entidad, así mismo falto socializar los procesos descritos en el PGD con colaboradores del IDPC. | 1 | GD18 | Actualizar la documentación del proceso, de acuerdo con lo programado en el POA | Acción Correctiva | Documentos del proceso actualizados según programación del POA | 1 | Profesional de Gestión Documental-Equipo de Gestión Documental | 2022-04-01 | 2022-08-31 | [9 empty] | Inicia en período diferente al evaluado | No se presenta información. | En ejecución | 1 | 1 | Para este cuatrimestre se realizo la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD),el Plan Institucional de Archivos (PINAR) aprobados en el Comité de Gestión Desempeño y un preliminar del procedimiento de consulta y préstamo de expedientes del archivo para bienes de interés cultural y archivo central, el cual se encuentra para revisión y aprobación por parte de Planeación. | 1. Programa de Gestión Documental (PGD) 1. Plan Institucional de Archivos (PINAR) 1. preliminar del procedimiento de consulta y préstamo de expedientes del archivo para bienes de interés cultural y archivo central. 1 Acta Borrador del comité de gestión y desempeño. 1. Pantallazo de solicitud de revisión. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Se presenta el Plan Institucional de Archivos PINA, versión 07 con fecha del 26 de agosto de 2022, y el Programa de Gestión Documental PGD, versión 07 con fecha del 26 de agosto 2022. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se presentó el Plan Institucional de Archivos PINA, versión 07 con fecha del 26 de agosto de 2022, y el Programa de Gestión Documental PGD, versión 07 con fecha del 26 de agosto 2022. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | Se cuenta con los procesos definidos en la normatividad, no obstante, es necesario implementar y actualizar los ocho procesos de la Gestión Documental descritos en el Programa de Gestión Documental conforme a las necesidades de la entidad y con el fin de optimizar los tiempos y movimientos, los recursos y las metas asociados a cada procedimiento. De igual manera, incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización en gestión documental, las temáticas asociadas al proceso y los procedimientos de gestión documental su implementación. | En la vigencia 2020 no se identifico la necesidad de actualizar los procesos descritos en PGD de la entidad, así mismo falto socializar los procesos descritos en el PGD con colaboradores del IDPC. | 2 | GD19 | Realizar las capacitaciones en temas de gestión documental de acuerdo a la programación en el PIC de la vigencia 2022. | Acción Correctiva | 2 Capacitaciones realizadas. | 3 | Profesional de Gestión Documental-Equipo de Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizo capacitación a los Funcionarios y colaboradores del IDPC, correspondiente al tema de ORFEO. | 1 capacitación realizada. (Lista de asistencia y presentación). | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de la acción de mejora. | Evidencia ejecución | Se evidencia presentación y listado de asistencia de la capacitación general de ORFEO llevada a cabo el 16 de marzo del 2022. | En ejecución | 2 | 2 | Se realizaron capacitaciones programadas en el PIC con referencia al tema de Gestión Documental (15 de junio Temas generales de gestión documental, 25 de agosto Banco Terminológico y Tabla de Control de Acceso) | 1 capacitación realizada. (Lista de asistencia y presentación). | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Durante el primer cuatrimestre, se evidenció la presentación y listado de asistencia de la capacitación general de ORFEO llevada a cabo el 16 de marzo del 2022. Para el segundo cuatrimestre, se evidencia la presentación y listado de asistencia de las capacitaciones en Gestión Documental y en Banco Terminológico y Tabla de Control de Acceso realizadas el 15 de junio y el 25 de agosto de 2022 respectivamente. Se resalta que el entregable se encuentra definido como dos capacitaciones realizadas y el total programado se establece en tres. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Durante el primer cuatrimestre, se evidenció la presentación y listado de asistencia de la capacitación general de ORFEO llevada a cabo el 16 de marzo del 2022. Para el segundo cuatrimestre, se evidenció la presentación y listado de asistencia de las capacitaciones en Gestión Documental y en Banco Terminológico y Tabla de Control de Acceso realizadas el 15 de junio y el 25 de agosto de 2022 respectivamente. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | Se evidencia la implementación de acciones para la ejecución del SIC, por lo cual, es necesario continuar con la implementación, seguimiento y control de las actividades asociadas al cronograma y plan de trabajo del SIC según lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 06 de 2014. | La entidad se encuentra en proceso de implementación del SIC | 1 | GD21 | Implementar las acciones del SIC, de acuerdo al plan de trabajo definido en el POA. | Acción Correctiva | Cumplimiento del plan de trabajo del SIC. | 2 | Profesional de Gestión Documental-Equipo de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-08-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó el seguimiento al SIC. | 1 Informe de Condiciones ambientales ene mar 2022. 5 Planillas de Limpieza Diarias a los depósitos de archivo. 2 Planillas de Limpieza General a los depósitos de archivo. 1 Lista de asistencia a capacitación del personal de servicios generales. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de las acciones de mejora. | Evidencia ejecución | Se evidencia un concepto climático, listado de asistencia de la capacitación en limpieza de archivo y planillas de limpieza a los depósitos de archivo. | En ejecución | 1 | 1 | Se realizo seguimiento al Plan de Conservación del SIC del segundo (2) cuatrimestre, mediante el reporte del Plan Operativo Anual (POA). | Evidencias del ultimo cuatrimestre meses de (mayo, junio, julio y agosto) seguimiento del SIC mediante el reporte en el Plan Operativo Anual. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de los productos programados | Finalizada | Se evidencia el seguimiento a las actividades del Plan Operativo Anual correspondientes al proceso de gestión documental. | Cumplida dentro de términos | [6 empty] | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció el seguimiento a las actividades del Plan Operativo Anual correspondientes al proceso de gestión documental. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público | 2019-10-31 | Administración de Bienes e Infraestructura | Subdirector de Gestión Corporativa | Se cuenta con contrato de compra número IDPC-CV-371-2019 y de alquiler IDPC-PS-360-2019, en los cuales se observa Estudio de Mercado y análisis de la contratación en otras entidades, sin embargo, no se evidencia el estudio de ventajas y desventajas de la compra o alquiler. | Fallas en la organización del expediente contractual. Falta en la estructuración de los documentos precontractuales. | 1 | ABI01 | Implementar un punto de control desde el área, donde se haga seguimiento y revisión a los documentos publicados en secop, hasta la suscripción del contrato. | Acción Correctiva | Informe ejecutivo de revisión de documentos cargados en secop (pantallazos de revisión) | 2 | Profesional designado en el proceso de Bienes e Infraestructura. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | La acción no registra avance teniendo en cuenta que su ejecución está programada para ser iniciada en el mes de julio de 2022 | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de la acción es del 01 de julio del 2022. | En ejecución | 1 | 1 | Teniendo en cuenta las funciones del almacén y que la supervisión de los contratos debe asegurar el cumplimiento con la totalidad de requisitos y documentación, se realizo una revisión en secop de los contratos suscritos en el segundo cuatrimestre del 2022. | Informe ejecutivo de revisión de documentos cargados en secop (pantallazos de revisión) | Se aporta como evidencia de la ejecución de la acción, un informe ejecutivo relacionado con el proceso contractual IDPC-PS-357-2022 Talleres Carsoni SAS, en el cual se relacionan pantallazos del SECOP con las fases adelantadas en el proceso contractual | Evidencia ejecución | Se presenta informe de revisión de la documentación cargada en SECOP II para el contrato IDPC-PS-357-2022 Talleres Carsoni S.A.S en el cual incluyen los pantallazos correspondientes. No obstante, se resalta que la acción se encuentra establecida de manera general y, por tanto, se entiende que aplica para todos los contratos suscritos durante la vigencia. | En ejecución | 1 | 1 | Teniendo en cuenta las funciones del almacén y que la supervisión de los contratos debe asegurar el cumplimiento con la totalidad de requisitos y documentación, se realizo una revisión en secop de los contratos suscritos en el tercer cuatrimestre del 2022. | Informe ejecutivo de revisión de documentos cargados en secop (pantallazos de revisión) | El proceso presenta un informe con la relación de los contratos suscritos en la vigencia y que son de competencia del proceso, con la descripción de la revisión realizada en la plataforma SECOP de la documentación pertinente a cada uno de ellos. Se recomienda adelantar un trabajo conjunto con el proceso de gestión contractual para unificar esfuerzos y asegurar que los documentos revisados sean los pertinentes | Finalizada | Se evidencian los informes ejecutivos de revisión de la documentación cargada en SECOP II. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2018-06-29 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | Durante la revisión de las nóminas, se evidenció que en el mes de febrero de 2018 se realizó el pago del retroactivo, no obstante, el mismo tuvo un error en su cálculo, lo cual conllevo a realizar un ajuste en el mes de marzo, no obstante, el valor ajustado fue deducido del salario sin contar con un mandamiento judicial o autorización por escrito del empleado, tal como lo establece el artículo 2.2.31.5 del Decreto 1083 de 2015. | Respecto a error en el cálculo del retroactivo mencionado, se debe indicar que este se presentó en el cálculo de los conceptos dependientes de la asignación básica, como son los conceptos de prima técnica, Gastos de representación, prima de antigüedad y prima secretarial; tal error se presentó debido a un error en la parametrización del procedimiento en el sistema. | 1 | GTH05 | Documentar y aplicar el control de revisión de la nómina por parte de talento humano (la líder operativo) y el tesorero o contabilidad. | Acción Correctiva | 2 reportes de deducciones realizadas (según novedades) con la revisión de líder del proceso, tesorero o contador. | 2 | Profesional del proceso de Talento Humano/ responsable de Nómina | 2022-04-11 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 2 | 2 | Cada mes se socializa la nómina por correo electrónico, se revisa y responde con observaciones a que haya lugar por parte de los participantes en el proceso. | Soportes novedades de la Nómina | Se presentan los informes y correos remitidos desde nómina con la aprobación de los valores liquidados y las novedades presentadas para el periodo enero a abril de 2022 | Evidencia ejecución | Se evidencian reportes mensuales de la información de nómina sobre los cuales los participantes del proceso realizan sus respectivas observaciones. | En ejecución |  | 4 | Dentro del proceso de nómina se realizó la correspondiente revisión de las diferentes novedades suscitadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022. | Reportes de novedades y correos electrónicos. | Se evidencian los correos electrónicos y las novedades de nómina tramitadas durante el periodo | Evidencia ejecución | Durante el primer cuatrimestre, se evidenciaron los reportes mensuales de la información de nómina sobre los cuales los participantes del proceso realizan sus respectivas observaciones. Para el segundo cuatrimestre, se evidencian los reportes de la información de nómina para los meses de julio y agosto sobre los cuales los participantes del proceso realizan sus respectivas observaciones. No obstante, no se tiene evidencia de la aplicación del control de revisión para mayo y junio. | En ejecución | 1 | 1 | Dentro del proceso de nómina se realizó la correspondiente revisión de las diferentes novedades que se presentaron durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. Es de resaltar que a partir del mes de octubre se cuenta con el formato de revisión de la nómina, adoptado de conformidad al procedimiento de pago de nómina adoptado el 30 de septiembre de 2022. | Reportes de novedades y correos electrónicos | El proceso aporta los soportes de las revisiones a la nómina realizadas para el periodo, incluyendo la implementación del Formato de Revisión de Nómina | Finalizada | Se evidencian reportes mensuales de la información de nómina sobre los cuales los participantes del proceso realizan sus respectivas observaciones. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2022-06-30 | Gestión Documental | Subdirector de Gestión Corporativa | Se evidenciaron documentos desactualizados, documentos no diligenciados en su totalidad, documentos enunciados y no disponible para consulta en la página web de la entidad, entre otros los siguientes:  Formato acta de eliminación No.1 – Diligenciado incompleto  Formato acta de eliminación No.2 – Diligenciado incompleto  Normograma – No disponible para consulta  Caracterización del proceso – Desactualizado  Plan de acción SIGA – Desactualizado y no permite consulta. | Al proceso de gestión documental le ha faltado un punto de control para realizar seguimiento a lo requerido en la ley de transparencia, así como la revisión y actualización de los documentos del SIG. | 1 | GD35 | Realizar una mesa de trabajo con el personal de transparencia y comunicaciones, para verificar la información publicada, la faltante y definir un cronograma para la publicación de información según requerimientos de ley de transparencia. | Acción Correctiva | 1 Plan de actualización de documentos | 1 | Profesional de planta/ equipo proceso gestión documental | 2022-08-01 | 2022-09-30 | [16 empty] | No reporta ejecución | Riesgo de vencimiento | No se presenta información y la fecha de terminación de la acción es el 30 de septiembre de 2022. | Riesgo de incumplimiento | 1 | 1 | Se realizaron mesas de trabajo relacionadas con Ley de Transparencia con el fin de avanzar en temas relacionados, constituir equipo de trabajo de Ley de Transparencia del IDPC y acordar y aclarar requerimientos para publicar datos en la página web | Actas y listas de asistencia plan de trabajo transparencia y comunicaciones. | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento da la actividad programada | Finalizada | Se presentan actas de reunión y listados de asistencia de las mesas de trabajo desarrolladas con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la ley de transparencia. No obstante, no se evidencia el entregable definido que corresponde específicamente a un plan de actualización de documentos. Sin embargo, el plan de actualización se entrega como soporte de la acción GD36. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Inefectiva | Cerrada | 2024-02-28 | De acuerdo con la situación evidenciada que generó el hallazgo, se identifica que actualmente el normograma no se encuentra disponible para consulta en la página web, por lo que, la acción se califica como inefectiva.
Auditoría Internas | 2020-10-09 | Gestión Contractual | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Aprobación de garantías por fuera de los términos dispuestos para tal fin e iniciación de contratos sin los requisitos establecidos por Ley y en el procedimiento de Contratación. Contratos iniciados sin la observancia de documentos habilitantes | Falta o ausencia de control en la aprobación de las garantías dentro de los términos provenientes de la suscripción de contratos y sus modificaciones contractuales (tiempo y valor) | 1 | GC01 | Actualizar el manual y /o Procedimiento de interventoría y/o supervisión estableciendo la responsabilidad de revisar los requisitos de ejecución y legalización del contrato y dar inicio al contrato. | Acción Correctiva | Manual o procedimiento de interventoría y/o supervisión. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-08-01 | 31/09/2022 | [12 empty] | 1 | 1 | Se actualizó el Manual de Supervisión e Interventoría (versión 3, vigencia 03 de agosto de 2022), estableciendo en el numeral 4. Obligaciones generales en materia administrativa, técnica, financiera, contable, y jurídica. 4.2 Aspectos técnicos 4.2.1. Elaborar el acta de inicio y/o iniciar los contratos, como responsabilidades del supervisor o interventor las siguientes: 1. Constatar, antes de suscribir el acta de inicio, la existencia de documentos y demás elementos o aspectos técnicos necesarios, para ejecutar el contrato, así́ como la existencia del certificado de registro presupuestal, la aprobación de garantía, la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales ARL y demás actividades preparatorias establecidas en la ley y en el contrato o convenio. 2. Realizar el inicio de ejecución del contrato o convenio en la plataforma de Secop II (si aplica), previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Así mismo se Informa que para el tercer cuatrimestre se tiene prevista la actualización del procedimiento de supervisión, el que también se establecerá la responsabilidad de revisar los requisitos de ejecución y legalización del contrato y dar inicio al contrato. | Manual de supervisión e interventoría actualizado Acta 022 del comité de contratación | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia ejecución de la acción | Evidencia ejecución | Se evidencia el manual de supervisión e interventoría de la entidad, versión 03 con fecha del 03 de agosto de 2022, en el cual se establece que los supervisores o interventores deben constatar, antes de suscribir el acta de inicio, la existencia de documentos y demás elementos o aspectos técnicos necesarios para ejecutar el contrato, así como la existencia del certificado de registro presupuestal, la aprobación de garantía, la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales ARL y demás actividades preparatorias establecidas en la ley y en el contrato o convenio. Además, deben realizar el inicio de ejecución del contrato o convenio en la plataforma de SECOP II (si aplica), previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Los responsables señalan que durante el tercer cuatrimestre se llevará a cabo la actualización del procedimiento de supervisión. | En ejecución |  |  | Adicional al Manual de Supervisión e Interventoría se actualizó el Procedimiento de Supervisión e Interventoría, estableciéndose en la actividad No. 2 que el supervisor o interventor debe verificar que los requisitos de ejecución se encuentren cumplidos. | Procedimiento de Supervisión e Interventoría V2 | De acuerdo con la revisión del soporte adjunto se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencia el manual de supervisión e interventoría de la entidad, versión 03 con fecha del 03 de agosto de 2022, en el cual se establece que los supervisores o interventores deben constatar, antes de suscribir el acta de inicio, la existencia de documentos y demás elementos o aspectos técnicos necesarios para ejecutar el contrato, así como la existencia del certificado de registro presupuestal, la aprobación de garantía, la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales ARL y demás actividades preparatorias establecidas en la ley y en el contrato o convenio. Además, deben realizar el inicio de ejecución del contrato o convenio en la plataforma de SECOP II (si aplica), previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Asimismo, se presenta el procedimiento de supervisión e interventoría de contratos, versión 02 con fecha del 28 de diciembre de 2022, en el que se establece que como parte de la actividad de inicio del contrato el supervisor debe verificar previamente que la información se encuentre correcta y cumpla con los requisitos. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2020-10-09 | Gestión Contractual | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Aprobación de garantías por fuera de los términos dispuestos para tal fin e iniciación de contratos sin los requisitos establecidos por Ley y en el procedimiento de Contratación. | Falta o ausencia de control en la aprobación de las garantías dentro de los términos provenientes de la suscripción de contratos y sus modificaciones contractuales (tiempo y valor) | 2 | GC02 | Implementar el flujo de aprobación de SECOP, los profesionales que revisan y aprueban las garantías como evidencia de la aplicación y responsabilidad del control. | Acción Correctiva | Garantías del contrato con la aprobación de garantías de los contratos suscritos durante el periodo | Pantallazos del flujo del contrato con la aprobación de garantías de los contratos suscritos 100% de garantías aprobadas de los contratos suscritos durante el periodo | Oficina Asesora Jurídica | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | Pantallazos del flujo del contrato con la aprobación de garantías de los contratos suscritos 100% de garantías aprobadas de los contratos suscritos durante el periodo | 16 | Se implementó el flujo de aprobación de garantías en el SECOP para los 16 contratos suscritos durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2021. Como evidencia de lo anterior se aportan 16 pantallazos de la aprobación de las garantías de cada contrato, en los que se evidencian las personas que hacen parte del flujo de revisión y aprobación del 100% de las garantías de la totalidad de los contratos suscritos entre el 1 de agosto al 31 de agosto. | 16 archivos nombrados con el número de contrato en el que se encuentran los pantallazos de aprobación de garantías en el SECOP | De acuerdo con los soportes adjuntos se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencian los pantallazos del flujo de aprobación de garantías para 15 contratos suscritos a partir del mes de agosto de 2022. Se resalta que los pantallazos incluidos en el documento del contrato 392 corresponden a los del contrato 391. | En ejecución | Pantallazos del flujo del contrato con la aprobación de garantías de los contratos suscritos 100% de garantías aprobadas de los contratos suscritos durante el periodo | 1 | Se implementó el flujo de aprobación de garantías en el SECOP para los contratos suscritos durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Como evidencia de lo anterior se aporta un archivo con los pantallazos de los contratos que requieren de aprobación de las garantías de cada contrato, en los que se evidencian las personas que hacen parte del flujo de revisión y aprobación del 100% de las garantías de la totalidad de los contratos suscritos entre el 1 de agosto al 31 de diciembre. | Pantallazos flujo aprobación polizas.pdf | De acuerdo con la revisión del soporte adjunto se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencian los pantallazos del flujo de aprobación de garantías en SECOP para los contratos suscritos durante el periodo. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2020-10-09 | Gestión Contractual | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Inconsistencia en los pagos efectuados a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL), y/o ausencia de pago. Pagos a ARL diferente a la de la afiliación. Se evidenció inconsistencia en el pago a la seguridad social para el contrato IDPCPSP-090-2021 correspondiente al mes de febrero. | Error por parte del contratista del pago de la seguridad social y ARL de acuerdo con el cálculo del IBC. Inadecuada verificación de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de acuerdo con IBC de los contratos. Ausencia de soportes que reflejen la verificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. | 1 | GC03 | Actualizar el manual y /o Procedimiento de supervisión y/o interventoría estableciendo la responsabilidad de revisar los documentos, y que los mismos se encuentren publicados tanto en SECOP como en Orfeo. | Acción Correctiva | Manual o procedimiento de interventoría y/o supervisión. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-08-01 | 31/09/2022 | [12 empty] | 1 | 1 | Se realizó la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría, estableciendo en el numeral 4. Obligacionesgeneralesenmateriaadministrativa,técnica,financiera, contable, y jurídica. 4.1. Aspectos administrativos (…)El interventor o supervisor debe desarrollar acciones que garanticen la actualización y completitud de los expedientes físicos y electrónicos (según corresponda) conforme a su origen de producción o soporte. En este sentido realizará seguimiento y verificación de las series, subseries y tipos documentales que conforman el expediente en sus diferentes fases contractuales acorde con las Tablas de Retención Documental Establecidas. El supervisor deberá́ verificar la completitud del expediente electrónico tanto en el SGDEA - Orfeo como en la plataforma transaccional Secop II, asegurándose además que los documentos publicados en la plataforma, sean los mismos que reposen en los expedientes contractuales. El supervisor deberá́ verificar la totalidad de la documentación producida en el marco de su realización a fin de generar las alertas y notificaciones necesarias al contratista que permitan mantener los expedientes actualizados y completos acorde a su ejecución. Así mismo en el numeral 4.4. Aspectos Jurídicos 4.4.1. Verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactando el literal g se indicó como una obligación del supervisor Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así́ como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), según la normatividad vigente. | Manual de supervisión e interventoría actualizado Acta 022 del comité de contratación | De acuerdo con los soportes adjuntos se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencia el manual de supervisión e interventoría, versión 03 con fecha del 03 de agosto de 2022, en el cual se define que el supervisor y/o interventor debe verificar la completitud y concordancia del expediente electrónico en Orfeo y en SECOP II además del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento del pago de parafiscales según la normatividad vigente. | Cumplida dentro de términos |  |  |  |  | La acción fue ejecutada en el cuatrimestre anterior. | Finalizada | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció el manual de supervisión e interventoría, versión 03 con fecha del 03 de agosto de 2022, en el cual se define que el supervisor y/o interventor debe verificar la completitud y concordancia del expediente electrónico en Orfeo y en SECOP II además del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento del pago de parafiscales según la normatividad vigente. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2020-10-09 | Gestión Contractual | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Inconsistencia en los pagos efectuados a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL), y/o ausencia de pago. Pagos a ARL diferente a la de la afiliación. Se evidenció inconsistencia en el pago a la seguridad social para el contrato IDPCPSP-090-2021 correspondiente al mes de febrero. | Inadecuada verificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Ausencia de soportes que reflejen la verificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. | 2 | GC04 | Modificar el formato de supervisión estableciendo un aparte en el que se señale, el IBC, el aporte, el número de planilla y su verificación. | Acción Correctiva | Formato de supervisión para contratos de prestación de servicios actualizado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [14 empty] | Se tiene programada la ejecución de la acción para el tercer cuatrimestre. | NA |  | Inicia en período diferente al evaluado | No se presentan evidencias. Los responsables señalan que la acción se ejecutará durante el tercer cuatrimestre. | En ejecución | 1 | 1 | Se actualizó el informe de supervisión en el cual se incluye un campo con los datos de la planilla y el valor pagado por seguridad social y ARL, también se formularon celdas con el objeto de establecer el valor del aporte que según los honorarios debe cancelar el contratista. | Formato de informe de supervisión actualizado Memorando 20221100187573 con el que se remitió a la OAP | De acuerdo con la revisión de los soportes adjuntos, se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se presenta el formato de informe de supervisión o interventoría en el cual se incluye un aparte de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales en el que se debe diligenciar el número de plantilla, mes pagado, valor de la orden de pago, IBC y valores a pagar y pagados con respecto a salud, pensión y ARL. Este formato fue remitido mediante radicado 20221100187573 el 30 de diciembre de 2022 a la Oficina Asesora de Planeación para su adopción en el SIG. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2020-10-09 | Gestión Contractual | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Inconsistencia en los pagos efectuados a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL), y/o ausencia de pago. Pagos a ARL diferente a la de la afiliación. Se evidenció inconsistencia en el pago a la seguridad social para el contrato IDPCPSP-090-2021 correspondiente al mes de febrero. | Inadecuada verificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Ausencia de soportes que reflejen la verificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. | 3 | GC05 | Charla a supervisores y apoyo a la supervisión sobre adecuada supervisión (operativa frente al que hacer). | Acción Correctiva | Lista de asistencia y presentación de la charla | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [14 empty] | Se tiene programada la ejecución de la acción para el tercer cuatrimestre. | NA |  | Inicia en período diferente al evaluado | No se presentan evidencias. Los responsables señalan que la acción se ejecutará durante el tercer cuatrimestre. | En ejecución | 1 | 1 | El 30 de agosto se llevó a cabo un conversatorio para realizar una supervisión adecuada, se trataron temas relacionados con la validación de la planilla de parafiscales en la sección plan de pagos en la plataforma SECOP II. Adicionalmente, el 7 de septiembre se llevó a cabo un conversatorio en el que se expusieron temas tales como: facultades y deberes del supervisor e interventor, y sus obligaciones en materia técnica, administrativa, jurídica y financiera, en esta ultimo se hizo referencia a la obligación de registro y revisión de pagos, en la que se hizo referencia a la verificación del pago de la planilla. | Listados de asistencia Presentación | De acuerdo con la revisión de los soportes adjuntos, se evidencia el cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se evidencia listados de asistencia y presentaciones de los conversatorios llevados a cabo el 30 de agosto y el 07 de septiembre de 2022 en los cuales se socializaron los lineamientos para una adecuada supervisión e interventoría de contratos. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2020-10-09 | Gestión Contractual | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Materialización de riesgo por base de datos de contratación con información incorrecta | Debilidad en los controles de verificación de la información consignada en la base de datos de gestión contractual en relación con la información reportada en SIVICOF y SECOP | 1 | GC016 | Realizar verificación de coincidencia entre la información consignada en base de contratación de 2022, con la base descargada de SECOP | Acción Correctiva | Matriz en la que se evidencie la verificación | 5 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 1 | 1 | La verificación de coincidencia de la información registrada en la base de datos de gestión contractual con la información reportada en SIVICOF y SECOP y se efectúa de manera mensual, previo a la remisión de los informes que debe realizará a los diferentes entes de control. | Archivo en Excel en el que se evidencia la verificación efectuada | De acuerdo con los soportes adjuntos se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencia matriz de verificación de la información contractual reportada. | En ejecución | 4 | 4 | La verificación de coincidencia de la información registrada en la base de datos de gestión contractual con la información reportada en SIVICOF y SECOP y se efectúa de manera mensual, previo a la remisión de los informes que debe realizará a los diferentes entes de control. | Archivo en Excel en el que se evidencia la verificación efectuada | Revisión 1:No se reporta el avance cualitativo, ni se adjuntan los soportes correspondientes. Revisión 2: Posterior a la observación realizada por la Oficina Asesora de Planeación, se concluye que de acuerdo con los soportes reportados, se subsanan las observaciones realizadas y se evidencia la ejecución de la acción. | Finalizada | Se evidencian las matrices de verificación de coincidencia entre la información contractual reportada. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno | 2021-12-31 | Gestión Territorial del Patrimonio | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio | Fueron identificados radicados de respuesta fuera de los términos legales que, de acuerdo a la normatividad vigente, debían resolverse en los plazos establecidos . Durante la Vigencia 2021 en el informe final se presenta como cumplida Se revisará en el próximo seguimiento | Falta de Seguimiento al control de respuestas los requerimientos de Entes Externos | 1 | GT161-21 | Realizar seguimiento permanente a todas respuestas de los requerimientos de entes externos radicados mediante el ORFEO, mediante una base de datos en Excel que evidencie las fechas de ingreso y salida de cada requerimiento. | Acción Correctiva | Bases de datos e informe mensual de seguimiento a todas respuestas de los requerimientos de entes externos radicados mediante el ORFEO, Copia de los correos de alertas de vencimiento de los requerimientos a vencer | 1 | Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio | 2022-01-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | 100% | 100% | Se realizo seguimiento permanente a las respuestas de los requerimientos de entes externos radicados mediante el ORFEO que le fueron asignadas a la SGTP, mediante una base de datos en Excel que evidencie las fechas de ingreso y salida de cada requerimiento, aletas de seguimiento e informes mensuales. | Como evidencia se adjunta carpeta de Trazabilidad oficios, carpeta de Alertas semanales, carpeta de Base datos 2022- Cuatrimestre de seguimiento a las respuestas de los requerimientos de entes externos radicados mediante el ORFEO. Y actas de las reuniones de autoevaluación de SGTP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Evidencia ejecución | Se presentan las bases de datos e informes de seguimiento mensual sobre los requerimientos recibidos. Además, se evidencia el informe de seguimiento presentado en las reuniones de coordinación de metas y POA de la Subdirección. | En ejecución | 1 | 1 | Se realizo seguimiento permanente a las respuestas de los requerimientos de entes externos radicados mediante el ORFEO que le fueron asignadas a la SGTP, mediante una base de datos en Excel que evidencie las fechas de ingreso y salida de cada requerimiento, aletas de seguimiento e informes mensuales. | Como evidencia se adjunta carpeta de Trazabilidad oficios, carpeta de Alertas semanales, carpeta de Base datos 2022- Cuatrimestre de seguimiento a las respuestas de los requerimientos de entes externos radicados mediante el ORFEO. Y actas de las reuniones de autoevaluación de SGTP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Finalizada | Se evidencia base de datos y alertas e informes de seguimiento sobre los requerimientos recibidos mediante Orfeo que le fueron asignados a la Subdirección. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Abierta | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Materialización de Riesgos | 2022-09-10 | Gestión Financiera | Subdirector de Gestión Corporativa | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación económica por duplicidad de pagos y/o error en el valor del pago debido al registro erróneo en los valores del pago o duplicidad de los mismos en la planilla establecida para tal fin." dado que Hubo doble pago en el mes de abril debido a un cargue erróneo en Orfeo de la documentación. | El registro del pago de nómina se hizo de forma manual en el portal bancario. | 1 | GF05 | Registrar en forma automática todos los pagos que se realicen por efecto de nómina o situaciones administrativas en el portal bancario. | Acción Correctiva | Archivos planos del registro del pago de nómina y/o situaciones administrativas | 2 | Ever Bareño - Profesional de Tesorería | 2022-11-01 | 2023-04-30 | [20 empty] | 1 | 1 | Durante el mes de noviembre y diciembre se llevó a cabo el proceso de pago de nominas con los diferentes archivos planos | Archivos planos de nominas y diferentes situaciones administrativas | Revisados los soportes adjuntos se evidencia ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se presentan los archivos planos correspondientes al registro de pago de nómina y/o situaciones administrativas para los meses de noviembre y diciembre. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Materialización de Riesgos | 2022-09-10 | Gestión Financiera | Subdirector de Gestión Corporativa | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación económica por duplicidad de pagos y/o error en el valor del pago debido al registro erróneo en los valores del pago o duplicidad de los mismos en la planilla establecida para tal fin." dado que Hubo doble pago en el mes de abril debido a un cargue erróneo en Orfeo de la documentación. | El registro del pago de nómina se hizo de forma manual en el portal bancario. | 2 | GF06 | Aplicar el control de revisión del archivo plano del pago de nómina o situaciones administrativas previo al pago, por parte del responsable de la liquidación de la nómina. | Acción Correctiva | Correos electrónicos de revisión | 2 | Ever Bareño - Profesional de Tesorería | 2022-11-01 | 2023-04-30 | [20 empty] | 1 | 1 | Durante los meses de noviembre y diciembre se llevaron a cabo las respectivas revisiones | correos electrónicos soporte de la revisión | Revisados los soportes adjuntos se evidencia ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se presentan los correos de revisión del archivo plano de nómina o situaciones administrativas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2022. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2018-06-29 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | TH18. Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.3.1.9 de la Cartilla, no se evidencia el registro de los servicios prestados de manera deficiente o aquellos susceptibles de ser mejorados y el nivel de competencia de los servidores, utilizando registros sistematizados de atención al usuario, análisis de los compromisos de mejoramiento y resultados de las evaluaciones del desempeño, encuestas, entre otras acciones para obtener información, con el fin de medir el impacto del Plan. | Como consecuencia del ingreso de nuevos funcionarios a la planta de personal con ocasión del concurso de méritos Distrito 4 que corresponden al 33% de la planta total del Instituto, se determinó tomar como insumo para la elaboración del PIC los último resultados del FURAG | 1 | GTH10 | Incorporar los elementos requeridos como insumos para la formulación del PIC para la vigencia 2023 | Acción Correctiva | Diagnóstico para la elaboración del PIC 2023. | 1 | Profesional de apoyo y líder del proceso de Gestión del Talento Humano | 2022-11-04 | 2022-12-31 | [20 empty] | 1 |  | Para la actualización del PIC se identificaron las necesidades con base en lo requerido en la política pública distrital de gestión de talento humano 2019 – 2030, las brechas identificadas en el análisis del FURAG llevado a cabo en el año 2022, lo requerido para la implementación del MIPG y la encuesta de diagnóstico de capacitación aplicada a los servidores y servidoras del Instituto. | Diagnóstico para la elaboración del PIC 2023. | El proceso aporta el informe de diagnóstico de necesidades de capacitación realizado durante la vigencia 2022 y que se constituye en insumo para el PIC 2023 | Finalizada | Los responsables del proceso señalan que para la actualización del PIC se identificaron las necesidades con base en lo requerido en la política pública distrital de gestión de talento humano 2019 – 2030, las brechas identificadas en el análisis del FURAG llevado a cabo en el año 2022, lo requerido para la implementación del MIPG y la encuesta de diagnóstico de capacitación aplicada a los servidores y servidoras del Instituto. Como evidencia se presentan las respuestas de la encuesta de diagnóstico de bienestar en la cual se incluye el tema de capacitaciones. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Inefectiva | Cerrada | 2024-02-28 | De acuerdo con la información allegada sobre el plan institucional de capacitación no se evidencia información sobre la medición del impacto de la ejecución del plan, únicamente se presenta información sobre el nivel de participación, por lo que, la acción se califica como inefectiva.
Autodiagnóstico | 2022-09-12 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | Expedientes de las hojas de vida de funcionarios de la entidad, se encuentran incompletos y desactualizados (gestión vigencia 2018-2022) | No existe claridad frente a los lineamientos para la actualización de los expedientes de las hojas de vida que incluyan las situaciones administrativas entre otros | 1 | GTH11 | Actualizar los expedientes de hoja de vida de funcionarios hasta la gestión realizada al momento de su actualización. | Acción Preventiva | Documentar los lineamientos mínimos para la actualización de los expedientes de las Hojas de Vida | 1 | Profesional de apoyo y líder del proceso de Gestión del Talento Humano | 2022-11-04 | 2023-01-31 | [20 empty] | 1 |  | Se realizó revisión de los documentos mínimos requeridos que deben componer la historia laboral y se determinó que el listado existente cumple con esos requisitos, por lo que se continuará con el uso del formato "Lista de chequeo hoja de vida". | Documento con lineamientos mínimos para la actualización de las Hojas de Vida | El proceso aporta la lista de chequeo hoja de vida para la verificación de los requisitos | Finalizada | Se presenta lista de chequeo de hoja de vida. Se resalta que en este formato no se establecen lineamientos como tal, pero si se presenta el listado de documentos requeridos para mantener los expedientes completos. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Materialización de Riesgos | 2022-09-14 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC" | Ausencia de lineamientos específicos para la creación de documentos de texto accesibles. | 3 | CE03 | Formular el documento con los lineamientos para la creación de documentos de texto digitales accesibles. | Acción Correctiva | 1 documento con los lineamientos para la creación de documentos de texto digitales accesibles aprobado por la Subdirectora de Divulgación | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio - Equipo de Comunicaciones apoyado por el equipo de Gestión Documental | 2022-11-15 | 2023-08-31 | [20 empty] | 1 documento con los lineamientos para la creación de documentos de texto digitales accesibles. | 1 | Se formuló y aprobó el documento con lineamientos para la creación textos accesibles, de manera colaborativa con el Equipo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se dará inicio durante el mes de diciembre a la socialización del mismo con los equipos del IDPC. | *Guía de accesibilidad y usabilidad. *Radicado Aprobación y solicitud de publicación de la guía *Correo de socialización de la guía de accesibilidad | De acuerdo con la revisión realizada a los soportes aportados se evidencia el cumplimiento de la acción | Finalizada | Se presenta guía de accesibilidad y usabilidad en documentos digitales, aprobada mediante el radicado 20224000162423 el 30 de noviembre de 2022 y socializada a través de correo electrónico. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## RESUMEN ESTADO I CUATRIMESTRE (hidden)
ESTADO DE LAS ACCIONES - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO I CUATRIMESTRE
| TOTAL IDPC | % | Administración de Bienes e Infraestructura | Atención a la Ciudadanía | Comunicación Estratégica | Control Interno Disciplinario | Direccionamiento Estratégico | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Fortalecimiento del SIG | Gestión Contractual | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Gestión de Talento Humano | Gestión Documental | Gestión Financiera | Gestión Jurídica | Gestión Territorial del Patrimonio | Protección e Intervención del Patrimonio | Seguimiento y Evaluación
Finalizada | 2 | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Evidencia ejecución | 1 | 10% | 1 | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 2
Vencida | 6 | 60% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Riesgo de vencimiento | 1 | 10% | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
Inicia en período diferente al evaluado | 0 | 0% | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 17 | 3 |  |  | 0
TOTAL | 10 | 100% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2
ACCIONES INEFECTIVAS 2021 PENDIENTES DE REFORMULACIÓN
PROCESO | No. ACCIONES
Fortalecimiento del SIG | 2
Gestión Contractual | 18
Protección e Intervención del Patrimonio | 3
Gestión Territorial del Patrimonio | 3
Atención a la Ciudadanía | 3
Comunicación Estratégica | 1
Gestión Financiera | 2
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 2
Gestión de Talento Humano | 3
TOTAL | 37

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  |  | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento