## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Enero | Cuenta de Febrero | Cuenta de Marzo | Cuenta de Abril | Cuenta de Mayo | Cuenta de Junio | Cuenta de Julio | Cuenta de Agosto | Cuenta de Septiembre | Cuenta de Octubre | Cuenta de Noviembre | Cuenta de Diciembre
Angie | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3
Auditoría Proceso Gestión Financiera |  |  | 1 | 1 | 1
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). |  | 1
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) | 1 | 1
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Seguimiento Reportes SIVICOF |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Angie y Eleana |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Eleana | 11 | 12 | 10 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines |  | 1 | 1
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | 1 | [5 empty] | 1
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 |  | 1
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) |  |  |  | 1 | 1 | 1
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  | 1
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | 1
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Janneth | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | 1 | 1 | 1
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | 1
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | 1
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | 1 | [5 empty] | 1
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Seguimiento Programa de Gestión Documental | [10 empty] | 1 | 1
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Todas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | [5 empty] | 1 | 1
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
(en blanco)
Total general | 19 | 21 | 19 | 14 | 26 | 21 | 23 | 16 | 22 | 18 | 18 | 19

## Detalle Plan (hidden)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Asesor de Control Interno |  |  | Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia |  |  | 2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría |  |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría |  |  | Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.
RECURSOS
Talento humano
Personas que conforman la unidad de Control Interno |  |  | 1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros |  |  | Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos |  |  | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO
Actividad | Tipo de proceso | Responsable o líder de la Auditoría | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Seguimiento - Fecha de culminación | Evidencias | Observaciones | Auditor
Liderazgo Estratégico
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X | [11 empty] | 1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2023 |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | X | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [6 empty] | X | [9 empty] | Eleana
Enfoque hacia la Prevención
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-07 |  | X | X | [9 empty] | Hoja de vida de indicador con 4 monitoreos |  |  |  | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-07 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-27 | 2024-02-07 | X | X | [10 empty] | 12 Actas de autoevaluación |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-02-24 | 2024-03-07 |  | X | X | [13 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-11 |  |  | X | X | [12 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 |  |  |  | X | X | [11 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-07 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-07-27 | 2024-08-08 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-08-29 | 2024-09-07 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-09-28 | 2024-10-06 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-10-27 | 2024-11-08 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-11-28 | 2024-12-07 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-12 | 2024-01-16 | X | [11 empty] | 15 correos de solicitud de actualización de información |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-31 | X | [15 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-03 |  | X | X | [13 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-31 |  |  | X | [13 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-04-24 | 2024-05-05 |  |  |  | X | X | [11 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-15 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-02 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-07 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-04 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-08-22 | 2024-09-01 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-14 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-06 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-10-23 | 2024-11-03 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-01 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-07 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2023 |  |  |  | Eleana
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-07-14 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | Acta de transferencia documental y FUID |  |  |  | Eleana
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  | X | X | [9 empty] | Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas |  |  |  | Eleana
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Todas
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  |  | Todas
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  |  | Todas
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-16 | X | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-16 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Eleana
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-05-31 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Proceso Gestión Financiera | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-05-31 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Angie
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio | Misional | Asesoría de Control Interno | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | Estratégico | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | X | X |  | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | X | [11 empty] | 1 Informe de evaluación |  |  |  | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-16 | X | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | X | [7 empty] | Janneth
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  | X | X | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-31 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Angie
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-03-15 |  | X | X | [9 empty] | 4 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-21 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-13 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-13 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Angie y Eleana
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-20 | 2024-02-17 | X | X | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-09 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). |  |  | 2024-09-18 | 2024-10-20 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | X | [11 empty] | 1 Informe de evaluación |  |  |  | Eleana
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  | X | [10 empty] | 1 Informe de evaluación y certificado de cargue |  |  |  | Angie
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | X | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [6 empty] | X | [9 empty] | Janneth
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-02-10 | X | X | [10 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) |  |  | 2024-10-23 | 2024-11-24 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-03-17 |  |  | X | [9 empty] | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte |  |  |  | Janneth
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  | X | [10 empty] | 1 Informe de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-04-01 | 2024-08-31 |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-15 |  | X | [10 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-04-10 | 2024-05-12 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-10 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Janneth
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-23 | 2024-02-15 | X | X | [10 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-23 | 2024-02-28 | X | X | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-14 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-31 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-12-01 | 2024-12-31 |  |  | X | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | Misional | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Seguimiento Reportes SIVICOF | De apoyo | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! |  | X | [10 empty] | 11 Actas de revisión |  |  |  | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! |  |  | X | [13 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | X | X | [11 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | X | [8 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-05-02 | 2024-06-28 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Todas
Seguimiento Programa de Gestión Documental | De apoyo | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! | [10 empty] | X | X | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-09-13 | 2023-12-31 | [8 empty] | X | X | X | X | Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Versión del plan: |  | 2
Fecha de versión: |  | 2023-02-27
Acta de aprobación: |  | Acta No. 002 del 27/02/2023

## PAA Versión 3
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Asesor de Control Interno |  |  | Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia |  |  | 2024
Objetivo del Plan Anual de Auditoría |  |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2024 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría |  |  | Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.
RECURSOS
Talento humano
Personas que conforman la unidad de Control Interno |  |  | 1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales para el acompañamiento hasta el mes de junio y 1 contrato de prestación de servicios para realizar auditoría al Sistema de Seguridad de la Información.
Financieros |  |  | Recursos para la contratación por prestación de servicios de 3 profesionales.
Tecnológicos |  |  | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO
Actividad | Tipo de proceso | Responsable o líder de la Auditoría | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | Productos esperados | Seguimiento - Fecha de culminación | Evidencias | Observaciones | Auditor | Publicado | Solicitud | Socializado | Acta Comité
Liderazgo Estratégico
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2024 |  | Oficio 20241200040783 y Acta 001 del 29/02/2024 Oficio 20241200083523 y Acta 002 del 17/05/2024 | Se presentó y aprobó versión 2 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 01 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 29 de febrero de 2024 y se remitió mediante radicado 20241200040783 del 01/03/2024 Se presentó y aprobó versión 3 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 02 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 17 de mayo de 2024 y se remitió mediante radicado 20241200083523 del 20/05/2024 | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2024-01-12 | Oficio 20241200005903 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Gestión OCI y de Actividad de Auditoría 2023 mediante oficio 20241200005903 el 12/01/2024 | Eleana | Si | 2 | No
|  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  |  |  | Eleana
Enfoque hacia la Prevención
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-07 | Hoja de vida de indicador con 3 monitoreos | 2024-05-07 | Hoja de vida de indicadores con seguimiento | Se cargó el monitoreo de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación mediante unidad compartida Venus el 07 de mayo de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-07 | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos | 2024-05-07 | Reporte en Plataforma Venus | Se cargó la información correspondiente al monitoreo del primer cuatrimestre de los riesgos de gestión y corrupción del proceso Seguimiento y Evaluación | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-27 | 2024-02-07 | 12 Actas de autoevaluación | 2024-01-29 | Acta 001 del 29/01/2024 | Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de enero y programación del mes de febrero de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-02-24 | 2024-03-07 |  | 2024-02-27 | Acta 002 del 27/02/2024 | Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de febrero y programación del mes de marzo de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-03-29 | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | Acta 003 del 11/04/2024 | Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de marzo y programación del mes de abril de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 |  | 2024-05-07 | Acta 004 del 07/05/2024 | Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de abril y programación del mes de mayo de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-05-29 | 2024-06-07 |  | 2024-06-11 | Acta 005 del 11/06/2024 | Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de mayo y programación del mes de junio de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 |  | 2024-06-28 | Acta 006 del 28/06/2024 | Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de junio y programación del mes de julio de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-07-27 | 2024-08-08 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-08-29 | 2024-09-07 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-09-28 | 2024-10-06 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-10-27 | 2024-11-08 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-11-28 | 2024-12-07 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-12-26 | 2024-12-31 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 15 correos de solicitud de actualización de información | 2024-01-09 | Correo electrónico de solicitud de publicación 001 del 09/01/2024 | Se remitió a publicación el Plan Anual de Auditorías 2024 V.1 | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-01-23 | 2024-01-31 |  | 2024-01-16 | Correo electrónico de solicitud de publicación 002 del 16/01/2024 | Se remitió a publicación el seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción, así como, el del PAAC a 31 de diciembre de 2023 y el Informe de Gestión y Actividad de Auditoría 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-02-20 | 2024-03-03 |  | 2024-01-31 | Correo electrónico de solicitud de publicación 003 del 31/01/2024 | Se remitió a publicación Evaluación Anual por Dependencias 2023, Seguimiento Pormenorizado SCI a 31 de diciembre 2023 y Seguimiento Metas PDD, PAA y POAI a 31 de diciembre 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-03-21 | 2024-03-31 |  | 2024-03-01 | Correo electrónico de solicitud de publicación 004 del 01/03/2024 | Se remitió a publicación el Plan Anual de Auditorías 2024 V.2, Seguimiento Ley de Transparencia a diciembre de 2023, Informe de Evaluación Control Interno Contable 2023, Seguimiento Directiva 008 de 2021 corte diciembre 2023, Seguimiento Plan de Mejoramiento SIVICOF 2024 y Seguimiento Planes de Mejoramiento Diciembre 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-04-24 | 2024-05-05 |  | 2024-03-15 | Correo electrónico de solicitud de publicación 005 del 15/03/2024 | Se remitió a publicación el Seguimiento Austeridad IV trimestre 2023 y Seguimiento Software 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-05-11 | 2024-05-15 |  | 2024-04-16 | Correo electrónico de solicitud de publicación 006 del 16/04/2024 | Se remitió a publicación el Seguimiento PQRS II semestre 2023. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-05-23 | 2024-06-02 |  | 2024-05-16 | Correo electrónico de solicitud de publicación 007 del 16/05/2024 | Se remitió a publicación el Seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción al 30 de abril de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-06-20 | 2024-07-07 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-07-24 | 2024-08-04 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-08-22 | 2024-09-01 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-09-11 | 2024-09-14 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-09-25 | 2024-10-06 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-10-23 | 2024-11-03 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-11-20 | 2024-12-01 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-12-20 | 2024-12-31 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-07 | Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos | 2024-05-07 | Reporte en Plataforma Venus | Se cargó la información correspondiente al monitoreo del primer cuatrimestre del plan de mejoramiento del proceso Seguimiento y Evaluación | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2024 |  | Relación Orfeo 2024 | Se cuenta con relación de los radicados de ORFEO, tramitados y finalizados en los meses de enero a junio de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar la transferencia documental | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-07-14 | Acta de transferencia documental y FUID |  |  |  | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas | 2024-03-21 | Correo electrónico de envío e infografía | Se remitió mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2024 infografía recomendaciones para la formulación y el seguimiento de los planes. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 |  |  |  |  | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos |  | 1. Correo de envío información. 2. Radicado respuesta 3. Radicado respuesta 4. Radicado respuesta 5. Radicado respuesta 6. Radicado respuesta 7. Actas apertura y escrutinio 8. Radicado respuesta 9. Acta sorteo 10. Invitación 11. Radicado respuesta 12. Radicado respuesta 13. Radicado respuesta 14. Invitación 15. Invitación 16. Listas asistencia 17. Invitación 18. Actas apertura y escrutinio 19. Lista de asistencia 20. Lista de asistencia | Se llevó a cabo el siguiente acompañamiento: 1. Respuesta punto 13 Veeduría Ciudadana (16/02/2024) 2. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 038-2023 (19/02/2024) 3. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 049-2023 (19/02/2024) 4. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 066-2023 (19/02/2024) 5. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 065-2023 (19/02/2024) 6. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 064-2023 (19/02/2024) 7. Acompañamiento apertura y escrutinio elecciones COPASST (14/03/2024) 8. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 050-2023 (20/03/2024) 9. Participación sorteo desempate elegibles OPEC 137645 (27/03/2024) 10.Levantamiento de necesidades de Información y Tecnología (15/04/2024) 11. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 067-2023 (17/04/2024) 12. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 048-2023 (17/04/2024) 13. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 069-2023 (09/05/2024) 14. Mesa de trabajo SIPROJ (09/05/2024) 15. Colecciones del Museo de Bogotá (14/05/2024) 16. Acompañamiento revisión riesgos (16/05/2024) 17. Reunión con Contraloría d Bogotá trámite FDL Chapinero (30 y 31/05/2024) 18. Acompañamiento apertura y escrutinio elecciones Comité Convivencia Laboral (14/06/2024) 19. Acompañamiento Plan de Mejora SST (25/06/2024) 20. Acompañamiento Riesgos OPI (26/06/2024) | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Invitaciones y/o Actas y/o correos |  | Invitaciones en agenda mensual | Se asistió a los siguientes comités: 1. Comité Gestión y Desempeño del 30 de enero, 29 de abril y 28 de junio de 2024. 2. Comité de Conciliación del 23 y 30 de enero, 22 y 29 de febrero, 14 y 20 de marzo, 19 y 25 de abril, 9 y 28 de mayo, 11 y 25 de junio de 2024. 3. Comité Directivo del 18 de enero, 20 de febrero, 19 de marzo, 16 de abril, 20 de mayo y 25 de junio de 2024. 4. Comité Distrital de Auditoría del 29 de febrero y del 07 de junio de 2024. 5. Comité de Sostenibilidad Contable del 1 de marzo y el 17 de mayo de 2024. 6. Órgano de cumplimiento normativo sesión del 08 de abril de 2024. Así mismo, se coordinó y organizó el Comité de Control Interno del 29 de febrero y del 17 de mayo de 2024. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Comunicados y/o Actas y/o correos |  | 1. Correo electrónico 31/01/2024 2. Correo electrónico 13/02/2024 3. Correo electrónico 21/02/2024 4. Correo electrónico 09/04/2024 | 1. Se revisó la respuesta a las observaciones realizadas al acta informe de gestión de Oscar Fonseca. 2. Se remitieron observaciones al acta informe de gestión presentada por Patrick Morales. 3. Se remitieron observaciones al acta informe de gestión presentada por Camila Medina. 4. Se revisó la respuesta a las observaciones realizadas al acta informe de gestión de Patrick Morales. | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 3 Informes de Seguimiento | 2024-01-16 | Oficio 20241200008783 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023 mediante oficio 20241200008783 del 16/01/2024 | Eleana | Si | 2 | No | No
|  |  | 2024-05-01 | 2024-05-16 |  | 2024-05-16 | Oficio 20241200082123 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 mediante oficio 20241200082123 del 16/05/2024 | Eleana | Si | 7 | No | No
|  |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 |  |  |  |  | Eleana
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 Informe de Auditoría | 2024-05-20 | Oficio 20241200083623 Informe | Se elaboró y presentó el informe de evaluación de auditoría al Sistema de Seguridad de la Información y la política de Gobierno Digital mediante oficio 20241200083623 del 20/05/2024 | Guillermo | No
Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 Informe de Auditoría | 2024-05-31 | Oficio 20241200092663 Informe | Se elaboró y presentó el informe de evaluación de auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante oficio 20241200092663 del 31/05/2024 | Janneth y Angie | No
Auditoría Proceso Protección e Intervención del Patrimonio | Misional | Asesoría de Control Interno | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Eleana
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2023 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1 Informe de evaluación | 2024-01-31 | Oficio 20241200022313 Informe | Se elaboró y presentó el informe de evaluación a la gestión anual por dependencias correspondiente al 2023 mediante oficio 20241200022313 del 31/01/2024 | Janneth y Angie | Si | 3 | No | No
Informe y Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 3 Informes de Seguimiento | 2024-01-15 | Oficio 20241200007123 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023 mediante oficio 20241200007123 del 15/01/2024 | Janneth | Si | 2 | No | No
|  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | Oficio 20241200092733 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 mediante oficio 20241200092733 del 31/05/2024 | Janneth | No
|  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2024-03-27 | Oficio 20241200054863 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2023 mediante oficio 20241200054863 del 27/03/2024 | Angie | No | No | No | No
|  |  | 2024-07-01 | 2024-08-31
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 4 Informes de Seguimiento | 2024-03-15 | Oficio 20241200050513 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al cuarto trimestre de 2023 mediante oficio 20241200050513 del 15/03/2024 | Angie y Eleana | Si | 5 | No | No
|  |  | 2024-05-01 | 2024-06-21 |  | 2024-06-21 | Oficio 20241200105703 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al primer trimestre de 2024 mediante oficio 20241200105703 del 21/06/2024 | Angie y Eleana | No
|  |  | 2024-08-01 | 2024-09-13
|  |  | 2024-11-01 | 2024-12-13
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-20 | 2024-02-17 | 3 Informes de Seguimiento | 2024-02-16 | Oficio 20241200033343 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023 mediante oficio 20241200033343 del 16/02/2024 | Angie | Si | 4 | No | No
|  |  | 2024-05-08 | 2024-06-09 |  | 2024-06-07 | Oficio 20241200099403 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 mediante oficio 20241200099403 del 07/06/2024 | Angie | No
|  |  | 2024-09-18 | 2024-10-20
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1 Informe de evaluación | 2024-01-12 | Oficio 20241200005903 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Gestión OCI y de Actividad de Auditoría 2023 mediante oficio 20241200005903 el 12/01/2024 | Eleana | Si | 2 | No | No
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2023 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 1 Informe de evaluación y certificado de cargue | 2024-02-28 | Oficio 20241200037123 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2023 mediante oficio 20241200037123 el 28/02/2024 | Angie | Si | 4 | No | No
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2024-01-30 | Oficio 20241200021143 Informe | Se elaboró y presentó Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023 mediante oficio 20241200021143 el 30/01/2024 | Janneth | Si | 3 | No | No
|  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-02-10 | 2 Informes de Seguimiento | 2024-01-31 | Oficio 20241200022093 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión, con corte a diciembre de 2023 mediante oficio 20241200022093 el 31/01/2024 | Eleana | Si | 3 | No | No
|  |  | 2024-10-23 | 2024-11-24 |  |  |  |  | Eleana
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-03-17 | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte | 2024-03-15 | Oficio 20241200050443 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Derechos de Autor software, correspondiente a la vigencia 2023 mediante oficio 20241200050443 el 15/03/2024 | Janneth | Si | 5 | No | No
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 1 Informe de Seguimiento | 2024-02-28 | Oficio 20241200037273 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Directiva 08 de 2021, correspondiente a la vigencia 2023 mediante oficio 20241200037273 el 28/02/2024 | Eleana | Si | 4 | No | No
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-04-01 | 2024-08-31 | Certificado reporte | 2024-05-10 | Certificado de reporte FURAG | Se realizó reporte del seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2023 | Eleana | No
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-02-15 | Certificado reporte | 2024-02-14 | Oficio 20241200031083 Informe Certificado de reporte SIVICOF | Se remitió Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022, correspondiente a la vigencia 2023 mediante oficio 20241200031083 el 12/02/2024, se remitió para cargue el 12/02/2024 y quedó efectivamente cargado el 14/02/2024 como se evidencia en certificado de reporte en SIVICOF. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-04-10 | 2024-05-12 | 2 Informes de Seguimiento | 2024-05-09 | Oficio 20241200078783 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJ Web correspondiente al período octubre 2023 a marzo 2024 mediante oficio 20241200078783 el 09/05/2024 | Janneth | No
|  |  | 2024-10-09 | 2024-11-10
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2023 (CB-402SA) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-23 | 2024-02-15 | Certificado reporte | 2024-02-14 | Certificado de reporte SIVICOF | Se remitió Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA), correspondiente a la vigencia 2023 para cargue el 12/02/2024 y quedó efectivamente cargado el 14/02/2024 como se evidencia en certificado de reporte en SIVICOF. | Angie | Si | 4 | No | No
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 3 Informes de Seguimiento | 2024-02-28 | Oficio 20241200037333 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 mediante oficio 20241200037333 el 28/02/2024 | Angie | Si | 4 | No | No
|  |  | 2024-06-01 | 2024-07-14 |  |  |  |  | Angie
|  |  | 2024-09-25 | 2024-10-31
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 Informe de Seguimiento
Seguimiento Directiva 015 de 2022 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2024-05-02 | 2024-06-28 | 1 informe de seguimiento | 2024-06-28 | Oficio 20241200109843 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento al cumplimiento Ley 909 de 2004, Directiva 015 de 2022 y demás normativa relacionada con la meritocracia y el empleo público correspondiente al período mayo 2023 a abril 2024 mediante oficio 20241200109843 el 28/06/2024 | Todas | No
Seguimientos solicitados y/o acordados | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento |  | 1. Actas seguimiento SIVICOF, SIRECI y CHIP (Mensual de diciembre 2023, enero, anual y febrero, marzo, abril y mayo de 2024) 2. Oficio 20241200063613 Resultado búsqueda 3. Oficio 20241200095873 Informe Junta Directiva | 1. Se realizó seguimiento al reporte mensual del mes de diciembre de 2023, así como, enero anual y febrero, marzo, abril y mayo de 2024, los cuales se encuentran consignados en acta. 2. Se llevó a cabo búsqueda matrices PQRSD, Orfeo y correo electrónico denuncia recibida, la cual se consigna en oficio 20241200063613 del 17/04/2024 3. Se realizó Informe a la Junta Directiva en en el que se revisaron las observaciones que en materia de propiedad inmobiliaria existieran en los informes de empalme, mediante oficio 20241200095873 del 05/06/2024 | Todas | N/A
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Comunicados y/o Actas y/o correos |  | Correo electrónico | Se realizó el siguiente acompañamiento a requeremientos de entes de control: 1. Respuesta Proposición 206 Concejo de Bogotá - Pregunta 6 Contratos auditados por Contraloría (27/03/2024) | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Versión del plan: |  | 3
Fecha de versión: |  | 2024-05-17
Acta de aprobación: |  | Acta No. 002 del 17/05/2024