## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJ...
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | [5 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | [5 empty] | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024
VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTO INDICADOR | MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | OBSERVACIONES MONITOREO OAP | ESTADO OAP | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | OBSERVACIONES MONITOREO OAP | ESTADO OAP | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | OBSERVACIONES MONITOREO OAP | ESTADO OAP | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD
2023 2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad | 1 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos con los supervisores(as) y apoyos a la supervisión generando alertas de los pagos que no se han girado para disminuir la constitución de reservas de la vigencia. | Seguimientos de ejecución presupuestal de los contratos con los supervisores (as) | Número de seguimientos de la ejecución presupuestal de los contratos | 6 | Subdirecciones de la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-15 |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Durante el primer cuatrimestre de 2024, se realizaron reuniones de seguimiento presupuestal de los contratos de la Subdirección de Divulgación en conjunto con el equipo administrativo para identificar y generar las alertas correspondientes. Como evidencia de lo anterior, se anexan las actas de seguimiento administrativo y presupuestal Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio: Se cargan 3 actas de reunión que dan cuenta del seguimiento de la ejecución presupuestal de los contratos con los supervisores y apoyos a la supervisión. Subdirección de Gestión Corporativa: Se cargan 3 actas de reuniones que evidencian el seguimiento al interior del área de los pagos de Reservas constituidas en la vigencia anterior y sus respectivas memorias. | Se observa seguimiento a la ejecución a la acción, sin embargo, la metodología de cada subdirección es diferente y al respecto se identifica lo siguiente:: Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio en las actas dispuestas no en todas se observa la acción de seguimiento a la ejecución presupuesta de los contratos de vigencia que permita llevar el control de la ejecución y la posibilidad de constitución de reservas Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio: Se observa un seguimiento detallado de acuerdo a lo definido en la acción Subdirección de Gestión Corporativa: Si bien se aporta acta de seguimiento al presupuesto estas no dan cuenta de la ejecución de la acción definida en el plan, ya que no se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos bajo la responsabilidad de esta subdirección y se aportan documentos que no tiene relación con la acción Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio No se reporta ejecución de la acción por parte de esta subdirección |  | Para la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, se presentan actas de las reuniones llevadas a cabo el 21 de marzo, 11 de abril y 25 de abril de 2024. Por otra parte, la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio presenta actas de las reuniones realizadas el 14 de marzo, 12 de abril y el 15 de abril de 2024. En cuanto a la Subdirección de Gestión Corporativa, se presentan actas de las reuniones llevadas a cabo el 26 de enero, 23 de febrero y 22 de marzo de 2024. No obstante, en estos seguimientos únicamente se evidencia información sobre la ejecución presupuestal a nivel general en la entidad y sobre las reservas constituidas en 2023, no se evidencia la generación de alertas o información detallada sobre los pagos que no se han girado para los contratos cuya supervisión recae en la Subdirección. No se presenta información de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción corresponde al 15 de diciembre de 2024 y que los responsables son todas las Subdirecciones de la entidad, la eficacia se mide sobre un total de seis seguimientos por cada Subdirección. En este sentido, de acuerdo con la descripción de la acción, con corte al primer cuatrimestre de 2023 se tienen tres seguimientos de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio y tres seguimientos de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. | 25%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad (vigilancia, aseo, ferretería, entre otros) | 2 | Formular la política o lineamiento con los criterios a tener en cuenta para la contratación con mayor presupuesto (Aseo, vigilancia, ferretería, entre otros); con el fin de disminuir la constitución de reservas de la vigencia (plazo específico y/o revisar la viabilidad de usar vigencia futuras, entre otros). | Documento formulado | Número de documentos formulados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-08-31 |  | Oficina Jurídica: Inicialmente se adelantó una reunión con la Subdirección Corporativa, esto para poder establecer los responsables y los posibles puntos a tratar al momento de formular el lineamiento e incorporar a las demás áreas misionales. Se anexa acta y listado de asistencia en las carpetas dispuestas en el aplicativo VENUS | Se observa avance para dar inició al desarrollo de la acción |  | Se presenta acta de la reunión llevada a cabo el 30 de mayo de 2024 en la cual se establecen los puntos fundamentales para la formulación del lineamiento. Teniendo en cuenta que el indicador corresponde al documento formulado, la eficacia se establece en 0% con corte al primer cuatrimestre de 2023. No obstante, se resalta que la fecha de terminación corresponde al 31 de agosto de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad (vigilancia, aseo, entre otros) | 3 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en el marco del Comité de Contratación y generar alertas para que sean suscritos dentro del plazo determinado, con el fin de disminuir la constitución de reservas de la vigencia. | Seguimientos de ejecución presupuestal | Número de seguimiento realizados | 4 | Oficina Jurídica | 2024-05-01 | 2024-12-15 |  | Oficina Jurídica: En los comités de contratación de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024 se realizó el seguimiento respectivo al Plan Anual de Adquisiciones, dicho seguimiento se evidencia en las actas del comité, las cuáles reposan en las carpetas en el aplicativo VENUS | Se observa ejecución de la acción |  | Se presentan acta de las reuniones llevadas a cabo el 22 de enero, 05 de febrero, 26 de febrero, 11 de marzo y 16 de abril de 2024 en el marco del Comité de Contratación. No obstante, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción corresponde al 01 de mayo de 2024, no es posible incluir estas actas como parte de la revisión de la ejecución. Se resalta que la fecha de terminación de la acción corresponde al 15 de diciembre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.1 | Debilidad en la planeación y control de la ejecución de la contratación de la entidad (vigilancia, aseo, entre otros) | 4 | Realizar mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal y presentar las alertas con el fin de controlar la constitución de reservas de la vigencia. | Seguimientos de ejecución presupuestal | Número de seguimientos de la ejecución presupuestal | 11 | SGC, OAP, OJ, Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-15 |  | Durante el primer cuatrimestre de 2024, se realizó la reunión de encuadre y seguimiento presupuestal llevada a cabo el 29 de febrero de 2024, en esta reunión se trataron las alertas relacionadas con el cierre presupuestal del primer semestre 2024 y la asignación presupuestal por Subdirección para el siguiente Plan de Desarrollo Distrital. En esta reunión participaron las Oficinas de Planeación, Jurídica y las subdirecciones misionales. Como evidencia de lo anterior, se anexa el listado de asistencia de la reunión. Oficina Asesora de Planeación Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal en el comité directivo del 16 de abril de 2024 Evidencia Presentación Comité 16-04-2024 Lista de asistencia | Se observa ejecución de la acción |  | Se presentan listados de asistencia de las reuniones llevadas a cabo el 29 de febrero de 2024, Comité seguimiento presupuestal, y el 16 de abril de 2024, Comité Directivo. De igual forma, se remite presentación del balance de ejecución de presupuestal con corte al 15 de abril de 2024. Se señala la importancia de que se remitan las actas correspondientes que den cuenta de cada uno de los temas abordados en cada reunión. | 18%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.2 | Falta de seguimiento acerca del saldo pendiente por girar de los pasivos exigibles | 1 | Realizar seguimiento a la ejecución de los saldos de los recursos de Pasivos Exigibles con los supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos y gestionar los pagos. | Mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo de seguimiento al pago de pasivos exigibles | 4 | Subdirecciones Misionales Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-01-01 | 2024-12-15 |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Para el primer cuatrimestre de 2024, no se realizaron reuniones de seguimiento a la ejecución de los saldos de los recursos de Pasivos Exigibles con los supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos, toda vez que la Subdirección de Divulgación a la fecha, no cuenta con pasivos exigibles. Subdirección de Gestión Corporativa: El Responsable de Presupuesto, envía periódicamente los reportes presupuestales para el seguimiento y control de cada área, De igual manera se alerta sobre la importancia de realizar el pago, liberación de los pasivos exigibles y de las reservas presupuestales para que no se conviertan en pasivos en la siguiente vigencia. Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio Se tienen los pasivos exigibles de los contratos de consultoría CC-534-2021 y interventoría CI-538-2021, a los anuales se realiza el seguimiento de la ejecución de los contratos, de acuerdo a los entregables que realizaron, en el primer cuatrienio se pudo realizar todo el tramite para realizar 1 pago para cada contratista del pasivo exigible. Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio: Desde la subdirección de protección se cargan 3 actas de reunión que dan cuenta al seguimiento de la ejecución de los recursos de pasivos exigibles con los supervisores y apoyos a la supervisión. | Si bien se remite información por parte del responsable de presupuesto no se observa claramente las acciones a tomar para garantizar la gestión de los pagos. Gestión Territorial de Patrimonio la Subdirección aporta documentos de la gestión de pagos de pasivos exigibles Se observa en general que se están realizando acciones individuales por parte de las subdirecciones, lo que dificulta asociar la acción con el indicador definido para la evaluación del plan |  | La Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio presenta la Resolución No. 174 del 12 de marzo del 2024 “Por medio de la cual se efectúa el reconocimiento de un pasivo exigible sobre el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. IDPC-CC-534-2021 y se ordena efectuar los trámites respectivos para su pago con cargo al presupuesto de gastos e inversiones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural” y la Resolución No. 175 del 12 de marzo de 2024 “Por medio de la cual se efectúa el reconocimiento de un pasivo exigible sobre el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-538-2021 y se ordena efectuar los trámites respectivos para su pago con cargo al presupuesto de gastos e inversiones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural”. Por su parte, la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio remite actas de las reuniones llevadas a cabo el 14 de marzo, 12 de abril y el 15 de abril de 2024. En estas actas se incluye el tema de pasivos exigibles. En cuanto a la Subdirección de Gestión Corporativa, se presentan correos de envío de los informes de ejecución presupuestal, CRPs y CDPs con fechas del 29 de enero, 30 de enero, 01 de febrero, 01 de abril, 02 de mayo de 2024. Por otra parte, desde la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio se indica que a la fecha no se cuenta con pasivos exigibles. Teniendo en cuenta que el indicador de la acción se encuentra definida como el número de mesas de trabajo de seguimiento al pago de pasivos exigibles, la eficacia de la entidad se establece únicamente con respecto a las actas de seguimiento presentadas por la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. De igual forma, teniendo en cuenta que la meta se encuentra establecida en cuatro y que la fecha de terminación de la acción es el 15 de diciembre de 2024, la eficacia se mide con respecto a cuatro mesas de trabajo por cada Subdirección que cuente con pasivos exigibles. | 25%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.3 | Demora en la estructuración de los procesos de contratación con recursos INC | 1 | Definir el cronograma de trabajo para contratación de los procesos con recursos INC en conjunto con la Oficina Jurídica. | Cronograma definido | Número de cronogramas definidos | 1 | Subdirecciones Misionales, Oficina Jurídica, Oficina Asesora Planeación | 2024-02-01 | 2024-06-30 |  | Oficina jurídica: Participó en la definición del cronograma. Se adjunta soporte en las carpetas compartidas en VENUS Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio: Desde la subdirección de protección e intervención se carga 1 acta de reunión, 1 alcance al acta de reunión y el cronograma definido entre la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio y la Oficina Asesora Jurídica | Se observa ejecución de la acción |  | Se presenta acta y alcance de la reunión llevada a cabo el 05 de marzo de 2024, en la cual se aborda el tema de la proyección del cronograma de estructuración de Casa Colorada Etapa II para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. De igual forma, se presenta cronograma y correo de envío de este. | 100%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.3 | Demora en la estructuración de los procesos de contratación con recursos INC | 2 | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del cronograma de trabajo para la ejecución de los recursos prevenientes INC en conjunto con la Oficina Jurídica. | Mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo de seguimiento de la ejecución de los recursos INC. | 6 | Oficina Asesora de Planeación, SGC, Sub. Protección e Intervención | 2024-03-01 | 2024-12-15 |  | Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio: Debido a que en el cronograma de trabajo se tiene la primera entrega el día 31/05/2024, se realizara la primera mesa de trabajo para el seguimiento del mismo. | Acción inicia en un periodo diferente |  | No se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. De acuerdo con lo señalado por los responsables, la primera mesa de trabajo se realizaría posterior a la primera entrega del cronograma de trabajo establecida para el 31 de mayo de 2024, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.3.2.3 | Demora en la estructuración de los procesos de contratación con recursos INC | 3 | Radicar los estudios y documentos previos de los procesos de contratación en la Oficina de Jurídica dentro de un plazo máximo de un (1) mes después de emitido el concepto de viabilidad de los recursos INC por parte del Ministerio de Cultura. | Estudios y documentos previos radicados | Porcentaje de los estudios y documentos previos radicados | 100 | Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio | 2024-06-01 | 2024-12-15 |  | Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio: Esta acción inicia el segundo cuatrimestre | Acción inicia en un periodo diferente |  | La fecha de inicio de la acción se encuentra establecida como el 01 de junio de 2024, por lo que, se encuentra fuera del alcance de este seguimiento. La fecha de terminación corresponde al 15 de diciembre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.1.1.1 | No hay lineamientos frente a la identificación de información a tener en cuenta para la medición de la satisfacción e impacto de la gestión institucional | 1 | Formular un lineamiento orientado a la identificación de atributos que permita medir la satisfacción e impacto de la gestión del IDPC en la ciudadanía, a partir de la ejecución de planes, programas, proyectos y políticas. | Lineamiento formulado | Número de lineamientos formulados | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Observatorio de los Patrimonios Integrados | 2024-04-01 | 2024-12-15 |  | Oficina Asesora de Planeación La acción se programa para dar inició en el mes de julio | Acción inicia en un periodo diferente |  | No se presenta evidencia de la ejecución de la actividad, no obstante, la fecha de terminación se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.1 | Debilidad en el control de revisión de la información diligenciada en el informe de supervisión | 1 | Aplicar el control de revisión de la completitud de la información diligenciada en el informe de supervisión del contrato de vigilancia vigente | Listas de chequeo de revisión de los documentos del contrato aplicadas | Número de listas de chequeo aplicadas | 10 | Supervisor(a) del contrato/ Subdirección de Gestión Corporativa-Almacén | 2024-01-01 | 2024-12-15 |  | Subdirección de Gestión Corporativa: Se aplica la lista de chequeo para revisión de los informes de supervisión de los pagos 8, 9, 10 y 11 del contrato IDPC-CPS-282-2023 | Se observa ejecución de la acción |  | Se presentan formatos de lista de chequeo para revisión de informes de supervisión del contrato de vigilancia, diligenciados con respecto a los pagos 8, 9, 10 y 11 del contrato IDPC-CPS-282-2023. Se resalta que al verificar los radicados de los informes de supervisión en ORFEO se identifican algunas inconsistencias en la numeración que se presenta en el nombre de cada informe. La fecha de terminación de la acción se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. | 40%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.2 | Falta de coherencia entre el estudio previo y las actas del Comité de Publicaciones, para determinar los títulos que van a ser impresos mediante el proceso de contratación de las publicaciones del IDPC. | 1 | Revisar que el nombre de los títulos de las publicaciones a imprimir por parte del IDPC aprobadas en el Comité de publicaciones del IDPC, corresponda con el estudio previo y el anexo técnico, con el fin de asegurar la coherencia entre los documentos. | Estudios y documentos previos con la validación coincidencia de los títulos | Número de estudios y documentos previos | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 2024-07-01 | 2024-12-15 |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Para el primer cuatrimestre de 2024 se han adelantado gestiones relacionadas con el Plan de Publicaciones del cuatrienio, sin embargo, las acciones correspondientes a los Estudios y documentos previos con la validación coincidencia de los títulos tendrán inicio durante el segundo semestre se 2024 | Acción inicia en un periodo diferente |  | No se presenta evidencia de la ejecución de la actividad, no obstante, las fechas de inicio y terminación se encuentran establecidas como el 01 de julio de 2024 y el 15 de diciembre de 2024, respectivamente. De acuerdo con lo señalado por los responsables, si bien se han adelantado gestiones relacionadas con el plan de publicaciones del cuatrienio, las acciones relacionada con los documentos previos iniciarán en el segundo semestre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.3 | Debilidad en el desarrollo y en la extensión de la justificación técnica y financiera en las solicitudes de modificación de los contratos. | 1 | Elaborar un formato de solicitud de modificación de adición y/ prórroga en la que se incorpore el balance de la ejecución del contrato en la justificación. | Formato actualizado o formalizado | Número de formatos actualizados o formalizados | 1 | Oficina Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Financiera | 2024-03-01 | 2024-08-31 |  | Oficina jurídica: El documento fue actualizado por parte de la Oficina Jurídica y se encuentra en revisión por parte de las áreas responsables. Se adjunta formato en revisión en el aplicativo VENUS. | Se observa evidencia del avance de la acción , sin embargo, los documentos aportados están por fuera del periodo |  | Se presenta la propuesta para el formato de solicitud de modificación y contractual y un correo que da cuenta del envío de este documento a la Subdirección de Gestión Corporativa el 10 de mayo de 2024 para su revisión y aprobación. La fecha de terminación de la acción se encuentra establecida como el 31 de agosto de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.4 | Falta de requerimiento al contratista para iniciar el trámite de liquidación del contrato. | 1 | Actualizar el procedimiento de liquidación en el sentido de generar una actividad en la que se establezca un plazo para que el supervisor inicie el trámite de liquidación del contrato. | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos actualizados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-15 |  | Oficina jurídica: El documento fue actualizado por parte de la Oficina jurídica y se encuentra en aprobación para su oficialización. Se adjunta procedimiento pendiente de aprobación en el aplicativo VENUS. | Se observa evidencia del avance de la acción |  | Se presenta la propuesta de actualización del procedimiento de liquidación de contratos y convenios y correos que dan cuenta del envío de este documento a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva revisión y formalización. La fecha de terminación de la acción se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.5 | Las causales relacionadas en el manual de contratación, manual de supervisión y la minuta del contrato no contemplan todas las causas de la suspensión | 1 | Actualizar el manual de contratación, ampliando las causales de suspensión de los contratos de conformidad con el marco normativo vigente. | Manual de contratación actualizado | Número de manuales actualizados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-15 |  | Oficina jurídica: La acción se encuentra programada para ejecutar en el segundo semestre del año 2024 | Acción inicia en un periodo diferente |  | No se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.6 | Error de los contratistas para publicar los informes y documentos de pago en Orfeo y SECOP II | 1 | Revisar y actualizar los lineamientos e instrucciones para el correcto cargue de los documentos de pago en las plataformas oficiales (Orfeo y SECOP II) | Documento con los lineamientos o instrucciones de cargue de los documentos de pago | Número de documentos | 1 | Oficina Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental | 2024-01-05 | 2024-12-15 |  | Oficina jurídica: La acción se encuentra programada para ejecutar en el segundo semestre del año 2024 | Acción inicia en un periodo diferente |  | No se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. | 0%
2023 2023 | 7 | 3.4.2.6 | Error de los contratistas para publicar los informes y documentos de pago en Orfeo y SECOP II | 2 | Generar una comunicación dirigida a los contratistas con los lineamientos e instrucciones para el correcto cargue de los documentos de pago en las plataformas oficiales (Orfeo y SECOP II) | Comunicaciones enviadas a los contratistas | Porcentaje de comunicaciones enviadas | 100 | Supervisor(a) de los contratos | 2024-01-05 | 2024-12-15 |  | Oficina jurídica: La acción se encuentra programada para ejecutar en el segundo semestre del año 2024 | Acción inicia en un periodo diferente |  | No se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación se encuentra establecida como el 15 de diciembre de 2024. Se resalta que en la carpeta de evidencias se incluye un correo remitido desde la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, en el cual se informa a la Oficina Jurídica y a la Subdirección de Gestión Corporativa – Gestión Documental que se está a la espera de la actualización de los lineamientos e instrucciones para el correcto cargue de los documentos de pago en las plataformas oficiales, con el fin de generar la comunicación a la que se hace referencia en esta acción y cuya responsabilidad se encuentra a cargo de los supervisores de contratos de cada dependencia. | 0%

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJ... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2023-12-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023