## ACC_PENDIENTE_EVALUA_EFECT_2023
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2022 | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2022 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2022 | Entregable Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2022 | Programado Segundo Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2022 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2022 | Programado Tercer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2022 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2022 | Eficacia | Evaluación efectividad | Estado de la acción | Fecha de cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Incumplimiento en solicitud y aprobación de número de imágenes, excediendo las 20 autorizadas en el procedimiento y en el formulario y/o no se aportaron. (hallazgo 2.5.3) | Desactualización de la información vigente en el SIG. | 1 | DA181-21 | Revisión el direccionamiento de préstamo descrito en la guía, referente al préstamo superior a 20 imágenes. | Acción Correctiva | Pantallazo de publicación e inclusión de la guía en el SIG. | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ María José Echeverri./ Carlos Sandoval. | 2022-01-15 | 2022-06-15 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | En la guía de solicitud de imágenes digitales se aclara el formato con 20 espacios de diligenciamiento del préstamo y se define la siguiente nota: El máximo de imágenes que se pueden solicitar por usuarios externos al IDPC es de veinte (20) por solicitud o proyecto. La solicitud de un número mayor de imágenes deberá ser justificada por el solicitante en el Motivo de la solicitud para ser evaluada por la gerencia del Museo de Bogotá. | Guía de préstamo de imágenes digitales en borrador. En el formulario de préstamo se cuenta con nota aclaratoria de la cantidad de piezas máximo a solicitar. | Se observa avance de la actividad | Evidencia ejecución | Se presenta borrador de la guía para la solicitud de imágenes de las colecciones del Museo de Bogotá. | En ejecución | No programado. | No programado. | Se realiza la actualización del procedimiento de Solicitud de imágenes digitales, aclarando la directriz en la política de operación 5,3 | Procedimiento de Solicitud de imágenes digitales, Radicado de solicitud, correo de solicitud de verificación a oficina asesora de planeación del 11 julio 2022 y correo de aprobación y publicación del procedimiento en el SIG. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Finalizada | Se evidencia procedimiento de atención de solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá, versión 03 con fecha del 16 de junio de 2022, actualizado en el SIG y publicado en la intranet. En este documento se establece que el máximo de imágenes de fotografías o planos que puede solicitar el usuario externo al IDPC es de veinte (20), ya sea por solicitud o por publicación. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de atención de solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá, versión 03 con fecha del 16 de junio de 2022, actualizado en el SIG y publicado en la intranet. En este documento se establece que el máximo de imágenes de fotografías o planos que puede solicitar el usuario externo al IDPC es de veinte (20), ya sea por solicitud o por publicación. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-11-15 | Para la evaluación de efectividad de esta acción se solicitó a la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, mediante radicado 20241200165073 del 09 de octubre de 2024, el listado de las solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá recibidas durante los corrido del 2024, incluyendo descripción, solicitante y respuesta o gestión realizada. Teniendo en cuenta la información remitida mediante correo electrónico el 14 de noviembre, como repuesta al informe preliminar de este informe, se reporta el cumplimiento del límite establecido por solicitud.
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | “ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.” ARTÍCULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.” (…) “ARTÍCULO 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.” (…) No se evidencia notificación de los actos administrativos a todas las partes, como tampoco se esperó que estos adquirieran firmeza para seguir con los trámites. (Ver hallazgos 2.2.9, 2.2.14 y 2.2.15). | Las consideraciones del PDE y la ley establecida en las resoluciones del programa de estímulos no son coherentes entre si | 1 | DA184-21 | Se elevará la consulta formalmente a la instancia del comité jurídico de fomento y a la mesa sectorial de fomento del sector y la OAJ del IDPC. | Acción Correctiva | Solicitar concepto a la instancia del comité jurídico de fomento, a la mesa sectorial de fomento del sector y la OAJ del IDPC. | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ | 2021-08-30 | No diligenciada. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Se realizó la consulta a Fomento en el cual se aclara las particularidades pendientes, y se conceden unas directrices de tiempos de notificación. | Correo de consulta a Fomento | Se observa evidencia a de la ejecución de la actividad y acta de reunión de análisis de la información consultada y las conclusiones que se debe evaluar por parte de control interno | Evidencia ejecución | Se evidencia la consulta elevada directamente a la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La acción no incluye información sobre su fecha de terminación. | En ejecución | No programado. | No programado. | La actividad ya se había reportado en seguimiento anterior. | No programado. | No programado. | No programado. | Se evidencia la consulta elevada directamente a la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Asimismo, se señala la consulta realizada a la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico, no obstante, no se adjunta la evidencia de esta comunicación. La acción no incluye información sobre su fecha de terminación. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Se evidenció la consulta elevada directamente a la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Asimismo, se señaló la consulta realizada a la Oficina Asesora Jurídica mediante correo electrónico, no obstante, no se adjuntó la evidencia de esta comunicación. La acción no incluía información sobre su fecha de terminación. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | Se espera que la efectividad de la acción pueda ser evaluada como parte de la auditoría al proceso Divulgación y activación social de los patrimonios, la cual se encuentra en ejecución
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | “ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.” ARTÍCULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.” (…) “ARTÍCULO 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.” (…) No se evidencia notificación de los actos administrativos a todas las partes, como tampoco se esperó que estos adquirieran firmeza para seguir con los trámites. (Ver hallazgos 2.2.9, 2.2.14 y 2.2.15). | Las consideraciones del PDE y la ley establecida en las resoluciones del programa de estímulos no son coherentes entre si | 2 | DA184-21 | Reunión interna para revisar los conceptos emitidos por las instancias solicitadas y definición de acciones a desarrollar. | Acción Correctiva | Realizar una reunión interna (equipo de fomento y subdirección) para revisar los conceptos emitidos por las instancias solicitadas y definición de acciones a desarrollar. | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ | 2021-08-30 | 2022-02-15 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Se realizó reunión por parte de Fomento del IDPC y la subdirectora de Divulgación donde se evalúan los tópicos descritos por Fomento Distrital y se toman las medidas pertinentes. | Acta de reunión. | Se observa evidencia a de la ejecución de la actividad y acta de reunión de análisis de la información consultada y las conclusiones que se debe evaluar por parte de control interno | Evidencia ejecución | Se evidencia acta de reunión del 03 de febrero de 2022 en la cual se revisaron los conceptos recibidos y se definieron las acciones a desarrollar. | Cumplida dentro de término | No programado. | No programado. | La actividad ya se había reportado en seguimiento anterior. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció acta de reunión del 03 de febrero de 2022 en la cual se revisaron los conceptos recibidos y se definieron las acciones a desarrollar. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada durante el primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció acta de reunión del 03 de febrero de 2022 en la cual se revisaron los conceptos recibidos y se definieron las acciones a desarrollar. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | Se espera que la efectividad de la acción pueda ser evaluada como parte de la auditoría al proceso Divulgación y activación social de los patrimonios, la cual se encuentra en ejecución

## ACC_CERRADAS_EFECT_2024
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2022 | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2022 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2022 | Entregable Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2022 | Programado Segundo Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2022 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado Seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2022 | Programado Tercer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2022 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2022 | Eficacia | Evaluación efectividad | Estado de la acción | Fecha de cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Ausencia de encuestas para algunos recorridos (hallazgo 2.3.6) | Transición de las actividades de recorridos de manera virtual, referente a las encuestas y su metodología de exigencia. | 1 | DA176-21 | Actualizar el procedimiento " Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales" revisando la pertinencia de las encuestas | Acción Correctiva | Procedimiento actualizado | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ Juan Sebastián Pinto/ Carlos Sandoval. | 2022-01-15 | 2022-06-15 | No reportan modificaciones. | No reportan modificaciones. | No reportan modificaciones. | No reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Se diseño en la actividad 14 el texto referente a Solicitar a los asistentes y/o participantes la evaluación, bien sea de la participación en la propuesta o de la construcción de la misma, a través del diligenciamiento de una encuesta. | Procedimiento en proceso de actualización (borrador), Formato de encuesta. | Se observa avance de la actividad | Evidencia ejecución | Se presentan evidencias de la reunión de seguimiento a la actualización el procedimiento de recorridos patrimoniales y un borrador del nuevo documento. Se resalta la importancia de incluir todas las firmas de los asistentes en el acta. | En ejecución | No programado. | No programado. | Se realiza la actualización del procedimiento de recorridos en el cual estipula en la actividad 14 la gestión realizada para el desarrollo de las encuestas de satisfacción al ciudadano. | Procedimiento actualizado de Recorridos en su versión 03, memorando de solicitud de publicación y Encuestas de recorridos y laboratorios. Se incluyen el correos de aprobación y publicación de los documentos en mención. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la acción | Finalizada | Se evidencia el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, en el cual se incluye el diligenciamiento de una encuesta como parte de la actividad de evaluación. Respuesta de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio: Se relaciona el memorando interno con N° radicado 20224000088763 de 13-06-2022, el cual da como aprobado por parte de planeación el procedimiento, igualmente quedó en el procedimiento (se adjunta el pantallazo del procedimiento vigente). Por lo que se encuentra dentro de los términos de cumplimiento. Valoración de la respuesta: Se acepta la respuesta, no obstante, se resalta que el memorando señalado se hizo efectivo hasta el 15 de junio y que el documento se actualizó en el SIG hasta el 21 de junio. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2022. Se evidenció el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, en el cual se incluye el diligenciamiento de una encuesta como parte de la actividad de evaluación. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-02-28 | Se evidencia el establecimiento de un único formato de encuesta de satisfacción del servicio a la ciudadanía para los recorridos patrimoniales, por lo que, la acción se califica como efectiva.
Auditoría Interna | 2021-07-30 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Ausencia de guiones para algunos recorridos (hallazgo 2.3.3) | Incumplimiento al Procedimiento " Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales. Variación de la actividad por Pandemia y transición de operación virtual. | 1 | DA174-21 | Actualizar el procedimiento " Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales" incluyendo la etapa de transición a actividades virtuales y su debido manejo. | Acción Correctiva | Procedimiento actualizado | 1 | Juan Sebastián Quiñonez Villa / Diana Paola Gaitán/ Juan Sebastián Pinto/ Carlos Sandoval. | 2022-01-15 | 2022-06-15 | No reportan modificaciones. | No reportan modificaciones. | No reportan modificaciones. | No reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | En el marco del cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio se adelantó una mesa de trabajo en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación mediante la cual se estableció la ruta de trabajo relacionada con el Procedimiento de Recorridos Patrimoniales para la vigencia 2023. | Se adjunta el correo con la ruta de trabajo establecida. RUTA DE TRABAJO PMI SDAP | Se observa evidencia de la revisión del plan y la ruta de revisión del plan | Vencida | Se evidenció el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, sin embargo, en este documento no se incluye información puntual sobre la transición a actividades virtuales y su debido manejo dado que, de acuerdo con lo señalado por los responsables, la causa raíz que originó el hallazgo no es procedente actualmente. Por lo anterior la acción ha sido eliminada. | Acción eliminada | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Se evidenció el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, sin embargo, en este documento no se incluye información puntual sobre la transición a actividades virtuales y su debido manejo dado que, de acuerdo con lo señalado por los responsables, la causa raíz que originó el hallazgo no es procedente actualmente. Por lo anterior la acción ha sido eliminada. | Acción eliminada | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Acción eliminada durante el segundo cuatrimestre de 2023. Se evidenció el procedimiento de recorridos patrimoniales, urbanos y naturales, versión 03 con fecha del 21 de junio de 2022, sin embargo, en este documento no se incluye información puntual sobre la transición a actividades virtuales y su debido manejo dado que, de acuerdo con lo señalado por los responsables, la causa raíz que originó el hallazgo no es procedente actualmente. Por lo anterior la acción ha sido eliminada. | Acción eliminada | Acción eliminada | Acción eliminada | Acción eliminada | Acción eliminada | Acción eliminada

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento