## ACC_PENDIENTE_EVALUA_EFECT_2023
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2022 | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2022 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2022 | Entregable Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2022 | Programado Segundo Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2022 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2022 | Programado Tercer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2022 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2022 | Eficacia | Evaluación efectividad | Estado de la acción | Fecha de cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación
Materialización de Riesgos | 2022-09-14 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC" | Ausencia de lineamientos específicos para la creación de documentos de texto accesibles. | 3 | CE03 | Formular el documento con los lineamientos para la creación de documentos de texto digitales accesibles. | Acción Correctiva | 1 documento con los lineamientos para la creación de documentos de texto digitales accesibles aprobado por la Subdirectora de Divulgación | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio - Equipo de Comunicaciones apoyado por el equipo de Gestión Documental | 2022-11-15 | 2023-08-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | 1 documento con los lineamientos para la creación de documentos de texto digitales accesibles. | 1 | Se formuló y aprobó el documento con lineamientos para la creación textos accesibles, de manera colaborativa con el Equipo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se dará inicio durante el mes de diciembre a la socialización del mismo con los equipos del IDPC. | *Guía de accesibilidad y usabilidad. *Radicado Aprobación y solicitud de publicación de la guía *Correo de socialización de la guía de accesibilidad | De acuerdo con la revisión realizada a los soportes aportados se evidencia el cumplimiento de la acción | Finalizada | Se presenta guía de accesibilidad y usabilidad en documentos digitales, aprobada mediante el radicado 20224000162423 el 30 de noviembre de 2022 y socializada a través de correo electrónico. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2025-03-15 | En los seguimientos realizados por esta Asesoría de Control Interno con respecto al 2024, no se identifica una nueva materialización del riesgo de posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC. Anualmente, al interior de la entidad se ha establecido un plan de trabajo para continuar con la implementación de estos criterios.
Materialización de Riesgos | 2022-09-14 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC" | Falta de claridad en cuanto a los roles para la implementación de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 en el marco de la Ley de Transparencia y desarticulación entre las dependencias involucradas. | 1 | CE01 | Conformar el equipo técnico responsable de la implementación de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 en el marco de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Acción Correctiva | Acta de conformación del equipo técnico de transparencia y acceso a la información pública | 1 | Subdirector de Gestión Corporativa como líder de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Profesional designado de la Subdirección de Gestión Corporativa. | 2022-11-15 | 2023-08-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Acción culminada en 2022 | No programado. | No programado. | No programado. | Se presenta acta de reunión del 18 de noviembre de 2022 en la cual se define la conformación del equipo técnico de transparencia y acceso a la información pública y sus responsabilidades. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción culminada en 2022 | No programado. | La acción se ejecutó en el periodo anterior. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se presentó acta de reunión del 18 de noviembre de 2022 en la cual se define la conformación del equipo técnico de transparencia y acceso a la información pública y sus responsabilidades. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción culminada en 2022 | No programado. | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se presentó acta de reunión del 18 de noviembre de 2022 en la cual se define la conformación del equipo técnico de transparencia y acceso a la información pública y sus responsabilidades. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2025-03-15 | En los seguimientos realizados por esta Asesoría de Control Interno con respecto al 2024, no se identifica una nueva materialización del riesgo de posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC. Anualmente, al interior de la entidad se ha establecido un plan de trabajo para continuar con la implementación de estos criterios.
Materialización de Riesgos | 2022-09-14 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC" | Existencia de un plan de trabajo con alcance limitado debido a que no incorpora la totalidad de los criterios de accesibilidad y usabilidad de los anexos de la Resolución 1519 de 2020. | 2 | CE02 | Formular y ejecutar el plan de trabajo de conformidad con las responsabilidades de cada dependencia para la implementación de los anexos de la Resolución 1519 de 2020. | Acción Correctiva | 1 Plan de trabajo 3 Reportes de seguimiento | 4 | Profesional designado por la Subdirección Corporativa apoyado por el equipo de Comunicaciones - Atención a la ciudadanía - Gestión Documental - Gestión de Sistemas de la información | 2022-11-15 | 2023-10-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Seguimiento del plan de trabajo | 1 Seguimiento del plan de trabajo | Se continúa avanzando en las actividades del plan de trabajo de transparencia para subsanar las desviaciones encontradas en el 2022, con los respectivos seguimientos a las acciones emprendidas por parte de cada uno de los procesos del IDPC que participan en la implementación de la Ley de Transparencia. | PLAN DE TRABAJO TRANSPARENCIA - Ultima versión para reporte 28_04_2023.xlsx - Hoja1 | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencia plan de trabajo definido para la implementación de los anexos de la resolución 1519 de 2020 y reportes de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2022 y al 28 de abril de 2023. | En ejecución | 1 | 1 | Se continua con el avance de las actividades descritas en el plan de trabajo de transparencia, dirigidas a subsanar las desviaciones identificadas en el año 2022. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento detallado de las acciones implementadas para lograr estas correcciones. | Plan de trabajo de transparencia con corte a 28 de agosto de 2023. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencia plan de trabajo definido para la implementación de los anexos de la resolución 1519 de 2020 y reportes de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2022, al 28 de abril de 2023 y al 28 de agosto de 2023. Se resalta que, si bien ya se presentó evidencia de tres reportes de seguimiento, las actividades del plan de trabajo no se han ejecutado en su totalidad a la fecha. La fecha de terminación de la actividad corresponde al 31 de octubre de 2023. | En ejecución | 1 | 1 | Se continua con el avance de las actividades descritas en el plan de trabajo de transparencia, dirigidas a subsanar las desviaciones identificadas en el año 2022. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento detallado de las acciones implementadas para lograr estas correcciones. Dando por finalizadas las acciones de ajustes. | Plan de trabajo de transparencia con corte a 31 de diciembre de 2023: | De acuerdo con el soporte aportado, se evidencia la ejecución de la acción. | Finalizada | Se evidencia plan de trabajo definido para la implementación de los anexos de la resolución 1519 de 2020 y reportes de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2022, al 28 de abril de 2023, al 28 de agosto de 2023 y al 31 de diciembre de 2024. El tema del cumplimiento de la citada Resolución se evalúa cuatrimestralmente por esta Asesoría de Control Interno. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2025-03-15 | En los seguimientos realizados por esta Asesoría de Control Interno con respecto al 2024, no se identifica una nueva materialización del riesgo de posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC. Anualmente, al interior de la entidad se ha establecido un plan de trabajo para continuar con la implementación de estos criterios.
Materialización de Riesgos | 2022-09-14 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC" | Falta de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los criterios de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias involucradas de manera articulada. | 4 | CE04 | Aplicar los criterios de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 y los lineamientos definidos a todos los documentos que se publiquen en la página web a partir de la aprobación y socialización de los lineamientos de creación de documentos de texto accesibles | Acción Correctiva | 3 Reportes de seguimiento con la relación de los documentos publicados en la Página web con los criterios de accesibilidad. | 3 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio - Equipo de Comunicaciones - Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2022-11-15 | 2023-08-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Reporte de seguimiento con la relación de los documentos publicados en la Página web con los criterios de accesibilidad. | 1 Reporte de seguimiento con la relación de los documentos publicados en la Página web con los criterios de accesibilidad. | El 22 de marzo se realizó la socialización de la guía de documentos digitales accesibles a los servidores del IDPC. Además se realiza la revisión de los documentos antes de ser publicados a la página web para garantizar que los estos cumplan con los lineamientos de accesibilidad y usabilidad. En los casos en los que los documentos no cumplan con los lineamientos, se solicita al equipo responsable la corrección del archivo. | 1. Reporte de seguimiento con la relación de los documentos publicados en la Página web que cumplen con los criterios de accesibilidad 2. Pantallazos solicitud ajustes a documentos | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencian los reportes de seguimiento con la relación de documentos publicados en la página web bajo criterios de accesibilidad correspondientes a diciembre de 2022 y de abril de 2023. | En ejecución | 1 | 1 | Se continúa trabajando en la apropiación de la guía de documentos accesibles. Antes de que los documentos sean cargados en la plataforma, se realiza una revisión para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Además, se proporciona apoyo a los equipos cuyos documentos necesitan ajustes, con el objetivo de asegurar un cumplimiento adecuado. | 1. Reporte de seguimiento con la relación de los documentos publicados en la Página web que cumplen con los criterios de accesibilidad 2. Pantallazos de muestra solicitud ajustes a documentos | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Finalizada | Se evidencian los reportes de seguimiento con la relación de documentos publicados en la página web bajo criterios de accesibilidad. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción culminada en el cuatrimestre anterior | No aplica | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2023. Se evidenciaron los reportes de seguimiento con la relación de documentos publicados en la página web bajo criterios de accesibilidad. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2025-03-15 | En los seguimientos realizados por esta Asesoría de Control Interno con respecto al 2024, no se identifica una nueva materialización del riesgo de posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los criterios de accesibilidad, usabilidad, transparencia y acceso de los contenidos a la información pública y participación ciudadana a través de las tecnologías de información y comunicaciones del IDPC. Anualmente, al interior de la entidad se ha establecido un plan de trabajo para continuar con la implementación de estos criterios.
Auditoría Interna | 2022-10-31 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Se observó que las actividades, puntos de control y registros que se realizan en el marco de la realidad del proceso no coinciden con las actividades puntos de control y registros que se encuentran documentados en los procedimientos vigentes y formalizados en el Sistema de gestión y Control. Así mismo, se evidenció la desactualización del normograma del Instituto. | No se documentaron los ajustes y mejoras aplicadas al proceso de Comunicación Estratégica. No se solicitó al proceso de Comunicación Estratégica la identificación de la normatividad relacionada al proceso. | 1 | CE05 | Actualizar la caracterización, procedimientos y normograma del proceso de Comunicación Estratégica | Acción Correctiva | 1 Caracterización actualizada 2 Procedimientos actualizados 1 Normograma actualizado y remitido a la OAJ | 4 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio - Equipo de Comunicaciones | 2022-11-15 | 2023-08-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Se avanza con la actualización de los procedimientos de comunicación interna y comunicación externa en cada uno de los puntos que los integran. Ambos documentos fueron adaptados según los criterios de la Guía de accesibilidad y se están ajustando a los lineamientos para la redacción de procedimientos que indica el Instructivo de control de documentos accesibles del sistema de gestión y control del IDPC. | Procedimientos de comunicación interna y externa en actualización: PROCEDIMIENTO_INTERNO-ACCESIBLE-Abr2023 PROCEDIMIENTO_EXTERNO-ACCESIBLE-Abr2023 | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia avances en la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se presenta la caracterización del proceso de comunicación estratégica, versión 4 con fecha del 30 de diciembre de 2022. De igual forma, se presentan los procedimientos de comunicación externa y de comunicación interna que se encuentran en proceso de ajuste. | En ejecución | 4 | 4 | Mediante Radicado # 20231000113953 del 29-08-2023 se envía a través de ORFEO el archivo y la solicitud de actualización del documento de caracterización de Comunicación estratégica, de conformidad con la actualización del mapa de procesos de la entidad, aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño el 23 de mayo de 2023, así como para dar cumplimiento a la acción CE05 del plan de mejoramiento de Comunicación Estratégica. De igual manera, mediante Radicado # 20231000112743 del 23-08-2023, en el marco del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno, desde el Proceso de Comunicación Estratégica, se remite a la Oficina Jurídica el Normograma del proceso actualizado y APROBADO para su respectiva consolidación. En cuanto a los procedimientos de Comunicación estratégica, ambos documentos fueron aprobados mediante memorando y cargados al SIG, así: Procedimiento de comunicación interna: Memorando interno con N° radicado 20231000080613 del 07/06/2023 Procedimiento de comunicación externa: Memorando interno con N° radicado 20231000079003 del 05/06/2023 | 1-Radicado_Caracterizacion 2-Caracterizacion_actualizada 3-Radicado_Normograma 4-Normograma_actualizado 5-Procedimiento_Comunicación_Interna_V4.pdf 6-Procedimiento_Comunicación_Externa_V4.pdf | De acuerdo con el soporte aportado "Listado de productos químicos actualizado y completo" se evidencia la ejecución de la acción. | Finalizada | Se evidencian los siguientes documentos: - Caracterización del proceso de comunicación estratégica, versión 5 con fecha del 30 de agosto de 2023. - Procedimiento de comunicación interna, versión 04 con fecha del 8 de junio de 2023. - Procedimiento de comunicación externa, versión 04 con fecha del 6 de junio de 2023. De igual forma, se presenta radicado de envío a la Oficina Asesora Jurídica del normograma de comunicación estratégica actualizado con fecha del 23 de agosto de 2023. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción culminada en el cuatrimestre anterior | No aplica | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2023. Se evidenciaron los siguientes documentos: - Caracterización del proceso de comunicación estratégica, versión 5 con fecha del 30 de agosto de 2023. - Procedimiento de comunicación interna, versión 04 con fecha del 8 de junio de 2023. - Procedimiento de comunicación externa, versión 04 con fecha del 6 de junio de 2023. De igual forma, se presentó radicado de envío a la Oficina Asesora Jurídica del normograma de comunicación estratégica actualizado con fecha del 23 de agosto de 2023. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2022-10-31 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Se observó que no se ha creado expediente alguno, relacionado con las series del Proceso de Comunicaciones y se evidenció desactualización de la Tabla de Retención Documental | Desactualización de las TRD del Instituto | 1 | CE06 | Actualizar la Tabla de Retención Documental del Proceso de Comunicación Estratégica | Acción Correctiva | 1 Propuesta de actualización TRD de Comunicación Estratégica | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio - Equipo de Comunicaciones - Gestión Documental | 2022-11-15 | 2023-04-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Propuesta de actualización TRD de Comunicación Estratégica | 1 Propuesta de actualización TRD de Comunicación Estratégica | En el 2022, después de un proceso de acompañamiento con el equipo de Gestión Documental, se finaliza una propuesta de actualización de TRD del proceso de comunicación estratégica. Como evidencia se aporta la propuesta de TRD del proceso ubicada en la columna que se titula VERSIÓN 2022. | Propuesta_TRD_Coms_2022.xlsx | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia avances en la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se presenta el documento correspondiente a la propuesta de actualización de la Tabla de Retención Documental del proceso de comunicación estratégica, la cual fue desarrollada con el acompañamiento del área de gestión documental. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción finalizada en el cuatrimestre anterior. | N/A | De acuerdo con la "Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles", se evidencia en cumplimiento de la acción. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se presentó el documento correspondiente a la propuesta de actualización de la Tabla de Retención Documental del proceso de comunicación estratégica, la cual fue desarrollada con el acompañamiento del área de gestión documental. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción finalizada en el primer cuatrimestre | No aplica | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se presentó el documento correspondiente a la propuesta de actualización de la Tabla de Retención Documental del proceso de comunicación estratégica, la cual fue desarrollada con el acompañamiento del área de gestión documental. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2022-10-31 | Comunicación Estratégica | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | Se observó que no se ha creado expediente alguno, relacionado con las series del Proceso de Comunicaciones y se evidenció desactualización de la Tabla de Retención Documental | Desconocimiento del uso de ORFEO como repositorio de los productos finales del Proceso de Comunicación Estratégica por falta de socialización de los lineamientos por parte del Equipo de Gestión Documental. | 2 | CE07 | Mesa de trabajo con Gestión Documental para recibir la socialización de los lineamientos para utilización de ORFEO como repositorio de los productos finales del Proceso de Comunicación Estratégica Organizar los documentos producidos desde junio de 2021 hasta noviembre de 2022 por el proceso de Comunicación Estratégica en las series convalidadas en la TRD vigente de conformidad con los lineamientos establecidos por Gestión Documental | Acción Correctiva | 2 Documentos con la relación de los expedientes creados y utilizados 1 Acta con los lineamientos para la organización de los documentos. | 3 | Gestión Documental - Equipo de Comunicaciones | 2022-11-15 | 2023-04-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Documento con la relación de los expedientes creados y utilizados | 1 Documento con la relación de los expedientes creados y utilizados | Se crearon y alimentaron los expedientes de ORFEO para la organización de los documentos producidos desde junio de 2021 hasta noviembre de 2022 por el proceso de Comunicación Estratégica. Con esto, la acción ha sido finalizada. | Documento_Expedientes.pdf | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia avances en la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se evidencia acta de la reunión desarrollada el 15 de noviembre de 2022 en la cual se señalan lineamientos para la organización de documentos. Por otra parte, se presenta documento en el cual se consolidan los radicados asociados a la creación de expedientes y remisión de documentos para 2021 y 2022. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción finalizada en el cuatrimestre anterior. | N/A | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció acta de la reunión desarrollada el 15 de noviembre de 2022 en la cual se señalan lineamientos para la organización de documentos. Por otra parte, se presentó documento en el cual se consolidan los radicados asociados a la creación de expedientes y remisión de documentos para 2021 y 2022. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | Acción finalizada en el primer cuatrimestre | No aplica | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se evidenció acta de la reunión desarrollada el 15 de noviembre de 2022 en la cual se señalan lineamientos para la organización de documentos. Por otra parte, se presentó documento en el cual se consolidan los radicados asociados a la creación de expedientes y remisión de documentos para 2021 y 2022. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento