## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Enero | Cuenta de Febrero | Cuenta de Marzo | Cuenta de Abril | Cuenta de Mayo | Cuenta de Junio | Cuenta de Julio | Cuenta de Agosto | Cuenta de Septiembre | Cuenta de Octubre | Cuenta de Noviembre | Cuenta de Diciembre
Angie | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3
Auditoría Proceso Gestión Financiera |  |  | 1 | 1 | 1
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). |  | 1
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) | 1 | 1
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Seguimiento Reportes SIVICOF |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Angie y Eleana |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Eleana | 11 | 12 | 10 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines |  | 1 | 1
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 | 1
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | 1 | [5 empty] | 1
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 |  | 1
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) |  |  |  | 1 | 1 | 1
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario |  | 1
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | 1
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Janneth | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | 1 | 1 | 1
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | 1
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). |  |  | 1
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | 1 | [5 empty] | 1
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Seguimiento Programa de Gestión Documental | [10 empty] | 1 | 1
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Todas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | [5 empty] | 1 | 1
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
(en blanco)
Total general | 19 | 21 | 19 | 14 | 26 | 21 | 23 | 16 | 22 | 18 | 18 | 19

## Detalle Plan (hidden)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Asesor de Control Interno |  |  | Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia |  |  | 2023
Objetivo del Plan Anual de Auditoría |  |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2023 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría |  |  | Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.
RECURSOS
Talento humano
Personas que conforman la unidad de Control Interno |  |  | 1 Asesor y se tienen proyectados en Plan Anual de Adquisiciones 2 contratos de prestación de servicios profesionales.
Financieros |  |  | Recursos para la contratación por prestación de servicios de 2 profesionales.
Tecnológicos |  |  | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO
Actividad | Tipo de proceso | Responsable o líder de la Auditoría | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Seguimiento - Fecha de culminación | Evidencias | Observaciones | Auditor
Liderazgo Estratégico
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X | [11 empty] | 1 Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2023 |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 221 de 2023). | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | X | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 807 de 2019). | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [6 empty] | X | [9 empty] | Eleana
Enfoque hacia la Prevención
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  | X | X | [9 empty] | Hoja de vida de indicador con 4 monitoreos |  |  |  | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-05-06 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-03 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-15 | 2025-12-31 | X | X | [10 empty] | 12 Actas de autoevaluación |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! |  | X | X | [13 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! |  |  | X | X | [12 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | X | X | [11 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-10 | 2025-12-31 | X | [11 empty] | 15 correos de solicitud de actualización de información |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | X | [15 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! |  | X | X | [13 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! |  |  | X | [13 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | X | X | [11 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | [11 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Eleana
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-05-15 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos |  |  |  | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-12 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-31 | [11 empty] | X |  |  |  |  | Eleana
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2023 |  |  |  | Eleana
Realizar la transferencia documental de la vigencia 2020 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-07-31 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | Acta de transferencia documental y FUID |  |  |  | Eleana
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-05-31 |  | X | X | [9 empty] | Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas |  |  |  | Eleana
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, inforgrafías o boletines |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Todas
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  |  | Todas
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Invitaciones y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  |  | Todas
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-16 | X | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-15 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Eleana
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-12 | [8 empty] | X | [7 empty] | Eleana
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Administración de Bienes e Infraestructura | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-03-01 | 2025-04-30 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Proceso Gestión Financiera | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-07-01 | 2025-08-31 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Angie
Auditoría Proceso Gestión Territorial del Patrimonio | Misional | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Auditoría Sistema de Gestión Ambiental | Estratégico | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | X | X |  | 1 Informe de Auditoría |  |  |  | Janneth
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2021 (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | X | [11 empty] | 1 Informe de evaluación |  |  |  | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | X | [11 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 |  |  |  |  | X | [11 empty] | Janneth
Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012 -Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | X | [7 empty] | Janneth
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  | X | X | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Ley 1474 de 2011, Artículo 76, presentado al Director de la Entidad, Decreto 2641 de 2012, Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015). |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-31 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Angie
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  | X | X | [9 empty] | 4 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | [7 empty] | X | X | [7 empty] | Angie y Eleana
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 984 de 2012, Decreto 492 de 2019, Complementado por el Decreto 1009 de 2020) |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Angie y Eleana
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | X | X | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | X | [11 empty] | 1 Informe de evaluación |  |  |  | Eleana
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | X | [10 empty] | 1 Informe de evaluación y certificado de cargue |  |  |  | Angie
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | X | [11 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [6 empty] | X | [9 empty] | Janneth
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-02-28 | X | X | [10 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Eleana
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-03-01 | 2025-03-21 |  |  | X | [9 empty] | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte |  |  |  | Janneth
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | X | [10 empty] | 1 Informe de Seguimiento |  |  |  | Eleana
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-02-14 |  | X | [10 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Eleana
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-04-15 | 2025-05-15 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Janneth
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Janneth
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-23 | 2025-02-14 | X | X | [10 empty] | Certificado reporte |  |  |  | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-02-15 | 2025-03-15 | X | X | [10 empty] | 3 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Angie
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-12-01 | 2025-12-31 |  |  | X | [9 empty] | 2 Informes de Seguimiento |  |  |  | Angie
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Recursos adicionados en vigencia 2022 | Misional | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Seguimiento Reportes SIVICOF | De apoyo | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! |  | X | [10 empty] | 11 Actas de revisión |  |  |  | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! |  |  | X | [13 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | X | X | [11 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | X | [8 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | X | X | [6 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | X | X | [5 empty] | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Reportes SIVICOF |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | X |  |  |  |  | Angie
Seguimiento Manual de Funciones, Provisión de empleos y EDL | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-10-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Todas
Seguimiento Programa de Gestión Documental | De apoyo | Asesoría de Control Interno | #REF! | #REF! | [10 empty] | X | X | 1 informe de seguimiento |  |  |  | Janneth
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Comunicados y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Atender e Intermediar en la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2023-09-13 | 2023-12-31 | [8 empty] | X | X | X | X | Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos |  |  |  | Eleana
Versión del plan: |  | 2
Fecha de versión: |  | 2023-02-27
Acta de aprobación: |  | Acta No. 002 del 27/02/2023

## PAA Versión 2
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Asesor de Control Interno |  |  | Eleana Marcela Páez Urrego
Vigencia |  |  | 2025
Objetivo del Plan Anual de Auditoría |  |  | Planificar y establecer las actividades a cumplir durante la vigencia 2025 por la Asesoría de Control Interno con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
Alcance del Plan Anual de Auditoría |  |  | Las actividades enmarcadas en el cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno, como son, Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, así como, Relación con Entes Externos.
RECURSOS
Talento humano
Personas que conforman la unidad de Control Interno |  |  | • Asesor de Control Interno: Dedicación tiempo completo • 1 Profesional Universitario sin experiencia: Dedicación tiempo completo • 1 Contratista Profesional Especializado: Dedicación tiempo completo
Financieros |  |  | Recursos para la contratación por prestación de servicios de 1 profesional.
Tecnológicos |  |  | 3 equipos de cómputo, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO
Actividad | Tipo de proceso | Responsable o líder de la Auditoría | Fecha de inicio programada | Fecha de terminación programada | Productos esperados | Seguimiento - Fecha de culminación | Evidencias | Observaciones | Auditor | Publicado | Solicitud | Socializado | Acta Comité
Liderazgo Estratégico
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Modificaciones al Plan Anual de Auditoría 2025 | 2025-05-27 | Oficio 20251200085023 y Acta 001 del 27/05/2025 | Se presentó y aprobó versión 2 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 01 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 27 de mayo de 2025 y se remitió mediante radicado 20251200085023 del 16/06/2025 | Eleana | Si | 7 | Si | 1
Elaborar y presentar el informe de la actividad de auditoría interna (Decreto 221 de 2023). | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2025-01-16 | Oficio 20251200005413 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Gestión OCI y de Actividad de Auditoría 2024 mediante oficio 20251200005413 el 16/01/2025 | Eleana | Si | 2 | Si | 1
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | Oficio 20251200107723 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Actividad de Auditoría correspondiente al primer semestre de 2025 mediante oficio 20251200107723 el 31/07/2025 | Eleana | Si | 7 | No
Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno la propuesta del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026 | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Plan Anual de Auditoría 2026 | 2025-12-31 | Oficio 20251200212043 Plan Anual de Auditorías 2026 y Acta 03 del 19 de octubre de 2025 | Se presentó y aprobó versión 1 del Plan Anual de Auditorías mediante sesión 03 del Comité de Control Interno, llevada a cabo el 19 de diciembre de 2025 y se remitió mediante radicado 20251200212043 del 31/12/2025 | Eleana | Si | 12 | Si | 3
Enfoque hacia la Prevención
Medir los indicadores del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Hoja de vida de indicador con 3 monitoreos | 2025-05-08 | Hoja de vida de indicadores con seguimiento | Se cargó el monitoreo de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación mediante repositorio documental en Drive el 08 de mayo de 2025. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  | 2025-08-29 | Hoja de vida de indicadores con seguimiento | Se cargó el monitoreo de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación mediante repositorio documental en Drive el 29 de agosto de 2025. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-11-01 | 2025-11-30 |  | 2025-12-22 | Hoja de vida de indicadores con seguimiento | Se cargó el monitoreo de los indicadores del proceso Seguimiento y Evaluación mediante repositorio documental en Drive el 22 de diciembre de 2025. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-05-06 | Mapa de Riesgos con 3 monitoreos | 2025-05-06 | Reporte en Plataforma Venus | Se cargó la información correspondiente al monitoreo del primer cuatrimestre de los riesgos de gestión y corrupción del proceso Seguimiento y Evaluación | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | Reporte en Plataforma Venus | Se cargó la información correspondiente al monitoreo del segundo cuatrimestre de los riesgos de gestión y corrupción del proceso Seguimiento y Evaluación | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-12-22 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | Reporte en Plataforma Venus | Se cargó la información correspondiente al monitoreo del tercer cuatrimestre de los riesgos de gestión y corrupción del proceso Seguimiento y Evaluación | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar autoevaluación del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 12 Actas de autoevaluación | 2025-12-31 | 1. Acta 001 del 31/01/2025 2. Acta 002 del 28/02/2025 3. Acta 003 del 03/04/2025 4. Acta 004 del 30/04/2025 5. Acta 005 del 06/06/2025 6. Acta 006 del 04/07/2025 7. Acta 007 del 04/08/2025 8. Acta 008 del 05/09/2025 9. Acta 009 del 07/10/2025 10. Acta 010 del 04/11/2025 11. Acta 011 del 27/11/2025 12. Acta 012 del 12/12/2025 | 1. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de enero y programación del mes de febrero de 2025. 2. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de febrero y programación del mes de marzo de 2025. 3. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de marzo y programación del mes de abril de 2025. 4. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de abril y programación del mes de mayo de 2025. 5. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de mayo y programación del mes de junio de 2025. 6. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de junio y programación del mes de julio de 2025. 7. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de julio y programación del mes de agosto de 2025. 8. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de agosto y programación del mes de septiembre de 2025. 9. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de septiembre y programación del mes de octubre de 2025. 10. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de octubre y programación del mes de noviembre de 2025. 11. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de noviembre y programación del mes de diciembre de 2025. 12. Se realizó seguimiento a la ejecución del mes de diciembre y programación del 2026. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Actualizar y revisar la información de Control Interno en la Página WEB | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-10 | 2025-12-31 | 12 correos de solicitud de actualización de información | 2025-12-31 | 1. Correo electrónico de solicitud de publicación 001 del 16/01/2025 2. Correo electrónico de solicitud de publicación 002 del 31/01/2025 3. Correo electrónico de solicitud de publicación 003 del 28/02/2025 4. Correo electrónico de solicitud de publicación 004 del 21/03/2025 5. Correo electrónico de solicitud de publicación 005 del 16/04/2025 6. Correo electrónico de solicitud de publicación 006 del 15/05/2025 7. Correo electrónico de solicitud de publicación 007 del 31/07/2025 8. Correo electrónico de solicitud de publicación 008 del 12/09/2025 9. Correo electrónico de solicitud de publicación 009 del 31/12/2025 10. Correo electrónico de solicitud de publicación 010 del 31/12/2025 11. Correo electrónico de solicitud de publicación 011 del 31/12/2025 12. Correo electrónico de solicitud de publicación 012 del 31/12/2025 | 1. Se remitió a publicación el seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción a 31 de diciembre de 2024. 2. Se remitió a publicación Informe de Gestión y Actividad de Auditoría 2024, seguimiento a PTEP al 31 de diciembre de 2024, Seguimiento Ley de Transparencia a 31 de diciembre 2024, Seguimiento Pormenorizado SCI a 31 de diciembre 2024 y Evaluación Anual por Dependencias 2024. 3. Se remitió a publicación Informe de Evaluación Control Interno Contable 2024, Seguimiento Metas PDD, PAA y POAI 2024, Seguimiento Directiva 008 de 2021 corte 2024 y Seguimiento Plan de Mejoramiento SIVICOF 2024. 4. Se remitió a publicación Informe de Seguimiento Derechos de autor Software 2024 y Seguimiento a Planes de Mejoramiento 2024. 5. Se remitió a publicación el Informe de Auditoría proceso Gestión del Talento Humano, Seguimiento Austeridad IV trimestre 2024 y Seguimiento PQRS II semestre 2024. 6. Se remitió a publicación el Seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción al 30 de abril de 2025. 7. Se remitió a publicación la versión 2 del PAA, Informe de Actividad de Auditoría 2025 primer semestre, Auditoría proceso Direccionamiento Estratégico, Auditoría proceso Gestión Documental, seguimiento a PTEP al 30 de abril de 2025, Seguimiento Austeridad I trimestre 2025, Seguimiento Ley de Transparencia a 30 de abril de 2025, Seguimiento Pormenorizado SCI a 30 de junio 2025, Certificado Cumplimiento FURAG vigencia 2024, Seguimiento Comité de Conciliación a marzo 2025, Seguimiento a Planes de Mejoramiento abril 2025 e Informe de Auditoría proceso Divulgación y Activación Social de los Patrimonios. 8. Se remitió a publicación el Seguimiento a Riesgos de Gestión y Corrupción al 31 de agosto de 2025. 9. Se remitió a publicación el Informe de Auditoría proceso Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Seguimiento PQRS I semestre 2025. 10. Se remitió a publicación seguimiento a PTEP al 31 de agosto de 2025, Seguimiento Austeridad II trimestre 2025 y Seguimiento Ley de Transparencia a 31 de agosto de 2025. 11. Se remitió a publicación Seguimiento Metas PDD, PAA y POAI septiembre 2025, Seguimiento Comité de Conciliación a septiembre 2025, Seguimiento a Planes de Mejoramiento agosto 2025 y Seguimiento Directiva 015 de 2022 mayo 2024 a agosto 2025. 12. Se remitió a publicación la versión 1 del PAA 2026, Seguimiento Austeridad III trimestre 2025, Evaluación Rendición de Cuentas IDPC 2025, Auditoría especial procedimiento Pago de Nómina e Informe de la Oficina de Control Interno 2025. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar monitoreo al Plan de Mejoramiento del Proceso Evaluación y Seguimiento a cargo de CI | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-05-15 | Plan de Mejoramiento con 3 monitoreos | 2025-04-30 | Actas de autoevaluación | No se contaba con acciones pendientes de monitoreo en el plan de mejoramiento del proceso Seguimiento y Evaluación. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-09-01 | 2025-09-12 |  | 2025-09-05 | Actas de autoevaluación | No se contaba con acciones pendientes de monitoreo en el plan de mejoramiento del proceso Seguimiento y Evaluación. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-12-22 | 2025-12-31 |  | 2025-12-12 | Actas de autoevaluación | No se contaba con acciones pendientes de monitoreo en el plan de mejoramiento del proceso Seguimiento y Evaluación. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
Organizar la documentación física y virtual de la Asesoría de Control Interno | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Expedientes digitales y base de datos con trámites de Orfeo 2025 | 2025-12-31 | Relación Orfeo 2025 | Se cuenta con relación de los radicados de ORFEO, tramitados y finalizados en los meses de enero a diciembre de 2025. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar la transferencia documental | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Acta de transferencia documental y FUID | 2025-12-30 | Acta de Transferencia 20251200211593 | Se realizó transferencia documental vigencias 2021 y 2022, como consta en acta con radicado 20251200211593 del 30 de diciembre de 2025. | Viviana | N/A | N/A | N/A | N/A
Adelantar Campañas de fomento de la Cultura del Autocontrol a partir de actividades, infografías o boletines | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-05-31 | Listas de Asistencia y/o comunicados y/o correos electrónicos y/o boletines y/o Infografías y/o piezas comunicativas | 2025-05-09 | Correos electrónicos de envío encuesta y video | Se remitió mediante correo electrónico del 3 de abril de 2025, formulario frente a gestión de riesgos, con el fin de identificar las acciones que se requieren fortalecer frente a esta materia. Posteriormente, mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2025, se envió video con información frente a las tres líneas de defensa. | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | Correos electrónicos de envío infografías | Se remitió mediante correos electrónicos del 21, 25, 28 y 30 de noviembre de 2025, infografías con la actualización de la guía de administración del riesgo. | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicados y/o Invitaciones y/o Actas y/o correos | 2025-12-31 | 1. Radicado respuesta 2. Radicado respuesta 3. Radicado respuesta 4. Radicado respuesta 5. Radicado respuesta 6. Radicado respuesta 7. Radicado respuesta 8. Radicado respuesta 9. Radicado respuesta 10. Formulario diligenciado y correo electrónico 11. Radicado respuesta 12. Radicado respuesta 13. Radicado respuesta 14. Radicado respuesta 15. Radicado respuesta 16. Radicado respuesta 17. Radicado respuesta 18. Radicado respuesta 19. Radicado respuesta 20. Radicado respuesta 21. Radicado respuesta 22. Respuesta solicitud 23. Radicado respuesta 24. Radicado respuesta 25. Radicado respuesta 26. Radicado respuesta 27. Radicado respuesta 28. Radicado respuesta 29. Radicado respuesta 30. Radicado respuesta 31. Radicado respuesta 32. Radicado respuesta 33. Radicado respuesta 34. Radicado respuesta 35. Radicado respuesta 36. Radicado respuesta 37. Radicado respuesta 38. Radicado respuesta 39. Radicado respuesta 40. Radicado respuesta 41. Radicado respuesta 42. Radicado respuesta 43. Radicado respuesta 44. Radicado respuesta 45. Radicado respuesta 46. Radicado respuesta 47. Radicado respuesta 48. Radicado respuesta 49. Radicado respuesta 50. Radicado respuesta 51. Radicado respuesta 52. Radicado respuesta 53. Radicado respuesta 54. Radicado respuesta 55. Radicado respuesta 56. Radicado respuesta 57. Radicado respuesta 58. Radicado respuesta 59. Radicado respuesta 60. Radicado respuesta 61. Radicado respuesta | 1. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 028-2023 2. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 017-2023 3. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 029-2023 4. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 031-2023 5. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 008-2023 6. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 012-2023 7. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 044-2023 8. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 019-2023 9. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 060-2023 10. Respuesta ITB Veeduría 11. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 042-2023 12. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 041-2023 13. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 036-2023 14. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 035-2023 15. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 022-2024 16. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 069-2023 17. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 022-2022 18. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 068-2023 19. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 024-2023 20. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 023-2023 21. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 022-2023 22. Respuesta Comisión de Moralización 23. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 003-2025 24. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 004-2025 25. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 018-2022 26. Respuesta solicitud información Proceso Disciplinario IDPC 032-2023 27. Rta solicitud EXP IDPC 021-2023 28. Rta solicitud EXP IDPC 023-2023 29. Rta solicitud EXP IDPC 012-2025 30. Rta solicitud EXP IDPC 018-2023 31. Rta solicitud EXP IDPC 007-2025 32. Rta solicitud EXP IDPC 010-2025 33. Rta solicitud EXP IDPC 013-2025 34. Rta solicitud EXP IDPC 042-2023 35. Rta solicitud EXP IDPC 019-2024 36. Rta solicitud EXP IDPC 014-2025 37. Rta solicitud EXP IDPC 055-2023 38. Rta solicitud EXP IDPC 015-2025 39. Rta solicitud EXP IDPC 016-2025 40. Rta solicitud EXP IDPC 020-2021 41. Rta solicitud EXP IDPC 017-2025 42. Rta solicitud EXP IDPC 015-2025 43. Rta solicitud EXP IDPC 006-2023 44. Rta solicitud EXP IDPC 003-2024 45. Rta solicitud EXP IDPC 019-2025 46. Rta solicitud EXP IDPC 017-2024 47. Rta solicitud EXP IDPC 021-2025 48. Rta solicitud EXP IDPC 022-2025 49. Rta solicitud EXP IDPC 020-2025 50. Rta solicitud EXP IDPC 067-2023 51. Rta solicitud EXP IDPC 067-2023 52. Rta solicitud EXP IDPC 024-2025 53. Rta solicitud EXP IDPC 023-2025 54. Rta solicitud EXP IDPC 026-2025 55. Rta solicitud EXP IDPC 044-2023 56. Rta solicitud EXP IDPC 029-2025 57. Rta solicitud EXP IDPC 030-2025 58. Rta solicitud EXP IDPC 032-2025 59. Rta solicitud EXP IDPC 027-2025 60. Rta solicitud EXP IDPC 035-2025 61. Rta solicitud EXP IDPC 036-2025 | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Invitaciones y/o Actas y/o correos | 2025-12-31 | Invitaciones en agenda mensual | Se asistió a los siguientes comités: 1. Comité Gestión y Desempeño del 29 de enero, 30 de abril, 28 de mayo, 30 de julio, 29 de septiembre y 28 de noviembre de 2025. 2. Comité de Conciliación del 16 y 31 de enero, 14 y 28 de febrero, 21 y 28 de marzo, 11 y 30 de abril, 26 y 30 de mayo, 26 de junio, 15 y 31 de julio, 22 y 29 de agosto, 16 y 26 de septiembre, 16 y 28 de octubre, 12 y 27 de noviembre, 5, 18, 23 y 29 de diciembre de 2025. 3. Comité Directivo del 21 de enero, 20 de febrero, 10 y 27 de marzo, 24 de abril y 17 y 26 de junio, 11 de julio, 8 y 28 de agosto, 12 y 26 de septiembre, 3 y 9 de octubre, 4 y 11 de noviembre, 4 y 16 de diciembre de 2025. 4. Comité Distrital de Auditoría del 21 de febrero, 17 de junio, 30 de septiembre de 2025. 5. Comité de Sostenibilidad Contable del 19 de mayo, 28 de julio y 23 de diciembre de 2025. Así mismo, se coordinó y organizó el Comité de Control Interno del 27 de mayo, 28 de octubre y 19 de diciembre de 2025. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Revisión de actas de informes de gestión que se presenten | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicados y/o Actas y/o correos | 2025-12-31 | 1. Correos electrónicos 05 y 14/02/2025 2. Correo electrónico 22/07/2025 3. Correo electrónico 01/10/2025 4. Correo electrónico 09/10/2025 5. Correo electrónico 30/12/2025 | 1. Se revisó la respuesta a las observaciones realizadas al acta informe de gestión de Aura López. 2. Se revisó el acta informe de gestión de Eduardo Mazuera. 3. Se revisó el acta informe de gestión de María Claudia Vargas. 4. Se revisó el acta informe de gestión de Ana Milena Vallejo. 5. Se revisó el acta informe de gestión de Juan Camilo Gaviria. | Todas | N/A | N/A | N/A | N/A
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Realizar Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión (Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 3 Informes de Seguimiento | 2025-01-16 | Oficio 20251200004703 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 mediante oficio 20251200004703 del 16/01/2025 | Eleana | Si | 1 | Si | 3
|  |  | 2025-05-01 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | Oficio 20251200071643 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2025 mediante oficio 20251200071643 del 15/05/2025 | Eleana | Si | 6 | Si | 3
|  |  | 2025-09-01 | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | Oficio 20251200133563 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025 mediante oficio 20251200133563 del 12/0592025 | Eleana | Si | 8 | Si | 3
Evaluación y Seguimiento
Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 1 Informe de Auditoría | 2025-04-30 | Oficio 20251200063053 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico mediante oficio 20251200063053 del 30/04/2025 | Eleana | Si | 7 | Si | 1
Auditoría Proceso Atención a la ciudadanía, transparencia y acceso a la información pública | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 1 Informe de Auditoría | 2025-08-29 | Oficio 20251200123703 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Atención a la ciudadanía, transparencia y acceso a la información pública mediante oficio 20251200123703 del 29/08/2025 | Angie y Viviana | Si | 9 | Si | 2
Auditoría Proceso Divulgación y activación social de los patrimonios | Misional | Asesoría de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 1 Informe de Auditoría | 2025-07-31 | Oficio 20251200108813 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Divulgación y activación social de los patrimonios mediante oficio 20251200108813 del 31/07/2025 | Angie | Si | 7 | Si | 2
Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 1 Informe de Auditoría | 2025-03-31 | Oficio 20251200051723 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Gestión del Talento Humano mediante oficio 20251200051723 del 31/03/2025 | Angie y Viviana | Si | 5 | Si | 1
Auditoría Proceso Gestión Documental | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 1 Informe de Auditoría | 2025-05-30 | Oficio 20251200078403 Informe | Se elaboró y presentó el informe de auditoría al proceso Gestión Documental mediante oficio 20251200078403 del 31/05/2025 | Angie y Viviana | Si | 7 | Si | 2
Informe de Evaluación a la Gestión Anual por Dependencias vigencia 2024 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1 Informe de evaluación | 2025-01-31 | Oficio 20251200017303 Informe | Se elaboró y presentó el informe de evaluación a la gestión anual por dependencias correspondiente al 2024 mediante oficio 20251200017303 del 31/01/2025 | Angie y Viviana | Si | 2 | Si | 1
Informe y Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 3 Informes de Seguimiento | 2025-01-30 | Oficio 20251200015333 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 mediante oficio 20251200015333 del 30/01/2025 | Viviana | Si | 2 | Si | 1
|  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 |  | 2025-05-29 | Oficio 20251200077033 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP correspondiente al primer cuatrimestre de 2025 mediante oficio 20251200077033 del 29/05/2025 | Viviana | Si | 7 | No
|  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | Oficio 20251200142353 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025 mediante oficio 20251200142353 del 30/09/2025 | Viviana | Si | 10 | No
Informe Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos | Estratégico | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2025-03-31 | Oficio 20251200051693 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2024 mediante oficio 20251200051693 del 31/03/2025 | Viviana | Si | 5 | Si | 1
|  |  | 2025-07-01 | 2025-08-31 |  | 2025-08-29 | Oficio 20251200123773 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al primer semestre de 2025 mediante oficio 20251200123773 del 29/08/2025 | Viviana | Si | 9 | No
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 4 Informes de Seguimiento | 2025-03-31 | Oficio 20251200051633 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al cuarto trimestre de 2024 mediante oficio 20251200051633 del 31/03/2025 | Angie y Viviana | Si | 5 | Si | 1
|  |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  | 2025-06-27 | Oficio 20251200091203 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al primer trimestre de 2025 mediante oficio 20251200091203 del 27/06/2025 | Angie y Viviana | Si | 7 | No
|  |  | 2025-08-01 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | Oficio 20251200142533 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2025 mediante oficio 20251200142533 del 30/09/2025 | Angie y Viviana | Si | 10 | No
|  |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | Oficio 20251200212213 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento Austeridad en el Gasto correspondiente al tercer trimestre de 2025 mediante oficio 20251200212213 del 31/12/2025 | Angie y Viviana | Si | 12 | No
Seguimiento Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios). | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 3 Informes de Seguimiento | 2025-01-31 | Oficio 20251200017223 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 mediante oficio 20251200017223 del 31/01/2025 | Angie | Si | 2 | Si | 1
|  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 |  | 2025-05-30 | Oficio 20251200078143 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al primer cuatrimestre de 2025 mediante oficio 20251200078143 del 30/05/2025 | Angie | Si | 7 | No
|  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | Oficio 20251200142403 Informe | Se elaboró y presentó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025 mediante oficio 20251200142403 del 30/09/2025 | Angie | Si | 10 | No
Informe Gestión Control Interno CBN-1038 (Decreto 648 de 2017) | Evaluación y control | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1 Informe de evaluación | 2025-01-16 | Oficio 20251200005413 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Gestión OCI y de Actividad de Auditoría 2024 mediante oficio 20251200005413 el 16/01/2025 | Eleana | Si | 2 | Si | 1
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable 2024 (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Modificada por la Resolución 693 de 2016). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1 Informe de evaluación y certificado de cargue | 2025-02-28 | Oficio 20251200036233 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2024 mediante oficio 20251200036233 el 28/02/2025 | Angie | Si | 3 | Si | 1
Informe Pormenorizado de Control Interno (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019) Circular Externa 100-006 de 2019 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2 Informes de Seguimiento | 2025-01-31 | Oficio 20251200016613 Informe | Se elaboró y presentó Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024 mediante oficio 20251200016613 el 31/01/2025 | Eleana | Si | 2 | Si | 1
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | Oficio 20251200107713 Informe | Se elaboró y presentó Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025 mediante oficio 20251200107713 el 31/07/2025 | Eleana | Si | 7 | No
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión a cargo de la Entidad (Decreto 807 de 2019) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2 Informes de Seguimiento | 2025-02-28 | Oficio 20251200036413 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión, con corte a diciembre de 2024 mediante oficio 20251200036413 el 28/02/2025 | Eleana | Si | 3 | Si | 1
|  |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 |  | 2025-11-28 | Oficio 20251200177773 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión, con corte a septiembre de 2025 mediante oficio 20251200177773 el 28/11/2025 | Eleana | Si | 11
Informe Derechos de Autor software (Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP). | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-03-01 | 2025-03-21 | 1 informe de seguimiento y certificado de reporte | 2025-03-21 | Oficio 20251200047313 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Derechos de Autor software, correspondiente a la vigencia 2024 mediante oficio 20251200047313 el 21/03/2025 | Viviana | Si | 4 | Si | 1
Informe Directiva 08 de 2021- Informe Conjunto con Control Interno Disciplinario | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1 Informe de Seguimiento | 2025-02-28 | Oficio 20251200035963 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento Directiva 08 de 2021, correspondiente a la vigencia 2024 mediante oficio 20251200035963 el 28/02/2025 | Eleana | Si | 3 | Si | 1
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-04-01 | 2025-08-31 | Certificado reporte | 2025-04-16 | Certificado de reporte FURAG | Se realizó reporte del seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024 | Eleana | Si | 7 | Si | 1
Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022 | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-02-14 | Certificado reporte | 2025-02-14 | Oficio 20251200023943 Informe Certificado de reporte SIVICOF | Se remitió Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - CBN-1022, correspondiente a la vigencia 2024 mediante oficio 20251200023943 el 07/02/2025, se remitió para cargue ese mismo dóa y quedó efectivamente cargado el 14/02/2025 como se evidencia en certificado de reporte en SIVICOF. | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación -Decreto 1069 de 2015 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2 Informes de Seguimiento | 2025-05-15 | Oficio 20251200071763 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJ Web correspondiente al período octubre 2024 a marzo 2025 mediante oficio 20251200071763 el 15/05/2025 | Angie | Si | 7 | Si | 1
|  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 |  | 2025-11-14 | Oficio 20251200169853 Informe | Se elaboró y presentó Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJ Web correspondiente al período abril a septiembre 2025 mediante oficio 20251200169853 el 14/11/2025 | Angie | Si | 11 | No
Reporte Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2024 (CB-402SA) | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-23 | 2025-02-14 | Certificado reporte | 2025-02-14 | Certificado de reporte SIVICOF | Se remitió Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA), correspondiente a la vigencia 2024 para cargue el 12/02/2025 y quedó efectivamente cargado el 14/02/2025 como se evidencia en certificado de reporte en SIVICOF. | Angie y Viviana | Si | 3 | Si | 1
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 3 Informes de Seguimiento | 2025-03-14 | Oficio 20251200045223 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 mediante oficio 20251200045223 el 14/03/2025 | Angie y Viviana | Si | 4 | Si | 1
|  |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | Oficio 20251200101063 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 mediante oficio 20251200101063 el 15/07/2025 | Angie y Viviana | Si | 7 | No
|  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 |  | 2025-11-14 | Oficio 20251200169863 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 mediante oficio 20251200169863 el 14/11/2025 | Angie y Viviana | Si | 11 | No
Seguimiento audiencia pública y/o eventos de Rendición de Cuentas | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 Informe de Seguimiento | 2025-12-31 | Oficio 20251200212013 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Evaluación Rendición de Cuentas de la vigencia 2025 mediante oficio 20251200212013 el 31/12/2025 | Angie | Si | 12 | No
Seguimiento Directiva 015 de 2022 | De apoyo | Asesoría de Control Interno | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1 informe de seguimiento | 2025-11-28 | Oficio 20251200178953 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Seguimiento Directiva 015 de 2022 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de agosto de 2025 mediante oficio 20251200178953 el 28/11/2025 | Todas | Si | 11 | No
Seguimientos solicitados y/o acordados | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informes de seguimiento | 2025-12-31 | Oficio 20251200212003 Informe | Se elaboró y presentó Informe de Auditoría Especial Procedimiento Pago de Nómina mediante oficio 20251200212003 el 31/12/2025 | Todas | Si | 12 | No
Relación con entes externos de control
Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control, cuando se solicite. | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicados y/o Actas y/o correos | 2025-12-31 | Correo electrónico | Se realizaron los siguientes acompañamientos a requerimientos de entes de control: 1. Respuesta requerimiento Veeduría Nacional 2. Gestión y atención de visita de la Contraloría de Bogotá y Procuraduría General de la Nación al Voto 3. Trámite para dar respuesta a la Contraloría General de la República frente a encuesta de presupuesto 2025 para compra de alimentos | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Atender e Intermediar en las Auditorías de la Contraloría de Bogotá | Todos los procesos | Asesoría de Control Interno | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Oficios de Respuesta a solicitudes y/o Actas y/o correos | 2025-10-31 | Oficios de envío respuesta a solicitudes | Se recibieron y atendieron 31 requerimientos realizados por la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión | Eleana | N/A | N/A | N/A | N/A
Versión del plan: |  | 2
Fecha de versión: |  | 2024-05-27
Acta de aprobación: |  | Acta No. 001 del 27/05/2025