## PLAN_MEJORAMIENTO_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2023 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2023 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2023 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Cuatrimestre 2024 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2024 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2024 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2025 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2023 | Entregable Primer Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2023 | Programado Segundo Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2023 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2023 | Programado Tercer Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2023 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2023 | EFICACIA 2023 | Evaluación efectividad 2023 | Estado de la acción 2023 | Fecha de cierre efectividad 2023 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2023 | Programado Primer Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2024 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2024 | Entregable Primer Cuatrimestre 2024 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2024 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2024 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2024 | Programado Segundo Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2024 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2024 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2024 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2024 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2024 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2024 | Programado Tercer Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2024 | Avance Cualitativo Tercer Cuatrimestre 2024 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2024 | Observaciones Monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2024 | Estado Monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2024 | Observaciones Seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA 2024 | Evaluación efectividad 2024 | Estado de la acción 2024 | Fecha de cierre efectividad 2024 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2024 | Programado Primer Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2025 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2025 | Entregable Primer Cuatrimestre 2025 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2025 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2025 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2025 | Programado Segundo Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2025 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2025 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2025 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2025 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2025 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2025 | Programado Tercer Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2025 | Avance Cualitativo Tercer Cuatrimestre 2025 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2025 | Observaciones Monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2025 | Estado Monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2025 | Observaciones Seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2025 | EFICACIA 2025 | Evaluación efectividad 2025 | Estado de la acción 2025 | Fecha de cierre efectividad 2025 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2025
Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación | 2023-11-23 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | Informes finales emitidos fuera del plazo establecido en el Plan Anual de Auditoría. | 1. Demoras en la respuesta por parte de las dependencias a los informes preliminares y actas 2.Programación de la entrega de informes finales para las mismas fechas. 3. Inadecuada planeación por parte del auditor relacionada con el tiempo empleado en el desarrollo de la auditoría. | 2 | SE01-2024 | Incluir en la reunión de autoevaluación, revisar el estado de la ejecución de las auditorías o seguimiento y los tiempos para la expedición de los informes finales, contemplando los retrasos y situaciones imprevistas. | Preventivo | Actas de autoevaluación | 11 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de la acción se encuentra programada para una fecha posterior al periodo evaluado. | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 3 | 3 | Se llevaron a cabo 3 reuniones de autoevaluación correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024, en las cuales se detalló el estado de las auditorías y seguimientos. | Acta 001 del 29 de enero, acta 002 del 27 de febrero y acta 003 del 11 de abril de 2024 | El proceso cumplió con los entregables programados en la ejecución de la acción, aportando 3 Actas de autoevaluación correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo de 2024, en las que se incluye el estado de las auditorias y seguimientos realizados. | Evidencia ejecución | Se presentan actas de autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación con fechas del 29 de enero, 27 de febrero y el 11 de abril de 2024 en la cuales se identifica el detalle de la ejecución de las actividades programadas para el respectivo mes, incluyendo seguimientos y auditorías. Teniendo en cuenta que el entregable y programado se encuentra establecido en un total de once actas de autoevaluación y que la fecha de terminación corresponde al 31 de diciembre de 2024, la acción se califica como en ejecución. | En ejecución | 4 | 4 | Se llevaron a cabo 4 reuniones de autoevaluación correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024, en las cuales se detalló el estado de las auditorías y seguimientos. | Acta 004 del 07 de mayo, acta 005 del 11 de junio, acta 006 del 28 de junio y acta 007 del 02 de agosto de 2024 | Se aportan 4 actas en la que registran el seguimiento a la programación del plan de auditorias | Evidencia ejecución | Se presentan actas de autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación con fecha del 07 de mayo, 11 de junio, 28 de junio y 02 de agosto de 2024, en las cuales se identifica el detalle de la ejecución de las actividades programadas para el respectivo mes, incluyendo seguimientos y auditorías. Para el primer cuatrimestre de 2024, se presentaron actas de autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación con fechas del 29 de enero, 27 de febrero y el 11 de abril de 2024, en la cuales se identifica el detalle de la ejecución de las actividades programadas para el respectivo mes, incluyendo seguimientos y auditorías. Teniendo en cuenta que el entregable y programado se encuentra establecido en un total de once actas de autoevaluación y que la fecha de terminación corresponde al 31 de diciembre de 2024, la acción se califica como en ejecución. | En ejecución | 4 | 5 | Se llevaron a cabo 5 reuniones de autoevaluación correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, en las cuales se detalló el estado de las auditorías y seguimientos. | Acta 008 del 06 de septiembre, acta 009 del 3 de octubre, acta 010 del 5 de noviembre, acta 011 del 9 de diciembre y acta 012 del 30 de diciembre de 2024 | Se aportan 5 actas en la que registran el seguimiento a la programación del plan de auditorias | Finalizada | Se presentan actas de autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación del 06 de septiembre, 03 de octubre, 05 de noviembre, 09 de diciembre y 30 de diciembre de 2024. Para el segundo cuatrimestre se presentaron actas de autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación del 07 de mayo, 11 de junio, 28 de junio y 02 de agosto de 2024. Para el primer cuatrimestre de 2024, se presentaron actas de autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación del 27 de febrero y el 11 de abril de 2024. En estas actas se identifica el detalle de la ejecución de las actividades programadas para el respectivo mes, incluyendo seguimientos y auditorías. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación se encontraba establecida como el 31 de diciembre de 2024, la acción se califica como cumplida dentro de términos. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación | 2023-11-23 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | En el inicio de la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental la carta de representación no fue remitida a tiempo por parte de los auditados. | Debilidad en la operación del punto de control que se tiene implementado para asegurar la suscripción de la carta de representación y demás documentos que requieran la firma del auditado o para asegurar que los documentos de la auditoría o seguimiento se encuentren completos y debidamente diligenciados. | 1 | SE02-2024 | Fortalecer el punto de control para revisar que la carta de representación y demás documentos que requieran firma del auditado hayan sido diligenciados y firmado, previo a la emisión del informe final de la auditoría o seguimiento | Preventivo | Procedimiento de Auditorias Internas actualizado | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-12-15 | 2024-02-28 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Programada para finalizar en el mes de febrero 2024 | Inicia en período diferente al evaluado | Para el cuarto trimestre de 2023 no se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación corresponde al 28 de febrero de 2024. | En ejecución | En ejecución | En ejecución | En ejecución | En ejecución | En ejecución | 1 | 1 | Se remitió procedimiento Auditorías Internas ajustado a la Oficina Asesora de Planeación para revisión el 20 de febrero de 2024, ajustando en la actividad 2 el punto de control "El equipo auditor verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación y que la Asesoría de Control Interno suscriba el formato carta de compromiso". De igual manera, en la actividad 5 se incluyó como punto de control "El Asesor o la Asesora de Control Interno verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación previo al inicio de la revisión, análisis y evaluación de la información por parte del equipo auditor" El procedimiento quedó en versión definitiva y publicada el 29 de abril de 2024 con oficio 20241200069993. | Correo electrónico, oficio 20241200069993 y procedimiento publicado | El proceso aporta las evidencian que soportan la ejecución de la acción: correo del 20-feb-2024, oficio de Orfeo remisión procedimiento y procedimiento actualizado y publicado. Realizaron la actualización al Procedimiento de Auditorias Internas, donde ajustan e incluyen en la actividad 2 y 5 el puntos de control relacionados con la carta de representación. | Evidencia ejecución | Se evidencia procedimiento de auditorías internas, versión 12 con fecha del 30 de abril de 2024, en cual se identifican los puntos de control establecidos para la revisión de la firma de documentos por parte del auditado previo a la emisión del informe final. Puntualmente, como parte de la actividad número dos, se establece que el equipo auditor verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación y que la Asesoría de Control Interno suscriba el formato carta de compromiso y, en la actividad número 5, se define que el Asesor o la Asesora de Control Interno verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación previo al inicio de la revisión, análisis y evaluación de la información por parte del equipo auditor. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación correspondía al 28 de febrero de 2024 y que el documento fue formalizado el 30 de abril de 2024, la acción se califica como cumplida fuera de términos. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | Acción cumplida en cuatrimestre anterior. | No programado. | No programado. | No programado. | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. Se evidenció el procedimiento de auditorías internas, versión 12 con fecha del 30 de abril de 2024, en cual se identifican los puntos de control establecidos para la revisión de la firma de documentos por parte del auditado previo a la emisión del informe final. Puntualmente, como parte de la actividad número dos, se establece que el equipo auditor verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación y que la Asesoría de Control Interno suscriba el formato carta de compromiso y, en la actividad número 5, se define que el Asesor o la Asesora de Control Interno verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación previo al inicio de la revisión, análisis y evaluación de la información por parte del equipo auditor. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación correspondía al 28 de febrero de 2024 y que el documento fue formalizado el 30 de abril de 2024, la acción se calificó como cumplida fuera de términos. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. Se evidenció el procedimiento de auditorías internas, versión 12 con fecha del 30 de abril de 2024, en cual se identifican los puntos de control establecidos para la revisión de la firma de documentos por parte del auditado previo a la emisión del informe final. Puntualmente, como parte de la actividad número dos, se establece que el equipo auditor verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación y que la Asesoría de Control Interno suscriba el formato carta de compromiso y, en la actividad número 5, se define que el Asesor o la Asesora de Control Interno verifica que el líder del proceso haya suscrito debidamente el formato de carta de representación previo al inicio de la revisión, análisis y evaluación de la información por parte del equipo auditor. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación correspondía al 28 de febrero de 2024 y que el documento fue formalizado el 30 de abril de 2024, la acción se calificó como cumplida fuera de términos. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. | Cumplida fuera de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. | Cumplida fuera de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación | 2023-11-23 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | Se generó el informe final sin tener las observaciones por parte de los auditados sobre el acta de cierre de auditoría. | Las observaciones al acta de cierre de la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental fueron allegadas después de formalizado el informe final. | 1 | SE03-2024 | Incluir punto de control en el procedimiento para garantizar que el acta de cierre se encuentre en firme, previo a la remisión del informe definitivo. | Preventivo | Procedimiento de Auditorias Internas actualizado | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-12-15 | 2024-02-28 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Programada para finalizar en el mes de febrero 2024 | Inicia en período diferente al evaluado | Para el cuarto trimestre de 2023 no se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación corresponde al 28 de febrero de 2024. | En ejecución | En ejecución | En ejecución | En ejecución | En ejecución | En ejecución | 1 | 1 | Se remitió procedimiento Auditorías Internas ajustado a la Oficina Asesora de Planeación para revisión el 20 de febrero de 2024, incluyendo en la actividad 11 como punto de control "El Asesor o la Asesora de Control Interno deberá verificar que el acta de cierre de la auditoría se encuentra debidamente firmada por las partes y, posteriormente, deberá verificar, aprobar y enviar el informe definitivo a la Dirección General e informar al responsable de la unidad auditada". El procedimiento quedó en versión definitiva y publicada el 29 de abril de 2024 con oficio 20241200069993. | Correo electrónico, oficio 20241200069993 y procedimiento publicado | El proceso aporta las evidencian que soportan la ejecución de la acción: correo del 20-feb-2024, oficio de Orfeo remisión procedimiento y procedimiento actualizado y publicado. Realizaron la actualización al Procedimiento de Auditorias Internas, donde se incluye el punto de control de la actividad 11 relacionados con la verificación de la firma del acta de cierre de la auditoría previo a la remisión del informe definitivo. | Evidencia ejecución | Se evidencia procedimiento de auditorías internas, versión 12 con fecha del 30 de abril de 2024, en cual se identifican los puntos de control establecidos para la revisión de la firma de documentos por parte del auditado previo a la emisión del informe final. Puntualmente, en la actividad número 11, se define que el Asesor o la Asesora de Control Interno deberá verificar que el acta de cierre de la auditoría se encuentra debidamente firmada por las partes y, posteriormente, deberá verificar, aprobar y enviar el informe definitivo a la Dirección General e informar al responsable de la unidad auditada. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación correspondía al 28 de febrero de 2024 y que el documento fue formalizado el 30 de abril de 2024, la acción se califica como cumplida fuera de términos. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | Acción cumplida en cuatrimestre anterior. | No programado. | No programado. | No programado. | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. Se evidenció el procedimiento de auditorías internas, versión 12 con fecha del 30 de abril de 2024, en cual se identifican los puntos de control establecidos para la revisión de la firma de documentos por parte del auditado previo a la emisión del informe final. Puntualmente, en la actividad número 11, se define que el Asesor o la Asesora de Control Interno deberá verificar que el acta de cierre de la auditoría se encuentra debidamente firmada por las partes y, posteriormente, deberá verificar, aprobar y enviar el informe definitivo a la Dirección General e informar al responsable de la unidad auditada. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación correspondía al 28 de febrero de 2024 y que el documento fue formalizado el 30 de abril de 2024, la acción se calificó como cumplida fuera de términos. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. Se evidenció el procedimiento de auditorías internas, versión 12 con fecha del 30 de abril de 2024, en cual se identifican los puntos de control establecidos para la revisión de la firma de documentos por parte del auditado previo a la emisión del informe final. Puntualmente, en la actividad número 11, se define que el Asesor o la Asesora de Control Interno deberá verificar que el acta de cierre de la auditoría se encuentra debidamente firmada por las partes y, posteriormente, deberá verificar, aprobar y enviar el informe definitivo a la Dirección General e informar al responsable de la unidad auditada. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación correspondía al 28 de febrero de 2024 y que el documento fue formalizado el 30 de abril de 2024, la acción se calificó como cumplida fuera de términos. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. | Cumplida fuera de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. | Cumplida fuera de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida fuera de términos para el primer cuatrimestre de 2024. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## ACC_PENDIENTE_EVALUA_EFECT_2023
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2022 | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2022 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2022 | Entregable Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2022 | Programado Segundo Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2022 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2022 | Programado Tercer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2022 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2022 | Eficacia | Evaluación efectividad | Estado de la acción | Fecha de cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación
Auditoría Interna | 2022-12-07 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | En relación con la conformación del Comité Coordinador de Control Interno, no existe claridad frente a quien desempeña el rol de “El/la representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno de la Entidad”, situación que puede conllevar a alterar el quorum requerido para las decisiones del comité. | Se incluyeron los roles que presenta la guía de acto administrativo, sin embargo, no se contempló que la Entidad no cuenta con el rol de “El/la representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno de la Entidad” | 1 | SEG01-2023 | Actualizar el acto administrativo del Comité Coordinador de Control Interno, incluyendo únicamente los roles existentes en la Entidad. | Acción Correctiva | Acto administrativo de Comité actualizado | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-01-02 | 2023-03-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 | 1 | Se modificó el acto administrativo de conformación del Comité Institucional de Control Interno con Resolución 211 de 2023, en la cual se eliminó el rol de Representante MECI. | Acto administrativo de conformación del Comité Institucional de Control Interno con Resolución 211 de 2023 | De acuerdo con las evidencias aportadas, se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Se presenta la Resolución No. 211 del 11 de abril de 2023 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 471 de 2022 Por la cual se regula el funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se dictan otras disposiciones”. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | La acción ya fue ejecutada. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se presentó la Resolución No. 211 del 11 de abril de 2023 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 471 de 2022 Por la cual se regula el funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se dictan otras disposiciones”. | Cumplida fuera de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. Se presentó la Resolución No. 211 del 11 de abril de 2023 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 471 de 2022 Por la cual se regula el funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se dictan otras disposiciones”. | Cumplida fuera de términos | Cumplida fuera de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-11-08 | Se califica como efectiva en tanto se evidencia el ajuste correspondiente y a la fecha no se han presentado cambios.
Auditoría Interna | 2022-12-07 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | En relación con la conformación del Comité Coordinador de Control Interno, no existe claridad frente a quien desempeña el rol de “El/la representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno de la Entidad”, situación que puede conllevar a alterar el quorum requerido para las decisiones del comité. | Se incluyeron los roles que presenta la guía de acto administrativo, sin embargo, no se contempló que la Entidad no cuenta con el rol de “El/la representante para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno de la Entidad” | 2 | SEG02-2023 | Revisar la documentación que hace parte del proceso para asegurar que no contienen roles que no aplican para la entidad | Acción Preventiva | Acta de revisión de documentación | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-01-02 | 2023-03-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 | 1 | En las actas de autoevaluación de los meses de febrero y marzo, se incluyó la ejecución de la revisión realizada a los documentos, la cual se verá reflejada en los procedimientos actualizados. | Actas de autoevaluación de los meses de febrero y marzo | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | En las actas de autoevaluación de los meses de febrero y marzo, se incluyó la ejecución de la revisión realizada a los documentos, la cual se verá reflejada en los procedimientos actualizados. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | La acción ya fue ejecutada. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. En las actas de autoevaluación de los meses de febrero y marzo, se incluyó la ejecución de la revisión realizada a los documentos, la cual se verá reflejada en los procedimientos actualizados. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el primer cuatrimestre de 2023. En las actas de autoevaluación de los meses de febrero y marzo, se incluyó la ejecución de la revisión realizada a los documentos, la cual se verá reflejada en los procedimientos actualizados. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-11-08 | Se califica como efectiva en tanto se evidencia el ajuste correspondiente y a la fecha no se han presentado cambios.
Auditoría Interna | 2022-12-07 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | Se evidencian tiempos superiores a un mes entre la emisión de algunos de los informes definitivos y la publicación respectiva en la página web, lo que denota la falta de estandarización de los tiempos para la publicación de los informes, así como la ubicación específica de los documentos publicados teniendo en cuenta que se encontraron informes publicados dos veces en diferentes numerales del sitio web (Informe de seguimiento a riesgos de gestión y corrupción, que se encuentra publicado tanto en el ítem correspondiente al seguimiento al Plan Anticorrupción como en el correspondiente a Informes de la Oficina de Control Interno | Los lineamientos no se encuentran documentados, ya que la publicación de los informes se solicita al finalizar cada mes | 3 | SEG03-2023 | Actualizar el procedimiento de auditorías internas y el de evaluación y seguimiento, incluyendo el lineamiento de publicación de los informes | Acción Correctiva | Procedimientos "Auditorías internas" y "Evaluación y seguimiento" actualizados | 2 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-01-02 | 2023-08-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Los procedimientos fueron actualizados en su contenido en el mes de abril de 2023, sin embargo, se encuentra en actualización del formato. | Listas de asistencia de reuniones de revisión de los procedimientos | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia avance en la ejecución de la acción, a pesar de que finaliza en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | Evidencia ejecución | Los procedimientos fueron actualizados en su contenido en el mes de abril de 2023, sin embargo, se encuentra en actualización del formato. | En ejecución | 2 | 2 | Se actualizaron los procedimientos incluyendo el lineamiento de publicación de los informes, siendo remitidos para publicación mediante radicado 20231200078473 del 03 de junio de 2023. | Radicado 20231200078473 del 03 de junio de 2023 y documentos actualizados | La acción se ejecutó en el periodo anterior. | Finalizada | Se evidencia la actualización del procedimiento de auditorías internas y del procedimiento de evaluación y seguimiento con fecha del 06 de junio de 2023. En el procedimiento de auditoría interna se incluye una política en la cual se establece que los informes deberán ser publicados en la página web de la entidad a más tardar el mes siguiente del envío del informe definitivo. No obstante, en el procedimiento de seguimiento y evaluación únicamente se indica que los informe son publicados en la página web de la entidad de acuerdo con la normativa aplicable. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2023. Se evidenciaron la actualización del procedimiento de auditorías internas y del procedimiento de evaluación y seguimiento con fecha del 06 de junio de 2023. En el procedimiento de auditoría interna se incluye una política en la cual se establece que los informes deberán ser publicados en la página web de la entidad a más tardar el mes siguiente del envío del informe definitivo. No obstante, en el procedimiento de seguimiento y evaluación únicamente se indica que los informe son publicados en la página web de la entidad de acuerdo con la normativa aplicable. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2022-12-07 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | Los expedientes de las auditorías realizadas a los procesos de Gestión del Talento Humano, Control Interno Disciplinario y Gestión Documental, no cuentan con la totalidad de los registros descritos en el Procedimiento Auditorías Internas V9. En el mismo sentido se evidenció que en las auditorías de los procesos Gestión del Talento Humano y Control Interno Disciplinario el formato “Carta de Representación” fue presentado de forma extemporánea, superando los 50 días posteriores al inicio de la reunión. Así mismo para el caso de la auditoría del proceso de Gestión del Talento Humano, la carta que se encuentra en el expediente de ORFEO no corresponde al formato establecido y vigente. Finalmente, en el expediente de ORFEO de la auditoria al proceso de Gestión Documental, no se evidencia el formato “Carta de Representación”. Lo anterior incumpliendo la actividad No. 6 del Procedimiento Auditorías Internas V9, vigente al momento en el que se ejecutaron las auditorías internas. | Falta de apropiación de los procedimientos por parte de los auditados, como responsables del diligenciamiento de la carta de representación, así como, de los auditores para exigir su cumplimiento | 4 | SEG04-2023 | Actualizar el procedimiento de auditorías internas, incluyendo como punto de control verificar la radicación de los documentos por parte del auditado | Acción Correctiva | Procedimiento "Auditorías internas" actualizado | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-01-02 | 2023-08-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | Los procedimientos fueron actualizados en su contenido en el mes de abril de 2023, sin embargo, se encuentra en actualización del formato. | Listas de asistencia de reuniones de revisión de los procedimientos | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia avance en la revisión de los procedimiento, razón por la que se evidencia ejecución de la acción. | Evidencia ejecución | Los procedimientos fueron actualizados en su contenido en el mes de abril de 2023, sin embargo, se encuentra en actualización del formato. | En ejecución | 1 | 1 | Se actualizaron los procedimientos incluyendo el punto de control, siendo remitidos para publicación mediante radicado 20231200078473 del 03 de junio de 2023. | Radicado 20231200078473 del 03 de junio de 2023 y documentos actualizados | La acción se ejecutó en el periodo anterior. | Finalizada | Se evidencia la actualización del procedimiento de auditorías internas con fecha del 06 de junio de 2023. En este documento se incluye como punto de control la verificación de que el líder del proceso haya suscrito en debida forma el formato de carta de representación y que la Asesoría de Control Interno suscriba el formato de carta de compromiso. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2023. Se evidenciaron la actualización del procedimiento de auditorías internas con fecha del 06 de junio de 2023. En este documento se incluye como punto de control la verificación de que el líder del proceso haya suscrito en debida forma el formato de carta de representación y que la Asesoría de Control Interno suscriba el formato de carta de compromiso. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2022-12-07 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | Los expedientes de las auditorías realizadas a los procesos de Gestión del Talento Humano, Control Interno Disciplinario y Gestión Documental, no cuentan con la totalidad de los registros descritos en el Procedimiento Auditorías Internas V9. En el mismo sentido se evidenció que en las auditorías de los procesos Gestión del Talento Humano y Control Interno Disciplinario el formato “Carta de Representación” fue presentado de forma extemporánea, superando los 50 días posteriores al inicio de la reunión. Así mismo para el caso de la auditoría del proceso de Gestión del Talento Humano, la carta que se encuentra en el expediente de ORFEO no corresponde al formato establecido y vigente. Finalmente, en el expediente de ORFEO de la auditoria al proceso de Gestión Documental, no se evidencia el formato “Carta de Representación”. Lo anterior incumpliendo la actividad No. 6 del Procedimiento Auditorías Internas V9, vigente al momento en el que se ejecutaron las auditorías internas. | Falta de apropiación de los procedimientos por parte de los auditados, como responsables del diligenciamiento de la carta de representación, así como, de los auditores para exigir su cumplimiento | 5 | SEG05-2023 | Socializar los procedimientos a los auditados y auditores | Acción Correctiva | Lista de asistencia y presentación de la socialización | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-01-02 | 2023-09-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | La socialización se realizará una vez queden formalizados los procedimientos. | No programado. | La actividad y el entregable se encuentran programados para el segundo cuatrimestre. | Inicia en período diferente al evaluado | No se presenta evidencia de la ejecución de la acción, no obstante, la fecha de terminación es el 30 de septiembre de 2023. | No se presenta evidencia | 1 | 1 | Se socializó mediante correo electrónico los documentos actualizados correspondientes al proceso seguimiento y evaluación. De igual manera, en Comité Institucional de Control Interno del 19/07/2023 se realizó socialización de los procedimientos y sus cambios a los líderes de los procesos. | Correo electrónico, presentación y acta | Revisados los soportes aportados "Correo electrónico, presentación y acta" se logra evidenciar la ejecución y cumplimiento de la acción. | Finalizada | Se presenta correo de divulgación de los documentos actualizados con fecha del 06 de julio de 2023. De igual forma, se evidencia la presentación y el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo e l19 de julio de 2023, en el cual se socializaron los procedimientos del proceso de seguimiento y evaluación. En cuanto a la socialización de documentos con los auditores, el proceso de revisión y actualización de los procedimientos se realizó en conjunto con los integrantes de equipo de la Asesoría de Control Interno, se presentan invitaciones y listados de asistencia de las reuniones realizadas el 11 y 14 de abril de 2023. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | Acción finalizada durante el segundo cuatrimestre de 2023. Se presentó correo de divulgación de los documentos actualizados con fecha del 06 de julio de 2023. De igual forma, se evidencia la presentación y el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado a cabo e l19 de julio de 2023, en el cual se socializaron los procedimientos del proceso de seguimiento y evaluación. En cuanto a la socialización de documentos con los auditores, el proceso de revisión y actualización de los procedimientos se realizó en conjunto con los integrantes de equipo de la Asesoría de Control Interno, se presentan invitaciones y listados de asistencia de las reuniones realizadas el 11 y 14 de abril de 2023. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación | 2023-11-23 | Seguimiento y Evaluación | Asesor(a) de Control Interno | Informes finales emitidos fuera del plazo establecido en el Plan Anual de Auditoría. | 1. Demoras en la respuesta por parte de las dependencias a los informes preliminares y actas 2.Programación de la entrega de informes finales para las mismas fechas. 3. Inadecuada planeación por parte del auditor relacionada con el tiempo empleado en el desarrollo de la auditoría. | 1 | No diligenciado. | Agrupar y ampliar la programación de la entrega de los informes de seguimientos o auditorías (diferentes a los requeridos por Ley) contemplando las demoras o situaciones imprevistas. | Preventivo | Plan Anual de Auditoría 2024 y siguientes en el cual se programen los seguimientos no normativos de manera general. | 1 | Eleana Marcela Páez Urrego | 2023-12-01 | 2024-01-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Programada para finalizar en el mes de enero 2024 | Inicia en período diferente al evaluado | Se evidencia plan anual de auditoría 2024 en el cual se programaron los seguimiento no normativos de manera general. Este documento se encuentra radicado bajo el número 20241200000993 con fecha de firma del 09 de enero de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-11-08 | Para la evaluación de efectividad de esta acción, se compararon las fechas de terminación programadas en el Plan Anual de Auditoría del 2024 para cada seguimiento o auditoría con las fechas de radicación de los informes correspondiente generados hasta la fecha. Producto de la revisión, se identificó que cada uno de los informes ha sido emitido dentro de los plazos establecidos, por lo que, la acción se califica como efectiva.

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento