## PLAN_MEJORAMIENTO_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2023 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2023 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2023 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Cuatrimestre 2024 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2024 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2024 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2025 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2023 | Entregable Primer Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2023 | Programado Segundo Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2023 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2023 | Programado Tercer Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2023 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2023 | EFICACIA 2023 | Evaluación efectividad 2023 | Estado de la acción 2023 | Fecha de cierre efectividad 2023 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2023 | Programado Primer Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2024 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2024 | Entregable Primer Cuatrimestre 2024 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2024 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2024 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2024 | Programado Segundo Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2024 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2024 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2024 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2024 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2024 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2024 | Programado Tercer Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2024 | Avance Cualitativo Tercer Cuatrimestre 2024 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2024 | Observaciones Monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2024 | Estado Monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2024 | Observaciones Seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA 2024 | Evaluación efectividad 2024 | Estado de la acción 2024 | Fecha de cierre efectividad 2024 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2024 | Programado Primer Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2025 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2025 | Entregable Primer Cuatrimestre 2025 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2025 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2025 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2025 | Programado Segundo Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2025 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2025 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2025 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2025 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2025 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2025 | Programado Tercer Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2025 | Avance Cualitativo Tercer Cuatrimestre 2025 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2025 | Observaciones Monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2025 | Estado Monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2025 | Observaciones Seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2025 | EFICACIA 2025 | Evaluación efectividad 2025 | Estado de la acción 2025 | Fecha de cierre efectividad 2025 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2025
Otro informe de ley o seguimiento | 2021-09-23 | Mejoramiento Institucional, Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe(a) Oficina Asesora de Planeación | En la verificación realizada se observó que, a la fecha de corte de esta auditoría, el Instituto no cuenta con un contrato vigente para la recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos producidos en el marco de la gestión del Instituto, lo anterior incumple lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL- V.5 vigente desde el 17 de mayo 2022 “(…) Los residuos peligrosos almacenados en las instalaciones del Instituto no deberán permanecer por un periodo superior a seis (6) meses, para lo cual se coordinará con la empresa encargada de su manejo, tratamiento y/o disposición final, una frecuencia de recolección adecuada a la capacidad de las áreas instaladas (…)”. Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato de PS-358-2021 finalizó el 15 de noviembre 2022. | Los estudios y documentos previos fueron elaborados y radicados a la Oficina Jurídica posterior a la terminación del contrato debido a la demora por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | MI01-2023 | Elaborar y radicar los estudios y documentos previos o solicitud de modificación (prórroga y/o adición) del contrato con un mes de anticipación a su terminación | Acción preventiva | Radicado de solicitud de contratación con los estudios y documentos previos o solicitud de modificación del contrato. Contrato nuevo adjudicado antes de finalizar el contrato o modificación del contrato realizada | 2 | Profesional universitario del proceso de Bienes e Infraestructura | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Ajuste fecha de finalización. | 2024-10-29 | 20242200170263 | Se modifica la fecha de finalización pasando del 31/10/24 al 30/12/2024. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de la acción se encuentra programada para una fecha posterior al periodo evaluado. | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Para el corte del primer cuatrimestre 2024 el plan aun no inicia su ejecución. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de la acción se encuentra programada para una fecha posterior al periodo evaluado. | Inicia en un período diferente al evaluado | No programado. | No programado. | Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en ejecución el contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-276-2024 y que cuenta como fecha estimada de terminación el 31-12-2024, se realizará la solicitud de ampliación de la fecha de cierre del presente plan de acción con el fin de desarrollar las actividades planteadas | No programado. | Se observa evidencia del contrato CPS -276-2024 con fecha de terminación 31-12-2024 | Inicia en período diferente al evaluado | Se presenta documento de aceptación de oferta del proceso IDPC-MC-001-2024, en el cual se indica que la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero. De igual forma, se señala que se solicitará la ampliación de la fecha de terminación de la acción, teniendo en cuenta que en la descripción de la acción a desarrollar se define que la elaboración y radicación de los estudios y documentos previos o solicitud de modificación deberá realizarse con un mes de anticipación a la terminación del contrato. Se señala la importancia de realizar seguimiento sobre la ejecución de los recursos, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución se establece hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los recursos. Teniendo en cuenta lo anterior y que la fecha de terminación se encuentra establecida como el 31 de octubre de 2024, la acción se califica como en ejecución. | En ejecución | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Acción finalizada en el periodo anterior | Finalizada | Se presenta solicitud de prórroga No.1 al contrato CPS-276-2024, radicado ORFEO 20245500185483 del 29 de noviembre de 2024, cuyo objeto correspondía a la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos RESPEL, producidos durante la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y su fecha de terminación inicial era el 31 de diciembre de 2024. De igual forma, se presenta prórroga No. 1 al contrato CPS-276-2024, documento en el que se establece que el nuevo plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2025 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos durante el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos durante el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos durante el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## ACC_PENDIENTE_EVALUA_EFECT_2023
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2022 | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2022 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2022 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2022 | Entregable Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2022 | Programado Segundo Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2022 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2022 | Programado Tercer Cuatrimestre 2022 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2022 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2022 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2022 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2022 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2022 | Eficacia | Evaluación efectividad | Estado de la acción | Fecha de cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación
Auditoría Interna | 2022-06-28 | Fortalecimiento del SIG | Jefe Oficina Asesora de Planeación | En el tablero de control de indicadores definido por la entidad, se evidencia que sobre el indicador 9 “porcentaje de procesos contractuales con criterios ambientales” no se realiza seguimiento alguno, aun cuando se evidenciaron 9 contratos de compraventa de bienes muebles y servicios de mantenimiento, edición y capacitación suscritos en el último trimestre de la vigencia 2021, incumpliendo la periodicidad de seguimiento. | Causa 1: Falta precisión en la frecuencia de medición definida en el indicador "Cuando se requiera". Causa 2: Ausencia de revisión de los indicadores en el ejercicio de autocontrol y autoevaluación de la Oficina Asesora de Planeación. | 2 | FOR02 | Incorporar en las reuniones de autoevaluación y autocontrol la revisión de los resultados de los indicadores de los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | Acción Correctiva | Actas de autoevaluación y control con la revisión de los resultados de los indicadores | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2023-02-28 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Cumplida fuera de términos | Efectiva | Cerrada | 2024-11-08 | En el tablero de indicadores se identifica la medición y monitoreo semestral del indicador.
Materialización de Riesgos | 2022-05-13 | Fortalecimiento del SIG | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia la materialización del riesgo R25, de acuerdo con el informe del estado e implementación de sistemas lumínicos de alta eficiencia y aparatos de bajo consumo de agua que conllevaron a incumplimientos de requisitos legales ambientales vigentes. | No se podía cambiar el sistema lumínico convencional por dispositivos ahorradores de alta eficiencia hasta que los convencionales finalizarán su vida útil por austeridad del gasto. No se tuvo en cuenta la incorporación de aparatos de bajo consumo de agua (reductores de caudal) en la contratación de la entidad, lo cual generó el incumplimiento de requisitos normativos. | 1 | FOR01-2023 | Cumplir con la meta de implementación de los aparatos de bajo consumo de agua y dispositivos ahorradores de energía de la vigencia 2022 establecidos en el PIGA | Acción Correctiva | Informe anual del inventario del sistema hidrosanitario y los aparatos de bajo consumo de agua Informe anual del inventario de los equipos eléctricos y la implementación de los dispositivos ahorradores de energía | 2 | Referente PIGA | 2022-11-01 | 2023-01-31 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2025-11-14 | En los informes de seguimiento de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2025, informes radicados ORFEO 20251200071643 del 15 de mayo de 2025 y 20251200133563 del 12 de septiembre de 2025, no se reportó la materialización del riesgo. Se aclara que en el momento de identificación de la no conformidad, el riesgo 25 correspondía a la siguiente descripción: Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de requisitos legales ambientales vigentes debido al desconocimiento u omisión de un requisito legal ambiental vigente. Actualmente, el riesgo corresponde al 107 con la siguiente descripción: Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de requisitos legales ambientales vigentes debido a la expedición constante de la normatividad ambiental, falta de capacidad económica de la entidad y superioridad jerárquica de las normas al requisito ambiental.
Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación | 2022-05-13 | Fortalecimiento del SIG | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia la materialización del riesgo R25, de acuerdo con el informe del estado e implementación de sistemas lumínicos de alta eficiencia y aparatos de bajo consumo de agua que conllevaron a incumplimientos de requisitos legales ambientales vigentes. | No se podía cambiar el sistema lumínico convencional por dispositivos ahorradores de alta eficiencia hasta que los convencionales finalizarán su vida útil por austeridad del gasto. No se tuvo en cuenta la incorporación de aparatos de bajo consumo de agua (reductores de caudal) en la contratación de la entidad, lo cual generó el incumplimiento de requisitos normativos. | 2 | FOR02-2023 | Realizar reunión de verificación y seguimiento a la implementación de los requerimientos normativos ambientales vigentes para su incorporación en los procesos de contratación | Acción Correctiva | Actas de reunión | 2 | Referente PIGA | 2022-10-01 | 2023-12-15 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Cumplida dentro de términos | Efectiva | Cerrada | 2025-11-14 | En los informes de seguimiento de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2025, informes radicados ORFEO 20251200071643 del 15 de mayo de 2025 y 20251200133563 del 12 de septiembre de 2025, no se reportó la materialización del riesgo. Se aclara que en el momento de identificación de la no conformidad, el riesgo 25 correspondía a la siguiente descripción: Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de requisitos legales ambientales vigentes debido al desconocimiento u omisión de un requisito legal ambiental vigente. Actualmente, el riesgo corresponde al 107 con la siguiente descripción: Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de requisitos legales ambientales vigentes debido a la expedición constante de la normatividad ambiental, falta de capacidad económica de la entidad y superioridad jerárquica de las normas al requisito ambiental.
Auditoría Interna | 2023-10-11 | Mejoramiento Institucional, Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe(a) Oficina Asesora de Planeación | En la verificación realizada al centro de acopio de casa Cadel, se observó tubos fluorescentes en el contenedor, dispuestos sin la caja de cartón original o en su defecto sin la bolsa de color rojo respectiva. Lo anterior incumple las políticas de operación establecidas en el Instructivo Gestión Integral de Residuos V.03 vigente desde el 4 de octubre 2021 y el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos -PGIRESPEL- V.5 vigente desde el 17 de mayo 2022. “(…) 4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN - 4.1 El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural adopta los siguientes colores de bolsas para realizar la separación de sus residuos en concordancia con la Resolución 2184 de 2019 (…)” Así como lo establecido en el numeral 5.2.3. Actividades para el almacenamiento de los residuos peligros, del PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS -PGIRESPEL- V.5 vigente desde el 17 de mayo 2022 que reza: "(…) Las luminarias deben ser empacadas en su envase original que por lo usual es de cartón con una fibra protectora en plástico. La misma estará rotulada con su respectivo rombo de seguridad y nombre del contenido (…)” Subrayado fuera de texto | Desactualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | 1 | MI02-2023 | Actualizar el Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos | Acción Correctiva | Documento actualizado | 1 | Profesional contratista PIGA | 2023-11-15 | 2023-12-31 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | 1 | 1 | Se realizó la actualización y divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, el cual quedó un su versión No. 6. | Plan de Gestión Integral Residuos Peligrosos-PGIRP_V6 | De acuerdo con el soporte aportado, se evidencia la ejecución de la acción de mejoramiento. | Finalizada | Se evidencia el plan de gestión integral de residuos peligrosos, versión 6 con fecha del 29 de diciembre de 2023. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento