## PLAN_MEJORAMIENTO_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2023 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2023 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2023 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Cuatrimestre 2024 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2024 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2024 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2025 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2023 | Entregable Primer Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2023 | Programado Segundo Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2023 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2023 | Programado Tercer Cuatrimestre 2023 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2023 | Avance cualitativo Tercer Cuatrimestre 2023 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2023 | Observaciones monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2023 | Estado monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2023 | Observaciones seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2023 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2023 | EFICACIA 2023 | Evaluación efectividad 2023 | Estado de la acción 2023 | Fecha de cierre efectividad 2023 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2023 | Programado Primer Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2024 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2024 | Entregable Primer Cuatrimestre 2024 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2024 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2024 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2024 | Programado Segundo Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2024 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2024 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2024 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2024 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2024 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2024 | Programado Tercer Cuatrimestre 2024 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2024 | Avance Cualitativo Tercer Cuatrimestre 2024 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2024 | Observaciones Monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2024 | Estado Monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2024 | Observaciones Seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2024 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA 2024 | Evaluación efectividad 2024 | Estado de la acción 2024 | Fecha de cierre efectividad 2024 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2024 | Programado Primer Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Primer Cuatrimestre 2025 | Avance cualitativo Primer Cuatrimestre 2025 | Entregable Primer Cuatrimestre 2025 | Observaciones monitoreo OAP Primer Cuatrimestre 2025 | Estado monitoreo (OAP) Primer Cuatrimestre 2025 | Observaciones seguimiento CI Primer Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Primer Cuatrimestre 2025 | Programado Segundo Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Segundo Cuatrimestre 2025 | Avance cualitativo Segundo Cuatrimestre 2025 | Entregable Segundo Cuatrimestre 2025 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Cuatrimestre 2025 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Cuatrimestre 2025 | Observaciones seguimiento CI Segundo Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Segundo Cuatrimestre 2025 | Programado Tercer Cuatrimestre 2025 | Ejecutado Tercer Cuatrimestre 2025 | Avance Cualitativo Tercer Cuatrimestre 2025 | Entregable Tercer Cuatrimestre 2025 | Observaciones Monitoreo OAP Tercer Cuatrimestre 2025 | Estado Monitoreo (OAP) Tercer Cuatrimestre 2025 | Observaciones Seguimiento CI Tercer Cuatrimestre 2025 | Estado seguimiento (CI) Tercer Cuatrimestre 2025 | EFICACIA 2025 | Evaluación efectividad 2025 | Estado de la acción 2025 | Fecha de cierre efectividad 2025 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2025
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A9-Control de acceso 1. Perfiles de acceso para los administradores y usuarios con privilegios en los Sistemas Operativos, Base de Datos, Correo y demás SI. | No se han definido los perfiles con privilegios específicos para Bases de datos y Aplicaciones porque actualmente la administración de la aplicación y bases de datos de los sistemas de información del instituto la realiza un único ingeniero, por lo tanto, en la elaboración del estudio previo de los contratistas se definen las obligaciones específicas que deben realizar durante la ejecución de sus contratos las cuales conllevan a realizar actividades de desarrollo y actualización en los servidores de Bases de datos y aplicaciones. | 1 | GSIT 1 | Crear los perfiles de acceso con privilegios para los servidores de Bases de datos y de aplicaciones. | Acción Preventiva | Matriz de roles y permisos y captura de perfiles creados en los servidores de bases de datos y aplicaciones | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-09-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | Se realiza la elaboración de la matriz de roles y permisos versión 1 , la misma se seguirá documentando y actualizando de acuerdo a los cambios de accesos, de igual manera se anexa captura de los perfiles de acceso. | capturas Aplicación y base de datos y matriz de roles y permisos | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia matriz de roles y responsabilidades del 18 de agosto y del 30 de septiembre de 2024, así como, captura de perfiles creados en los servidores de bases de datos y aplicaciones. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A9-Control de acceso 2. Pistas de auditoria | No se tiene establecida una Política de LOGS (Pistas de Auditoria) para los sistemas de información del Instituto por que no se cuenta con los recursos humanos y económicos. | 2 | GSIT 2 | Establecer la política de Logs (Pistas de auditoria) e Incluirla en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Acción Preventiva | política de Logs (Pistas de auditoria) Incluida en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-11-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El oficial de Seguridad de la información realizó la actualización del Manual de Políticas de Seguridad y privacidad de la información en el cual se incorporó la política de Logs (pistas de auditoria). Así mismo este documento fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño realizado en el mes de diciembre de 2024. | Manual de Políticas de Seguridad y privacidad de la información | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia actualización del Manual: Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información el día 29 de noviembre de 2024, quedando en la versión 4. En este manual se observa la inclusión de la política de logs y pistas de auditoría en el numeral 6.12.1. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A11-Seguridad física y medioambiental Control de activos fuera de las instalaciones de la organización. | No se ha implementado mecanismos de control lógicos para proteger la información de los equipos cuando estos están fuera de las instalaciones del IDPC. | 3 | GSIT 3 | Implementar el proceso de inscripción de los discos duros de los equipos que están fuera de las instalaciones del IDPC | Acción Preventiva | Documento con Método de inscripción de los discos duros | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-10-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | Se realiza la elaboración del documento INSTRUCTIVO DE CIFRADO DE DISCOS EN WINDOWS, el cual tiene por objetivo preservar la confidencialidad de la información, que reposa o se le da tratamiento en los equipos de cómputo asignados para uso fuera de las instalaciones de la entidad. | Documento Instructivo de Cifrado de Discos en Windows | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia la creación del documento Instructivo Cifrado de Discos en Windows - IDPC con fecha 24 de octubre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A12-Seguridad de las operaciones Política de Gestión de Cambios | No se tiene elaborada una Política de control de cambios porque no se cuenta con los recursos humanos necesarios que permite tener una Segregación de funciones para desarrollar el control de cambios de acuerdo con mejores metodologías o prácticas de la industria. | 4 | GSIT 4 | Establecer la Política de control de cambios e Incluirla en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Acción Preventiva | Política de control de cambios Incluida en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-10-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de octubre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El oficial de seguridad y privacidad de la información elaboró la Política de gestión de cambios tecnológicos la cual fue incluida en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, este manual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de diciembre de 2024, el cual realizo su aprobación. | Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia actualización del Manual: Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información el día 29 de noviembre de 2024, quedando en la versión 4. En este manual se observa la inclusión de la política de control de cambios en el numeral 6.12.2. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A14-Adquisición, desarrollo y mantenimiento del sistema 1. Política de Gestión de Cambios | No se tiene elaborada ni implementada una Política de Control de Cambios tal como lo exige la norma ISO-27001,esto puede generar riesgos en la seguridad de las aplicaciones y su funcionalidad porque se pueden afectar funciones y procedimientos vitales para el funcionamiento del IDPC | 5 | GSIT 5 | Establecer la Política de control de cambios e Incluirla en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Acción Preventiva | Política de control de cambios Incluida en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-10-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de octubre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El oficial de seguridad y privacidad de la información elaboró la Política de gestión de cambios tecnológicos la cual fue incluida en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, este manual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de diciembre de 2024, el cual realizo su aprobación. | Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia actualización del Manual: Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información el día 29 de noviembre de 2024, quedando en la versión 4. En este manual se observa la inclusión de la política de control de cambios en el numeral 6.12.2. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A17-Aspectos de la SI en la gestión de la continuidad de la actividad 1. Falta elaboración del BCP | No se tiene un Plan de Continuidad de negocio BCP porque no se cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos para su elaboración, prueba e implementación, por lo tanto no tener un BCP puede afectar la continuidad de las actividades y procesos del IDPC. | 6 | GSIT 6 | Establecer el BCP del proceso de gestión de sistemas de información y tecnología Y presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño la necesidad de crear el BCP institucional | Acción Preventiva | Documento de BCP del Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2025-05-01 | 2025-08-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de mayo de 2025. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La acción inicia el 1 de mayo de 2025 | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción inicia en un periodo diferente al evaluado. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No reporta avance | Celda vacía | La acción inicia el 1 de mayo de 2025. | Inicia en un período diferente al evaluado | 1 | 1 | El documento fue elaborado por el Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información en conjunto con todo el equipo de ingenieros del proceso de gestión de sistemas de información y tecnología, con el objetivo de Establecer los principios, la estructura y los requisitos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejora de la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres en la entidad y asegurar la disponibilidad de las actividades críticas y minimizar el impacto de cualquier interrupción en las operaciones, alineándose con los objetivos de recuperación (RTO y RPO) definidos en el proceso. | Documento BCP Link Intranet https://miintranet.idpc.gov.co/sig/3_ProcesosApoyo/GestionSistemasInformacionTecnologia/2_ManualesInstructivosPlanesPropios/Documento_BCP_gesti%C3%B3n_sistemas_informaci%C3%B3n_tecnolog%C3%ADa_V1.pdf | Se evidencia avance en cuanto a la entrega del producto, pero la acción tambien incluye la solicitud de la creación del BCP ante el comité de Gestión y Desempeño. | Evidencia ejecución | Para este seguimiento, el proceso aportó como evidencia el documento BCP (Plan de Continuidad del Negocio) de la gestión de sistemas de información y tecnología (versión 1 del 29 de agosto de 2025). Dicho documento fue formalizado mediante el Memorando Interno número 20255400124043 de la misma fecha y se encuentra disponible en la intranet del proceso. Por lo anterior, la acción se clasifica como cumplida. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el segundo cuatrimestre de 2025. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A17-Aspectos de la SI en la gestión de la continuidad de la actividad 2. Falta de evidencias de las pruebas del DRP | No se tiene evidencias de las pruebas realizadas del DRP | 7 | GSIT7 | Actualizar y realizar las pruebas del DRP (documentar las pruebas realizadas para tomar las acciones correctivas a que haya lugar) | Acción Preventiva | Documento DRP actualizado. Con Pruebas documentadas al DRP | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-11-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El oficial de seguridad de la información realizo la prueba del plan de recuperación de desastres del instituto, el cual tiene por objetivo minimizar el impacto de falla en los procesos del IDPC y asegurar la continuidad operativa. Incluye una serie de pasos detallados para identificar los riesgos, implementar controles de prevención, mitigación, establecer protocolos de respuesta en caso de desastre y realizar pruebas regulares para asegurar la eficacia de los procedimientos. | Documento pruebas del plan de recuperación de desastres (DRP) | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia documento que condensa la prueba al plan de recuperación de desastres -DRP realizado el 29 de noviembre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A17-Aspectos de la SI en la gestión de la continuidad de la actividad 3. Redundancia suficiente para asegurar la disponibilidad del servicio | No se cuenta con la suficiente capacidad de redundancia para atender una contingencia o emergencia debido a la limitación de recursos financieros, técnicos y humanos | 8 | GSIT 8 | Realizar un estudio de mercado que permita analizar los esquemas de servicios en la nube para contar con un datacenter alterno que respalde la integridad y disponibilidad de la información crítica. | Acción Preventiva | Estudio de Mercado | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2025-09-01 | 2025-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La acción inicia el 1 de septiembre de 2025 | Inicia en un período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción inicia en un periodo diferente al evaluado. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No reporta avance | Celda vacía | La acción inicia el 1 de septiembre de 2025. | Inicia en un período diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No reporta ejecución de la actividad planeada. | Riesgo de vencimiento | Para este seguimiento, el proceso no aportó ninguna evidencia que permita validar los avances en la ejecución de la acción. Por consiguiente, la actividad se clasifica como En Riesgo de Incumplimiento. | Riesgo de incumplimiento | 1 | 1 | Se elaboró el estudio de mercado con la finalidad de analizar los diferentes esquemas de servicios en la nube disponibles, orientados a la implementación de un datacenter alterno que garantice la integridad, disponibilidad y continuidad de los procesos misionales y administrativos de la entidad. | Estudio de Mercado de Esquemas de Servicios en la Nube | Se observa evidenci ade la ejecución de la actividad | Finalizada | Se presenta documento de estudio de mercado de esquemas de servicios en la nube. La acción se califica como cumplida dentro de términos. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A1-Definición Roles No hay líder del Gobierno Digital | No se tiene asignado un Líder de la Política de Gobierno Digital en el IDPC lo que conlleva a una dificultad de la implementación del programa de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia y eso retrasa el cumplimiento de los objetivos del IDPC relacionado con este programa de Gobierno digital. | 9 | GSIT 9 | Realizar la contratación de un profesional para apoyar la implementación de la política de gobierno digital. | Acción Correctiva | Contrato de prestación de servicios | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-07-01 | 2024-08-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | 1 | 1 | Se realizó la contratación del profesional Carlos Alfredo Galindo, contrato IDPC-CD-495-2024. El cual tiene por objeto “Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la implementación de la Política de Gobierno Digital” el contrato en mención dio inicio el día 14 de agosto de la presente vigencia. | Estudios previos y captura pantalla Secop | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | Finalizada | Se presenta evidencia de la contratación de un profesional para la implementación de la Política de Gobierno Digital. El contrato corresponde al CPS-495-2024 con fecha de inicio del 14 de agosto de 2024. | Cumplida dentro de términos | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Finalizada | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el segundo cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A3-Priorización Temas No están definidos los perfiles de las personas que están asignadas al equipo de Gobierno Digital. | No se cuenta con un equipo especifico de Gobierno Digital | 10 | GSIT 10 | Definir el equipo técnico de gobierno Digital en el marco del comité institucional de gestión y desempeño | Acción Correctiva | Equipo de Gobierno digital | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-08-01 | 30/11/204 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | No se presenta evidencia de ejecución de la acción. No obstante, la fecha de terminación corresponde al 30 de noviembre de 2024, por lo que, la acción se califica como ene ejecución. | En ejecución | 1 | 1 | Se elaboró en conjunto con el Líder de Gobierno Digital, el Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información y el profesional especializado de proceso de TI el documento en el cual se propone la conformación del equipo técnico de gobierno digital. Así mismo se presenta el documento en el comité institucional de gestión y desempeño el 29 de diciembre de 2024, el cual fue aprobado. | Documento equipo técnico de transformación digital | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia documento con la conformación del equipo técnico de Transformación Digital elaborado en el mes de noviembre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A4-Estudio No se han tomado los cursos y entrenamientos dictados por MinTIC. | No se han tomado los cursos ya que no se cuenta con Líder de implementación de Gobierno Digital, ni tampoco hay personal en propiedad asignado para ejecutar la labor de implementación y crecimiento del Programa de Gobierno Digital al interior del IDPC. | 11 | GSIT 11 | Participar de programas, capacitaciones, asesorías, charlas y sensibilizaciones que brinde MinTic y la Alta Consejería Tic | Acción Correctiva | Evidencias de la participación en programas, capacitaciones, asesorías, charlas y/o sensibilizaciones que brinde MinTic y la Alta Consejería Tic | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El líder de gobierno digital participo de capacitaciones, charlas y sensibilizaciones programadas por la Alta Consejería Distrital TIC y El Ministerio de Tecnologías MinTic. | 1. Correo electrónico de citación y participación en la Jornada de construcción del marco de referencia para la actualización del PETI. 2. Capturas fotográficas de la participación de la reunión realizada por MinTic sobre la Interacción entre el desarrollo seguro, la política de gobierno digital y la gerencia de proyectos 3. Capturas de pantalla, correo electrónico y Presentación del Proyecto de ID Digital en el Marco del Plan Distrital TIC. | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia la participación del líder de gobierno digital en 3 capacitaciones realizadas desde la Alta Consejería Distrital TIC y el Ministerio de Tecnologías los días 16 de octubre, 10 y 18 de diciembre de 2024 | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A7-Ejecución 1. No se recibido ni se ha solicitado la asesoría, acompañamiento ni retroalimentación del MinTIC. | No se recibió ni se solicitó asesoría a MinTic por que no se cuenta con un Líder de implementación de la política de Gobierno Digital. | 12 | GSIT 12 | Solicitar una asesoría y/o acompañamientos necesarios para cumplir cabalmente con los objetivos del programa de Gobierno Digital | Acción Correctiva | Evidencia de la solicitud de una asesoría y/o acompañamientos necesarios para cumplir cabalmente con los objetivos del programa de Gobierno Digital | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | Se realizó solicitud por medio de correo electrónico a MinTic para recibir una asesoría virtual o personalizada para dar cumplimiento a los objetivos de Gobierno Digital y conocer el concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la política de Gobierno Digital en el IDPC, esta solicitud se realizó el día 3 de diciembre de 2024 y no se obtuvo respuesta por parte de MinTic. | Correo electrónico enviado | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia correo electrónico del 3 de diciembre de 2024, con el cual se solicita al Ministerio de Tecnologías concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la política de Gobierno Digital, así como, asesoría para cumplir los objetivos del programa Gobierno Digital. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A7-Ejecución 2. No se tiene un concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital por parte del MinTIC. | No se tiene un concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital por parte del MinTIC, por que no se ha recibido la retroalimentación y asesoría, por que no se cuenta con un Líder de la Política de Gobierno Digital en el IDPC. | 13 | GSIT 13 | Solicitar un concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital por parte del MinTIC. | Acción Correctiva | Evidencia de la solicitud del concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital por parte del MinTIC. | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | Se realizó solicitud por medio de correo electrónico a MinTic para recibir una asesoría virtual o personalizada para dar cumplimiento a los objetivos de Gobierno Digital y conocer el concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la política de Gobierno Digital en el IDPC, esta solicitud se realizó el día 3 de diciembre de 2024 y no se obtuvo respuesta por parte de MinTic. | Correo electrónico enviado | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia correo electrónico del 3 de diciembre de 2024, con el cual se solicita al Ministerio de Tecnologías concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la política de Gobierno Digital, así como, asesoría para cumplir los objetivos del programa Gobierno Digital. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A7-Ejecución 3. No Se ha hecho un análisis de riesgo de la implementación de la política de Gobierno Digital | No se ha hecho un análisis de riesgos de implementación de la política de gobierno digital. Una vez se conforme el equipo responsable de implementar la Política de Gobierno Digital, se debe hacer un análisis de riesgos y vulnerabilidades de acuerdo con la metodología interna del IDPC. | 14 | GSIT 14 | Ejecutar un análisis de riesgo de la implementación de la política de Gobierno Digital, de acuerdo con la metodología interna del IDPC. | Acción Preventiva | Matriz de riesgos identificados | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-10-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | Se realiza la identificación de los riesgos de la política de gobierno digital, de acuerdo con la metodología de la entidad, los riesgos son enviados al oficial de seguridad de la información para su incorporación en la matriz de riesgos de seguridad digital. | Matriz de riesgos identificados, correo electrónico, matriz de riesgos de seguridad digital. | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia la creación y remisión de la matriz de riesgos de transformación digital el 20 de septiembre de 2024, para su inclusión en la matriz de riesgos de seguridad digital. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A8-Cumplimiento 1. No se ha revisado el estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. | No se ha revisado el estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial por que no se cuenta con un Líder de la Política de Gobierno Digital en el IDPC. | 15 | GSIT 15 | Realizar la revisión del estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. aplicando el formato de autodiagnóstico disponible en el sitio web del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG7, de acuerdo con las directrices dadas por MinTIC | Acción Correctiva | Formato de autodiagnóstico | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El Líder de gobierno digital realizó el seguimiento y evaluación del estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de la vigencia 2024 el cual presenta una calificación de 0.4. | Anexo 5- Evaluación Madurez Arquitectura empresarial | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia el diligenciamiento del Anexo 5 Evaluación Madurez Arquitectura empresarial de la vigencia 2024 el cual presenta una calificación de 0.4. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A8-Cumplimiento 2. No se ha aplicado el formato de autodiagnóstico disponible en el sitio web del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG7. | No se ha revisado el estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial por que no se cuenta con un Líder de la Política de Gobierno Digital en el IDPC. | 16 | GSIT 16 | Realizar la revisión del estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. aplicando el formato de autodiagnóstico disponible en el sitio web del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG7, de acuerdo con las directrices dadas por MinTIC | Acción Correctiva | Formato de autodiagnóstico | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | El Líder de gobierno digital realizó el seguimiento y evaluación del estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de la vigencia 2024 el cual presenta una calificación de 0.4. | Anexo 5- Evaluación Madurez Arquitectura empresarial | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia el diligenciamiento del Anexo 5 Evaluación Madurez Arquitectura empresarial de la vigencia 2024 el cual presenta una calificación de 0.4. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Internas | 2024-05-20 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Subdirector de Gestión Corporativa | A8-Cumplimiento 3. No se ha recibido el acompañamiento o asesoría del MinTIC. | No se ha solicitado o recibido acompañamiento desde la Dirección de Gobierno Digital del MinTIC. | 17 | GSIT 17 | Solicitar una asesoría y/o acompañamientos necesarios para cumplir cabalmente con los objetivos del programa de Gobierno Digital | Acción Correctiva | Evidencia de la solicitud de una asesoría y/o acompañamientos necesarios para cumplir cabalmente con los objetivos del programa de Gobierno Digital | 1 | Mary Elizabeth Rojas Muñoz | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | No programado. | Inicia en período diferente al evaluado | La fecha de inicio de ejecución de la acción corresponde al 01 de septiembre de 2024. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | 1 | 1 | Se realizó solicitud por medio de correo electrónico a MinTic para recibir una asesoría virtual o personalizada para dar cumplimiento a los objetivos de Gobierno Digital y conocer el concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la política de Gobierno Digital en el IDPC, esta solicitud se realizó el día 3 de diciembre de 2024 y no se obtuvo respuesta por parte de MinTic. | Correo electrónico enviado | Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas | Finalizada | Se evidencia correo electrónico del 3 de diciembre de 2024, con el cual se solicita al Ministerio de Tecnologías concepto técnico sobre la aplicabilidad de los lineamientos de la política de Gobierno Digital, así como, asesoría para cumplir los objetivos del programa Gobierno Digital. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos para el tercer cuatrimestre de 2024. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Note on CL9: ====== ID#AAABshGVMjo Carlos Mario Santos Pinilla (2025-10-16 15:54:12) @mary.rojas@idpc.gov.co, según la acción aun hace falta la presentación ante el CIDG, tener en cuenta para el proximo comité.
Note on CL11: ====== ID#AAABshGVMjs Carlos Mario Santos Pinilla (2025-10-16 15:57:17) @mary.rojas@idpc.gov.co, no reporta ejecución.

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento