## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2025-10-02
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.2.1 | Los proyectos de inversión adelantados por el Instituto de Patrimonio Cultural - IDPC, durante el periodo 2024, debían iniciar la vigencia, con la misma asignación establecida en el registro presupuestal de la entidad, para dar cumplimiento al plan plurianual de inversión; esta asignación se encuentra consignada en la ficha EBI, instrumento diseñado desde la Secretaría de Planeación del Distrito Capital y cuya consistencia se verifica periódicamente en el SEGPLAN; Una vez, efectuada esta verificación, se evidenció que, la totalidad de los proyectos afectados por la armonización muestran diferencias entre la apropiación presupuestal del IDPC y la estimación anual de los proyectos registrados en la ficha EBI | 1 | Solicitar concepto a las entidades responsables respecto al manejo de las apropiaciones de la liquidación del presupuesto y los montos estimados al interior del Plan plurianual de inversiones, registrados en la ficha EBI relacionados con el ejercicio de armonización presupuestal | Conceptos armonización | Número de conceptos solicitados | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-20 | 2026-04-30
2 | FILA_2 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.2.1 | Los proyectos de inversión adelantados por el Instituto de Patrimonio Cultural - IDPC, durante el periodo 2024, debían iniciar la vigencia, con la misma asignación establecida en el registro presupuestal de la entidad, para dar cumplimiento al plan plurianual de inversión; esta asignación se encuentra consignada en la ficha EBI, instrumento diseñado desde la Secretaría de Planeación del Distrito Capital y cuya consistencia se verifica periódicamente en el SEGPLAN; Una vez, efectuada esta verificación, se evidenció que, la totalidad de los proyectos afectados por la armonización muestran diferencias entre la apropiación presupuestal del IDPC y la estimación anual de los proyectos registrados en la ficha EBI | 2 | Revisar la respuesta del concepto y adoptar las acciones correspondientes | Concepto revisado | Número de actas de revisión | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-11-01 | 2026-09-30
3 | FILA_3 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.1 | Falta de cuidado y omisión de controles en el reporte de información por parte de la entidad en su gestión contractual y especialmente en el manejo de datos. | 1 | Realizar conciliación de la información reportada en el formato CB- 0012 de SIVICOF y la base de datos contractual. | Conciliación de la información contractual | Número de conciliaciones de información contractual realizadas | 11 | Oficina Jurídica | 2025-11-01 | 2026-09-30
4 | FILA_4 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 1: Ausencia de una batería integral de indicadores que permita medir el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitaciones en el 2024 | 1 | Actualizar e incorporar un indicador de cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación | Indicador de cumplimiento PIC | Número de indicadores formalizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2025-10-20 | 2025-12-31
5 | FILA_5 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 1: Ausencia de una batería integral de indicadores que permita medir el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitaciones en el 2024 | 2 | Seguimiento a la batería de indicadores asociada al plan de capacitaciones | Seguimientos a la batería de indicadores Talento Humano | Número de seguimientos ejecutados | 3 | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano - OAP | 2026-01-01 | 2026-09-30
6 | FILA_6 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 1: Ausencia de una batería integral de indicadores que permita medir el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitaciones en el 2024 | 3 | Actualizar la caracterización del indicador de cobertura de capacitaciones indicando la población objetivo en el PIC | Ficha de indicador actualizada y formalizada | Número de indicadores formalizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2025-10-20 | 2026-04-30
7 | FILA_7 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 2: Incumplimiento legal y técnico que rige la gestión documental, comprometiendo la trazabilidad de la información, debilitando el control interno, reduciendo la eficiencia administrativa y dificultando la consulta y verificación de la documentación institucional, por al ausencia de un mecanismo de codificación alfanumérica en los documentos del sistema de gestión y control. | 4 | Actualizar el instructivo de documentos accesibles para incorporar los lineamientos de codificación para los documentos incorporados en el Sistema de Gestión y Control. | Actualización de documentos | Número de documentos actualizados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-11-01 | 2026-04-30
8 | FILA_8 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 2: Incumplimiento legal y técnico que rige la gestión documental, comprometiendo la trazabilidad de la información, debilitando el control interno, reduciendo la eficiencia administrativa y dificultando la consulta y verificación de la documentación institucional, por al ausencia de un mecanismo de codificación alfanumérica en los documentos del sistema de gestión y control. | 5 | Asignar la codificación a los documentos vigentes en el Sistema de Gestión y Control. | Codificación de documentos | (Número de documentos codificados/ Número de documentos del sistema de gestión y control) * 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-06-30
9 | FILA_9 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 3: En el incumplimiento de las tareas de los planes operativos anuales no se evidencia la reformulación de metas, reprogramación de actividades o emisión de actos administrativos para ajustar el plan. Esto refleja un seguimiento reactivo, sin aplicar medidas preventivas que permitan asegurar el logro de los objetivos institucionales y compromisos del Plan de Desarrollo Distrital y el MIPG. | 6 | Actualizar el procedimiento de Planes de Mejoramiento con políticas de operación que obliguen a suscribir planes de mejoramiento al cierre de la vigencia para los incumplimientos a los planes operativos anuales y planes de mitigación. | Actualización de documentos | Número de documentos actualizados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-20 | 2026-04-30
10 | FILA_10 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 3: En el incumplimiento de las tareas de los planes operativos anuales no se evidencia la reformulación de metas, reprogramación de actividades o emisión de actos administrativos para ajustar el plan. Esto refleja un seguimiento reactivo, sin aplicar medidas preventivas que permitan asegurar el logro de los objetivos institucionales y compromisos del Plan de Desarrollo Distrital y el MIPG. | 7 | Formular un mecanismo de alertas sobre las tareas programadas en los instrumentos de gestión para apoyar a los procesos en la toma de decisiones de su planeación operativa y estratégica. | Mecanismo | Mecanismo Formulado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-20 | 2026-09-30
11 | FILA_11 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 4: Deficiencias en el diligenciamiento y actualización de la matriz de riesgos por parte de los responsables del proceso, así como ausencia de controles efectivos en la validación de la información consignada antes de su consolidación final, generan un riesgo de pérdida de efectividad en la gestión institucional por falta de información precisa para priorizar, tratar y mitigar los riesgos, lo que puede derivar en incumplimiento de metas y afectación a la eficiencia administrativa. | 8 | Actualizar el Procedimiento de gestión de riesgos conforme a lo establecido en la guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7 del 2025. | Actualización de documentos | Número de documentos actualizados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-11-01 | 2026-04-30
12 | FILA_12 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 4: Deficiencias en el diligenciamiento y actualización de la matriz de riesgos por parte de los responsables del proceso, así como ausencia de controles efectivos en la validación de la información consignada antes de su consolidación final, generan un riesgo de pérdida de efectividad en la gestión institucional por falta de información precisa para priorizar, tratar y mitigar los riesgos, lo que puede derivar en incumplimiento de metas y afectación a la eficiencia administrativa. | 9 | Identificar y valorar los riesgos de todos los procesos del IDPC aplicando los lineamientos de la guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas Versión 7 del 2025. | Identificación de riesgos | Número de procesos con riesgos actualizados según los nuevos lineamientos | 18 | Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-06-30
13 | FILA_13 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 4: Deficiencias en el diligenciamiento y actualización de la matriz de riesgos por parte de los responsables del proceso, así como ausencia de controles efectivos en la validación de la información consignada antes de su consolidación final, generan un riesgo de pérdida de efectividad en la gestión institucional por falta de información precisa para priorizar, tratar y mitigar los riesgos, lo que puede derivar en incumplimiento de metas y afectación a la eficiencia administrativa. | 10 | Definir indicadores que permitan el monitoreo a la exposición al riesgo en el IDPC (KRI), por cada uno de los riesgos. | Indicadores KRI | (Número de riesgos con indicadores KRI asociados / Número de riesgos identificados)*100 | 100 | Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-09-30
14 | FILA_14 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 5: Documentación desactualizada o inexistente de las actividades de la cadena de valor de los procesos | 11 | Definir un plan de trabajo para la actualización de los documentos del IDPC conforme a los lineamientos del Instructivo de documentos accesibles e incorporarlo en el Plan operativo anual por cada proceso. | Plan Operativo anual | Plan Operativo con actividades de actualización de documentos. | 1 | Todos los procesos - Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-15 | 2026-04-30
15 | FILA_15 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 5: Documentación desactualizada o inexistente de las actividades de la cadena de valor de los procesos | 12 | Actualizar los documentos del IDPC conforme a los lineamientos del Instructivo de documentos accesibles. | Actualización de documentos | (Número de documentos actualizados/ Número de documentos programados en POA )*100 | 100 | Todos los procesos | 2026-02-01 | 2026-09-30
16 | FILA_16 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 5: Documentación desactualizada o inexistente de las actividades de la cadena de valor de los procesos | 13 | Revisar las caracterizaciones de los procesos para Identificar las actividades claves de proceso que no cuentan con documentación y establecer un plan de trabajo para su incorporación en el sistema de gestión y control. | Informes por proceso | Inúmero de informes sobre el estado de documentación | 18 | Todos los procesos - Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-15 | 2026-06-30
17 | FILA_17 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.2 | Caso 5: Documentación desactualizada o inexistente de las actividades de la cadena de valor de los procesos | 14 | Crear los documentos identificados en la revisión de los procesos, en los tiempos definidos en el plan de trabajo. | Creación de documentos | (Número de documentos creados/ Número de documentos requeridos)*100 | 100 | Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-09-30
18 | FILA_18 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.3 | El IDPC, no cuenta con un repositorio unificado y centralizado de beneficiarios que consolide la información de todos los programas, proyectos de inversión y contratos ejecutados por la entidad. | 1 | Realizar un documento de lineamientos frente al repositorio de beneficiarios | Creación de documentos | Número de documentos de lineamientos del repositorio de beneficiarios | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31
19 | FILA_19 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.3 | El IDPC, no cuenta con un repositorio unificado y centralizado de beneficiarios que consolide la información de todos los programas, proyectos de inversión y contratos ejecutados por la entidad. | 2 | Generar el repositorio unificado para los beneficiarios del Instituto, aplicando los lineamientos definidos. | Repositorio creado | Número de repositorios de beneficiarios del IDPC | 1 | Todos los procesos | 2026-06-01 | 2026-09-30
20 | FILA_20 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.4 | La acción de Formular un lineamiento orientado a la identificación de atributos que permita medir la satisfacción e impacto de la gestión del IDPC en la ciudadanía, a partir de la ejecución de planes, programas, proyectos y políticas, para subsanar el hallazgo de la auditoria de regularidad de la vigencia 2023 : "3.4.1.1.1 Hallazgo administrativo al no instituirse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con un instrumento que mida el impacto de la política de Espacio Público, que aborde la problemática identificada en la comunidad, de conformidad como lo establece el contenido del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG" , resultó inefectiva. | 1 | Actualizar el objetivo y el alcance del procedimiento de formulación, reporte y seguimiento de indicadores, haciendo explicita la medición de impacto. | Actualización de documentos | Número de documentos actualizados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-11-01 | 2025-12-31
21 | FILA_21 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.4 | La acción de Formular un lineamiento orientado a la identificación de atributos que permita medir la satisfacción e impacto de la gestión del IDPC en la ciudadanía, a partir de la ejecución de planes, programas, proyectos y políticas, para subsanar el hallazgo de la auditoria de regularidad de la vigencia 2023 : "3.4.1.1.1 Hallazgo administrativo al no instituirse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con un instrumento que mida el impacto de la política de Espacio Público, que aborde la problemática identificada en la comunidad, de conformidad como lo establece el contenido del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG" , resultó inefectiva. | 2 | Definir y ejecutar un proyecto de medición de impacto de una de las metas institucionales. | Medición de impacto | Número de informes de resultados de la medición de impacto. | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Observatorio de los patrimonios | 2026-01-02 | 2026-09-30
22 | FILA_22 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.3.2.4 | La acción de Formular un lineamiento orientado a la identificación de atributos que permita medir la satisfacción e impacto de la gestión del IDPC en la ciudadanía, a partir de la ejecución de planes, programas, proyectos y políticas, para subsanar el hallazgo de la auditoria de regularidad de la vigencia 2023 : "3.4.1.1.1 Hallazgo administrativo al no instituirse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con un instrumento que mida el impacto de la política de Espacio Público, que aborde la problemática identificada en la comunidad, de conformidad como lo establece el contenido del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG" , resultó inefectiva. | 3 | Realizar un documento de lineamientos frente al repositorio de beneficiarios | Creación documento | Número de documentos de lineamientos del repositorio de beneficiarios | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31
23 | FILA_23 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.4.1 | Extemporaneidad en los registros y/o publicaciones de documentos contractuales formalizados en los diferentes expedientes virtuales de la contratación pública | 1 | Actualizar el procedimiento de supervisión incluyendo punto de control de cargue de documentos en SECOP. | Actualización de documentos | Número de documentos actualizados | 1 | Oficina Jurídica | 2025-11-01 | 2026-04-30
24 | FILA_24 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.4.1 | Extemporaneidad en los registros y/o publicaciones de documentos contractuales formalizados en los diferentes expedientes virtuales de la contratación pública | 2 | Aplicar el punto de control de cargue de documentos en SECOP del procedimiento de supervisión. | Contratos revisados | (Contratos con aplicación del punto de control/Contratos suscritos)*100 | 100 | Todos los procesos | 2026-05-01 | 2026-09-30
25 | FILA_25 |  | 2025 2025 | 3 | 3.2.4.2 | Ausencia de rigor, cuidado y disciplina administrativa en el diseño, elaboración y estructuración documental de la minuta contractual | 1 | Emitir lineamientos de revisión previa a las minutas contractuales | Creación documento | Número de documentos de lineamientos | 1 | Oficina Jurídica | 2025-11-01 | 2026-04-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2025-10-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025