## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2026-04-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en el registro del rubro Cuentas por Cobrar Incapacidades, soportado en actas de conciliación, durante el periodo contable de 2025. | 1 | Elaborar un instructivo para la gestión de recobro de incapacidades ante las EPS para la conciliación y confirmación de los montos a recuperar | Documento elaborado | Número de instructivos elaborados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestión Financiera
1 | FILA_2 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en el registro del rubro Cuentas por Cobrar Incapacidades, soportado en actas de conciliación, durante el periodo contable de 2025. | 2 | Crear un formato de control y seguimiento de incapacidades por cobrar, identificando las cuentas, valores y fechas de posible prescripción | Formato de control y seguimiento de incapacidades | Número de formatos creados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano
1 | FILA_3 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en el registro del rubro Cuentas por Cobrar Incapacidades, soportado en actas de conciliación, durante el periodo contable de 2025. | 3 | Realizar capacitaciones y/o socializaciones del instructivo | Cumplimiento socialización | (Número de socialización realizadas / Número de socialización programadas)*100 | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestión Financiera
1 | FILA_4 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por incertidumbre en el registro del rubro Cuentas por Cobrar Incapacidades, soportado en actas de conciliación, durante el periodo contable de 2025. | 4 | Realizar el seguimiento administrativo trimestral de las incapacidades por cobrar mediante el formato de control y seguimiento de incapacidades, el cual se remitirá al equipo de Contabilidad y a la Oficina Jurídica para la ejecución de las acciones pertinentes. | Seguimientos realizados | (Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados)*100 | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano
1 | FILA_5 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo, al evidenciarse el registro extemporáneo del reconocimiento contable del inmueble denominado Museo Ciudad Autoconstruida, recibido a título gratuito por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, por valor de $9.255.372.217, conforme lo establece la Resolución 1345 de diciembre 31 de 2025 | 1 | Implementar una lista de chequeo previa al cierre contable trimestral, que permita verificar el envío, la remisión y la recepción de información con las entidades con las cuales el IDPC realiza operaciones recíprocas | Seguimiento al cierre contable trimestral | (Cierre contable realizado /Cierre contable programado)*100 | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa- Contabilidad
1 | FILA_6 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo, al evidenciarse el registro extemporáneo del reconocimiento contable del inmueble denominado Museo Ciudad Autoconstruida, recibido a título gratuito por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, por valor de $9.255.372.217, conforme lo establece la Resolución 1345 de diciembre 31 de 2025 | 2 | Establecer un lineamiento o circular para determinar el manejo y la asignación de las comunicaciones relacionadas con bienes e infraestructura de la entidad, con el fin de asegurar que se direccionen al equipo de Contabilidad | Lineamiento | Número de lineamientos elaborados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa- Contabilidad
1 | FILA_7 |  | 2026 2026 | 3 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo, al evidenciarse el registro extemporáneo del reconocimiento contable del inmueble denominado Museo Ciudad Autoconstruida, recibido a título gratuito por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, por valor de $9.255.372.217, conforme lo establece la Resolución 1345 de diciembre 31 de 2025 | 3 | Socialización semestral del lineamiento o circular sobre el manejo y la asignación de las comunicaciones relacionadas con bienes e infraestructura de la entidad, para asegurar su direccionamiento al área de Contabilidad | Socialización de lineamientos | (Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas)*100 | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa- Contabilidad
1 | FILA_8 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo por incumplimiento del principio presupuestal de planificación, al registrarse en los proyectos de inversión 8150, 8152 y 8161 apropiaciones iniciales diferentes a las previstas en el Plan Plurianual de Inversiones, en contravención del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante la Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017 | 1 | Registar en el documento del anteproyecto de presupuesto las situaciones que generaron cambios o diferencias entre la apropiación inicial de una vigencia fiscal frente a la información presupuestal registrada en la formulación de los proyectos de inversión, donde se referencie la Circular de Programación de la SDH y se sustente el ajuste de las cifras. | Documento del anteproyecto de presupuesto que sustente la diferencia de cifras | Número de documentos del anteproyecto de presupuesto generados | 1 | Oficina Asesora de Planeación
1 | FILA_9 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.3.2 | Hallazgo administrativo por no contar con un procedimiento de medición de satisfacción de la población beneficiaria, ni con una herramienta que permita evidenciar el impacto de la gestión institucional frente a la problemática identificada en la comunidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 1 | Actualizar el procedimiento de satisfacción a la ciudadanía, articulándolo con el monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas en las que el IDPC contribuye directamente, así como con los proyectos de inversión | Documentos actualizados | Número de procedimientos actualizados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa Atención a la ciudadanía
1 | FILA_10 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.3.2 | Hallazgo administrativo por no contar con un procedimiento de medición de satisfacción de la población beneficiaria, ni con una herramienta que permita evidenciar el impacto de la gestión institucional frente a la problemática identificada en la comunidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 2 | Incluir en el repositorio de Gestión del Conocimiento los indicadores de políticas públicas y proyectos de inversión | Repositorio actualizado | (Número de indicadores vinculados al repositorio / Número de indicadores programadas)*100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación
1 | FILA_11 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.3.2 | Hallazgo administrativo por no contar con un procedimiento de medición de satisfacción de la población beneficiaria, ni con una herramienta que permita evidenciar el impacto de la gestión institucional frente a la problemática identificada en la comunidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 3 | Diseñar, documentar y aprobar el Manual metodologico Institucional para la Medición de impacto y Satisfacción de Beneficiarios en proyectos misionales del IDPC | Documeto creado | Número de manual creado | 1 | Oficina Asesora de Planeación
1 | FILA_12 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la función de supervisión, referidas a las fechas de recibo de elementos y falencias en el seguimiento y control del Contrato No. 592 de 2024. | 1 | Realizar capacitaciones relacionadas con la aplicación de controles en la gestión contractual, dirigidas a los supervisores y apoyos a la supervisión, con una frecuencia cuatrimestral | Cumplimiento de capacitaciones | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 | 100 | Oficina Jurídica
1 | FILA_13 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la función de supervisión, referidas a las fechas de recibo de elementos y falencias en el seguimiento y control del Contrato No. 592 de 2024. | 2 | Incorporar el material de capacitación (grabaciones, presentaciones y material de apoyo) en el repositorio de Gestión del Conocimiento de Talento Humano, para la consulta permanente del personal del IDPC | Repositorio de capacitaciones | (Número de capacitaciones publicadas / Número de capacitaciones realizadas)*100 | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano
1 | FILA_14 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la función de supervisión, referidas a las fechas de recibo de elementos y falencias en el seguimiento y control del Contrato No. 592 de 2024. | 3 | Elaborar y suscribir actas periodicas de seguimiento a la ejecución contractual de los contratos de adquisición de bienes derivados de procesos de selección o con personas jurídicas, las cuales deberán incluir, como mínimo, los siguientes puntos de control: Cumplimiento del cronograma establecido al inicio de la ejecución. Avance de entregables con los estándares de calidad definidos. Alertas de ejecución, compromisos y pendientes. Precierre. | Actas de seguimiento periodico | (Número de actas suscritas/Número de actas programadas)*100 | 100 | Todos los procesos
1 | FILA_15 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la formalización de actas parciales y otros soportes contractuales publicados en SECOP II, al evidenciarse la ausencia de firmas de las partes intervinientes, particularmente la entidad contratante y la interventoría, asociados a los contratos de obra No. 614 de 2024 y de interventoría No. 618 de 2024. | 1 | Aplicar el punto de control de cargue de documentos en el SECOP, conforme al procedimiento de supervisión | Contratos revisados | (Contratos con aplicación del punto de control/Contratos suscritos)*100 | 100 | Todos los procesos
1 | FILA_16 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la formalización de actas parciales y otros soportes contractuales publicados en SECOP II, al evidenciarse la ausencia de firmas de las partes intervinientes, particularmente la entidad contratante y la interventoría, asociados a los contratos de obra No. 614 de 2024 y de interventoría No. 618 de 2024. | 2 | Actualizar las listas de chequeo del proceso de gestión contractual, incorporando controles sobre las fechas de publicación de los documentos | Actualización lista de chequeo | Número de listas de chequeo actualizadas / Total de listas de chequeo | 100 | Oficina Jurídica
1 | FILA_17 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la formalización de actas parciales y otros soportes contractuales publicados en SECOP II, al evidenciarse la ausencia de firmas de las partes intervinientes, particularmente la entidad contratante y la interventoría, asociados a los contratos de obra No. 614 de 2024 y de interventoría No. 618 de 2024. | 3 | Revisar los documentos cargados en SECOP II y realizar la solicitud de cargue cuando así corresponda | Contratos revisados | (Contratos con aplicación del punto de control/Contratos suscritos)*100 | 1 | Todos los procesos
1 | FILA_18 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por publicar extemporáneamente la información del Contrato 083 de 2025 en el SECOP II. | 1 | Aplicar el punto de control de cargue de documentos en el SECOP, conforme al procedimiento de supervisión | Contratos revisados | (Contratos con aplicación del punto de control/Contratos suscritos)*100 | 100 | Todos los procesos
1 | FILA_19 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por publicar extemporáneamente la información del Contrato 083 de 2025 en el SECOP II. | 2 | Actualizar las listas de chequeo del proceso de gestión contractual, incorporando controles sobre las fechas de publicación de los documentos | Actualización lista de chequeo | (Número de listas de chequeo actualizadas / Total de listas de chequeo)*100 | 100 | Oficina Jurídica
1 | FILA_20 |  | 2026 2026 | 3 | 3.2.4.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por publicar extemporáneamente la información del Contrato 083 de 2025 en el SECOP II. | 3 | Revisar los documentos cargados en SECOP II y realizar la solicitud de cargue cuando así corresponda | Contratos revisados | (Contratos con aplicación del punto de control / Total Contratos suscritos)*100 | 1 | Todos los procesos
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2026-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026