## PLAN_MEJORAMIENTO_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno) |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [15 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Segundo Cuatrimestre 2025 | [7 empty] | Tercer Cuatrimestre 2025 | [8 empty] | EFECTIVIDAD |  |  |  | Primer Semestre 2026 | [7 empty] | Segundo Semestre 2026 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo | Entregable | Observaciones monitoreo OAP | Estado monitoreo (OAP) | Observaciones seguimiento CI | Estado seguimiento (CI) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo | Entregable | Observaciones monitoreo OAP | Estado monitoreo (OAP) | Observaciones seguimiento CI | Estado seguimiento (CI) | Programado | Ejecutado | Avance Cualitativo | Entregable | Observaciones Monitoreo OAP | Estado Monitoreo (OAP) | Observaciones Seguimiento CI | Estado seguimiento (CI) | EFICACIA | Evaluación efectividad | Estado de la acción | Fecha de cierre (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación | Programado Primer Semestre 2026 | Ejecutado Primer Semestre 2026 | Avance cualitativo Primer Semestre 2026 | Entregable Primer Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Primer Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Primer Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Primer Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Primer Semestre 2026 | Programado Segundo Semestre 2026 | Ejecutado Segundo Semestre 2026 | Avance cualitativo Segundo Semestre 2026 | Entregable Segundo Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Segundo Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Segundo Semestre 2026 | EFICACIA | Evaluación efectividad | Estado de la acción 2026 | Fecha de cierre efectividad (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad
Auditoría Interna | 2024-11-15 | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Elaboración y registro de las actas de las sesiones del Comité de Conciliación dentro de los cinco días siguientes a la correspondiente sesión, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 2220 de 2022 y en el numeral 2 del artículo 24 del Decreto 073 de 2023. | Demoras en el tiempo en la revisión del acta elaborada | 1 | OJ01-2025 | Terminada la sesión del Comité de Conciliación el abogado encargado dentro de los cuatro (4) días siguientes elabora y realiza el registro del acta en la plataforma SIPROJ con el fin de asegurar el registro dentro de los tiempos establecidos en la Ley. | Acción Preventiva | Actas debidamente registradas | 2 | Sandra Janeth Rueda Jefe de Oficina Jurídica | 1/06/2025 | 2025-12-31 | No se reportan | No se reportan | No se reportan | No se reportan | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | 1 | 1 | Se realizó el registro de las actas del comité de conciliación programadas en el periodo junio, julio y agosto 2025, como se evidencia en el registro descargado de la plataforma Siproj. De las 6 actas registradas en el periodo mencionado se toma como muestra dos (acta 11 del 10/06/2025 y acta 16 del 29 de agosto de 2025) registradas el mismo día de la sesión. De acuerdo con el registro descargado en el periodo mencionado, todas las actas fueron cargadas dentro del plazo establecido en la Ley | Soporte de registro de actas en SIPROJ y como muestra dos actas del comité durante el periodo reportado | Se observa evidencia del avance de la ejecución de la actividad a través reporte de SIPROJ en el que se registra cargue del acta en un periodo menor a 5 días. | Evidencia ejecución | Para este seguimiento, el proceso aportó como avance de la actividad las siguientes actas del Comité de Conciliación: Acta No. 11 del 10 de junio de 2025 y Acta No. 16 del 29 de agosto de 2025. Ambas actas fueron publicadas el mismo día de su proyección en el sistema SIPOJ DC, según la captura de pantalla de la aplicación de sistemas de información de procesos judiciales dispuesta para la validación. El estado de 'terminada' en el sistema asegura su registro dentro de los tiempos establecidos. Por lo anterior, la actividad se clasifica como En Ejecución. | En ejecución | No aplica | No aplica | Se realizó el cargue de las actas dentro del plazo establecido en la Ley | soporte de registro de actas en SIPROJ y dos actas del comité durante el periodo reportado | Se observa evidencia del cargue de actas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad | Finalizada | Para el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2025, el proceso responsable aportó como avance de la actividad las siguientes actas del Comité de Conciliación: Acta No. 17 del 16 de septiembre de 2025, Acta No. 19 del 16 de octubre de 2025, Acta No. 20 del 28 de octubre de 2025, Acta No. 22 del 27 de noviembre de 2025 y Acta No. 23 del 5 de diciembre de 2025, junto con las dos actas presentadas en el seguimiento anterior (Acta No. 11 del 10 de junio de 2025 y Acta No. 16 del 29 de agosto de 2025). Todas las actas fueron publicadas el mismo día de su proyección en el sistema SIPOJ DC, según consta en la captura de pantalla de la aplicación de información de procesos judiciales dispuesta para la validación. El estado de “terminada” en el sistema asegura su registro dentro de los tiempos establecidos. Por lo anterior, la actividad se clasifica como cumplida. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos durante el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025. El proceso responsable aportó como avance de la actividad las siguientes actas del Comité de Conciliación: Acta No. 17 del 16 de septiembre de 2025, Acta No. 19 del 16 de octubre de 2025, Acta No. 20 del 28 de octubre de 2025, Acta No. 22 del 27 de noviembre de 2025 y Acta No. 23 del 5 de diciembre de 2025, junto con las dos actas presentadas en el seguimiento anterior (Acta No. 11 del 10 de junio de 2025 y Acta No. 16 del 29 de agosto de 2025). Todas las actas fueron publicadas el mismo día de su proyección en el sistema SIPOJ DC, según consta en la captura de pantalla de la aplicación de información de procesos judiciales dispuesta para la validación. El estado de “terminada” en el sistema asegura su registro dentro de los tiempos establecidos. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.
Auditoría Interna | 2024-11-15 | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Indicador de gestión de prevención del daño antijurídico En el tablero de indicadores de la entidad no se identifica la formalización de los indicadores de prevención del daño antijurídico, lo cual incumple con lo establecido en el procedimiento de formulación, reporte y seguimiento de indicadores, versión 3 con fecha del 31 de agosto de 2023. | Falta de implementación de la metodología para la identificación y formalización de los indicadores incluidos en la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) | 2 | OJ02-2025 | 1. Revisión y actualización de los indicadores incluidos en la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. 2. Formalización de los indicadores incluidos en la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) | Acción Correctiva | 1. Soporte de acompañamiento y revisión de los indicadores. 2. Memorando de formalización de los indicadores | 2 | Sandra Janeth Rueda Jefe de Oficina Jurídica | 1/06/2025 | 2025-10-30 | No se reportan | No se reportan | No se reportan | No se reportan | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | No programado | Celda vacía | Celda vacía | Se revisó con la Oficina Asesora de Planeación los indicadores incluidos en la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) vigente y en sesión del Comité de Conciliación del 26 de junio de 2025 se analizó en el punto 6.5. del orden del día, la primera etapa de dicho análisis de litigiosidad el cual es el diagnóstico de la PPDA. | 1. Se anexa soporte de la revisión entre la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación, y Acta de Comité de Conciliación No. 12 del 26 de junio de 2025. | Se observa evidencia del avance de la ejecución de la actividad a través acta de comité | Evidencia ejecución | Para este seguimiento, el proceso aportó como avance de la actividad un correo electrónico del 5 de marzo de 2025, mediante el cual se remite el formato de indicadores acompañado de un archivo en Excel, correspondiente al compromiso adquirido en la reunión realizada en esa misma fecha. Como soporte adicional, se adjunta la impresión de la citación a dicha reunión, en la que participaron un integrante del área de Planeación y cinco integrantes del proceso. Asimismo, se presenta un resumen de la reunión generado mediante el uso de inteligencia artificial, y el acta número 12 del Comité de Conciliación, fechada en junio de 2025, la cual incluye un apartado relacionado con el daño antijurídico. Por lo anterior, la actividad se clasifica como En Ejecución. | En ejecución | No aplica | No aplica | Mediante memorando 20251100157823 del 30/10/2025 Se remitió a la OAP matriz de indicadores de gestión jurídica – Política de Prevención del Daño Antijurídico. Se revisó con la Oficina Asesora de Planeación los indicadores incluidos en la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) vigente y en sesión del Comité de Conciliación del 26 de junio de 2025 se analizó en el punto 6.5. del orden del día, la primera etapa de dicho análisis de litigiosidad el cual es el diagnóstico de la PPDA. | 2. Se anexa Memorando remisorio 1. Se anexa soporte de la revisión entre la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación, y Acta de Comité de Conciliación No. 12 del 26 de junio de 2025. | Se observa evidencia de la formalización indicadores | Finalizada | El proceso responsable aportó como evidencia el radicado Orfeo No. 20251100157823 del 30 de octubre de 2025, mediante el cual se remite la matriz de indicadores de gestión jurídica – Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Oficina Asesora de Planeación. Dicha matriz se anexa como soporte. Adicionalmente, se disponen como evidencias del acompañamiento: la citación en Google Calendar del 5 de marzo de 2025 entre el proceso y los profesionales de la Oficina Jurídica, así como el correo electrónico del mismo día en el que se remite el formato de indicadores. Con lo anterior, se cumple con los entregables definidos para el cumplimiento integral de la acción en los tiempos establecidos. Por lo tanto, la actividad se clasifica como cumplida. | Cumplida dentro de términos | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La acción fue calificada como cumplida dentro de términos durante el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025. El proceso responsable aportó como evidencia el radicado Orfeo No. 20251100157823 del 30 de octubre de 2025, mediante el cual se remitió la matriz de indicadores de gestión jurídica – Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Oficina Asesora de Planeación. Dicha matriz se anexa como soporte. Adicionalmente, se disponen como evidencias del acompañamiento: la citación en Google Calendar del 5 de marzo de 2025 entre el proceso y los profesionales de la Oficina Jurídica, así como el correo electrónico del mismo día en el que se remite el formato de indicadores. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento