## PLAN_MEJORAMIENTO_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [15 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Semestre 2026 | [7 empty] | Segundo Semestre 2026 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Semestre 2026 | Ejecutado Primer Semestre 2026 | Avance cualitativo Primer Semestre 2026 | Entregable Primer Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Primer Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Primer Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Primer Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Primer Semestre 2026 | Programado Segundo Semestre 2026 | Ejecutado Segundo Semestre 2026 | Avance cualitativo Segundo Semestre 2026 | Entregable Segundo Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Segundo Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Segundo Semestre 2026 | EFICACIA | Evaluación efectividad | Estado de la acción 2026 | Fecha de cierre efectividad (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad
Auditoría Internas | 2025-08-14 | Divulgación y Activación Social de los Patrimonios | Subdirector(a) de Divulgación | Para ninguna de las entregas de libros para participantes en foros, simposios, recorridos, exposiciones y demás actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural reportadas para 2024, se presenta evidencia de su legalización con la firma de los beneficiarios de entrega de cada publicación, incumpliendo con lo con lo establecido en los numerales 5.1.2 y 5.5 de la política de publicaciones, versión 3 del 30 de octubre de 2020 y versión 4 del 28 de junio de 2024. | Ausencia de un formato estandarizado para la legalización de la entrega de publicaciones a los beneficiarios, cuya aplicación y diligenciamiento estará a cargo de las áreas solicitantes responsables de los eventos. | 1 | DAP-1 | Diseñar un formato estandarizado para la legalización de la entrega de publicaciones a los beneficiarios, cuya aplicación y diligenciamiento estará a cargo de las áreas solicitantes responsables de los eventos. El formato se entregará a Bienes e Infraestructura como evidencia del cierre de la actividad. | Acción Correctiva | Formato estandarizado | 1 | Profesional a cargo del Almacén. Subdirección de Gestión Corporativa. | 2026-02-01 | 2026-06-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Formato estandarizado | Evidencia ejecución | Se realizo la creación del formato Legalización de entrega de publicaciones a beneficiarios y se incorporo su uso al Instructivo entrega de publicaciones del sello editorial del IDPC a beneficiarios y participantes de las actividades de divulgación, promoción y fomento del Patrimonio | Formato Estandarizado | Una vez revisados los soportes allegados se observa que a la fecha el formato propuesto no se encuentra formalizado dentro del Sistema de Gestión y Control del proceso de Administración de Bienes, por lo tanto, la acción se encuentra vencida. En cumplimiento al procedimiento de Planes de Mejoramiento vigente, el proceso debe cumplir la acción dentro de los 30 días siguientes al vencimiento inicial programado. Igualmente se recuerda que la OAP remitió el memorando 20262200136103 al líder del proceso indicando los pasos a seguir para la elaboración, actualización, modificación y aprobación de los documentos asociados al Sistema de Gestión y Control. | Vencida | Se presenta borrador del formato de legalización de entrega de publicaciones a beneficiarios, versión 1. De igual forma, se presenta correo electrónico del 14 de julio de 2026 mediante el cual se registra una solicitud de acompañamiento para la creación del documento como parte del Sistema de Gestión y Control. No obstante, a la fecha del seguimiento no se evidencia la formalización del formato. Teniendo en cuenta lo anterior y que la fecha de terminación se encontraba establecida como el 30 de junio de 2026, la acción se califica como incumplida. | Incumplida | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Incumplida | Incumplida | Incumplida | Incumplida | Incumplida
Auditoría Internas | 2025-08-14 | Divulgación y Activación Social de los Patrimonios | Subdirector(a) de Divulgación | Para ninguna de las entregas de libros para participantes en foros, simposios, recorridos, exposiciones y demás actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural reportadas para 2024, se presenta evidencia de su legalización con la firma de los beneficiarios de entrega de cada publicación, incumpliendo con lo con lo establecido en los numerales 5.1.2 y 5.5 de la política de publicaciones, versión 3 del 30 de octubre de 2020 y versión 4 del 28 de junio de 2024. | Ausencia de un formato estandarizado que apliquen todas las áreas del IDPC para la devolución al almacén de las publicaciones que no fueron entregadas a los beneficiarios. | 2 | DAP-1 | Diseñar un formato estandarizado para la devolución al almacén de las publicaciones no entregadas a beneficiarios, cuyo diligenciamiento será responsabilidad de las áreas solicitantes, y cuya recepción y registro estará a cargo del área de Bienes e Infraestructura. | Acción Correctiva | Formato estandarizado | 1 | Profesional a cargo del Almacén. Subdirección de Gestión Corporativa. | 2026-02-01 | 2026-06-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | Finalizada | Evidencia ejecución | Se realizo la creación del formato Devolución de publicaciones a almacén y se incorporo su uso al Instructivo entrega de publicaciones del sello editorial del IDPC a beneficiarios y participantes de las actividades de divulgación, promoción y fomento del Patrimonio | Formato estandarizado | Una vez revisados los soportes allegados se observa que a la fecha el formato propuesto no se encuentra formalizado dentro del Sistema de Gestión y Control del proceso de Administración de Bienes, por lo tanto, la acción se encuentra vencida. En cumplimiento al procedimiento de Planes de Mejoramiento vigente, el proceso debe cumplir la acción dentro de los 30 días siguientes al vencimiento inicial programado. Igualmente se recuerda que la OAP remitió el memorando 20262200136103 al líder del proceso indicando los pasos a seguir para la elaboración, actualización, modificación y aprobación de los documentos asociados al Sistema de Gestión y Control. | Vencida | Se presenta borrador del formato de devolución de publicaciones al almacén, versión 1. De igual forma, se presenta correo electrónico del 14 de julio de 2026 mediante el cual se registra una solicitud de acompañamiento para la creación del documento como parte del Sistema de Gestión y Control. No obstante, a la fecha del seguimiento no se evidencia la formalización del formato. Teniendo en cuenta lo anterior y que la fecha de terminación se encontraba establecida como el 30 de junio de 2026, la acción se califica como incumplida. | Incumplida | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Incumplida | Incumplida | Incumplida | Incumplida | Incumplida
Auditoría Internas | 2025-08-14 | Divulgación y Activación Social de los Patrimonios | Subdirector(a) de Divulgación | Para ninguna de las entregas de libros para participantes en foros, simposios, recorridos, exposiciones y demás actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural reportadas para 2024, se presenta evidencia de su legalización con la firma de los beneficiarios de entrega de cada publicación, incumpliendo con lo con lo establecido en los numerales 5.1.2 y 5.5 de la política de publicaciones, versión 3 del 30 de octubre de 2020 y versión 4 del 28 de junio de 2024. | Ausencia de instrucciones operativas y definición de responsabilidades para las áreas solicitantes en relación con la legalización de la entrega de las publicaciones a los beneficiarios, así como respecto a la devolución de aquellas que no fueron entregadas, dentro de los procedimientos del proceso de Administración de Bienes. | 3 | DAP-1 | Actualizar los procedimientos del proceso de Administración de Bienes incorporando las instrucciones operativas relacionadas con el uso de los formatos de legalización y devolución, definiendo claramente las responsabilidades de las áreas solicitantes en la entrega, legalización y devolución de publicaciones. | Acción Correctiva | Procedimiento (s) del proceso actualizado (s) | 1 | Profesional a cargo del Almacén. Subdirección de Gestión Corporativa. | 2026-02-01 | 2026-06-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Procedimiento actualizado | Evidencia ejecución | Se realizó la creación del Instructivo Entrega de publicaciones del sello editorial del IDPC a beneficiarios y participantes de las actividades de divulgación, promoción y fomento del Patrimonio | Instructivo para la entrega de Publicaciones | Una vez revisados los soportes allegados se observa que a la fecha el instructivo propuesto no se encuentra formalizado dentro del Sistema de Gestión y Control del proceso de Administración de Bienes, por lo tanto, la acción se encuentra vencida. Es importante resaltar que la acción propuesta en el Plan de mejoramiento hace referencia a la actualización de los procedimientos del proceso. Sin embargo se realizó la creación de un instructivo, en ese sentido, se sugiere justificar de manera robusta el cambio en el instrumento propuesto inicialmente. En cumplimiento al procedimiento de Planes de Mejoramiento vigente, el proceso debe cumplir la acción dentro de los 30 días siguientes al vencimiento inicial programado. Igualmente se recuerda que la OAP remitió el memorando 20262200136103 al líder del proceso indicando los pasos a seguir para la elaboración, actualización, modificación y aprobación de los documentos asociados al Sistema de Gestión y Control. | Vencida | Se presenta borrador del instructivo de entrega de publicaciones del Sello Editorial del IDPC a beneficiarios y participantes de las actividades de divulgación, promoción y fomento del patrimonio, versión 1. De igual forma, se presenta correo electrónico del 14 de julio de 2026 mediante el cual se registra una solicitud de acompañamiento para la creación del documento como parte del Sistema de Gestión y Control. No obstante, a la fecha del seguimiento no se evidencia la formalización del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior y que la fecha de terminación se encontraba establecida como el 30 de junio de 2026, la acción se califica como incumplida. | Incumplida | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Incumplida | Incumplida | Incumplida | Incumplida | Incumplida
Auditoría Internas | 2025-08-14 | Divulgación y Activación Social de los Patrimonios | Subdirector(a) de Divulgación | Para ninguna de las entregas de libros para participantes en foros, simposios, recorridos, exposiciones y demás actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural reportadas para 2024, se presenta evidencia de su legalización con la firma de los beneficiarios de entrega de cada publicación, incumpliendo con lo con lo establecido en los numerales 5.1.2 y 5.5 de la política de publicaciones, versión 3 del 30 de octubre de 2020 y versión 4 del 28 de junio de 2024. | Falta de claridad respecto a la responsabilidad de la legalización de la entrega de las publicaciones a los beneficiarios y la devolución de las publicaciones que no fueron entregadas a los beneficiarios en la Política de Publicaciones. | 4 | DAP-1 | Precisar dentro de la Política de Publicaciones la competencia de las áreas responsables de llevar el control de las entregas de libros para participantes en foros, simposios, recorridos, exposiciones y demás actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural y su devolución al Almacén en caso de no ser entregadas a los beneficiarios. | Acción Correctiva | Política de Publicaciones actualizada. | 1 | Profesional a cargo del Almacén. Subdirección de Gestión Corporativa. | 2026-02-01 | 2026-06-30 | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | No se reportan modificaciones. | 1 Política de Publicaciones actualizada | Evidencia ejecución | Se actualizó dentro del documento "Política de Publicaciones", la competencia de las áreas responsables de llevar el control de las entregas de libros para participantes en foros, simposios, recorridos, exposiciones y demás actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural y su devolución al Almacén en caso de no ser entregadas a los beneficiarios. Para esto, se presentó el documento con los ajustes realizados a la oficina de planeación, y este, fue posteriormente presentado al COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, espacio en el cual se aprobó la "Política de publicaciones" el 25 de junio de 2026. | Política de Publicaciones aprobada. | El soporte allegado no corresponde a la versión final en PDF aprobada en el Comité de Gestión de Desempeño del 25 de junio de 2026, por favor actualizar el soporte correspondiente. | Finalizada | Se presenta la Política de Publicaciones, versión 5 del 25 de junio de 2026, en la cual se incorporan disposiciones relacionadas con la solicitud de ejemplares para actividades de promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural, así como la responsabilidad de las áreas solicitantes de obtener las firmas de los beneficiarios que reciben las publicaciones. Teniendo en cuenta lo anterior y que la fecha de terminación correspondía al 30 de junio de 2026, la acción se califica como cumplida dentro de términos. No obstante, se resalta que las disposiciones incorporadas remiten de manera general a un procedimiento establecido por la Subdirección de Gestión Corporativa sin identificar expresamente el procedimiento aplicable, ni desarrollar de forma específica los controles relacionados con las publicaciones no entregadas a los beneficiarios y su devolución al almacén. Lo anterior, de no ser corregido, puede afectar la calificación de efectividad que se desarrollará en próximos seguimientos. | Cumplida dentro de términos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Cumplida dentro de términos | Sin Evaluar | Abierta | Abierta | La acción permanecerá sin evaluar hasta un próximo seguimiento.

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento