## PLAN_MEJORAMIENTO_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN | [19 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[27 empty] | Segundo Semestre 2026 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del plan de mejoramiento | Fecha de identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de causa raíz | No. Acción | Código acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Semestre 2026 | Ejecutado Primer Semestre 2026 | Avance cualitativo Primer Semestre 2026 | Entregable Primer Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Primer Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Primer Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Primer Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Primer Semestre 2026 | Programado Segundo Semestre 2026 | Ejecutado Segundo Semestre 2026 | Avance cualitativo Segundo Semestre 2026 | Entregable Segundo Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Segundo Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Segundo Semestre 2026 | EFICACIA 2026 | Evaluación efectividad 2026 | Estado de la acción 2026 | Fecha de cierre efectividad 2026 (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad 2026
Materialización de Riesgos | 2025-12-15 | Protección e Intervención de los Patrimonios | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio | Cerrar peticiones de manera oportuna y eficaz. La petición, recepcionada y radicada en Orfeo bajo el No. 20255110099142 del 29 de octubre de 2025, con asunto "PQR – (...) petición sobre el predio ubicado en la Calle 87 No. 23-12", fue tipificada como petición de interés particular, cuyo término legal máximo de respuesta es de quince (15) días hábiles. | El día que vencia la petición, el funcionario que funje como operador lateral, al momento de cerrar la PQRS en la plataforma, escogió la opción "Proyectar respuesta", cuando la opción correcta era "Respuesta definitiva" | 1 | PIP-1 | Realizar una transferencia de conocimiento sobre el uso correcto de la herramienta "Sistema de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha", y sensibilización para el manejo de los tiempos, con el fin de atender las PQRS en los términos de ley. | Acción Preventiva | 1. Soportes de participación y apropiación de conocimiento de las capacitaciones en el uso de la plataforma del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá te Escucha”, dirigida a los operadores laterales de las dependencia 2. Soportes de participación y apropiación de conocimiento de la sensibilización en el manejo del tiempo para la atención oportuna de PQRS | 2 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2026-02-11 | 2026-11-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | 1 | 1 | Durante el primer semestre de 2026, se ejecuto una capacitación enfocada en el fortalecimiento de capacidades técnicas y jurídicas respecto al derecho fundamental de petición, la rigurosidad en los tiempos de respuesta, las responsabilidades de los servidores y las implicaciones disciplinarias de su incumplimiento. De manera complementaria, se instruyó al equipo en la correcta operación de la plataforma distrital 'Bogotá te Escucha'. | Soportes de participación y apropiación de conocimientos sobre el uso de la plataforma del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas 'Bogotá te Escucha', jornada dirigida a los operadores laterales de las dependencias de la entidad. | Se observa evidencia de la ejecución de la acción a través de documentos de soporte de la transferencia de conocimiento. | Evidencia ejecución | Se aportó el correo electrónico del 23 de junio de 2026, titulado “Invitación a transferencia de conocimientos – Derechos de petición”, mediante el cual se convocó al personal de la SPIP a una jornada enfocada en la calidad y oportunidad en la atención de peticiones. Asimismo, como evidencia de la ejecución del evento el 25 de junio de 2026, se adjuntó la presentación de 13 páginas utilizada en la sesión, el registro de asistencia virtual (con 20 participantes), una captura de pantalla y el enlace a la grabación del encuentro, Se recomienda al proceso incluir los formularios (Forms) mediante los cuales se realiza la verificación de conocimientos previos y posteriores, con el fin de validar la apropiación del conocimiento por parte de los participantes. Por lo anterior, se cumple con el primero de los dos entregables propuestos por el proceso para el cumplimiento de la acción, por lo cual esta se califica en estado «En ejecución. | En Ejecución | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución
Materialización de Riesgos | 16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025 13/09/2025 | Protección e Intervención de los Patrimonios | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio | Materialización de 1 riesgo (Posibilidad de afectación reputacional por responder de manera inoportuna las solicitudes que se reciben, debido a deficiencias en los controles y seguimientos al avance de los trámites), que no fue reportada, ni fue objeto de revaloración o plan de mejoramiento: - Protección e Intervención del Patrimonio | Diseño y operación deficientes del proceso de gestión de solicitudes: controles preventivos y de seguimiento débiles (sin trazabilidad efectiva), sobrecarga administrativa por informes/matrices que desvían al equipo del análisis técnico y desenfoque del alcance (revisiones más allá de lo patrimonial); esto derivó en respuestas extemporáneas. | 1 | PIP-2 | Desarrollar, como plan piloto, una plataforma digital para la gestión integral de solicitudes de anteproyectos de intervención de bienes de interés cultural en la SPIP, que incluya recepción digital con validación previa de documentos desde el portal web institucional, clasificación automática por tiempos de atención, asignación paralela a evaluadores para revisión simultánea y colaborativa, bandeja de entrada personalizada con alertas de vencimiento, notificaciones automáticas al ciudadano sobre el estado del trámite, y consulta e integración con la información patrimonial del SISBIC como fuente primaria de datos. Esta acción comprende las fases de desarrollo, pruebas funcionales y despliegue del aplicativo en los servidores en la nube de la entidad. | Acción Preventiva | Código fuente de la plataforma digital. Manuales técnicos y de usuario. Aplicativo desplegado en los servidores en la nube de la entidad con pruebas funcionales documentadas. | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | 0 | 0 | Durante el periodo correspondiente al primer semestre de 2026, la SPIP implementó el plan piloto de la plataforma tecnológica diseñada para la automatización y radicación de solicitudes de anteproyectos en Bienes de Interés Cultural. Este desarrollo mitiga los riesgos operativos asociados a la gestión documental del proceso. Como soporte de la ejecución física e institucional de la actividad, se aportan al repositorio los siguientes entregables técnicos: 1. Código fuente y arquitectura de desarrollo de la plataforma digital. 2. Manuales técnicos de soporte y guías de navegación para el usuario final. 3. Evidencia del despliegue del aplicativo en el entorno productivo de los servidores de almacenamiento en la nube del IDPC. | Código fuente de la plataforma digital. Manuales técnicos y de usuario. Aplicativo desplegado en los servidores en la nube de la entidad. | Se observa evidencia del avance de la ejecución de la acción a través de documentos de soporte de la implementación de la plataforma. | Celda vacía | Como evidencia de la ejecución de la acción, se aportó la versión preliminar del manual de usuario (51 páginas) para la plataforma «Gestor de solicitudes de anteproyectos» de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio (se recomienda incluir créditos de elaboración y revisión para garantizar la trazabilidad en sus siguientes versiones). Asimismo, se entregaron los documentos de bases de datos relacionales y no relacionales, el documento de arquitectura TI (47 páginas), el enlace a las pruebas de despliegue en la nube y la carpeta con el código fuente de la plataforma digital, evidenciando avances representativos en la ejecución del piloto. En consecuencia, se evidenció el avance de los entregables definidos. Por lo tanto, la acción se mantiene en estado en ejecución, considerando que la fecha límite de término es el 31 de agosto de 2026. | En Ejecución | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución
Materialización de Riesgos | 16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025 13/09/2025 | Protección e Intervención de los Patrimonios | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio | Materialización de 1 riesgo (Posibilidad de afectación reputacional por responder de manera inoportuna las solicitudes que se reciben, debido a deficiencias en los controles y seguimientos al avance de los trámites), que no fue reportada, ni fue objeto de revaloración o plan de mejoramiento: - Protección e Intervención del Patrimonio | Diseño y operación deficientes del proceso de gestión de solicitudes: controles preventivos y de seguimiento débiles (sin trazabilidad efectiva), sobrecarga administrativa por informes/matrices que desvían al equipo del análisis técnico y desenfoque del alcance (revisiones más allá de lo patrimonial); esto derivó en respuestas extemporáneas. | 2 | PIP-2 | Implementar y poner en operación, como plan piloto, la plataforma digital de gestión de solicitudes de anteproyectos de intervención de bienes de interés cultural en la SPIP, incluyendo la configuración definitiva del sistema, los ajustes derivados de las pruebas funcionales, la socialización con los usuarios internos y externos, y el inicio de la operación en ambiente de producción, garantizando la trazabilidad, el seguimiento oportuno y la respuesta dentro de los términos establecidos. | Acción Preventiva | Manuales técnicos y de usuario ajustados conforme a los resultados de las pruebas. Documentación funcional y operativa ajustada. Enlace de acceso a la plataforma en producción. | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | 0 | 0 | En concordancia con la planificación de la SPIP, se tiene proyectada para el segundo semestre de 2026 la fase de implementación y puesta en operación del plan piloto de la plataforma digital para la gestión integral de solicitudes de anteproyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural BIC. | N/A | Celda vacía | Inicia en período diferente al evaluado | El cumplimiento de esta acción se encuentra articulado con la acción PIP 01, cuyo despliegue productivo del plan piloto está programado para el segundo semestre de 2026. Teniendo en cuenta que su inicio corresponde a un periodo posterior al evaluado (programado del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026), la acción se clasifica en estado en ejecución. | En Ejecución | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución
Materialización de Riesgos | 2025-12-24 | Protección e Intervención de los Patrimonios | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio | Cumplimiento en el desarrollo, formulación y presentación de la actualización de los procedimientos para su aprobación y publicación | Se presentaron reprocesos en la formulación de los ajustes en cada uno de los procedimientos presentados, incumplimiento en el cronograma trazados para la revisión y evaluación interna de los equipos y presentación a destiempo a la Oficina Asesora de Planeación, lo que ocasiona descordinación de los equipos del IDPC. | 3 | PIP-2 | Gestionar una mesa de trabajo con la OAP para definir y coordinar el acompañamiento de la actualización de los procedimientos de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. Formular un cronograma de actualización de los procedimientos con seguimiento de hitos de cumplimiento con la Oficina Asesora de Planeación | Acción Preventiva | Cronograma de actualización de los procedimientos con hitos de cumplimiento. Citación a mesas de trabajo virtual o presencial. Actas de reuniones de seguimiento y control. | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | 1 | 1 | Durante el primer semestre de 2026, se lideraron mesas de trabajo conjuntas con la OAP para definir y coordinar metodológicamente la actualización de los procedimientos de la SPIP. Asimismo, se consolidó el cronograma de actualización institucional, estructurado bajo un esquema de hitos de cumplimiento, permitiendo garantizar la trazabilidad y el seguimiento periódico de la producción y ajuste documental. | Cronograma de actualización de los procedimientos con hitos de cumplimiento. Citación a mesas de trabajo virtual o presencial. Actas de reuniones de seguimiento y control. | Se observa evidencia de la ejecución de la acción | Evidencia ejecución | Como evidencia del avance, se aportó el cronograma de actualización con sus respectivos hitos de cumplimiento (en estado en proceso), así como seis actas de reuniones de seguimiento realizadas entre el 17 de febrero y el 6 de marzo de 2026 (todas firmadas y con captura de pantalla de asistencia). Dichas actas abordan la programación de procedimientos de la vigencia 2026, el seguimiento a trámites y servicios de la SPIP, la socialización de lineamientos de anteproyectos y la gestión de solicitudes por correo electrónico. Con estos soportes se verifica la entrega de las evidencias definidas y, al tener fecha límite el 31 de diciembre de 2026, la acción se clasifica en estado En ejecución. | En Ejecución | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida dentro de términos | 2016 | Asesor(a) de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Interna | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Cumplida fuera de términos | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Incumplida | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Riesgo de incumplimiento | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un período diferente al evaluado | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | En ejecución | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | No se presenta información | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Gestión Financiera | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital
Gestión Jurídica | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento