## FORMATO PLAN_MEJORA_INTERNO
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | MODIFICACIÓN |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | [15 empty] | EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACCIONES (Asesoría de Control Interno)
[19 empty] | Primer Semestre 2026 | [7 empty] | Segundo Semestre 2026 | [8 empty] | EFECTIVIDAD
Fuente del Plan de Mejoramiento | Fecha de Identificación (dd/mm/aaaa) | Proceso | Líder del Proceso | Descripción de la situación a mejorar | Análisis de Causa Raíz | No. Acción | Código Acción | Descripción de la acción a desarrollar | Tipo de Acción | Entregable | Total programado | Responsable (Nombre / Rol) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Radicado de aprobación | Observaciones | Programado Primer Semestre 2026 | Ejecutado Primer Semestre 2026 | Avance cualitativo Primer Semestre 2026 | Entregable Primer Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Primer Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Primer Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Primer Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Primer Semestre 2026 | Programado Segundo Semestre 2026 | Ejecutado Segundo Semestre 2026 | Avance cualitativo Segundo Semestre 2026 | Entregable Segundo Semestre 2026 | Observaciones monitoreo OAP Segundo Semestre 2026 | Estado monitoreo (OAP) Segundo Semestre 2026 | Observaciones seguimiento CI Segundo Semestre 2026 | Estado seguimiento (CI) Segundo Semestre 2026 | EFICACIA | Evaluación efectividad | Estado de la acción 2026 | Fecha de cierre efectividad (dd/mm/aaaa) | Observaciones de evaluación de efectividad
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Debilidad en el cumplimiento del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación, versión 2 del 30 de diciembre de 2022 A. Debilidad en la socialización de procedimientos y herramientas de gestión del conocimiento e innovación con directivos No se evidencian mecanismos efectivos mediante los cuales se haya dado a conocer a los directivos del Instituto los procedimientos y herramientas relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación, incumpliendo con lo establecido en la política de operación 4.1 del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación, versión 2 del 30 de diciembre de 2022. | Falta de implementación de los lineamientos para la socialización de los procedimientos y herramientas relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación ante los directivos del Instituto | Celda vacía | 1 | Socializar las herramientas y los procedimientos actualizados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Acción Correctiva | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | B. Debilidad en el cumplimiento y oportunidad en la implementación de la primera etapa correspondiente a la estructuración e identificación de necesidades de la ruta para gestionar el conocimiento en el IDPC Se evidencia rezago e implementación parcial de las actividades correspondientes a la primera etapa de implementación de la ruta para la gestión del conocimiento, estructuración e identificación de necesidades, en contravía de lo establecido en el numeral 5.1.4.1 del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación, versión 2 del 30 de diciembre de 2022. | Inexistencia de un plan de trabajo estructurado y formalizado, fundamentado en un autodiagnóstico previo, que defina y articule las actividades, tiempos y responsables para el desarrollo de la etapa inicial sin rezagos. | Celda vacía | 2 | Formular el plan de trabajo derivado del autodiagnóstico para implementar los ejes de la política de gestión del conocimiento. | Acción Correctiva | Plan de trabajo formulado | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | C. Debilidad en el cumplimiento de la formalización del equipo técnico de gestión del conocimiento e innovación No se evidencia la formalización del equipo técnico de gestión del conocimiento y la innovación mediante acta de reunión en la cual queden relacionadas las responsabilidades y compromisos establecidos, incumpliendo con lo establecido en el numeral 5.1.4.1 del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Falta de implementación de los lineamientos para la formalización del equipo técnico de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Celda vacía | 3 | Gestionar la formalización del equipo técnico de gestión del conocimiento y la innovación, mediante acta de reunión detallando las responsabilidades de sus integrantes. | Acción Correctiva | Acta de conformación del equipo técnico | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-08-31 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | D. Debilidad de cumplimiento en la aplicación de los formatos definidos para el inventario del conocimiento explícito y tácito No se evidenció la aplicación de los formatos formalmente establecidos para el levantamiento y clasificación del conocimiento explícito y tácito, conforme a lo definido en el numeral 5.1.4.2 del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación, versión 2 del 30 de diciembre de 2022. | Desactualización de los formatos actuales formalmente establecidos respecto a las dinámicas reales de la entidad. | Celda vacía | 4 | Actualizar los documentos del Sistema de Gestión y Control del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, incluyendo el Manual y los formatos asociados. | Acción Correctiva | Documentos del proceso actualizados o creados | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | E. Incumplimiento en la documentación y conservación de lecciones aprendidas No se evidenció la implementación de mecanismos para la documentación y conservación de lecciones aprendidas en el marco de la gestión del conocimiento institucional, en contravía de lo establecido en el numeral 5.1.4.4 del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación, versión 2 del 30 de diciembre de 2022. | Falta de claridad en el lineamiento para la gestión de lecciones aprendidas dentro del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Desactualización de los formatos actuales formalmente establecidos respecto a las dinámicas reales de la entidad. | Celda vacía | 5 | Definir el lineamiento institucional para la gestión de lecciones aprendidas dentro del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Acción Correctiva | Manual Gestión del Conocimiento y la Innovación actualizado | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | E. Incumplimiento en la documentación y conservación de lecciones aprendidas No se evidenció la implementación de mecanismos para la documentación y conservación de lecciones aprendidas en el marco de la gestión del conocimiento institucional, en contravía de lo establecido en el numeral 5.1.4.4 del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación, versión 2 del 30 de diciembre de 2022. | Falta de claridad en el lineamiento para la gestión de lecciones aprendidas dentro del Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Desactualización de los formatos actuales formalmente establecidos respecto a las dinámicas reales de la entidad. | Celda vacía | 6 | Desarrollar un piloto de documentación de lecciones aprendidas. | Acción Correctiva | Informe de la ejecución del piloto para la recopilación de lecciones aprendidas. | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | Debilidad en el cumplimiento del Procedimiento de Transferencia de Conocimiento 2 No se evidenció el desarrollo, coordinación, ejecución ni verificación de sesiones de transferencia de conocimiento durante la vigencia 2025, incumpliendo con lo establecido en las actividades del Procedimiento de Transferencia de Conocimiento, versión 1 del 06 de septiembre de 2021, específicamente en lo relacionado con las actividades 2, 3, 4 y 5. | Falta de implementación del procedimiento y actualización del mismos de acuerdo con las dinámicas del proceso de Gestión de Talento Humano especialmente en lo relacionado con la Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Celda vacía | 7 | Actualización del procedimiento de transferencia del conocimiento | Acción Correctiva | Documento actualizado | 1 | Profesional de Talento Humano de la Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado
Auditoría Internas | 2026-05-29 | Gestión de Talento Humano | Subdirector de Gestión Corporativa | Debilidad en el cumplimiento del Procedimiento de Transferencia de Conocimiento 2 No se evidenció el desarrollo, coordinación, ejecución ni verificación de sesiones de transferencia de conocimiento durante la vigencia 2025, incumpliendo con lo establecido en las actividades del Procedimiento de Transferencia de Conocimiento, versión 1 del 06 de septiembre de 2021, específicamente en lo relacionado con las actividades 2, 3, 4 y 5. | Debilidad en la definición de los controles para mitigar y controlar el riesgo de fuga del conocimiento | Celda vacía | 8 | Actualizar la Matriz de riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano incorporando el Riesgo de fuga de conocimiento | Acción Correctiva | Matriz de riesgos actualizada | 1 | Profesional de Talento Humano de la Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | Celda vacía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La fecha de inicio de esta acción se encuentra definida como el 01 de julio de 2026. | Inicia en un periodo diferente al evaluado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Líder de Proceso | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | Cumplida | 2016 | Asesor de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Internas | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | Incumplida | 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | Riesgo de Incumplimiento | 2018 | Jefe Oficina Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | Inicia en período diferente al evaluado | 2019 | Director General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado |  | 2020 | Gerente Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  |  | 2021 | Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  |  | 2022 | Subdirector de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  |  | 2023 | Subdirector de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  |  | 2024 | Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  |  | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental |  |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno |  |  |  | 2026
Gestión Financiera |  |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital |  |  |  | 2027
Gestión Jurídica |  |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software |  |  |  | 2028
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 |  |  |  | 2029
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión |  |  |  | 2030
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG
Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  |  | Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos
Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión
Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
Seguimiento detrimentos patrimoniales
Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF
Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad
Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos
Otro informe de ley o seguimiento