## Hoja1
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FORTALECIMIENTO DEL SIG
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  |  | Proceso: | BIENES E INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | Juan Fernando Acosta Mirkow
Identificación |  |  |  |  | Formulación | [5 empty] | Monitoreo y seguimiento por autoevaluación | [14 empty] | Monitoreo OAP | Evaluación de la efectividad de las acciones (Asesoría de Control Interno)
No. | Fecha | Descripción | Fuente | Análisis de causa raíz | Descripción de la corrección (si aplica) | Descripción de la acción correctiva u oportunidad de mejora | Responsable (Rol) | Meta | Fecha |  | Primer cuatrimestre |  |  |  |  | Segundo cuatrimestre |  |  |  |  | Tercer cuatrimestre |  |  |  |  | Observaciones o alerta del monitoreo del cumplimiento de las acciones | ¿Fue efectiva la acción aplicada? |  | Estado de la acción |  | Fecha de cierre definitivo de la acción |  |  | Observaciones de evaluación
[9 empty] | Inicio (DD/MM/AAA) | Terminación (DD/MM/AAA) | Prog | Producto | Ejec | Avance Cualitativo | Evidencia | Prog | Producto | Ejec | Avance Cualitativo | Evidencia | Prog | Producto | Ejec | Avance Cualitativo | Evidencia |  | Si | No | Abierta | Cerrada | Día | Mes | Año
1 | 2019-10-31 | En el mes de septiembre se realizó autorización de compensatorios correspondientes a horas extras de la vigencia 2018. Según Acuerdo 004 de 2007, solo se reconocen hasta 40 horas. El conductor está reportando mensualmente un promedio de 65 horas. Lo cual indica que 25 horas se deberán reconocer por compensatorio, pero no se ha podido realizar, teniendo en cuenta las nevesidades del servicio | Auditorías internas | Debilidad en el control de la liquidación de los topes de horas extras |  | Documentar y aplicar control a las novedades de horas extras reportadas por los trabajadores y jefes inemediatos, y en caso de exceso evitar el trámte y pago de las mismas e informar a las partes de las acciones a tomar. Informar a través de memorando de la restricción de horas extras a los trabajadores y jefes inmediatos y las acciones a tomar en caso de excederlas. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | Control documentado y aplicado a las novedades de horas extras reportadas Memornado remitido a todos los jefes y trabajadores sobre la restricciones de horas extras | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 50% | Control documentado y aplicado al 100% de las novedades de horas extras presentadas entre el mes de enero y abril |  |  |  | 50% | Control aplicado al 100% de las novedades de horas extras presentadas entre el mes de mayo y agosto
2 | 2019-10-31 | De acuerdo con lo informado por Talento Humano, no se han tenido en cuenta apoyos tecnológicos. Se recomienda explorar la posibilidad de grabar las capacitaciones y remitirlas a todos los servidores con el fin de lograr un mayor impacto o hacer uso del espacio aula virtual de la intranet. | Auditorías internas | No se cuenta con los equipos tecnológicos para grabar las capacitaciones. |  | En la próxima vigencia se implementará el espacio de aula virtual para las capacitaciones que se ofrezcan a los servidores. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | Virtualización de la capacitación. | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 50% | Diseño del(os) espacio(s) de virtualización con las temáticas de capacitación |  |  |  | 50% | Puesta en marcha de los espacios de virtualización
3 | 2019-10-31 | No se está transmitiendo el conocimiento por parte de los funcionarios asistentes a capacitaciones. Se recomienda incluir esta disposición dentro de los procedimientos y socializarlo. | Auditorías internas | No se cuenta con una herramienta que permita la efectiva transferencia del conocimiento. |  | Se modificarán los procedimientos de capacitación, con el fin de lograr la transferencia del conocimiento de los servidores que asisten a los eventos de capacitación. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | 100% de procedimientos de capacitación actualizados que incluyan la transferencia de conocimiento | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 50% |  |  |  |  | 50%
4 | 2019-10-31 | De acuerdo con lo informado por Talento Humano, no se tuvo en cuenta a otras entidades para el desarrollo de actividades de Bienestar. | Auditorías internas | Falto incluir en la formulación del plan de bienestar a los grupos de valor relacionados |  | Tener en cuenta la oferta del DASCD y de otras entidades a la hora de planear las actividades de Bienestar Laboral. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | Plan de bienestar aprobado, con la inclusión o análisis de las ofertas de otras entidades o grupos de valor | 2020-01-02 | 2019-01-31 | 100% | Plan de bienestar aprobado, con la inclusión o análisis de las ofertas de otras entidades o grupos de valor
5 | 2019-10-31 | Se cuenta con contrato de compra número IDPC-CV-371-2019 y de alquiler IDPC-PS-360-2019, en los cuales se observa Estudio de Mercado y análisis de la contratación en otras entidades, sin embargo, no se evidencia el estudio de ventajas y desventajas de la compra o alquiler. | Auditorías internas | Fallas en la organización del expediente contractual | Incluir en el expedientede los contratos de compra número IDPC-CV-371-2019 y de alquiler IDPC-PS-360-2019 el estudio de ventajas y desventajas de la compra o alquiler realizado | Incluír en los estudios previos las ventajas y desventajas entre compra y alquiler de equipos, programados para la vigencia 2020. | REPONSABLE DE LA DEFINICIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS (EQUIPO DE SISTEMAS) SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A | Expedientes de los contratos de compra número IDPC-CV-371-2019 y de alquiler IDPC-PS-360-2019 con el estudio de ventajas y desventajas de la compra o alquiler realizado 100% de los estudios previos realizados en el vigencia 2020 con el análisis de las ventajas y desventajas de alquiler y/o compra de equipos | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 60% | Los expediente de los contratos de compra número IDPC-CV-371-2019 y de alquiler IDPC-PS-360-2019 con la inclusión del análisis de ventajas y desventajas. Estudios previos con el análisis de las ventajas y desventajas de alquiler y/o compra de equipos, realizados entre el 1ro de enero y 30 de abril de 2020. |  |  |  | 40% | Los expediente de los contratos de compra número IDPC-CV-371-2019 y de alquiler IDPC-PS-360-2019 con la inclusión del análisis de ventajas y desventajas. Estudios previos con el análisis de las ventajas y desventajas de alquiler y/o compra de equipos, realizados entre el 1ro de mayo y 31 de agosto de 2020. |  |  |  | 30%
6 | 2019-10-31 | Se evidencia que el IDPC cuenta con 13 celulares corporativos y 1 sim card, todos con plan de minutos ilimitados y tarifas máximas dentro de los topes establecidos en la normatividad vigente. En cuanto al registro de estos equipos en el inventario de los funcionarios que lo tienen a su cargo, de acuerdo con lo reportado por la Subdirección de Gestión Corporativa se observa que únicamente 4 celulares y 1 sim card son asignados a directivos de la Entidad, los demás se encuentran en poder de funcionarios de otros niveles y contratistas, como se evidencia en registro de inventario. Se evidencia que únicamente 4 celulares y 1 sim card fueron asignados al nivel directivo, para los demás celulares no se observan “necesidades estrictamente justificadas por el jefe de la respectiva entidad y organismo" | Auditorías internas | Inexistencia del acto administarativo motivado que establece los responsables de las líneas y equipos de celular. |  | Expedir acto administrativo con los criterios de asigjnación de equipos y líneas de celular y verificar la aplicación de la mismas. | PROFESIONAL ALMACÉN SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A | 1 Resolución criterios de asigjnación de equipos y líneas de celular Memorandos asignación de la línea y equipo de celular informando las condiciones de uso del mismo | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 100% | 1 Resolución criterios de asigjnación de equipos y líneas de celular Memorandos asignación de la línea y equipo de celular informando las condiciones de uso del mismo
7 | 2019-10-31 | No se evidencia la publicación del informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019. | Auditorías internas | Falto coordinacion en la ejecución del crionograma | Publicar informe(s) relacionado(s) con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas del primer y segundo semestre dela vigencia 2019 | Incluir en el cornograma de informes a presentar por la Subdirección de Gestión Corporativa y publicar informe(s) relacionado(s) con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO GESTIÓN FINANCIERA SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | 2 Informes publicados de la vigencia 2019 2 Informes publicados de la vigencia 2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 2 Informes publicados de la vigencia 2019 |  |  |  | 25% | 1Informe publicado del pimer semestre de la vigencia 2020 |  |  |  | 25% | 1Informe publicado del segundo semestre de la vigencia 2020
8 | 2019-10-31 | Se recomienda incluir dentro del formato de reporte de horas extras casillas para diligenciar el origen y destino, ya que en la casilla "Motivo" no se expone la justificación de la necesidad sino el origen y destino. Adicionalmente, es importante revisar el lineamiento de horas extras. | Auditorías internas | Fallas de diseño del formato |  | Modificar el formato de horas extras | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | 1 formato de Horas Extras publicado en la intranet. | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 100% | 1 formato de Horas Extras publicado en la intranet.
9 | 2019-10-31 | El PIC vigencia 2019 fue aprobado mediante Resolución 187 de 2019, en la cual se encuentra anexo el cronograma de ejecución. Es importante resaltar que este cronograma ha tenido modificaciones las cuales no se manejan en versiones, así mismo, no se han llevado a aprobación de la Comisión de Personal. | Auditorías internas | No se manejó la opción de versiones en los planes, teniendo en cuenta las modificaciones. |  | Cada vez que se efectué una modificación al PIC, se llevará para la aprobación de la Comisión de Personal y se modificará la versión del mismo. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | PIC 2020 con su modificaciones aprobadas por la comisión de personal y publicadas en la página web. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 25% | PIC 2020 con su modificaciones aprobadas por la comisión de personal y publicadas en la página web. |  |  |  | 25% | PIC 2020 con su modificaciones aprobadas por la comisión de personal y publicadas en la página web. |  |  |  | 25% | PIC 2020 con su modificaciones aprobadas por la comisión de personal y publicadas en la página web.
10 | 2019-10-31 | Una vez revisado el PIC del IDPC y el cronograma de ejecución, se evidencia que algunas capacitaciones organizadas por la Entidad son ofertadas por el DASCD, por ejemplo, Liderazgo Estratégico, la cual en el DASCD se ofrece bajo el nombre Habilidades Gerenciales. | Auditorías internas | En la identificación de necesidades para la formumación del PIC no se tuvo en cuenta la las oferta educativa del DASCD |  | Se tendrá en cuenta la oferta del DASCD para la elaboración del PIC. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | PIC 2020 que incluye oferta DASCD | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 100% | PIC 2020 que incluye oferta DASCD
11 | 2019-10-31 | De acuerdo con lo informado por Talento Humano, se coordinó con FONCEP la ejecución de la capacitación en materia de Código Único Disciplinario, no obstante, para las demás capacitaciones no se tuvo en cuenta a otras entidades | Auditorías internas | No se tuvo en cuenta la oferta de PIC de otras entidades. |  | Se tendrá en cuenta la oferta del DASCD y de otras entidades para la elaboración del PIC. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A) | PIC 2020 que incluye oferta DASCD y demás entidades | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 100% | PIC 2020 que incluye oferta DASCD y demás entidades
12 | 2019-10-31 | Se cuenta con 3 vehículos oficiales, los cuales están destinados para el nivel directivo de la Entidad. Para atender otras necesidades de transporte de usuarios se cuenta con contrato de prestación de servicios. Se realizó revisión de las planillas de uso de vehículos y se observó que las mismas no cuentan con una casilla en la cual se especifique el motivo del viaje. | Auditorías internas | Fallas de diseño del formato |  | Actualizar el formato de planilla de uso de vehiculos, para especificar el motivo del viaje | PROFESIONAL ALMACÉN SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A | 1 Planilla actualizada y publicada en la intranet | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 100% | 1 Planilla actualizada y publicada en la intranet
13 | 2019-10-31 | Algunas planillas no se encuentran completamente diligenciadas, por lo cual el control no se está desarrollando de manera adecuada. | Auditorías internas | Debilidades en el seguimiento de los soportes de viaje |  | Establcer un punto de control en el momento de validar el pago a contratistas de transporte, donde el trámite este sujeto a la completitud de los documentos | PROFESIONAL ALMACÉN SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A | 6 Planillas completas primer semestere | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 100% | 6 Planillas completas primer semestere
14 | 2019-10-31 | Se cuenta con códigos de acceso personal en las impresoras de alquiler. Se mantiene un usuario como no definido el cual no tiene control. | Auditorías internas | Falta de seguimiento en la creación de usuarios Creación de un usuario no definido |  | Eliminar el usuario "no definido" | Sistemas | Verificación de esta acción se realizará de manera mensual con los informes que arroja la impresora y se verificará que el usuario NO DEFINIDO esté el contador siempre en 0 | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 50% | 4 Actas de verificación mensual del usuario "NO DEFINIDO" en cero y toma de acciones |  |  |  | 50% | 4 Actas de verificación mensual del usuario "NO DEFINIDO" en cero y toma de acciones
15 | 2019-10-31 | Se evidencian los comprobantes de caja menor 0049 a 0063 de 2019, en los cuales algunos no cumplen con las características de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables. Ver Anexo 6 | Auditorías internas | Fallas de diseño del formato |  | Actualizar el comprobante provisional de la caja menor incluyendo un campo de justiticación del gasto teniendo en cuentas las caracteristicas del uso de la caja menor (imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables) | PROFESIONAL ALMACÉN SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A | 1 formato actualizado y publicado en la intranet | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 100% | 1 formato actualizado y publicado en la intranet
16 | 2019-10-31 | Dentro de la revisión de comprobantes de caja menor y sus soportes se evidencia: - Pagos por transporte de pasajeros, contando con contrato para esta actividad. No obstante, de acuerdo a lo manifestado por el responsable de la caja menor, se realizan estos pagos debido a que no se contaba con disponibilidad del vehículo contratado. Por lo anterior se recomienda documentar la falta de disponibilidad. - Compra de elementos consumibles sin contar con un certificado de inexistencia en el Almacén. Por lo tanto, se recomienda documentar la inexistencia de elementos previo a su adquisición por caja menor. En relación a este punto, la Subdirección de Gestión Corporativa en su respuesta al informe preliminar manifiesta: "Se incluirá en el formato respectivo un espacio de justificación para aquellos casos en los que se deba hacer un gasto extraordinario. De otro lado cuando las actividades de carácter extraordinario como el caso en comento, no se puede arriesgar la seguridad de las personas que cumplen la tarea respectiva. Se anexa cronograma, plan de choque actualización de inventarios en SIIGO", por lo tanto se mantiene la observación. | Auditorías internas | Fallas de diseño del formato |  | Actualizar el formato comprobante provisional de la caja menor incluyendo un campo de justificación de inexistencia | PROFESIONAL ALMACÉN SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVO(A | 1 formato comprobante provisional de la caja menor actualizado y publicado | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 100% | 1 formato comprobante provisional de la caja menor actualizado y publicado
17 | 2019-10-31 | Se cuenta con Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual cuenta con metas de ahorro de energía y agua, no obstante, las mismas no son cuantificables. Así mismo, no se cuenta con mensajes de ahorro de energía y agua en las comunicaciones internas. Ver Anexo 7 | Auditorías internas | Falta de actualización en el patrón de mensajes de correo institucional |  | Verificar que las metas institucionales de ahorro de energia y agua del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA sean cuantificables. Se adelantará el trámite interno para incluir mensajes conducentes al ahorro de agua y energía en los correos electrónicos | SISTEMAS/SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACÓN | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA con metas cuantificables de ahorro de energía y agua 1 patrón de mensajes actualizado de ahorro de agua y energía | 2020-01-02 | 31/04/2019 | 100% | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA con metas cuantificables de ahorro de energía y agua 1 patrón de mensajes actualizado de ahorro de agua y energía
Auditorías internas
Auditorías externas
PQRS
Actos y/o condiciones inseguras
Accidentes de trabajo
Ejercicios de simulacros
Emergencias ambientales
Materialización de riesgos
Incumplimiento o tendencias de incumplimiento de indicadores de gestión o planes institucionales
Recomendaciones de líderes de política de gestión y desempeño institucional
Aplicación de autodiagnósticos
Recomendaciones de los sistemas de gestión a los procesos
Resultados de la mediciones de gestión (Índice de Desempeño Institucional, Índice de Innovación Distrital, Índice de Transparencia de Bogotá)
Ejercicios de autocontrol y autoevaluación
Otros informes y seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno o entes u organismos de control