## Hoja1
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FORTALECIMIENTO DEL SIG
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  |  | Proceso: | BIENES E INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | Líder de proceso: | [7 empty] | Juan Fernando Acosta Mirkow
Identificación |  |  |  |  | Formulación | [5 empty] | Monitoreo y seguimiento por autoevaluación | [14 empty] | Monitoreo OAP | Evaluación de la efectividad de las acciones (Asesoría de Control Interno)
No. | Fecha | Descripción | Fuente | Análisis de causa raíz | Descripción de la corrección (si aplica) | Descripción de la acción correctiva u oportunidad de mejora | Responsable (Rol) | Meta | Fecha |  | Primer cuatrimestre |  |  |  |  | Segundo cuatrimestre |  |  |  |  | Tercer cuatrimestre |  |  |  |  | Observaciones o alerta del monitoreo del cumplimiento de las acciones | ¿Fue efectiva la acción aplicada? |  | Estado de la acción |  | Fecha de cierre definitivo de la acción |  |  | Observaciones de evaluación
[9 empty] | Inicio (DD/MM/AAA) | Terminación (DD/MM/AAA) | Prog | Ejec | Producto | Avance Cualitativo | Evidencia | Prog | Producto | Ejec | Avance Cualitativo | Evidencia | Prog | Producto | Ejec | Avance Cualitativo | Evidencia |  | Si | No | Abierta | Cerrada | Día | Mes | Año
1 | 2019-10-31 | ...No se demostró que dichos comprobantes fueron anulados o el motivo de su no utilización... | Auditoría interna de gestión | Faltó solicitar información relacionada con los comprobantes de entrada almacèn al área contable | N/A | Socializar el procedimento contable | Profesional de contabilidad | 2 socializaciones | 2020-01-31 | 2020-05-31
[9 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-30
2 | 2019-10-31 | Ingreso por sobrantes, ingreso a partir de compensaciones, ingreso por reposición. No fue posible llevar a cabo la revisión por cuanto no fue entregada la informacion de inventarios del SIIGO | Auditoría interna de gestión | Error de interpretación en la solicitud, al considerar que como no se presentaron faltantes sobrantes, ni compensaciones en el periodo evaluado, no se necesitaba informar. | N/A | Escalar todas las solicitudes relacionadas con los bienes (Activos e Inventarios) al profesional de contabilidad para apoyar la oportunidad y calidad de las respuestas. | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | 100% solicitudes atendidas | 2019-11-18 | 2020-10-31
3 | 2019-10-31 | Las salidas de almacen no cuentan con los soportes respectivos | Auditoría interna de gestión | Falta de unificación del expediente físico y virtual | N/A | Unificar y organizar los expedientes para evidenciar la trazabilidad de las solicitudes, de acuerdo a los lineamientos del proceso de gestión documental | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | 1 Expediente Unificado | 2020-01-31 | 2020-05-31
4 | 2019-10-31 | baja de bienes inservibles, procedimiento administrativo. No se pudo comprobar que algunos elementos fueran objeto de concepto por parte de un técnico. | Auditoría interna de gestión | Falla en la parametrización de artículos nuevos y del proceso de convergencia | N/A | Revisar la parametrización actual de los artículos y realizar los ajustes necesarios en el aplicativo | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura / Profesional de contabilidad | Articulos parametrizados de acuerdo a las polìticas contables | 2020-01-31 | 2020-05-31
5 | 2019-10-31 | Salida o traslado de bienes entregados a través de contratos de comodato. No se evidencia informes de supervisión de los contratos 609/2007, 250/2017, 58/2008. | Auditoría interna de gestión | Falta de un cronograma de visitas | N/A | Incluir en el cronograma de actividades las visitas a los bienes de comodato , en cumplimiento de las obligaciones de supervisión descritas en el manual respectivo, generando los informes que deberán ser remitidos al expediente contractual correspondiente. | Supervisor de los comodatos - apoyo a la supervision de comodatos | 1 cronograma de actividades formulado y ejecutado | 2019-01-10 | 2020-10-31
|  |  |  | Debilidades en la gestión documental de los expedientes contractuales de comodatos. | N/A | Verificar semestralmente que la información que repose en el expediente contractual se encuentre completa y responda a las obligaciones contractuales pactadas- | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | Carpetas con información completa y evidencias del cumplimiento de obligaciones | 2020-03-01 | 2020-10-31
6 | 2019-10-31 | Bienes de consumo controlado- cargos diferidos. Diferencia entre el inventario de SIIGO y el de almacén. | Auditoría interna de gestión | Fallas en el manejo de la información, toda vez que por dificultades logísticas no se logró explicar a Control Interno que despues de haber listado el reporte para la toma de inventario se incorporaron movimientos de entrada y salida | N/A | Realizar arqueos periódicos de bienes de consumo que aseguren la existencia de los mismos por parte de contabiidad | Profesional de contabilidad | 4 arqueos (Enero, marzo, junio, septiembre) | 2020-01-02 | 2020-09-30
7 | 2019-10-31 | Traslado entre dependencia o usuarios. No fue posible corroborar los traslados realizados, puesto que no se entregaron los inventarios individuales. | Auditoría interna de gestión | Debilidades frente a la implementación de los lineamientos de gestión documental | N/A | Crear un expediente que contenga los inventarios individuales y sus novedades soportados en documentos que evidencien el recibo del inventario por parte del funcionario o contratista. | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | Expediente con la información de los inventarios individuales y novedades de traslados. Soportes de recibo y traslado del inventario individual | 2020-01-31 | 2020-10-31
[6 empty] | Implementar el documento T de SIIGO para realizar los traslados en el Sistema | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura / Profesional de contabilidad | SIIGO parametrizado incluyendo traslados | 2020-01-02 | 2020-03-31
8 | 2019-10-31 | Manual general para la administración de bienes. No se evidencia el análisis de la rotación o movimiento de bienes, asi como la identificación de las necesidades por Unidad de Gestión. | Auditoria interna de gestión | No se deja documentado el análisis de la rotación o movimientos de bienes, así como la identificación de necesidades por unidad de gestión, toda vez que esta actividad se hace en mesa de trabajo y con las fichas de los artículos. | N/A | Actualizacion del manual de bienes e infrasetrutura, según lo establecido en la resolución 0001 de 2019 de la Secretarìa de Hacienda | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura / Profesional de contabilidad / Profesional de presupuesto | Manual de bienes actualizado | 2019-12-10 | 2020-06-30
9 | 2019-10-31 | Toma fisica o inventario, informes a emitir para formalizar el proceso de toma fisica en la entidad. No fue posible llevar a cabo la revisión por cuanto no fue entregada la información de inventarios individuales del SIIGO. | Auditoria interna de gestión | Los soportes aqui relacionados están en su totalidad e integridad. Sin embargo por dificultades logísticas no fueron enviados en forma oportuna a la Asesorìa de Control interno. | N/A | Escalar todas las solicitudes relacionadas con los bienes (Activos e Inventarios) al profesional de contabilidad para apoyar la oportunidad y calidad de las respuestas. | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | 100% soicitudes escaladas | 2020-06-30 | 2020-10-31
10 | 2019-10-31 | Baja de bienes servibles no utilizables. No fue posible llevar a cabo la revisión del inventario existente de bienes inservibles por cuanto no fue entregada la información por parte de la dependencia. | Auditoria interna de gestión | Los soportes aqui relacionados están en su totalidad e integridad. Sin embargo por dificultades logísticas no fueron enviados en forma oportuna a la Asesorìa de Control interno. | N/A | Escalar todas las solicitudes relacionadas con los bienes (Activos e Inventarios) al profesional de contabilidad para apoyar la oportunidad y calidad de las respuestas. | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | 100% solicitudes escaladas | Permanente | 2020-10-31
11 | 2019-10-31 | Toma fisica o inventario, procedimiento administrativo. La mayoria de los inventarios de la toma fisica están sin firmas de los usuarios responsables y del encargado de almacén. | Auditoria interna de gestión | Debilidades de gestiòn documental | N/A | Realizar la toma física y entregar el inventario a cada funcionario o contratista | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | 100% planillas firmadas | 2019-01-20 | 2020-01-31
[6 empty] | Revisar la totalidad de las planillas para garantizar su completitud, antes de enviar los soportes al expediente | Profesional de administraciòn de bienes e infraestructura | Planillas 100% revisadas | 2019-12-10 | 2020-01-31
Auditorías internas
Auditorías externas
PQRS
Actos y/o condiciones inseguras
Accidentes de trabajo
Ejercicios de simulacros
Emergencias ambientales
Materialización de riesgos
Incumplimiento o tendencias de incumplimiento de indicadores de gestión o planes institucionales
Recomendaciones de líderes de política de gestión y desempeño institucional
Aplicación de autodiagnósticos
Recomendaciones de los sistemas de gestión a los procesos
Resultados de la mediciones de gestión (Índice de Desempeño Institucional, Índice de Innovación Distrital, Índice de Transparencia de Bogotá)
Ejercicios de autocontrol y autoevaluación
Otros informes y seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno o entes u organismos de control