## PM
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FORTALECIMIENTO DEL SIG
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  |  | PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  |  | LIDER DE PROCESO: | [6 empty] | Juan Fernando Acosta Mirkow
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN |  | SEGUIMIENTO POR AUTOEVALUACIÓN | [17 empty] | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
No. | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FUENTE DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DE CAUSAS | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | META | FECHAS |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE CIERRE DEFINITIVO DE LA ACCIÓN
[7 empty] | INICIO | TERMINACIÓN | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | EVIDENCIA | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | EVIDENCIA | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | EVIDENCIA | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | EVIDENCIA |  | ABIERTA | CERRADA | DÍA | MES | AÑO
Hallazgo 1 Acción 3 | 2018-06-29 | Dentro de la revisión a las historias laborales, se evidenció que algunas se encuentran en desorden, hacen falta documentos, hay documentos que no hacen parte de la historia laboral, falta la firma en algunos documentos, no se encuentran los documentos de paz y salvo y entrega de cargos en los casos de retiro de la Entidad. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | Para la fecha de la apertura de las historias laborales no existía formato de lista de chequeo, con el fin de controlar los documentos que deben ser parte de dichos expedientes. | Modificar el formato de paz y salvo para la entrega del cargo, de tal manera que se debe incluir los documentos requeridos para el retiro y adicionar copia del acta de entrega del cargo. | 39 hojas de vida actalizadas Formato de Paz y Salvo para la entrega del cargo, actualizado. | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 6 Acción 1 Hallazgo 6 Acción 3 | 2018-06-29 | No se cuenta con un programa de inducción para todos los servidores públicos que se vinculen, el cual debe contar con un plan curricular que contenga los temas señalados por la Ley 190 de 1995 en su artículo 64 y el Decreto 1567 de 1998 en su artículo 7 y su intensidad horaria será de mínimo 60 horas, que se complementarán con el proceso virtual de inducción adelantado por la ESAP (núcleo común). | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El Instituto no cuenta con un programa de inducción definido el cual sea aplicable en cualquier momento del año y de esta manera garantizar la realización de la inducción. | Crear un micrositio de TH en la Intranet del Instituto, en donde se publiquen herramientas pedagógicas con los contenidos determinados en el programa de inducción. | Micrositio creado y actualizado | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 7 Acción 1 | 2018-06-29 | Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.3.1.9 de la Cartilla, no se evidencia el registro de los servicios prestados de manera deficiente o aquellos susceptibles de ser mejorados y el nivel de competencia de los servidores, utilizando registros sistematizados de atención al usuario, análisis de los compromisos de mejoramiento y resultados de las evaluaciones del desempeño, encuestas, entre otras acciones para obtener información, con el fin de medir el impacto del Plan. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El Instituto no cuenta con un procedimiento actualizado para la definición del PIC, por tal razón no se contemplan todas las variables para determinar las necesidades de capacitación de los servidores. | Revisar y ajustar el procedimiento para la elaboración del PIC, que incorpore uan fase de evaluación y que consulte los resultados de las evaluaciones de desempeño y las mediciones de satisfacción de clientes internos y externos que realicen las áreas competentes. | Proceso ajustado Procedimiento para la elaboración del PIC | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 8 Acción 1 | 2018-06-29 | No se contó con la totalidad de las evidencias para verificar el cumplimiento en la ejecución del PIC 2017, del Programa de Bienestar 2017 y 2018 y de los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencias 2017 y 2018, por lo tanto, no fue posible su evaluación. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El área de talento humano no es rigurosa con la conservación de los documentos y las evidencias que soportan esta ejecución. | Incorporar en el proceso de Talento Humano medidas de evaluación y control, cuyas evidencias se documenten y conserven de manera digital. | Proceso ajustado En el procedimiento de los planes, se establecerán las actividades y controles para el seguimiento de la ejecución. | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 13 Acción 1 | 2018-06-29 | No se evidencia evaluación y seguimiento a los programas de Bienestar adelantados, para verificar la eficacia de los mismos y decidir sobre su modificación o continuidad. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimeinto actualizado que de cuenta de al evaluación y seguimiento del plan de bienestar por parte del área de talento humano | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de bienestar laboral con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado Procedimiento para la elaboración del Plan de Bienestar Laboral | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 15 Acción 2 | 2018-06-29 | Durante la revisión de las nóminas, se evidenció que en el mes de febrero de 2018 se realizó el pago del retroactivo, no obstante, el mismo tuvo un error en su cálculo, lo cual conllevo a realizar un ajuste en el mes de marzo, no obstante, el valor ajustado fue deducido del salario sin contar con un mandamiento judicial o autorización por escrito del empleado, tal como lo establece el artículo 2.2.31.5 del Decreto 1083 de 2015. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | * Respecto a error en el cálculo del retroactivo mencionado, se debe indicar que este se presentó en el cálculo de los conceptos dependientes de la asignación básica, como son los conceptos de prima técnica, Gastos de representación, prima de antiguedad y prima secretarial; tal error se presentó debido a un error en la parametrización del procedimiento en el sistema. | 1. Revisar parametrización de aplicativo y realizar los ajustes correspondientes, de tal manera que se subsane el error presentado. 2. Elaborar un formato de autorización de descuento el cual deberá ir firmado por el servidor en los casos en los que se requiera realizar el ajuste correspondiente. 3. Realizar revisión y validación de la nómina por parte del área de pagaduría, para tal efecto se requiere que la misma esté liquidada el día 15 de cada mes y de esta manera poder realizar la validación correspondiente. | Formato de autorización de descuento. | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 17 Acción 1 Hallazgo 17 Acción 4 Hallazgo 18 al 23 Acción 1 | 2018-06-29 | Se evidencia que el contratista encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó una política de SST, no obstante, la misma no se encuentra suscrita ni divulgada al interior de la Entidad, así como no se encuentran soportes de su comunicación al COPASST. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado en donde se establezca el flujo de las comunicaciones y la divulgación de estos documentos. | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado Procedimiento para la elaboración del Plan de SST | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 17 Acción 3 | 2018-06-29 | Si bien se cuenta con capacitaciones definidas dentro del Plan de SST, no se evidencia un programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, ni soporte de la revisión realizada por la Alta Dirección y el COPASST al programa de capacitación definido, así mismo, no se evidencia inducción a los trabajadores que ingresan, en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | Para el año 2017 no se contaba con la implementación de la matriz de requisitos mínimos requeridos por la Ley, dado que durante el primer semestre del año no se contaba con un profesional certificado en la materia para realizar la planeación del SST | Presentar dentro del primer trimestre de cada vigencia el plande capacitaciones ya trazado ante el comite directivo de la entidad y los servidores miembros del COPASST. | Vinculación PIC presentado y Socializado ante la Comisión de Personal y COPASST | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 1
Hallazgo 24 Acción 1 | 2018-06-29 | No se suscribieron planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2016, así como de la materialización de riesgos y resultados de indicadores. Se recomienda realizar análisis de las causas que conllevaron a los hallazgos identificados en la presente auditoría y generar las acciones de mejora necesarias para evitar su reincidencia. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El área de Talento Humano no es rigurosa con el seguimiento y ejecución de los planes de mejora resultado de las auditorias internas. | Reuniones internas (Subdirección de Gestión Corporativa) quincenales de seguimiento al cumplimiento de las acciones descritas en este plan. | Dos reuniones mensuales de seguimiento. | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 2