## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2019-12-06
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2019 2019 | 216 | 3.1.1 | Duplicidad de bases de información. Ausencia de acceso a la información de la base por parte de la supervisión contractual que permita hacer su seguimiento y validación. | 1 | Generar exclusivamente una base con la información contractual de la entidad interoperable con todas las dependencia de la entidad y con un único alimentador de información. | Base interoperable de la información contractual. | Total de contratos incluidos en la base de información contractual/Número de contratos celebrados en las vigencias 2018, 2019 y 2020*100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-18 | 2020-12-05
2 | FILA_2 |  | 2019 2019 | 216 | 3.1.1 | Duplicidad de bases de información. Ausencia de acceso a la información de la base por parte de la supervisión contractual que permita hacer su seguimiento y validación. | 2 | Verificar quincenalmente mediante muestreo aleatorio la base de información contractual, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y sus registros cuando se soliciten por terceros. | Base interoperable verificadas | Número de verificaciones aleatorias realizadas a la base infomación de contratación/Total de revisiones programadas a realizar*100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-20 | 2020-12-05
3 | FILA_3 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.1 | Debilidad frente a la entrega de los soportes de la ejecución contractual por parte de los supervisores. | 1 | Remitir comunicación de alerta a los supervisores de los contratos de obra e interventoría con el fin de tomar las acciones que garanticen la completitud de los expedientes contractuales. | Alertas para asegurar la completud de expedientes contractuales | (No. de alertas comunicadas / No. de expedientes contractuales encontrados incompletos )*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio | 2019-12-16 | 2020-12-05
4 | FILA_4 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.2 | Ausencia de controles intragrupales a la revisión de la proyección de acta de aprobación. | 1 | Establecer controles para asegurar la revisión y aprobación adecuada de las pólizas presentadas dentro de la gestión contractual, para lo cual dentro del equipo contratado para la proxima vigencia se asignará la verificación del acta de aprobación en duos preestablecidos, antes de la firma de la Jefe de la OAJ. Capacitar a los colaboradores de la Oficina en el trabajo directo de la gestión de proyección de aprobación de pólizas a partir de del formato establecido para tal fin. | Control dual de aprobación de pólizas | (No. de aprobaciones de pólizas verificadas/ No. de aprobaciones de pólizas proyectadas)*100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-20 | 2020-12-05
5 | FILA_5 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.3 | Centralización en una sola persona de la publicación de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales. Falta de especificidad en el procedimiento contractual frente a las actividades de publicación. | 1 | Generar control de verificación de la publicación de la información completa de los contratos celebrados de la vigencia 2017, 2018, 2019, 2020 y completar la información desde su perfeccionamiento hasta su culminación. | Información contractual completa publicada en SECOP I | No. de contratos verificados y con infomación completada en SECOP I/Total de contratos celebrados para cada vigencia*100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-20 | 2020-12-05
6 | FILA_6 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.5.1 | Debilidades en la designación de supervisores y apoyos a la supervisión, de acuerdo a su idoneidad y carga de trabajo, para ejercer la supervisión de la ejecución contractual. | 1 | Documentar y divulgar las condiciones mínimas de idoneidad para la designación de los supervisores de contratos y apoyos a la supervisión. | Divulgación de documento | Documento divulgado | 1 | Ordenadores del gasto Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-20 | 2020-12-05
7 | FILA_7 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.5.1 | Debilidades en la designación de supervisores y apoyos a la supervisión, de acuerdo a su idoneidad y carga de trabajo, para ejercer la supervisión de la ejecución contractual. | 2 | Incluir en el plan anual de adquisiciones la contratación de personal idoneo para el apoyo a la supervisión. | Plan anual de adquisiciones con la inclusión de contratación al apoyo a la supervisión de contratos | Plan anual de adquisiciones con la inclusión de contratación al apoyo a la supervisión de contratos | 1 | Ordenadores del gasto Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-20 | 2020-12-05
8 | FILA_8 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.5.2 | Debilidades de la estructuración de requisitos técnicos estudios previos. | 1 | Incluir en los documentos (Manuales, procedimientos y formatos) del proceso de Gestión Contractual un control para definir los requsitos técnicos de contratos de obra teniendo en cuenta los documentos técnicos (visita técnica, estudios, procesos contractuales similares entre otros) relacionados con el objeto a contratar. | Documentos actualizados | Documentos actualizados | 7 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-02 | 2020-12-05
9 | FILA_9 |  | 2019 2019 | 216 | 3.3.5.2 | Debilidades de la estructuración de requisitos técnicos estudios previos. | 2 | Mejorar la definición de los requisitos técnicos y la justificación de los estudios previos de los contratos de obra, teniendo en cuenta los documentos técnicos (visita técnica, estudios, procesos contractuales similares entre otros) relacionados con el objeto a contratar. | Mejora de la justificación de los estudios previos de contratos de obra | (No. estudios previos mejorados / No. estudios previos programados)*100 | 100 | Subdirección de Protección e Intervención de Patrimonio | 2020-01-02 | 2020-12-05
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 213
| Fecha | 2019-12-06
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019