## LISTAS (hidden)
| Dependencias |  |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | Meta proyecto de inversión | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | 7597 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | 7597 Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | 7597 Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | 7601 Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | 7601 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | 7611 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[7 empty] | 7611 Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[7 empty] | 7611 Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales |  | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  | Planes |  |  | 7612 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad |  | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  | 7612 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales |  | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Institucional de Archivo -PINAR |  |  | 7639 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. |  | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD |  |  | 7639 Beneficiar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad |  | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  | Plan sistema integrado de conservación |  |  | 7639 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital |  | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG |  |  | 7639 Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural |  | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Plan de austeridad del gasto |  |  | 7639 Gestionar 1 etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá |  | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  | Plan estratégico de talento humano |  |  | 7649 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá |  | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  | Plan institucional de capacitación |  |  | 7649 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco |  | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  | Plan de incentivos institucionales |  |  | 7649 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. |  | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 7649 Activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Plan de bienestar e incentivos
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
| Seguimiento y Evaluación |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de seguridad y privacidad de la información
Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  | Producto programada proyecto de inversión
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan> |  |  | Otro
| Formulación versión 1 |  |  | No aplica
Modificación versión 2
Modificación versión 3
Modificación versión 4
Modificación versión 5
Modificación versión 6
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico>
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
| PROCESO |  |  |  | Gestión del Talento Humano
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 15349365270 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 44 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 176 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficinas, muebles de oficina | Equipos de computo, de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 1 | Capacitación en Redacción y ortografía | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 2 | Capacitación en Actualización normativa | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 3 | Capacitación en Trabajo en equipo | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 4 | Capacitación en Contratación | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 5 | Capacitación en Seguridad de la Información | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 6 | Capacitación en Gestión Ambiental PIGA | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 7 | Capacitación en Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 8 | Capacitación en Herramientas ofimáticas | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 9 | Capacitación en Participación ciudadana | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 10 | Capacitación en Prevención del Acoso Laboral | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 11 | Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 12 | Capacitación en Gobernanza para la paz | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 13 | Capacitación en Gestión del Conocimiento | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 14 | Capacitación en Creación de Valor Publico | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 15 | Capacitación en Gestión Documental | 3 Capacitaciones (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 3 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 16 | Capacitación en Apropiación y uso de las TIC´s | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 17 | Capacitación en Derechos Sindicales | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas |  |  | Yesid Caicedo
| Plan institucional de capacitación | MIPG | 18 | Capacitación en Código Único Disciplinario | 1 Capacitación (Lista de Asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas |  |  | Yesid Caicedo
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [33 empty] | 33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficinas, muebles de oficina | Equipos de computo, de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan de bienestar e incentivos |  | 1 | Ofertas de Bancos, EPS, Caja de compensación y demás promociones de interés para lo colaboradores del IDPC, de Instutuciones públicas o privadas | Ofertas y/o promociones divulgadas mediante correos electrónicos | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 2 | Conmemoración día de la mujer | Un mensaje conmemorativo | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 3 | Conmemoración día del Hombre | Un mensaje conmemorativo | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 4 | Conmemoración día de la Secretaria (o) (sujeto a la programación del DASCD) | Un conmemoración del día de la Secretaria (o) | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 5 | Conmemoración del día del Conductor (sujeto a la programación del DASCD) | Una conmemoración del día del conductor. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 6 | Recorridos por los entornos culturales destacados por el IDPC | 2 recorridos por los entornos culturales destacados por el IDPC | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 7 | Actividades de vacaciones Recreativas con hijos de servidores | Una semana (3 días) de vacaciones recreativas | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 8 | Celebración día del Amor y Amistad | Una actividad de celebración del día del amor y la amistad | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 9 | Realizar actividades de recreación y esparcimiento laboral | 4 actividades de recreación y esparcimiento laboral | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 10 | Realizar actividades para la celebración de la navidad | 1 actividad navideña | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 11 | Juegos deportivos distritales (sujeto a la programación del DASCD) | Una socialización de la invitación para participar en los juegos deportivos distritales | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 12 | Celebración día de la familia en coordinación con la Caja de Compensación | 2 celebraciones del día de la familia | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 13 | Atención a los pre-pensionados, en cordinación con el DASCD (sujeto a la programación del DASCD) | 1 socialización a prepensionados de la actividad a realizarse por parte del DASCD | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 14 | Torneo interno de Bolos | 1 socialización del cronograma del torneo de bolos | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 15 | Reuniones del equipo directivo y estratégico del IDPC para hacer seguimiento al clima organizacional. | 2 reuniones del equipo directivo y estratégico (invitación y/o lista de asistencia) | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de bienestar e incentivos |  | 16 | Cierre de Gestión | 1 evento y/o actividad de cierre de gestión | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficinas, muebles de oficina | Equipos de computo, de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 1 | Inspecciones locativas a cada una de las sedes (Documentar las recomendaciones impartidas por la ARL o responsable de SST, informando al responsable de la administración y mantenimiento de la infraestructura fìsica de la entidad, para que sea incluído y tenido en cuenta en la formulación del plan de mantenimiento preventivo) | 2 Informes de sedes inspeccionadas (Donde se documenten las recomendaciones impartidas por la ARL o responsable de SST, informando al responsable de la administración y mantenimiento de la infrestructura fìsica de la entidad, para que sea incluído y tenido en cuenta en la formulación del plan de mantenimiento preventivo) | No. sedes inspeccionadas/No. sedes del IDPC | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 2 | Realizar el seguimiento a medidas preventivas y correctivas. | 2 informes de seguimiento a medidas correctivas, donde se especifica cada una de las sedes y areas a mejorar (acta de visita) | No. seguimientos realizados/No.seguimientos programados | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-04-01 | 2021-12-10 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 3 | Conformar brigada de emergencia | Una brigada de emergencias conformada | Una brigada conformada | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 4 | Capacitar a los colaboradores del IDPC en la prevención y atención de riesgos y emergencias | Una capacitación en prevención y atención de emergencias | No. capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 5 | Capacitar a la Brigada de Emergencias | 6 capacitaciones a la Brigada de Emergencias | No. capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 6 | Realizar inspecciones de botiquines y equipos de emergencia | 3 inspecciones a botiquines y equipos de emergencia | No. inspecciones realizadas/No. inspecciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 7 | Divulgación, ejecución y evaluación de un simulacros de evacuación. | Un simulacro de evacuación realizado (informe ARL) | Un informe de evaluación del simulacro | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 8 | Actualizar los planes de emergencia de cada una de las sedes del IDPC . | 7 planes de emergencias (1 por sede) | No. planes realizadas y/o actualizados/No. planes programados | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 7 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 9 | Capacitar a los integrantes del comité de gestión y desempeño en temas relacionados al comité de emergencias (sujeto a programación agenda del Comité) | 2 capacitaciones | No. capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 10 | Actualizar la matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos. | 7 matrices de riesgos | No. matrices realizadas y/o actualizadas/No. matrices programados | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 7 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 11 | Realizar la inspección a Equipos, Maquinas y Herramientas | 2 informes de las inspecciones realizadas | No. inspecciones realizadas/No. inspecciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 12 | Realizar el seguimiento a las inpecciones de equipos maquinas y herramientas | 2 informes de seguimiento a las inspecciones realizadas | No. seguimientos inspecciones realizadas/No. seguimientos inspecciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de Emergencias y Contingencias |  | 13 | Realizar el inventario de los elementos de seguridad que posee el Instituto. (extintores, red contra incendios camillas, botiquín de primeros auxilios, etc.) | 2 inventarios | No. inventarios realizados/No. inventarios programados | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [52 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA | [10 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficinas, muebles de oficina | Equipos de computo, de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 1 | Plan de capacitación y actividades del SG-SST para el 2021, en compañía con la ARL | Un plan de capacitación firmado y aprobado por la ARL | Un Plan de capacitacion aprobado | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 2 | Capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 capacitaciones realizadas (lista asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 3 | Capacitar al Comité Convivencia Laboral | 2 capacitaciones realizadas(lista de asistencia) | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 4 | Realizar Capacitaciones de inducción y re inducción en el SG-SST | 2 capacitaciones realizadas (lista de Asistencia) | No. capacitaciones/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 5 | Divulgación de política del SG-SST. | 2 divulgaciones(correos, polita en la intranet) | No. Divulgaciones ejecutadas/No. Divulaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 6 | Actualización de matriz legal. | Una Matriz Actualizada | Una Matriz Actualizada | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 7 | Socializar el plan de trabajo de SST para la viegencia 2021 al COPASST. | Una socialización del plan de trabajo (lista de asistencia) | Un Plan de trabajo socializado | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 8 | Diseñar y divulgar folletos digitales de promocion y prevencion para todos los colaboradores | 4 folletos divulgados (correos- intranet) | No. Divulgaciones ejecutadas/No. Divulgaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 9 | Investigar los incidentes y accidentes que ocurran durante la vigencia (Sugeto a ocurrencia) | Un informe FURAT - Investigaciones de accidentes | Un informe FURAT - Investigaciones de accidentes | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 10 | Realizar mediciones ambientales: ruido, luz, biológicas, quimicas partículas. | 2- informes de mediciones de la ARL -(Acta de visita) | No.mediciones ejecutadas/No. mediciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-04-01 | 2021-10-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 11 | Realizar - semana de la salud | Un semana de la salud (Correos de invitación y/o listas de asistencia) | No.actividades ejecutadas en la semana/No. actividadres programadas en la semana | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 12 | Promover pausas activas. | 6 Pausas Activas | No.pausas ejecutadas/No. de pausas programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 13 | Divulgar la política para la prevención de sustancias psicoactivas. | 2 Divulgaciones, (correos - publicacion intranet) | No.Divulgaciones /No. Divulgaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 14 | Divulgar la política para la prevención del acoso laboral. | 2 Divugaciones, (correos - publicacion intranet) | No.Divulgaciones /No. Divulgaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 15 | Programar exámenes ocupacionales (sugetos a necesidad) | Programacion - invitacion | No. examenes de ingreso o retiro realizadas /No. examenes de ingreso o retiro programados | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 16 | Realizar seguimiento a los resultados de los examenes ocupaciales emitidos en el diagnostico entregado por IPS. | Informe resultados examenes ocupacionales | Un Informe resultados examenes ocupacionales | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 17 | Capacitar en el programa de Orden y Aseo - ( oficinas) | 2 Capacitaciones | No. Capacitaciones realizadas/No. capacitaciones programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 18 | Verificar los certificados de los colaboradores que realizan actividades de trabajo en altura | Informe de actividades de trabajo en altura | Un informe | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 19 | Verificar con el apoyo de la oficina juridica que los examenes ocupacionalesde los contratistas del IDPC esten actualizados y vigentes, con el fin de establecer un diagnóstico de condiciones de salud. | Informe de condiciones de salud de los contratistas del IDPC. | Un informe | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | ROCIO VIVAS | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficinas, muebles de oficina | Equipos de computo, de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan estratégico de talento humano | MIPG | 1 | Realizar seguimiento al Plan de Vacantes y Prevision de Recursos Humanos | 4 seguimientos en Comisión de Personal (acta de comité) | No. seguimientos realizados /No. seguimientos programadas | 1. Talento_humano | 1.Gestión Estratégica del Talento humano | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 1 | Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan estratégico de Talento Humano de la vigencia. | Un Informe de cumplimiento de actividades emitido por OAP. | No. actividades realizadas/ No. actividades programadas |  |  | Yesid Caicedo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 2 | Actualizar el 100% de la información producida en el periodo (sin incluir nómina). | 2 informes donde se evidencia que el 100% de la información esté registrada en SIDEAP. | No. actualizaciones en Sideap/ No. situaciones advas presentadas |  |  | Yesid Caicedo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 2
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 3 | Actualizar el procedimiento de vinculaciones revisado de acuerdo con requerimientos y necesidades del Instituto. | Procedimiento ajustado de acuerdo con las necesidades del Instituto. | Un procedimiento actualizado |  |  | Yesid Caicedo | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 4 | Elaborar el tablero de control para la gestión del talento humano. | Un tablero de control de talento humano elaborado. | Un tablero de control de talento humano |  |  | Yesid Caicedo | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan de bienestar e incentivos | 5 | Elaborar el informe de resultados del clima laboral. | Informe de resultados de clima laboral elaborado y socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Un informe de resultados |  |  | Yesid Caicedo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción | 6 | Formular y ejecutar el plan de trabajo de integridad para la vigencia 2021. (Incluida la propuesta de trabajo para el entendimiento de los valores). | Plan de trabajo definido para la vigencia ejecutado. (Incluida la propuesta de trabajo para el entendimiento de los valores). | No. actividades realizadas/ No. actividades programadas |  |  | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 7 | Identificar en el SEVCOM las necesidades de desarrollo de las competencias directivas y gerenciales en los directivos del Instituto. | 1 documento con las necesidades de desarrollo de competencias directivas y gerenciales de los directivos del Instituto Identificadas . | Un informe |  |  | Yesid Caicedo | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 8 | Identificar las razones por las cuales los servidores se retiran del Instituto. | 1 documento con las las razones por las que los servidores se retiran del Instituto identificadas (en caso de existir retiros). | Un documento |  |  | Yesid Caicedo | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 9 | Elaborar y ejecutar propuesta de plan de trabajo para la implementación de los programas. | 1 documento con la propuesta del plan de trabajo para la implementación de los programas. | Un documento |  |  | Yesid Caicedo | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 10 | Elaborar un repositorio de conocimiento para el 40% de las dependencias identificado, definido, formalizado, socializado y divulgado. | Repositorio de conocimiento para el 40% de las dependencias identificado, definido, formalizado, socializado y divulgado. (Acta). | Un repositorio |  |  | Yesid Caicedo | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción | 11 | Socializar el diagnostico de la implementación de la política de integridad. | Diagnóstico socializado | No. socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas |  |  | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción | 12 | Socializar y analizar el diagnóstico de implementación de la política de integridad. | Propuesta de trabajo para el entendimiento de los valores diseñada y presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | No. socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas |  |  | Yesid Caicedo | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública | 13 | Revisar la Política de Conflictos de Interés y formatos asociados. | Documento de Política de Conflictos de Interés y formatos asociados actualizados y publicados. | Una política actualizada |  |  | Yesid Caicedo | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan estratégico de talento humano | 14 | Solicitar a los servidores la presentación de la declaración de bienes y rentas. | 100% de los servidores con la declaración de bienes y rentas presentada. | No. de servidores que actualizaron/ No. de servidores de planta obligados a presentar |  |  | Yesid Caicedo | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción | 15 | Analizar instrumentos de medición de valores y pirncipios de entidades del distrito y evaluar la posibilidad de implementarlas en la entidad. | Documento de análisis y recomendaciones de los instrumentos evaluados incluyendo la opción propuesta para su implementación. | Un documento |  |  | Yesid Caicedo | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
Note on H13: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on G23: User: Angelica
Note on G24: User: hay dos capacitaciones?
Note on H39: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H64: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H87: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H113: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H127: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on C146: ====== ID#AAAAGYEYdds Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 15349365270 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EJECUCIÓN (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!