## Abril2024
VIGENCIA | Nº DE CONTRATO | CEDULA O NIT CONTRATISTA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | CORREO ELECTRONICO | OBJETO CONTRACTUAL | MODALIDAD DE SELECCIÓN | TIPO DE CONTRATO | TIPO DE MODIFICACION | VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR FINAL | PLAZO INICIAL | PRORROGA | PLAZO FINAL | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA DE SUSCRIPCION | NÚMERO DE PROCESO EN EL SECOP O LINK DE CONSUTAL | VALOR GIRADO | VALOR SIN COMPROMETER | % EJECUCION presupuestal | ANULACIONES
2020 | 211 (IDPC-PS-11-2020) | 900119390 | ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS | licitaciones@alasdecolombia.net | Contratar la prestación de servicios de mensajería externa para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | Mínima cuantía | Contrato de Prestación de Servicios | Liquidación | 19000000 | 0 | 19000000 | 150 Días | 0 Dias | 300 Días | 2020-03-13 | 2021-10-31 | 2020-03-03 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 19000000 | 0 | 100% | 0
2020 | IDPC-CI-425-2020 | 860030197 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS | oficinajuridica@jbb.gov.co | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ARBOLADO, JARDINERÍA Y AGRICULTURA URBANA EN BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURAL DE BOGOTÁ PRIORIZADOS | Contratación directa | Convenio | Liquidación | 272410963 | 0 | 272410963 | 150 Días | 0 Dias | 365 Días | 2021-07-13 | 2022-07-12 | 2/07/2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070611&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 180000000 | 92410963 | 66.08% | 0
2021 | 495 | 901423856 | CONSORCIO BASSI | Interventoriacm510@gmail.com | 394-Realizar los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los Columbarios ubicados en el predio del costado occidental del Cementerio Central de Bogotá | Concurso de méritos | Contrato de Consultoría | Suspensión | 896789950 | 0 | 896789950 | 270 Días | 0 Dias | 270 Días | 2021-10-27 | 2024-08-24 | 2021-09-20 | www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12212628 | 807110955 | 89678995 | 90% | 0
2021 | 510 | 901528520 | CONSORCIO MEMORIA | Interventoriacm510@gmail.com | 395-Realizar la interventoría del contrato cuyo objeto es "Realizar los Estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los Columbarios ubicados en el predio del costado occidental del Cementerio Central de Bogotá" | Concurso de méritos | Contrato de Consultoría | Suspensión | 190270370 | 0 | 190270370 | 300 Días | 0 Dias | 300 Días | 2021-10-14 | 2024-08-24 | 2021-10-14 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12244188 | 171243332 | 19027038 | 90% | 0
2022 | CC-460-2022 | 900707535 | CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO | aeu.licitaciones@gmail.com | (Cód. 637) "DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ | Concurso de méritos | Contrato de Consultoría | Suspensión | 1104260945 | 0 | 1104260945 | 120 Días | 0 Dias | 120 Días | 2023-01-16 | 2024-07-28 | 2022-11-15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3335478&isFromPublicArea=True&isModal=False | 993834850 | 110426095 | 90% | 0
2022 | CI-480-2022 | 900283049 | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS | ntiasecop2@gmail.com | 638-Realizar la interventoría integral del contrato cuyo objeto es: "Diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del Parque de la Calle 26 La Reconciliación, ubicado en el costado occidental del Cementerio Central de Bogotá” | Concurso de méritos | Contrato de Consultoría | Suspensión | 189091940 | 0 | 189091940 | 135 Días | 0 Dias | 135 Días | 2023-01-16 | 2024-08-14 | 2022-12-23 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594615&isFromPublicArea=True&isModal=False | 170182746 | 18909194 | 90% | 0
2022 | CPS-456-2022 | 901386876 | PLUS ACCOUNTING SAS | yevisvillarraga@gmail.com | 486-Contratar el servicio de capacitación para los servidores del IDPC de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación- PIC vigente | Mínima cuantía | Contrato de Prestación de Servicios | Liquidación | 12700000 | 0 | 12700000 | 60 Días | 0 Dias | 60 Días | 2022-11-10 | 2023-12-31 | 2022-11-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3421817&isFromPublicArea=True&isModal=False | 12000000 | 700000 | 94.49% | 0
2023 | CC-368-2023 | 817001435 | CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S A S | lucybori@ciambiental.com | (Cód. 507) Realizar la actualización de los estudios y diseños técnicos, complementarios y necesarios para el análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad por movimientos en masa y diseño de obras de reducción y mitigación de los riesgos para los polígonos y equipamientos que se ubicarán dentro del predio denominado "Hacienda El Carmen", categorizado como Área de Protección Arqueológica, ubicada en la localidad de Usme, Bogotá D.C | Concurso de méritos | Contrato de Consultoría | Reinicio | 548152675 | 0 | 548152675 | 150 Dias | 0 Dias | 150 Dias | 2023-11-14 | 2024-05-06 | 2023-10-12 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4935745&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 165908610 | 382244065 | 30.27% | 0
2023 | CI-369-2023 | 830084684 | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS | GCORPORATIVA1@JAMINGENIERIA.COM | “(Cód. 508) Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable y jurídica, para el contrato de consultoría cuyo objeto es “Realizar la actualización de los estudios y diseños técnicos , complementarios y necesarios para el análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad por movimientos en masa y diseño de obras de reducción y mitigación de los riesgos para los polígonos y equipamientos que se ubicarán dentro del predio denominado hacienda el Carmen, categorizado como área de protección arqueológica, ubicada en la localidad de Usme, Bogotá D.C” | Concurso de méritos | Contrato de Consultoría | Reinicio | 194286139 | 0 | 194286139 | 180 Dias | 0 Dias | 180 Dias | 2023-11-14 | 2024-06-05 | 2023-10-19 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4969224&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 50403699 | 143882440 | 25.94% | 0
2023 | CPS-247-2023 | 79983062 | JOSE ANTONIO RAMIREZ OROZCO | jose.ramirez@idpc.gov.co | 187- Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar el desarrollo de estrategias de gobernanza, participación ciudadana y demás acciones que aporten al relacionamiento con la ciudadanía y actores estratégico en las diferentes fases de los instrumentos de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Liquidación | 96666667 | 0 | 96666667 | 290 Días | 0 Dias | 290 Días | 2023-03-08 | 2023-12-27 | 2023-03-07 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4131260&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 96666667 | 0% | 0
2023 | CPS-352-2023 | 830006596 | AUTOS MONGUI SAS | licitaciones@autosmongui.com | 22-Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra de los vehículos de propiedad o en administración del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | Mínima cuantía | Contrato de Prestación de Servicios | Prórroga | 30000000 | 0 | 36000000 | 169 Dias | 60 Dias | 289 Dias | 2023-07-27 | 2024-06-28 | 2023-07-24 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4729526&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 11527220 | 24472780 | 32.02% | 0
2023 | CPS-361-2023 | 830018460 | NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S | licitaciones@siglo21.com.co | “COD. 246-258-152 “CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA INCLUYENDO CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA TRANSPORTAR INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN CON LA COMUNIDAD POR PARTE DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA ENTIDAD.” | Selección abreviada | Contrato de Prestación de Servicios | Liquidación | 73500000 | 0 | 73500000 | 106 Días | 0 Dias | 106 Días | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2023-09-18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4855921&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 73500000 | 0% | 0
2023 | OC-287-2023 | 900459737 | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | servicioalcliente@autogas.com.co | 7-Suministrar combustible para el parque automotor, plantas eléctricas y equipos o maquinaria de combustión interna, de propiedad o en administración del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural" | Selección abreviada | Suministro | Prórroga | 33000000 | 0 | 33000000 | 270 Dias | 60 Dias | 404 Dias | 2023-05-17 | 2024-06-30 | 2023-05-17 | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109594 | 9206329 | 23793671 | 27.9% | 0
2024 | CC-275-2024 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | buzonjudicial@correagro.com | Contratar la sociedad comisionista miembros de bolsa que celebrará en el mercado de compras públicas - MCP - de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. - BMC - la negociación o negociaciones necesarias para adquirir la prestación del servicio de vigilancia, seguridad privada, monitoreo y mantenimiento del CCTV para la permanente y adecuada protección de las personas con el fin de mantener la seguridad de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Distrital De Patrimonio Cultural, en todas sus sede | Selección Abreviada | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato nuevo | 1703702600 | 0 | 1703702600 | 240 Dias | 0 Dias | 240 Dias | 2024-04-29 | 2024-12-28 | 2024-04-29 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5890553&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 1703702600 | 0% | 0
2024 | CPS-002-2024 | 52235878 | DIANA MARCELA GUALTEROS SANCHEZ | diana.gualteros@idpc.gov.co | 388-Prestar servicios profesionales para acompañar la Gestión Contractual y jurídica a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa. | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Suspensión | 37947000 | 0 | 37947000 | 139 Dias | 0 Dias | 139 Dias | 2024-01-12 | 2024-05-31 | 2024-01-11 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5420050&isFromPublicArea=True&isModal=False | 21567000 | 16380000 | 56.83% | 0
2024 | CPS-013-2024 | 80239939 1020774469 | YAURI ANDRES BENITEZ BERMUDEZ JEFREY NICOLÁS MOYANO GARCIA | andres_benitez80@hotmail.com nicolasmoyanog@gmail.com | 379-Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Jurídica del IDPC en asuntos relacionados con los procesos de gestión contractual, gestión jurídica y los requeridos de orden administrativo para el fortalecimiento del desempeño institucional. | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Cesión | 32893423 | 0 | 32893423 | 139 Dias | 0 Dias | 139 Dias | 2024-01-12 | 2024-05-31 | 2024-01-11 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5419889&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 18694823 | 14198600 | 56.83% | 0
2024 | CPS-047-2024 | 1026284562 1010199543 | DIANA SOPHIA RAYO TORRES CESAR ALEXANDER PINEDA RODRIGUEZ | diana.rayo@idpc.gov.co cesar.pineda@idpc.gov.co | 33-Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades de seguimiento, reporte y sistematización de los procesos de activacion, así como la implementación y formulación de instrumentos de gestión del patrimonio. | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Cesión | 36000000 | 0 | 36000000 | 134 Dias | 0 Dias | 134 Dias | 2024-01-17 | 2024-05-31 | 2024-01-16 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5447780&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 19733333 | 16266667 | 54.81% | 0
2024 | CPS-052-2024 | 52409642 | MÓNICA MARÍA MERCADO DÍAZ | monica.mercado@idpc.gov.co | 32-Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la planeación, gestión e implementación de los procesos de activación de entornos patrimoniales en articulación con los componentes programáticos de los instrumentos de gestión del patrimonio. | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Terminación anticipada | 49050000 | 0 | 49050000 | 134 Dias | 0 Dias | 134 Dias | 2024-01-17 | 2024-04-30 | 2024-01-17 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5448866&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 26886667 | 22163333 | 54.81% | 0
2024 | CPS-201-2024 | 1000810098 | ZAIRA SOFIA ZAMBRANO GOMEZ | zaira.zambrano@idpc.gov.co | 338-Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en las actividades de correspondencia del IDPC. | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Suspensión | 13576046 | 0 | 13576046 | 111 Dias | 0 Dias | 111 Dias | 2024-02-09 | 2024-09-30 | 2024-02-08 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5614969&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6247384 | 7328662 | 46.02% | 0
2024 | CPS-227-2024 | 53016251 | ADRIANA DE LOS ANGELES BARON WILCHES | adriana.baron@idpc.gov.co | 345-Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en la sustanciación y el trámite de los procesos que se adelanten en la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Otro Si | 20849006 | 0 | 20849006 | 101 Dias | 0 Dias | 101 Dias | 2024-02-20 | 2024-05-31 | 2024-02-16 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5669023&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 8463457 | 12385549 | 40.59% | 0
2024 | CPS-252-2024 | 1022358412 | MAYERLY VIVIANA RONCANCIO ROCHA | mayerly.roncancio@idpc.gov.co | 335-Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en actividades de correspondencia interna y las demás relacionadas con la gestión documental del IDPC | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Otro Si | 8207182 | 0 | 8207182 | 80 Dias | 0 Dias | 80 Dias | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5759234&isFromPublicArea=True&isModal=False | 2051796 | 6155386 | 25% | 0
2024 | CPS-259-2024 | 1026286414 | DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ CARRILLO | antonio.rodriguez@idpc.gov.co | 46-Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la elaboración, desarrollo y gestión de insumos urbanísticos, arquitectónicos, gráficos y documentales, orientados a la implementación del PEMP Centro Histórico de Bogotá. | Contratación directa | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato nuevo | 11780000 | 0 | 11780000 | 57 Dias | 0 Dias | 57 Dias | 2024-04-05 | 2024-05-31 | 2024-04-04 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5932408&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 11780000 | 0% | 0
2024 | CPS-276-2024 | 900744149 | G.E.A. DE COLOMBIA SAS ESP | ing.omgo@gmail.com | 285-Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos RESPEL, producidos durante la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | Miníma Cuantía | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato nuevo | 3684166 | 0 | 3684166 | 249 Dias | 0 Dias | 249 Dias |  | 2024-12-31 | 2024-04-19 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5952218&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 3684166 | 0% | 0
2024 | CPS-112-2024 | 1110537346 | CARLOS JULIO PINILLA ACOSTA | carlos.pinilla@idpc.gov.co | 193-Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para brindar apoyo en las actividades de asesoría técnica, revisión, evaluación y proyección de respuestas a las consultas y solicitudes de intervención sobre bienes de interés cultural del grupo urbano, arquitectónico y sus colindantes localizados en el Distrito Capital. | Contratación directa | Servicios Profesionales | Cesión | 27666792 | 0 | 27666792 | 121 Dias | 0 Dias | 121 Dias | 2024-01-30 | 2024-05-31 | 2024-01-25 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5486485&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 13501394 | 14165398 | 48.8% | 0