## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | I TRIM | [7 empty] | 2 TRIM |  | 3 TRIM |  | 4 TRIM |  | Total de acciones programadas | Tipo de evidencias (mínimo listas de asistencia y fotos)
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidades | Lecciones aprendidas trimestre (enero a febrero, marzo) | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
1 | Desarrollar el ámbito de participación del proyecto de Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá creando un espacio que integre dimensiones de patrimonio y memoria en la ciudad. | Realizar un proceso de activación ciudadana entorno a los patrimonios, memorias y sentidos sociales de los Columbarios del Cementerio Central. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Activación social de las memorias, sentidos y patrimonios integrados que orbitan alrededor de Los Columbarios del cementerio central. | Número de acciones de activación social de memorias, sentidos y patrimonios integrados realizados. | 6 | Registros con evidencias de las seis acciones de activación social de memorias, sentidos y patrimonios integrados realizadas. | No aplica | Ciudadanía, organizaciones y agrupaciones de víctimas y/o con trabajo en memoria, instancias de participación y gestión local, organizaciones locales y comunitarias, asociaciones locales de oficios o actividades, universidades. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Los Mártires | Diálogos de memoria, reuniones de socialización, recorridos patrimoniales, laboratorio de tejido de memoria y patrimonio. | Mixta | Localidad de los Mártires, y áreas próximas al Cementerio Central de las localidades de Santafé y Teusaquillo. | Organizaciones y agrupaciones de víctimas y/o con trabajo en memoria. Instancias de participación y gestión local. Organizaciones locales y comunitarias de barrios aledaños. Asociaciones locales de oficios o actividades entorno al Cementerio, Centro Memoria Paz y Reconciliación, Universidades, grupos de arqueólogos forenses. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Protección e Intervención (Equipo de Obras, Equipo de Arqueología). Equipo de participación ciudadana. Equipo de Investigaciones, Equipo de recorridos | rescobar@idpc.gov.co | 1 |  | Durante este periodo se realiza reuniones preparatorias con el consultor del contrato de diseño de estudios para el parque el renacimiento. Se acompaña la estructuracion en clave de participacion ciudadana. |  |  |  | Martíres |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 6 | Registros con evidencias de las seis acciones de activación social de memorias, sentidos y patrimonios integrados realizadas. | Ejecución participativa | Formulación participativa
2 | Desarrollar el ámbito de activación entornos patrimoniales. | Desarrollar espacios de reconocimiento y activación social de entornos patrimoniales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocer y establecer relacionamiento con actores, intereses y procesos en territorio para la definición y desarrollo de acciones de activación de los patrimonios en los entornos priorizados. Fortalecer los tejidos sociales y cotidianos asociados a los patrimonios en los entornos priorizados. | Número de espacios de participación en saberes y experiencias realizados. | 7 | Registros con evidencias de los siete procesos de participación en saberes y experiencia realizadas. | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas. | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural y CLACP de localidades priorizadas | Desarrollo de procesos de participación que contemplan: encuentros de saberes y experiencias entre procesos y/o entornos, recorridos exploratorios de reconocimiento y relacionamiento con actores sociales e institucionales, encuestas, consultas ciudadanas, talleres, laboratorios de creación, ejercicios de expresión cultural y artística de grupos poblacionales, campañas informativas. * Procesos asociados a los componentes de activación de entornos patrimoniales | Mixta | Áreas de influencia del PEMP Teusaquillo y Parque Nacional | Idartes, Jardín Botánico, IDPAC, IDT, Alcaldías Locales, SCRD, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Ambiente, residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, residentes, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo 7 entornos) | monica.mercado@idpc.gov.co | 1 |  | Durante este trimestre se preparó y coordinó con docentes de la Universidad de los Andes responsables de la clase de psicología social y comunitaria y la Granja Agroecológica Mutualitas y Mutualitos, el desarrollo del recorrido "Cerros del Parque a la granja" a través del cual se buscó la identificación de elementos del patrimonio natural asociado a los cerros orientales de Bogotá en la localidad Santa Fe. El recorrido se realizó desde el Parque Nacional, pasanndo por el SIU de La Merced y finalizando en el ecobarrio La Perseverancia, con estudiantes universitarios con quienes se adelantó el ejercicio participativo de identificación e intercambio de experiencias para la visibilización y fortalecimiento de procesos de agencia de los patrimonios. Se logró generar la conexión entre procesos locales de comunidades habitantes de los Cerros Orientales como la Granja Agroecológica Mutualitas y Mutualitos y la investigación y acción de comunidades educativas como la Universidad de los Andes. (29_03) | 17 personas entre estudiantes, docentes y líder del proceso de granja agroecológica | 3 personas (docentes y líder del proceso de granja agroecológica) | Jóvenes (estudiantes universitarios) Mujer campesina y víctima de la violencia | Santa Fe | La activación de entornos patrimoniales ha adoptado como una de sus principales estrategias el intercambio de experiencias y diálogo de saberes entre procesos comunitarios y espacios de formación académicos, lo que ha permitido el reconocimiento y visibilización de procesos colaborativos asociados a la gestión de los patrimonios por parte de diferentes actores. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 7 | Registros con evidencias de los siete procesos de participación en saberes y experiencia realizados (Un documento de sistematización del desarrollo de la estrategia de activación implementadas en los primeros cuatro entornos trabajados (Núcleos fundacionales de Bosa, Suba y Usme y CHB) / Un documento de los entornos de Parque Nacional y Teusaquillo. | Seguimiento y evaluación participativa | Ejecución o Implementación Participativa
3 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Teusaquillo | Desarrollar espacios de socialización y participación ciudadana para la fase de formulación del PEMP de Teusaquillo. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Generar espacios de participación ciudadana para el fortalecimiento del tejido social en las fases de formulación e implementación del PEMP, así como la socialización de cada uno de estas etapas ante la comunidad. | Número de espacios y encuentros ciudadanos realizados. | 5 | Registro con evidencias de los cinco espacios y encuentros de participación realizados. | No aplica | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo (CLACP). Mesa Sectorial Cultura. Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, exposición de resultados. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Junta Administradora Local (JAL), Consejo de Planeación Local (CPL) , Juntas de Acción Comunal, gremios, universidades, comerciantes, instancias de participación, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de instrumentos de Gestión Territorial) ( Equipo de participación y divulgación del PEMP de Teusaquillo) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 1 |  | Teniendo en cuenta que el instrumento PEMP de Teusaquillo se encuentra en proceso de evaluación por parte de la SCRD y la SDP, durante este trimestre la gestión con la ciudadanía se concentró en atención de inquietudes y observaciones a través de comunicaciones oficiales y la continuidad de mesas de trabajo, como la desarrollada con la organización comunitaria Corpobienes y el concejal de Bogotá Carlos Carrillo. En dicha mesa se abodaron y resolvieron las inquietudes planteadas en 4 comunicaciones recibidas previamente, dada la extensión de las demandas el proceso de diálogo continuará durante el siguiente trimestre. | 9 personas de la comunidad asociadas a la organización Corpobienes y una asesora del concejo de Bogotá. | 9 personas de la comunidad asociadas a la organización Corpobienes y una asesora del concejo de Bogotá. | Adulto mayor, mujeres. | Teusaquillo | La presencia y diálogo abierto generado durante las fases de diagnóstico y formulación del PEMP de Teusaquillo logró la generación de confianza entre el IDPC y las comunidades. En esta etapa de evaluación previa a la adopción es fundamental mantener los espacios de encuentro con la comunidad y los diferentes actores locales interesados, así como la información permanente sobre el proceso de revisión y ajuste del instrumento. | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 5 | Registro con evidencias de los cinco procesos realizados y un informe final ejecutivo de los resultados del proceso divulgación previo a la etapa de adopcion del PEMP |  | Participación en la información
4 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | Generar acciones de divulgación, socialización y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Difundir el resultado de la formulación del PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, posicionando el enfoque de patrimonios integrados a partir de la implementación de su componente programático, y garantizar la apropiación ciudadana a través de escenarios de diálogo. | Número de acciones de divulgación y socialización para el posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP realizados. | 2 | Registro con evidencias de las dos acciones de divulgación y socialización realizadas. | No aplica | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, universidades, empresarios, entidades públicas de orden nacional y distrital, y ciudadanía en general | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP), Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. | Campaña de comunicación y escenarios de diálogo ciudadano. | Mixta | Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y su zona de influencia | Alcaldías locales (Chapinero y Santa Fe), Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Tercer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de instrumentos de Gestión Territorial) (Equipo de participación y divulgación del PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | Un informe ejecutivo de los resultados del proceso de divulgación para el posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP
5 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Desarrollar iniciativas de divulgación, socialización y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP del Centro Histórico dirigidos a instancias de participación, grupos ciudadanos específicos o la ciudadanía en general. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Divulgar el PEMP del Centro Histórico, posicionar su enfoque de patrimonios integrados a partir de la implementación de su componente programático, y garantizar la apropiación ciudadana por medio de diálogos ciudadanos | Número de iniciativas de divulgación, socialización y posicionamiento de los contenidos y proyectos realizados. | 4 | Registro con evidencias de las cuatro iniciativas de divulgación para el posicionamiento de los contenidos realizadas | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Desarrollo de procesos y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: foros, talleres, diálogos territoriales y campañas comunicativas | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, FUGA, Ministerio de Cultura | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 1 |  | Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades de socialización y/o divulgación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, dando a conocer y posicionando sus apuestas, componentes, proyectos y enfoques: el 23 de febrero se llevó a cabo una socialización del instrumento en la Casa Abierta a un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana (14 asistentes). El 5 de marzo se llevó a cabo una socialización del componente de norma a estudiantes de la Universidad del Rosario (5 estudiantes). El 24 de marzo se realizó un recorrido con estudiantes de la Universidad de La Salle en conjunto con el equipo de 7 entorno discutiendo diferentes estrategias del PEMPCHB en el Centro Histórico en general y en Las Cruces en particular (33 participantes). | 52 | 0 | NA | La Candelaria, Santa Fe y Los Martires | En la medida que avanza la implemnetación del PEMP CHB los componentes normativos y de proyectos requieren de socilizaciones más profundas. El vnculo con la academia cada vez se hace más fuerte y el uso de recorridos o espacios como la Casa Abierta del Centro Histórico han sido muy provechosos. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | Un informe ejecutivo de los resultados del proceso de divulgación para el posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP
6 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Desarrollar procesos de gestión colaborativa para la revitalización y el cuidado del territorio y sus patrimonios dentro de la implementación del PEMP del Centro Histórico. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Generar sinergias y procesos de colaboración entre actores públicos, privados y sociales que activan y potencian la implementación de los proyectos del PEMP del Centro Histórico | Número de procesos de gestión colaborativa del patrimonio realizados. | 4 | Registro con evidencias de los cuatro procesos de gestión colaborativas realizados. | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 1 |  | Dentro la estrategia colaborativa del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico se activaron los siguientes procesos colaborativos: 1) Dentro del territorio priorizado del barrio Las Cruces: a) se continuó con el apoyo al proyecto Barrios Vitales de la Secretaría Distrital de la Movilidad realizado un recorrido con instituciones y actores comunitarios (1 de marzo, 4 personas ciudadanía), y un recorrido y un taller en el marco de la visita de la Universidad de Texas -Austin (10 y 16 de marzo 23 personas). b) Por otra parte, se participó en la Mesa de Articulación de Las Cruces del mes de marzo (3 de marzo 8 personas de la ciudadanía) 2) Para el primer trimestre se activó el proceso colaborativo del barrio Egipto y mercado campesino realizando un recorrido por el barrio con colabores del proyecto Calles Mágicas de la Secretaría Distrital del Hábitat y actores comunitarios (6 de marzo 6 personas de comunidad), y sosteniendo un acompañamiento al mercado campesino de la plazoleta de Egipto donde se sostuvo un diálogo con el vicepresidente de la JAC del Barrio (25 de marzo 1 persona). 3) En un tercer frente de trabajo se acompañó y apoyó, de la mano del equipo de participación del IDPC al proceso de la Escuela de Tejedorxs de La Candelaria, liderado por el Consejero Local de Patrimonio de esta localidad, dos jornada en la Casa Abierta del Centros Histórico (15 y 18 de febrero con 60 participantes) y por medio de un recorrido en el sector pueblo viejo donde se discutieron las apuestas y enfoques del PEMPCHB (15 de marzo con 10 personas). 4) Se asistió a una reunión en el espacio de los Lavaderos Comunitarios del Barrio Fábrica de Loza donde se comenzó a discutir el lanzamiento de divulgación del trabajo de 2022 con la JAC del barrio y la organización Kábitat (24 de marzo 7 personas). | 119 | 21 | NA | La Candelaria y Santa Fe | Se ha podido mantener los procesos colaborativos del 2022 pese a los cambios contractuales de la vigencia. Esto demuestra que las relaciones en clave de proceso generan vínculos más solidos y sostenibles. Ha sido clave la articulación con otros equipos del IDPC y otras instituciones locales y distritales. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | Un informe ejecutivo del proceso de gestión colaborativa
7 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Bosa. | Desarrollar espacios de socialización y participación ciudadana para la fase de diagnóstico del PEMP de Bosa. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Generar espacios de participación ciudadana para el fortalecimiento del tejido social en las fases de formulación e implementación del PEMP, así como la socialización de cada uno de estas etapas ante la comunidad. | Número espacios de participación ciudadana y/o talleres informativos realizados. | 5 | Registro con evidencias de los cinco espacios de participación ciudadana realizados. | No aplica | Organizaciones de base, comunidades (indígenas, afro, campesinas), gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, comerciantes, instituciones educativas, empresarios, entidades públicas o privadas. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa (CLACP) y Mesa Sectorial Cultura. | Talleres informativos, mesas de trabajo (cartográfica social), foro, entrevista, grupos focales, instancias de participación ciudadana y campañas de divulgación (redes sociales, página web, Webinar). | Mixta | Área de estudio PEMP Bosa (Núcleo fundacional y su entorno inmediato correspondiente a la cuenca del rio Tunjuelo. | Junta Administradora Local (JAL), Consejo de Planeación Local (CPL); Juntas de Acción Comunal; instancias de participación; instituciones educativas; gremios (comerciantes) y organizaciones sociales, étnicas, culturales y ambientales. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de instrumentos de Gestión Territorial) (Equipo de participación y divulgación del PEMP de Bosa) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 1 |  | Dentro del desarrollo de acciones de participación y divulgación que acompaña la socialización de diagnóstico y la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección de Bosa se acompañaron dos talleres de co-creación con la Secretaría Distrital de Planeación en las Unidades de Planeación Local de Bosa y Edén los días 24 y 29 de marzo en donde se dio a conocer el diagnóstico y planteamiento generales del PEMP de Bosa y se posicionaron los proyectos y enfoques patrimoniales en el territorio (27 y 38 participantes de la ciudadanía respectivamente). | 65 | 0 | NA | Bosa | El proceso de articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Planeación ha sido fundamental para aunar esfuerzos y unificar mensajes en tornos a la proximidad territorial. En estos talleres también se ha dado conocer de forma preliminar los lineamientos generales del PEMP de Bosa y se ha evidenciados interés por parte de la ciudadanía y otros actores relevantes. | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | Un informe ejecutivo del proceso de participación de la etapa de formulación.
8 | Desarrollar el ámbito de participación del Proceso de identificación y salvaguardia del patrimonio vivo de los campesinos y campesinas del Sumapaz. | Desarrollar espacios participativos de identificación, registro y valoración del patrimonio vivo del Sumapaz. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Profundizar en la identificación de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI del Sumapaz a través de metodologías participativas. | Número de espacios y encuentros ciudadanos de participación realizados. | 4 | Registro con evidencias de los cuatro espacios de participación ciudadana realizados. | No aplica | Organizaciones de base. Gestores culturales locales, Instancias de participación locales, actores representativos del patrimonio material e inmaterial local, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales. | Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Sumapaz. Mesa Sectorial de Cultura. | Desarrollo de procesos y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: talleres y espacios participativos para la valoración, identificación, documentación y salvaguardia del patrimonio vivo y campesino del Sumapaz. | Mixta | Localidad de Sumapaz (Borde Sur de la ciudad) | Instancias de participación locales como el CPL, CLIP Y CLACP , organizaciones sociales, culturales, ambientales y campesinas, Alcaldía Local de Sumapaz, Secretaría de Planeación Distrital, Secretaría Distrital de la Mujer, IDPAC, RAPE, PDET. ASOJUNTAS (Juntas de Acción Comunal del Sumapaz) | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Coordinación Proyecto Sumapaz) | david.gomez@idpc.gov.co | 1 |  | El 11 de marzo se desarrolló el primer encuentro en 2023 con el grupo de trabajo de la comunidad para avanzar en el proceso de salvaguardia del PCI campesino. Los objetivos del encuentro fueron recordar la ruta de salvaguardia del patrimonio vivo campesino desarrollada hasta el momento en el Sumapaz y profundizar en los posibles caminos de salvaguardia (inventario, declaratoria y salvaguardia efectiva). El taller contó con la participación de 10 delegados y delegadas de las organizaciones campesinas del Sumapaz. Se acordó realizar una segunda sesión el 15 de abril de 2023 en la vereda Santa Rosa, Sumapaz. | 10 | 10 | campesinos y campesinas | Sumapaz | La agenda de la comunidad se encuentra bastante llena debido a la elevada cantidad de espacios a los que son convocados y el número relativamente bajo de habitantes de la localidad. Aún cuando se planean con mucho tiempo de anticipación la gente tiende a cancelar a último momento su participación. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | Un documento final incluyendo descripción, ubicación y justificación sobre los campos y criterios de valoración del PCI.
9 | Desarrollar el ámbito de participación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Desarrollar espacios de socialización y diálogo intercultural que aportan en la construcción de la instancia de toma de decisiones sobre el Área Arqueológica Protegida -AAP. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Definir la ruta de participación de las comunidades y actores interesados en el modelo de gestión del AAP. | Número de espacios y/o encuentros de participación realizados. | 12 | Registro de evidencias de los doce espacios y/o encuentros de participación realizados y su documento de sistematización de memoria. | No aplica | Organizaciones de base, organizaciones sociales con enfoque diferencial étnico, campesinas y de diversos sectores sociales; gestores culturales locales, Instancias de participación locales, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales.Instituciones educativas | Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Mesa Sectorial de Cultura de Usme. | Espacios de armonización cultural (círculos de la palabra, encuentros de saberes, implementación del calendario tradicional) Encuentros, talleres, Participación en instancias formales de participación ciudadana y de rendición de cuentas, entrega de material informativo, entrevistas, visitas, recorridos. | Mixta | Distrito Capital Localidades del borde sur | Organizaciones sociales y comunitarias. Instituciones : ICANH , Instituto Distrital de Turismo, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, CAR, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Planeación. Universidades: Universidad Nacional de Colombia Cabildos y comunidades indígenas Juntas de Acción Comunal de la Ruralidad Ciudadanía en General interesada | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Coordinación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural) | sandra.diaz@idpc.gov.co | 2 |  | Durante el primer trimestre del año se avanzó en la evaluación de la estrategia de activación del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, con el objetivo de transitar hacia una fase de gestión participativa que permita tanto el uso y disfrute del área y los dotacionales que configuran la etapa actual del parque, como la proyección de estrategias a mediano y largo plazo para la toma de decisiones sobre el mismo. Como resultado de este ejercicio se priorizó la actualización del mapeo de actores comunitarios e institucionales, el desarrollo de una estrategia comunicativa, la planeación de actividades periódicas para la socialización del proyecto y el desarrollo de diálogos interculturales, y la exploración de ejercicios de articulación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para el fortalecimiento de las instancias de participación del proyecto y la instalación del Comité Técnico Intersectorial descrito en el Plan de Manejo Arqueológico del AAP "Hacienda El Carmen". A partir del mes de marzo se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Recorrido al interior del AAP Hacienda El Carmen: el 02 de marzo se realizó un recorrido de socialización del proyecto a estudiantes de antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. 9 asistentes. 2. Recorrido al interior del AAP Hacienda El Carmen: el 17 de marzo se realizó un recorrido de socialización del proyecto y de los procesos de arqueología comunitaria a docentes y estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Surcolombiana de Neiva. 36 asistentes. 3. Siembra participativa: el 25 de marzo se realizó la actividad "Celebración del día internacional de los bosques y del agua. Homenaje a Franklin Torres" en el marco del convenio E444 celebrado entre el IDPC y el Jardín Botánico de Bogotá para la implementación del Plan de Restauración Ecológica del AAP "Hacienda El Carmen". 23 asistentes. | 68 asistentes. | 0 | Jóvenes (estudiantes universitarios), niños, niñas y adolescentes, comunidades étnicas | Usme | Los recorridos abiertos a la ciudadanía continúan siendo la mejor estrategia para la socialización del proyecto. Entre tanto, las actividades participativas desarrolladas en el marco del plan de restauración ecológica, cuentan con el potencial para consolidar estrategias a mediano y largo plazo que permitan sostener los corredores ecosistémicos del AAP Hacienda El Carmen. | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 12 | Un documento de sistematización de memoria por cada uno de los espacios y/o actividad de socialización/ Un documento final con los aportes de los participantes para la construcción de la ruta de participación.
10 | Desarrollar el ámbito de participación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Desarrollar espacios y acciones para la gestión cultural participativa que aportan en la activación de dispositivos pedagógicos y dotacionales instalados en el Área Arqueológica Protegida- AAP. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Diseñar una agenda semestral para la activación de dispositivos pedagógicos y dotacionales instalados en el AAP de manera participativa con procesos organizativos de base de la localidad de Usme. | Número de espacios y acciones participativas realizados para la activación del APP. | 20 | Registro de evidencias de los veinte espacios y/o acciones participativas realizadas. | No aplica | Organizaciones de base, organizaciones sociales con enfoque diferencial étnico, campesinas y de diversos sectores sociales; gestores culturales locales, Instancias de participación locales, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales.Instituciones educativas | Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Mesa sectorial de cultura de Usme. | Talleres, procesos de formación, convocatorias artísticas abiertas, campaña de comunicativa, diseños participativos, recorridos de interpretación del patrimonio, Festival Patrimonios en Ruana. | Mixta | Distrito Capital Localidades del borde sur | Red de Bibliotecas Públicas BIBLORED Instituciones Educativas Públicas y Privadas Organizaciones sociales y comunitarias Ciudadanía en general interesada Alcaldía Local de Usme Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (IDARTES-Planetario de Bogotá) | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Coordinación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural) | sandra.diaz@idpc.gov.co | 4 |  | Durante el primer trimestre se avanzó en la planeación de la estrategia pedagógica "Con-ciencia comunitaria", a través de la cual se propiciarán los escenarios necesarios para consolidar la agenda que permitirá la activación de los dispositivos pedagógicos y dotacionales que actualmente se instalan en el AAP Hacienda El Carmen. En el marco de esta estrategia y en conjunto con el programa de recorridos patrimoniales de la SDAP, se definió el desarrollo de un laboratorio de mediación para la consolidación de una agenda abierta y participativa para el 2do semestre del 2023. Entre tanto, el 04 de marzo se planeó y convocó la jornada de socialización y asesoría de la beca para la activación del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme en conjunto con el programa de fomento del IDPC; ésta actividad contó con la asistencia de 21 personas pertenecientes a 5 colectivos, 4 de ellos pertenecientes a la localidad de Usme. | 21 | N/A | Hombres y mujeres, adultos y jóvenes | Usme | La agenda del primer semestre concentrará las acciones desarrolladas por parte del equipo del IDPC, para garantizar la participación de la ciudadanía en la consolidación de una oferta co-gestionada para el segundo semestre del año. | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 20 | Un documento que consolide la agenda
11 | Desarrollar el ámbito de participación relacionado con Recorridos patrimoniales | Realizar recorridos y encuentros de sensibilización y activación de patrimonios plurales en la ciudad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de colectivos ciudadanos. | Número de recorridos patrimoniales y procesos para la apropiación del patrimonio realizados. | 11 | Una ficha de registro por cada uno de los recorridos realizados. | No aplica | Organizaciones sociales y colectivos culturales | Mesa de consejeros y Consejeras locales de Patrimonio Cultural | Recorridos Patrimoniales; ejercicios y procesos de colaboración e innovación para la apropiación del patrimonio cultural. | Mixta | Bogotá | Colectivos ciudadanos interesados. Alcaldía Local de Usme, entre otros. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Recorridos patrimoniales) | Juan Sebastian Pinto Muñoz <juan.pinto@idpc.gov.co> | 2 |  | En el trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: Febrero: 1. "El San Juan con otros sentidos" realizado con ciudadanía en general en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) el día 25 de febrero de 2023 - Localidad Antonio Nariño Número de participantes: 21 participantes Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Uioczl2UYBR8vrW4lWgTm-npOGAnTdlH Marzo: 2. Recorrido-Taller "¿A dónde me llevarías? realizado con artistas formadores del programa NIDOS de IDARTES, en el cual se desarrolló un proceso de sensibilización en patrimonio cultural en el cual los artistas partieron de su experiencia personal con el espacio público, la ciudad y el patrimonio. Al final se realizaron propuestas de actividades de juego para niños y niñas. Se desarrolló el día 9 de marzo Número de participantes: 20 participantes Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1UySw4PvA6chMRuw2YuqLIlxX7RYXtooh 3. Recorrido "En el corazón del San Juan de Dios" realizado con ciudadanía en general por el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) el día 11 de marzo Número de participantes: 22 participantes Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1UySw4PvA6chMRuw2YuqLIlxX7RYXtooh 4. Recorrido "En el corazón del San juan de Dios" realizado con ciudadanía en general por el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) el día 25 de marzo Número de participantes: 25 participantes Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1UySw4PvA6chMRuw2YuqLIlxX7RYXtooh | 88 | N/A | Hombres y mujeres, adultos y jóvenes | Antonio Nariño |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 11 | Una ficha de registro de los recorridos desarrollados con los soportes de la ejecución de la actividad. /Guión del recorrido.
12 | Desarrollar el ámbito de participación de los Procesos de declaratoria de patrimonio inmaterial | Proceso de acompañamiento técnico para la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI del ámbito distrital del Jizca Chia Zhue (Festival del Sol y la Luna) del pueblo Muisca de Bosa, a partir del apoyo en la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia-PES | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Continuar el proceso de acompañamiento técnico para la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI del ámbito distrital del Jizca Chia Zhue (Festival del Sol y la Luna) del pueblo Muisca de Bosa, a partir del apoyo en la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia-PES | Número de acciones, talleres y diálogos realizados. | 8 | Registro de evidencias de los ocho diálogos, talleres y/o acciones realizados. | No aplica | Comunidad Muisca de Bosa | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Talleres, encuentros, retroalimentación de documentos y mesas de trabajo conjunto con el Cabildo Muisca de Bosa. | Mixta | Bosa | Sector cultura, sector gobierno (seguimiento acuerdos consulta previa y espacios de concertación) Cabildo Muisca de Bosa, Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, Alcaldía Local de Bosa | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial | camila.medina@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 8 | Documento de relatoría de los diálogos realizados / Un documento de Plan Especial de Salvaguardia
13 | Desarrollar el ámbito de participación de los Procesos de declaratoria de patrimonio inmaterial. | Proceso de inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI del ámbito distrital de la Metodología de creación colectiva del Teatro La Candelaria a partir del acompañamiento técnico para la elaboración del documento de postulación. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Continuar el proceso de inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI del ámbito distrital de la Metodología de creación colectiva del Teatro La Candelaria a partir del acompañamiento técnico para la elaboración del documento de postulación. | Número de talleres espacios de participación y diálogos realizados. | 6 | Registro de evidencias de los seis espacios de participación, diálogos, talleres y/o acciones realizados. | No aplica | Grupo del Teatro La Candelaria | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Reuniones, mesas de trabajo, retroalimentación de documentos, talleres, espacios de discusión y reflexión. | Mixta | La Candelaria | IDARTES, SECRETARÍA DE CULTURA Y COLECTIVOS DE TEATRO COMUNITARIO QUE IMPLEMENTAN PROCESOS DE CREACIÓN COLECTIVA | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial | camila.medina@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6 | Documento de relatoría de los diálogos realizados / Un documento Plan Especial de Salvaguardia
14 | Desarrollar el ámbito de participación de los Procesos de declaratoria de patrimonio inmaterial. | Proceso Inclusión de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI del ámbito distrital | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Continuar el proceso de Inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI del ámbito distrital de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta, a partir de la elaboración del documento de postulación | Número de reuniones, mesas de trabajo, talleres, recorridos, espacios de discusión y reflexión realizados | 19 | Registro que contenga evidencias de los diecinueve diálogos,espacios de discusión, recorridos realizados. | No aplica | Consejos locales de la bicicleta, colectivos y colectivas de bici usuarias(os) y otros actores sociales por identificar. | Instancias de participación del sector gobierno (consejos locales de la bicicleta y otros) | Reuniones, mesas de trabajo, talleres, recorridos, espacios de discusión y reflexión. | Mixta | Por definir | Secretaría de Movilidad, Secretaría de la Mujer, IDPAC, IDRD y ONU Mujeres. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial | camila.medina@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | 9 |  | 10 |  | 0 |  | 19 | Documento de relatoría de los diálogos realizados / Un documento Plan Especial de Salvaguardia
15 | Desarrollar el ámbito de participación del Inventario de Patrimonio Cultural | Desarrollar acciones en el marco del proceso de Inventario de patrimonio cultural inmaterial | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar espacios de fortalecimiento de capacidades sobre inventarios de patrimonio vivo con grupos de interés. | Número de talleres y espacios de fortalecimiento de capacidades sobre inventario de patrimonio realizados. | 10 | Registro que contenga evidencias de los diez talleres y/o espacios realizados. | No aplica | comunidades , organizaciones sociales, gestores locales de patrimonio cultural | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural | Talleres y espacios de fortalecimiento de capacidad sobre patrimonio vivo. | Mixta | Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, entre otros | SCRD | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Tercer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de inventario de PCI) | camila.medina@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 10 | Un documento de síntesis del proceso de fortalecimiento de capacidades por territorio donde se realice.
16 | Desarrollar el ámbito de participación de la Política Sectorial de Fomento / Programa Distrital de Apoyos Concertados y Programa Distrital de Estímulos. | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer y visibilizar las iniciativas, proyectos y procesos desarrollados por la ciudadanía activa y los agentes artísticos, culturales y patrimoniales en Bogotá. | Número de convocatorias de fomento ofertadas | 29 | Resoluciones de designación de los ganadores. | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Fomento ) | nathaly.bonilla@idpc.gov.co | 0 |  | El 8 de febrero se realizó el lanzamiento de las convocatorias (Premios y Becas) ofertadas por el IDPC, se dio apertura mediante la resolución No. 26 del 6 de febrero de 2023 a las siguientes convocatorias: • BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES • BECA PARA EL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GRUPOS ÉTNICOS: • BECA DE PROGRAMACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA. • BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. • BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES. • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME. • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA (CENTRO HISTÓRICO). • BECA PROYECTOS MUSEOGRAFICOS PARA VIVIR JUNTOS. • PREMIO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE BOGOTÁ. • PREMIO DIBUJATÓN. ILUSTRA EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD. Por otra parte, el equipo de fomento en articulación con el área de comunicaciones ha desarrollado actividades de socialización en campo aplicando la estrategia de divulgación de cada una de las convocatorias ofertadas. Para el caso, el equipo de fomento apoyó en las jornadas informativas que tuvieron lugar: 1. El día 23 de febrero del 2023, en el planetario de Bogotá y en el Teatro Julio Mario Santo domingo 2.El 24 de febrero del 2023, en la Alcaldía Local de Engativá 3. El 26 y 28 de febrero del 2023 en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño 4. El 01 de marzo del 2023 en el Museo de Ciudad Autoconstruida 5. El 02 de marzo del 2023 en la Biblioteca Francisco José de Caldas y Biblioteca Pública Carlos E Restrepo 6. El 03 de marzo del 2023 en Auditorio Casa de la Cultura de Tunjuelito 7. El 04 de marzo del 2023 en el Parque arqueológico de Usme. Adicionalmente, es importante mencionar que se realizaron ocho (8) socializaciones de manera virtual. En las jornadas de informativas se socializaron las condiciones generales de participación, condiciones específicas de participación, documentación técnica y administrativa requerida para la inscripción de propuestas, formatos para la presentación de propuesta, navegabilidad en la plataforma SICON y, por último, las fechas hito de las convocatorias haciendo especial énfasis en las diferentes fechas de cierre. En el marco del Programa Distrital de Estímulos, en el mes de marzo cerraron siete (7) de las convocatorias ofertadas por la Entidad para la presente vigencia: • BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES: 51 Propuestas inscritas/33 Jurados postulados • BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD: 52 Propuestas inscritas/26 Jurados postulados • BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES: 18 Propuestas inscritas/22 Jurados postulados • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME: 1 Propuesta inscrita/7 Jurados postulados • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA (CENTRO HISTÓRICO). 3 Propuestas inscritas/ 11 Jurados postulados • PREMIO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE BOGOTÁ: 82 Propuestas inscritas/11 Jurados postulados • PREMIO DIBUJATÓN. ILUSTRA EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD: 131 Propuestas inscritas/9 Jurados postulados Se aportan como evidencias de lo anterior: Resolución No, 26 del 06 de febrero de 2023: "Por medio de la cual se ordena la apertura del Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC 2023”, Listados de propuestas inscritas, Listados de asistencia y registro fotográfico de las Socializaciones, y Listados de Jurados postulados en las convocatorias del PDE IDPC 2023 En cuanto a los listados de jurados postulados es de aclarar que, se encuentra diferencia en el numero de inscritos de los listados aportados como evidencias y lo reportado en el Avance Cualitativo, dado que algunos de los participantes anularon sus postulaciones. | 446 | No aplica | Mujeres Hombres | Usme Engativá Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Los Mártires Suba Tunjuelito La Candelaria Antonio Nariño Puente Aranda Usaquén Chapinero Fontibón Teusaquillo Kennedy Bosa Santa fe San Cristobal Barrios Unidos | No aplica | 18 |  | 8 |  | 3 |  | 29 | Resoluciones de designación de ganadores /Actas de seguimiento misional a propuestas ganadoras
17 | Desarrollar el ámbito de participación de la Política Sectorial de Fomento / Programa Distrital de Estímulos. | Propuestas ganadoras y en ejecución en el marco de los Programas Distritales de Estímulos, para el fortalecimiento de la participación ciudadana. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos museológicos del Museo de Bogotá | Número de convocatorias en el marco del programa distrital de estímulos ofertadas | 4 | Resoluciones de designación de los ganadores | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del programa distrital de estímulos; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento en el marco de las becas del museo de Bogotá. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, entidades del sector cultura, organizaciones, agrupaciones y agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Tercer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Luis Carlos Manjarrés Martínez <luis.manjarres@idpc.gov.co> | 0 |  | Se ofrecieron dos Becas en el PDE para fomentar la participación ciudadana en Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Suba. Fue necesario ampliar el período de presentación de propuestas hasta el 12 de abril por lo que aún no se tiene resultados de participación | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 | Resoluciones de designación e ganadores /Actas de seguimiento misional a propuestas ganadoras
18 | Desarrollar el ámbito de Participación ciudadana en la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá | Aportes ciudadanos para la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Diálogos para la programación y la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá. | Número de diálogos para la activación social del MDB y MCA realizados . | 14 (8 MCA Y 6 MBTA) | Registro de evidencias de los catorce diálogos para la activación social realizadas. | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Luis Carlos Manjarrés Martínez <luis.manjarres@idpc.gov.co> | 4 |  | Durante el Trimestre I se realizaron los siguientes Diálogos: 1. MESA LOCAL INDIGENA 1.1 23.02.23 Reunión de articulación. 1.2 14.03.23 Presentación Propuesta y acuerdos. 2. MESA DIVERSA CIUDAD BOLÍVAR. 2.1 14.03.23 Reunión de Articulación. 3. AGRUPACIÓN ARTISTICA REVOLUCIÓN DE LA ALPARGATA. 3.1 17.03.23. Reunión de articulación. 4. MUJERES PASQUILLA 4.1 31.03.23 Asistencia Re-Conociendo Nuestras Raíces | 26 | 1 | Mujeres LGBTQ Indígenas Campesinos | Ciudad Bolívar | Las organizaciones campesinas no se ven reflejadas en el MCA y quieren estar presentes este año porque les parece importante que se reconozca el campesinado en la Ciudad. En general, varios sectores sociales no se reconocen en el MCA y buscan estar presentes. | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 14 | Actas, listados de asistencia, registro fotográfico, agendas de los talleres
19 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Acompañamiento de Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio/Mesa Temática de Museos. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el trabajo colectivo para el fortalecimiento y posicionamiento del sector museal de la ciudad de Bogotá. | Número de sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos realizados. | 8 | Registro de evidencias de las ocho sesiones realizadas. | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | NA | Sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos. | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Equipo de Participación Ciudadana, Museo de Bogotá | Luis Carlos Manjarrés Martínez <luis.manjarres@idpc.gov.co> | 2 |  | Durante el primer trimestre se realizaron dos sesiones de trabajo con la Mesa temática de Museos: 1. 23.02.23. Sesión febrero. Mesa de Museos 2. 23.03.23. Sesión Marzo. Mesa de Museos | 17 | 5 | No aplica | No aplica |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | Actas, protocolos, encuesta, reglamento, comunicados, plan de acción, listados de asistencia, pantallazos de correos de invitación de consejos
20 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Acompañar técnicamente las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio/ Consejo Distrital y local de Arte Cultura y Patrimonio | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asistencia y acompañamiento técnico a las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Número de sesiones y acciones del Consejos Distrital y local de arte, Cultura y Patrimonio realizadas. | Por demanda | Registro con evidencias de las sesiones convocadas. | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | NA | Sesiones y acciones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de los territorios Priorizados a los que sea convocados el IDPC. Sesiones y acciones derivados del acompañamiento técnico al Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio. | Mixto | Los Mártires, Suba, La Candelaria, Antonio Nariño, Bosa, Kennedy, Santa Fe, Ciudad Bolívar | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | 7 |  | Durante el primer trimestre hubo participación en las siguientes mesas sectoriales: 1. El 14.02.2023 Mesa sectorial Candelaria 2. El 22.02.23 Mesa sectorial Suba 3. El 27.02.2023 Mesa sectorial Ciudad Bolívar 4. El 03.03.2023 Mesa sectorial de Mártires 5. El 07.03.2023 Mesa sectorial Candelaria 6. El 10.03.2023 Mesa sectorial Ciudad Bolívar Y en las mesas distritales: 7. El 22.02.2023 Consejo Distrital de Cultura Poblacional | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 6 | [5 empty] | 13 | Actas, Agendas Programáticas, listados de asistencia, pantallazos de correos de convocatorias. Fotografías.
21 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Formación en patrimonio cultural a niños, niñas y adolescentes (Aulas Colegios SED) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Con este ámbito el programa de formación en patrimonio en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá, (Civinautas) en este 2023, espera ampliar su cobertura en el ciclo integral de educación, específicamente con el ajuste e implementación de herramientas de educación inicial y media vocacional. | Número de procesos y espacios pedagógicos guiados por la caja de herramientas Civinautas realizados. | 9 | Registro con evidencias de los nueve procesos y espacios pedagógicos realizados. | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, niños, niñas y adolescentes de colegios distritales y privados | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Participación en los espacios citados por el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes. Participación en el Consejo de Cultura de Grupos Etarios. | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la caja de herramientas Civinautas y las que se encuentran en construcción (a través de encuentros informativos, visitas, entrevistas, ejercicios de colaboración e innovación) . Se cuentan los procesos de planeación participativa entre mediadores del programa de formación y docentes implementadores de la caja de herramientas. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, los Mártires, San Cristóbal, Sumapaz y Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Tercer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co | 0 |  | El programa de formación en patrimonio cultural Civinautas, desarrolla procesos formativos en IED a partir de sus desarrollos metodológicos, en el marco de los cuales se van construyendo proyectos de aula desde un enfoque participativo, para este trimestre se avanzó el proceso en 5 Instituciones educativas, tres de ellas en modalidad directa (con formadores contratados por la Secretaría de Educación Distritla), y dos en modalida autónoma (con docentes implementadores y mediadores del programa que acompañan los procesos), en que se han definido preliminarmente 13 proyectos de aula, cuyos avances se presentan a continuación: Modalidad directa en Instituciones Educativas Distritales (IED): * En la IED La Estancia San Isidro Labrador se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de 4 proyectos de aula (de título por definir) con 4 grupos de estudiantes de los grados quinto y séptimo. Todos los proyectos se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) presentar el programa “Civinautas”, su enfoque en los intereses de los y las participantes y su implicación con el patrimonio cultural; 2) llevar a cabo prácticas de generación de acuerdos para enfocar las temáticas a profundizar en el proceso, con base en los intereses de los y las estudiantes; y 3) generar acuerdos sobre intereses en común, parte de la construcción de comunidad y del grupo de estudio “Civinautas”. En dos grupos en particular, la indagación de gustos se dio a través de audios descriptivos, y se generaron acuerdos sobre intereses plasmados en podcast y audios de debate grupal. En esta IED se reportan 109 beneficiados para este primer trimestre de implementación del Programa * En la IED Colegio Cundinamarca se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de un proyecto de aula (de título por definir) con 6 grupos de estudiantes de los grados octavo y noveno. El proyecto se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) abrir un espacio para que los y las estudiantes compartieran aspectos específicos de sus características personales, familias y territorios cercanos; 2) plantear los aspectos principales de la metodología escalar del programa “Civinautas” y de las diferentes tipologías del patrimonio, con posibilidad de ser abordadas en la exploración del proceso formativo; y 3) explorar cuáles son los elementos que cobran más valor para los y las estudiantes en sus entornos próximos, identificando estos como los vínculos que establecen con otros y otras. En esta IED se reportan 115 beneficiados para este primer trimestre de implementación del Programa * En la IED María Mercedes Carranza se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de un proyecto de aula (de título por definir) con 3 grupos de estudiantes multigrado (de segundo a séptimo). El proyecto se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) establecer un ambiente cálido y de cercanía entre niños y niñas; 2) reconocer intereses y gustos conjuntos y diversos en el grupo; 3) incentivar la participación y la toma de decisiones colectiva para llegar a acuerdos. En algunos grupos se establecieron consensos en torno a lugares de Bogotá con significados diversos para los niños y niñas, que quisieran visitar. En esta IED se reportan 22 beneficiados para este primer trimestre de implementación del Programa Modalidad asistida en IED: * En la IED Diego Montaña Cuellar se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de cinco proyectos de aula, liderados por docentes, que se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. - Los principales logros del proyecto (de título por definir) implementado con un grupo de estudiantes multigrado, que pretende enfocarse en prácticas y saberes de cultura culinaria, fueron: 1) narrar el programa de “Civinautas” desde las voces y experiencias que los niños y niñas han tenido en años anteriores; 2) reconocer sus nuevos intereses y expectativas; 3) propiciar conversaciones con sus cuidadores y cuidadoras sobre sus historias de vida y los saberes, prácticas y oficios que desempeñan; 5) diseñar un elemento identitario y vinculante al proceso de “Civinautas”; y 6) narrar los alimentos fundamentales de la cotidianidad de los niños y niñas, a través de la interacción con los personajes del programa Civinautas “Civi” y “Yoyo”. - Los principales logros del proyecto denominado “Ecosistema citadino 2.0” implementado con un grupo multigrado, fueron: 1) propiciar un diálogo de interpretación colectiva sobre el concepto de Civinauta para el reconocimiento del programa de formación en patrimonio cultural, a partir de las memorias de quienes han participado y las expectativas de los nuevos participantes; e 2) incentivar la narración descriptiva y reflexiva de historias y experiencias personales y cotidianas, como una habilidad de los civinautas para emprender el viaje que se pretende iniciar. - Los principales logros de dos proyectos (de título por definir) implementados con dos grupos de estudiantes de ciclo cuatro, que pretenden enfocarse en las memorias de la localidad Usme, fueron: 1) identificar algunos de los intereses y gustos de las y los participantes del programa de formación, a partir del reconocimiento del viaje como una forma de reconocer y apropiarse del territorio; 2) plantear algunos consejos para emprender viajes; 3) conversar sobre los orígenes y tradiciones familiares a partir del reconocimiento de cada uno de sus miembros, destacando la importancia de valorar la diversidad de familias que existen. - Los principales logros del proyecto implementado con un grupo de multigrado (estudiantes entre sexto, séptimo y octavo), que pretende enfocarse en los juegos tradicionales, fueron: 1) brindar la oportunidad a los niños, niñas y/o adolescentes de exponer sus ideas y contribuir con sus aportes, a propósito de la presentación del programa Civinautas, despertando su interés por emprender este camino; 2) motivar y permitir a cada estudiante conocerse, comprender y respetar a sus demás compañeros y compañeras; y 3) generar dinámicas de trabajo en equipo, a través del relacionamiento en rotaciones. En esta IED se reportan 184 beneficiados para este primer trimestre de implementación del Programa * En la IED José Félix Restrepo se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de dos proyectos de aula (de título por definir), liderado por dos docentes, con 3 grupos de estudiantes de primero y segundo grado. Los principales logros fueron: 1) generar un espacio de confianza y de reconocimiento de las voces de las niñas y niños en torno a sus saberes sobre la ciudad o algunos elementos de esta; y 2) generar en el grupo una idea más clara sobre el proceso de formación desarrollar, a partir de la puesta en escena de los títeres “Civi” y “Yoyo”, personajes del programa “Civinautas”, desde un lenguaje cercano que motivó su participación. Con uno de los grupos, en particular, se evidenció a través del dibujo la importancia de la casa como lugar seguro, la cercanía de los niños y niñas con espacios de juego, y el gusto por los espacios naturales, a manera de exploración de sus entornos próximos. Durante este primer trimestre no se reportan beneficiados, ya que la IED se encuentra en proceso de consolidación de los listados de asistencia a las sesiones. | 430 | 430 | De los 430 participantes según el sistema de matricula SIMAT de las Instituciones Educativas Distritales: * 228 son de género Femenino y 202 masculino. * 184 se encuentran dentro del grupo etáreo de infancia y 246 son adolescentes. * Pertenencia étnica: (8) 1 Inga, 1 Paez, 1 Uititoto, 5 afrodescendientes. * Personas con discapacidad: (13) 9 con Deficiencia Intelectual, 2 con discapacidad auditiva, 2 con discapacidad física de movilidad. * 72 participantes se reportan como población víctima | Las localidades en las que se dió inicio e implementación del programa para este primer trimestre fueron: - Usme - Ciudad Bolívar | * El pilar sobre el que se fundamentó la participación e interés en el programa “Civinautas” por parte de un número significativo de niños, niñas y/o adolescentes, fue el de su reconocimiento como un espacio en el que ellas y ellos tienen la posibilidad y el poder de explorar, reflexionar, mostrar e interpretar sus contextos, lenguajes y patrimonios. * En los grupos de niños, niñas y/o adolescentes en los que se socializó la propuesta general de construir un proyecto de aula en común, con base en sus intereses, preguntas y/o deseos de acción, se evidenció una conciencia de ser estudiantes pasivos respecto a los contenidos compartidos en el colegio y, por ende, un alejamiento de las cuestiones alrededor de las tomas de decisión en sus barrios, ciudad e incluso hogares. Sin embargo, de manera paralela, se demostró un fuerte interés de parte de ellas y ellos por comunicar aquello que les es importante, posiblemente como consecuencia de la invisibilización de sus intereses en otros escenarios del contexto adulto. * Esta etapa del proceso se concibe como un momento aún exploratorio que dará lugar al reconocimiento por parte de las niñas y niños de las dinámicas de las sesiones, de las habilidades e identidades del grupo, y de los entornos (familia, colegio, barrio, localidad) a los cuáles se movilizarán acercamientos para el reconocimiento de patrimonios culturales. * Marzo, al ser el mes en el que inicia la implementación del programa en las IED, es un periodo en el que los grupos presentan inconvenientes a razón de convocatoria de estudiantes, horarios de implementación de las actividades y/o espacios pertinentes para su realización. Estos a su vez van siendo ajustados en cada IED, a través de estrategias diversas adaptadas según el contexto. | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 9 | Un documento de proyecto de aula formulado y ejecutado. Se aportan los avances de los proyectos de aula y registro de asistencia de las sesiones.
22 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas | Formación en patrimonio cultural a niños, niñas y adolescentes (Espacios de educación no formal o escenarios comunitarios y organizativos) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Propiciar la participación de niños, niñas y adolescentes para que sus concepciones, reflexiones e inquietudes relacionadas con el patrimonio cultural se incorporen en los procesos de identificación, valoración, protección, recuperación y divulgación del patrimonio cultural que gestione el IDPC. | Número de espacios participativos con niños, niñas y adolescentes realizados. | 4 | Registro con evidencias de los cuatro espacios participativos realizados. | No aplica | Madres comunitarias, líderes y lideresas, madres padres o cuidadores, niños, niñas y adolescentes vinculados a procesos de educación no formal o procesos organizativos/comunitarios | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Participación en los espacios citados por el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes. Participación en el Consejo de Cultura de Grupos Etarios. | Espacios participativos con niños, niñas y adolescentes pertenecientes a procesos de educación no formal o de procesos organizativos o comunitarios, orientados a la activación e interpretación del patrimonio cultural. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co | 0 |  | El programa civinautas desarrolla procesos formativos en otros escenarios, durante el primer trimestre se desarrollaron dos procesos formativos, el primero con La biblioteca Comunitaria La Huera articulado al proyecto parque arqueológico y del patrimonio cultural, y el segundo en la IED Miguel de Cervantes Saavedra en articulación con el Museo de Bogotá: En la OEF Biblioteca Comunitaria La Huerta se inició el proyecto comunitario denominado “Memoria viva ¡Viva la memoria!” en el mes de marzo, con un grupo de niños y niñas entre los 6 y 12 años. Sus principales logros fueron: 1) reconocer lugares de sentido del barrio “La huerta”, desde los sentires, memorias y experiencias de niños y niñas, quienes identificaron el escenario de la biblioteca como un espacio seguro cohesionador de la comunidad, que les permite la creatividad y el compartir con otros y otras; 2) establecer un diálogo intergeneracional para reconstruir las historias familiares y barriales de quienes participan en el proceso; 3) generar diálogos con los niños y niñas y adolescentes sobre el territorio, la identidad y la preservación del medio ambiente, teniendo como pretexto el alimento que se comparte. En este espacio de formación se reportan 27 beneficiados para este primer trimestre de implementación del Programa En la OEF Miguel de Cervantes Saavedra se inició el proyecto “Escrituras creativas” en el mes de marzo, con un grupo de niños, niñas y/o adolescentes de grados octavo y noveno. Sus principales logros fueron: 1) reconocer el grupo y sus intereses asociados a la escritura y al territorio de la localidad de Usme que habitaban los y las participantes; 2) reconocer categorías y aspectos propios del género literario de la ciencia ficción como herramienta para procesos creativos y de expresión; 3) pensar el territorio de la localidad de Usme como un escenario con dinámicas propias que podían ser usadas en la creación de historias grupales; 4) consolidar creaciones literarias en las que se avizoraba la localidad en el año 2056, sus poblaciones, prácticas y sentidos; 5) aportar al Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles del Museo de Bogotá, desde las reflexiones de las y los estudiantes sobre la ciudad soñada a partir de la apropiación de sus territorios próximos. En este espacio de formación se reportan 16 beneficiados para este primer trimestre de implementación del Programa | 43 | 43 | De los 43 participantes: * 24 son de género Femenino y 19 masculino. * 23 se encuentran dentro del grupo etáreo de infancia y 20 son adolescentes. * Pertenencia étnica: (3) 1 Pijao, 1 Paez, 1 Pastos. * Personas con discapacidad: (1) 1 con Deficiencia Intelectual. * Un participante se reporta como población víctima. | La localidades en la que se dió inicio e implementación del programa para este primer trimestre fue: - Usme | * El gproceso en la IED Miguel de Cervantes Saavedra logró consolidarse durante todo el proceso gracias al acompañamiento docente y el desarrollo del proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad. En este sentido, se considera pertinente la identificación y alianza desde el programa con proyectos que se desarrollen en las IED, que tengan temáticas en común con los patrimonios culturales, y que partan de los intereses de los y las estudiantes. * La confianza y escucha al interior grupo permitió generar un espacio agradable para las y los estudiantes, pues se reconocieron sus ideas y saberes de manera horizontal. * En el proceso desarrollado en la biblioteca comunitaria “La huerta” la comida fue un elemento central en el momento metodológico de reconocimiento del patrimonio cultural, a través del refrigerio. Ingredientes y referencias territoriales, acercaron a los y las participantes al reconocimiento de su territorio próximo y la puesta en valor de las huertas, temática y actividad de la cual también participan en la biblioteca. * En el grupo mencionado anteriormente se considera importante continuar motivando el respeto por la individualidad, así como resaltar la diversidad como principio de igualdad. Para ello, metodológicamente se propone la planeación y desarrollo de las actividades por subgrupos, promoviendo un diálogo y reconocimiento más cercano entre niños y niñas, y aprovechando el acompañamiento que los practicantes de la Universidad Distrital realizan a este proceso. | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 | Un documento de proyecto comunitario formulado y ejecutado. Se presentan los avances de los proyectos comunitarios, planeaciones de las sesiones y los registros de asistencia
23 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Formación a formadores (Diplomado de Formación en patrimonio cultural) y a niños, niñas y jóvenes (Cátedra en Patrimonio Cultural / Aulas Colegios SED) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar el proceso de formación a formadores, en modalidad virtual, a través del diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación por medio de la estrategia virtual FORMA de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Proceso orientado a la ciudadanía interesada en el patrimonio cultural, cuyas trayectorias están relacionadas con la formación, interpretación, mediación social y cultural; con el liderazgo comunitario, prácticas de cuidado, conocimiento y gestión de saberes y oficios tradicionales y demás profesiones del campo cultural y artístico, que realizan procesos de formación y activación asociados con el patrimonio cultural y su integralidad. | Diplomado ofertado | 1 | Un informe implementado del diplomado ofertado autogestionado | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Participación en los espacios citados por el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes. Participación en el Consejo de Cultura de Grupos Etarios. | Diplomado ofertado. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, los Mártires, San Cristóbal, Sumapaz y Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co | 0 |  | El Diplomado de Formación en Patrimonio Cultural la Educación es una oferta formativa en modalidad virtual y autogestionada, que hace parte de la línea de formación a formadores del programa Civinautas. Dicha oferta se encuentra disponible en la plataforma FORMA de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y busca beneficiar a la ciudadanía en general interesada en fortalecer sus conocimientos y herramientas en torno al patrimonio cultural, desde una perspectiva de integralidad y en clave formativa. Para este primer semestre se reportan 25 estudiantes certificados. | 25 | 25 | De los 25 estudiantes certificados: * 10 participantes se reconocen de género Femenino y 15 masculino. * Un participante se encuentra dentro del grupo etário menor de 18 años, 11 participantes estan entre los 18 y 28 años y 13 son adultos. * Pertenencia étnica: (1) Un participante se reconoce como afrocolombiano. * Personas con discapacidad: (2) Dos personas con condición de dispacpacidad. * Un participante se reporta como víctima del conflicto armado. | Las localidades donde residen los estudiantes certificados del diplomado este primer trimestre son - Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Usaquén. - 6 paticipantes viven fuera de Bogotá. | Es importante señalar que la "Encuesta de evaluación del servicio de la Plataforma Virtual de Formación" si bien hace preguntas respecto a la oferta formativa, relacionadas con los contenidos y su propuesta metodológica, las respuestas por parte de quienes participan sólo pueden darse cuantitativamente y a través de pocas variables (totalmente de acuerdo, neutral y totalmente en desacuerdo). En este sentido, se estableció el compromiso con la profesional encargada de los elementos pedagógicos de la plataforma FORMA de revisar la posibilidad de fin de incluir preguntas de orden cualitativo, y/o con una cantidad mayor de variables como opción de respuesta, permitiendo un acercamiento mayor a la percepción de los y las participantes respecto a la propuesta formativa autogestionada. | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | Un informe implementado del diplomado ofertado autogestionado . Se presentan los certificados de quienes aprobaron la totalidad de la oferta formativa.
24 | Desarrollar el ámbito de participación en el marco del proceso adelantado por el IDPC en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) | Desarrollar acciones en el marco del Proceso de activación social y salvaguardia del CHSJD. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Desarrollar un proceso de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del CHSJD para fortalecer los vínculos ciudadanos con el lugar, reconociendo los procesos participativos previos agenciados por la ciudadanía, en el marco del Plan de Manejo Especial Protección del Complejo Hospitalario. | Número diálogos de memoria y saberes, Recorridos de reconocimiento y activación social realizados. | 10 | Registro con evidencias y soportes de los diez diálogos de memoria y saberes, recorridos de reconocimiento y activación social realizados . | No aplica | Ciudadanía, organizaciones y agrupaciones de víctimas y/o con trabajo en memoria, instancias de participación y gestión local, organizaciones locales y comunitarias, asociaciones locales de oficios o actividades, universidades. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño | Diálogos de memoria y saberes Recorridos de reconocimiento y activación social Desarrollo de estrategia de comunicación. Laboratorio de creación participativa de narrativas y contenidos en lenguajes artísticos. Acciones de activación de patrimonio. | Mixta | Localidad Antonio Nariño, Localidad de Santa Fe | Consejeros Local de patrimonio, extrabajadores de CHSJD, academia, Instancias de participación y gestión local como la Casa de la Juventud, la Mesa Graffiti. Organizaciones locales y comunitarias de barrios aledaños. Asociaciones locales de oficios o actividades entorno al CHAJD | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación- Equipo San Juan de Dios. | Celia del Pilar Paez Canro <celia.paez@idpc.gov.co> | 1 |  | Planeación junto con el Equipo de Comunicaciones IDPC y coordinación con el panel de participantes, para realizar la socialización del micrositio "En el corazón del San Juan de Dios", en el marco del primer Campus IDPC proyectado para el 29 de marzo, para el cual se esperaba un alcance a 1000 participantes en el evento, además de permitir quedar garabado en la página de Facebook lo cual posibilita múltiples reproducciones y alcance de público. El evento debió ser aplzado, esperando el aval de la Secretaría de Eduación, ente propietario del HSJD. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 11 | Un Micrositio de memorias del CHSJD/ Un documento de lineamiento para la activación social en clave de patrimonios integrados/ Un documento de sistematización de recorridos de reconocimiento y activación social.
25 | ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural-Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio. | 6 | Registro con evidencias de las seis sesiones del Consejo realizadas. | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Instancias de participación ciudadana Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - una sesión cada 2 meses. | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Valoración, Equipo de Participación Ciudadana | sara.moreno@idpc.gov.co | 1 |  | Durante el primer trimestre se avanzó en las siguientes acciones: Se reportan las siguientes sesiones en el marco de las instancias de participación: 1. Sesión No. 1 CDPC del 1 de marzo de 2023. Sesión ordinaria, presencial con opción de asistencia virtual. Consejeros activos: 10 Consejeros asistentes: 8 Invitados y otros asistentes: 7 Casos presentados: 1. Delimitación del área de protección del entorno patrimonial para la Hacienda Tibabita, BIC localizado en la Carrera 7 con Calle 199, borde oriental. 2. Solicitud de cambio de nivel de intervención de tres inmuebles BIC localizados en el barrio La Merced. 3. Solicitud de declaratoria como bienes de interés cultural del ámbito distrital de cinco inmuebles localizados en el barrio Villa Javier. 2. Sesión No. 2 CDPC del 29 de marzo de 2023. Sesión ordinaria, presencial con opción de asistencia virtual. Consejeros activos: 10 Consejeros asistentes: 8 Invitados y otros asistentes: 5 1. Solicitud de declaratoria como bienes de interés cultural del ámbito distrital de nueve inmuebles localizados en el barrio La Merced. 2. Solicitud de declaratoria como bien de interés cultural del ámbito distrital del inmueble localizado en la Carrera 6 No. 56-2, barrio Bosque Calderón. | 5 participantes que hacen parte de la ciudadanía | 3 participantes que hacen parte de la ciudadanía constantes en el proceso (asistieron a las dos sesiones del trimestre) | Consejera Eliana Vásquez, representante del Consejo de Cultura de Grupos Étnicos / Representante de las comunidades negras | Las sesiones del CDPC se llevaron a cabo en la sede del IDPC "Casa Genoveva", en la localidad de La Candelaria. Participa como consejero Alfonso Gutiérrez, consejero local de Teusaquillo | La instancia es un espacio en el que la ciudadanía interesada ha podido participar. Los ciudadanos solicitantes han sido escuchados y asesorados por el Consejo. Las solicitudes se han resuelto en los términos disponibles para ello. La opción mixta (presencial y virtual) permite una mayor asistencia de parte de los consejeros. Las actas de las sesiones del CDPC pueden ser consultadas en el enlace https://idpc.gov.co/toma-de-decisiones/ | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 6 | Acta, Listados de asistencia, pantallazos de correos
26 | ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural/Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de la Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones de la mesa realizadas. | 6 | Registro con evidencias de las seis sesiones de la mesa realizadas. | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Instancias de participación ciudadana - una sesión cada 2 meses. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IPES. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | 1 |  | Sesion ordinaria Mesa de Consejeros. Con la presencia de los integrantes de la Mesa, con el próposito de validar las acciones de la Agenda Programatica Anual-APA | 15 | 15 | Personas Mayores | Las sesiones del la mesa e llevo a cabo en la sede del IDPC "Casa Genoveva", en la localidad de La Candelaria. Participa como consejero Alfonso Gutiérrez, consejero local de Teusaquillo |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 6 | Un Informe de avance semestral/ Actas de las sesiones de la mesa de
27 | Desarrollar el ámbito de participación del proceso de Rendición permanente de cuentas. | Escenarios de rendición de cuentas *Articulado con actividades 3.1.3 y 3.2.5 del PAAC | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Rendir cuentas de manera permanente sobre la gestión del IDPC y recibir retroalimentación de la ciudadanía - Diálogos ciudadanos | Número de espacios de diálogo realizados. | 1 | Un informe publicado del espacio realizado. | No aplica | Ciudadanía general | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio | diálogo Ciudadano sectorial o de la entidad. Sensibilización a la ciudadanía sobre los procesos de rendición de cuentas. Consulta Ciudadana a través de encuestas. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaria General de la Alcaldía Mayor | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | andres.ramos@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | Un informe publicado del espacio realizado
28 | Desarrollar el ámbito de participación en marco del acompañamiento de los Planes de acción de Políticas Públicas Distritales relacionadas con participación ciudadana | Escenarios de seguimiento y evaluación a los acuerdos para la orientación de la inversión y los resultados de la ejecución de las Políticas Públicas Distritales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Aporte a la garantía de derechos de poblaciones y sectores sociales específicos a través del Cumplimiento de las Políticas Públicas Distritales concertadas con la ciudadanía | Número de reportes atendidos en el marco del acompañamiento de los Planes de acción de Políticas Públicas Distritales. | Según convocatoria o a solicitud del Sector Cultura, Recreación y Deporte y otros | Registro de evidencias con los reportes realizados. | No aplica | Organizaciones sociales y culturales | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Instancias de Participación; Mesas de trabajo de Políticas Públicas Distritales (Mesa PIAA, LGBTI, artesanos, entre otras); reportes de avance y entrega de información. | Presencial | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno (oficina de Planeación), y demás Secretarías responsables de otras Políticas Públicas Distritales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [11 empty] | 0 | Actas, listados de asistencia, pantallazos y matrices.
29 | Desarrollar el ámbito de participación para dar cumplimiento a la Política de Participación Ciudadana MIPG en la Gestión Pública de Bogotá | Desarrollar acciones de gestión, seguimiento para dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el desarrollo de la Política Pública de participación Ciudadana dentro de los procesos adelantados por el IDPC | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Cumplir con los requisitos, recomendaciones y lineamientos para el diligenciamiento de los instrumentos, acciones y actividades para dar cumplimiento a la implementación de la Política Pública de participación Ciudadana dentro de los procesos adelantados por el IDPC | Número instrumentos de seguimiento a la Política de Participación Ciudadana diligenciados. | Según convocatoria o a solicitud de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o Instituto Distrital de participación y Acción Comunal-IDPAC y Secretaría Distrital de Planeación-SDP | Registro de evidencias con instrumento de seguimiento realizados. | No aplica | Organizaciones sociales y culturales | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural y Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Reporte de avances y entrega de información. Diligenciar un instrumento de autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana,entre otros. | Presencial | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno (oficina de Planeación), Instituto Distrital de participación y Acción Comunal-IDPAC | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | 0 |  | Durante el primer trimestre no se tenían acciones proyectadas | [5 empty] | Por demanda | [5 empty] | 0 | Actas, listados de asistencia, pantallazos y matrices.
30 | Desarrollar el ámbito de participación en el marco del cumplimiento a las Causas Ciudadanas de competencia del IDPC | Acompañamiento, implementación y seguimiento a Causas Ciudadanas viabilizadas de competencia del IDPC. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Recibir y dar cumplimiento a las Causas Ciudadanas asignadas al IDPC que promuevan soluciones para problemáticas relacionadas con el patrimonio de la ciudad. | Número de Causas Ciudadanas implementadas. | Según demanda de la ciudadanía y posterior asignación al IDPC | Registro de evidencias con los reportes de causas ciudadanas realizadas. | No aplica | Ciudadanía, organizaciones sociales y culturales | NA | Número de Causas Ciudadanas implementadas / Número de Causas Ciudadanas delegadas al IDPC | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Gobierno | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | andres.ramos@idpc.gov.co | Por demanda | [7 empty] | Por demanda |  | Por demanda |  | Por demanda |  | 0 | Actas, listados de asistencia, pantallazos.

## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro