## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
| Entidad | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC | [6 empty] | Vigencia: | 2024
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Total de acciones programadas | PROGRAMADAS |  |  |  | # Acciones programadas por trimestre | 1 TRIM | [5 empty] | # Acciones programadas por trimestre | 2 TRIM | [7 empty] | Tipo de evidencias (mínimo listas de asistencia y fotos)
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [12 empty] | I | II | III | IV |  | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Lecciones aprendidas trimestre (enero a febrero, marzo) |  | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Lecciones aprendidas trimestre (Abril, Mayo, Junio) | Total de acciones programadas | Total Acciones ejecutadas
1 | Desarrollar el ámbito de activación entornos patrimoniales. | Desarrollar espacios de reconocimiento y activación social de entornos patrimoniales | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocer y establecer relacionamiento con actores, intereses y procesos en territorio para la definición y desarrollo de acciones de activación de los patrimonios en los entornos priorizados Fortalecer los tejidos sociales y cotidianos asociados a los patrimonios en los entornos priorizados. | Número de procesos de participación en saberes y experiencias realizados, en el entorno activado (Fontibón) | 2 | Registros con evidencias de los procesos realizados de las líneas de activación en el último entorno priorizado que corresponde al núcleo fundacional de Fontibón. | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas. | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural. CLACP de Fontibón. Red intersectorial de Fontibón. | Desarrollo de procesos de participación que contemplan: encuentros de saberes y experiencias entre procesos y/o entornos, recorridos exploratorios de reconocimiento y relacionamiento con actores sociales e institucionales, encuestas, consultas ciudadanas, talleres, laboratorios de creación, ejercicios de expresión cultural y artística de grupos poblacionales, campañas informativas. * Procesos asociados a los componentes de activación de entornos patrimoniales | Mixta | Sector de Interés Urbanístico de Fontibón y su área de influencia. | Idartes, Jardín Botánico, IDPAC, IDT, Alcaldías Locales, SCRD, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Ambiente, residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, residentes, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Segundo Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo 7 entornos) | monica.mercado@idpc.gov.co | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Registros con evidencias de los dos procesos de participación en saberes y experiencia realizados por líneas de activación (documento actualizado de sistematización del desarrollo de la estrategia de activación implementada en los siete entornos trabajados (Núcleos fundacionales de Bosa, Suba y Usme y CHB, Parque Nacional y Teusaquillo) incluido el último entorno priorizado que corresponde al SIU de Fontibón). | Seguimiento y evaluación participativa | Ejecución o Implementación Participativa
2 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Teusaquillo | Implementar espacios de diálogo con la comunidad, en el marco del sistema de gestión del PEMP de Teusaquillo, los CUPI | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Implementar las acciones e iniciativas para hacer efectiva la conformación de los CUPI, en el marco del sistema de gestión del PEMP Teusaquillo | Número de espacios de diálogo realizados para la conformación de los CUPI, en el marco del sistema de gestión del PEMP Teusaquillo | 4 (Dependiendo de la reglamentación del CUPI) | Registro con evidencias de los cinco espacios y encuentros de participación realizados. | No aplica | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo (CLACP). Mesa Sectorial Cultura. Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, exposición de resultados. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Junta Administradora Local (JAL), Consejo de Planeación Local (CPL) , Juntas de Acción Comunal, gremios, universidades, comerciantes, instancias de participación, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de instrumentos de Gestión Territorial) ( Equipo de participación y divulgación del PEMP de Teusaquillo) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Registro con evidencias de los cinco procesos realizados y un informe final ejecutivo de los resultados del proceso divulgación previo a la etapa de adopcion del PEMP |  | Participación en la información
3 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Desarrollar iniciativas de divulgación, socialización y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP del Centro Histórico dirigidos a instancias de participación, grupos ciudadanos específicos o la ciudadanía en general. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Divulgar el PEMP del Centro Histórico, posicionar su enfoque de patrimonios integrados a partir de la implementación de su componente programático, y garantizar la apropiación ciudadana por medio de diálogos ciudadanos | Número de iniciativas de divulgación, socialización y posicionamiento de los contenidos y proyectos realizados. | 4 | Registro con evidencias de las cuatro iniciativas de divulgación para el posicionamiento de los contenidos realizadas | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Desarrollo de procesos y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: foros, talleres, diálogos territoriales y campañas comunicativas | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, FUGA, Ministerio de Cultura | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Un informe ejecutivo de los resultados del proceso de divulgación para el posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP
4 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Ajustar, conformar y consolidar el sistema de gestión del PEMP del Centro Histórico (CMUP) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Definir y desarrollar las acciones para el ajuste, la conformación y la consolidación del sistema de gestión del PEMP-CHB (CMUP) | Número de espacios de diálogo realizados para el ajuste, la conformación y la consolidación de los CMUP | 8 | Registro con evidencias de los cuatro procesos de gestión colaborativas realizados. | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | Un informe ejecutivo del proceso de gestión colaborativa
5 | Desarrollar el ámbito de participación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Generar espacios de socialización y diálogo intercultural que promuevan el trabajo conjunto y articulado para el desarrollo y consolidación del Área Arqueológica Protegida -AAP. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Definir acciones que promuevan la consolidación de la ruta para la gestion participativa del Parque Arqueológico de Usme | Número de espacios y/o encuentros de participación ciudadanos realizados. | 6 | Registro de evidencias de los seis espacios y/o encuentros de participación realizados y su documento de sistematización de memoria. | No aplica | Organizaciones de base, organizaciones sociales con enfoque diferencial étnico, campesinas y de diversos sectores sociales; gestores culturales locales, Instancias de participación locales, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales.e instituciones educativas. | Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Red intersectorial de Cultura de Usme. Consejo de la Ruralidad de Usme | Espacios de armonización cultural (círculos de la palabra, encuentros de saberes, implementación del calendario tradicional) Encuentros, talleres, Participación en instancias formales de participación ciudadana y de rendición de cuentas, entrega de material informativo, entrevistas, visitas, recorridos. | Presencial | Localidad del Borde Sur | Organizaciones sociales y comunitarias. Instituciones : ICANH , Instituto Distrital de Turismo, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, CAR, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Planeación. Universidades: Universidad Nacional de Colombia Cabildos y comunidades indígenas Juntas de Acción Comunal de la Ruralidad Ciudadanía en General interesada | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestión Territorial (Coordinación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural) y Gerencia de Instrumentos | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [16 empty] | Un documento de sistematización de memoria por cada uno de los espacios y/o actividad de socialización/ Un documento final con los aportes de los participantes para la construcción de la ruta de participación.
6 | Desarrollar el ámbito de participación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Desarrollar acciones que aportan herramientas pedagogicas y divulgativas para la gestion cultura participativa del Parque Aerqueologico de Usme. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Incorporar las contribuciones de la ciudadanía a la caja de herramientas pedagógicas y divulgativas del Parque Arqueológico de Usme, así como a la agenda cultural del segundo semestre de 2024. | Número de acciones participativas realizadas para la incorporación de los aportes de la ciudadania en la agenda cultural. | 11 | Registro de evidencias de los 11 espacios y/o acciones participativas realizadas. Documento final que contenga los resultados del proceso participativo, incluyendo las contribuciones a la caja de herramientas y a la agenda cultural del parque. | No aplica | Organizaciones de base, organizaciones sociales con enfoque diferencial étnico, campesinas y de diversos sectores sociales; gestores culturales locales, Instancias de participación locales, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales.Instituciones educativas. Formadores populares, artistas, gestores culturales, docentes. | Red intersectorial de Cultura de Usme. | Talleres, diseños participativos, recorridos de interpretación del patrimonio. Laboratorios de co-creación. | Presencial | USME | Red de Bibliotecas Públicas BIBLORED Instituciones Educativas Públicas y Privadas Organizaciones sociales y comunitarias Ciudadanía en general interesada Alcaldía Local de Usme Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (IDARTES-Planetario de Bogotá) | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Coordinación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural) | katherine.camacho@idpc.gov.co | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | [16 empty] | Un documento que consolide la agenda
7 | Desarrollar el ámbito de participación relacionado con Recorridos patrimoniales | Realizar recorridos y encuentros de sensibilización y activación de patrimonios plurales en la ciudad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de colectivos ciudadanos. | Número de recorridos patrimoniales y procesos para la apropiación del patrimonio realizados. | Febrero a Mayo : 2 febrero, 3 marzo, 3 abril, 4 mayo (Programacion total 25) Segundo semestre 13: 3 por mes (Diciembre 0) | Una ficha de registro por cada uno de los recorridos realizados. | No aplica | Organizaciones sociales y colectivos culturales | Mesa de consejeros y Consejeras locales de Patrimonio Cultural | Recorridos Patrimoniales; ejercicios y procesos de colaboración e innovación para la apropiación del patrimonio cultural. | Mixta | Bogotá | Colectivos ciudadanos interesados. Alcaldía Local de Usme, entre otros. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Territorial (Recorridos patrimoniales) | José Leonardo Cristancho <jose.cristancho@idpc.gov.co> | Febrero a Mayo : 2 febrero, 3 marzo, 3 abril, 4 mayo (Programacion total 25) Segundo semestre 13: 3 por mes (Diciembre 0) | [20 empty] | Una ficha de registro de los recorridos desarrollados con los soportes de la ejecución de la actividad. /Guión del recorrido.
8 | Desarrollar el ámbito de participación de los Procesos de declaratoria de patrimonio inmaterial. | Acciones de socializacion y activacion de los Planes Especiales de Salvaguarda (PES) de las manifestaciones incluidas en la LRPCI del ambito distrital | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Socializar los contenidos de los planes especiales de salvaguardia Jizca Chia Zhue (Festival del Sol y la Luna), de la cultura Bogotana de la Bici, Teatro coleccion colectiva, manifestaciones incluidas en la LRPCI del ámbito distrital. | Espacios de socializacion y activacion desarrollados | 3 por trimestre. Por semestre (3 por trimestre) | Registro de evidencias de los seis espacios de participación, diálogos, talleres y/o acciones realizados. | No aplica | Ciudadania en general ( Comunidad Muisca de Bosa, Grupos del Teatro que practican creacion colectiva, Consejos locales de la bicicleta, colectivos y colectivas de ciclistas y otros actores sociales por identificar. comunidades , organizaciones sociales, gestores locales de patrimonio cultural) | Mesa de Consejeros y Consejeras locales de Patrimonio Cultural. Secretaría Distrital de Movilidad, de la Mujer,Alcaldia Locales | Espacios de socializacion con los grupos de interes. | Mixta | La Candelaria | IDARTES, SECRETARÍA DE CULTURA Y COLECTIVOS DE TEATRO COMUNITARIO QUE IMPLEMENTAN PROCESOS DE CREACIÓN COLECTIVA | Participación en la información | Implementación | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | Blanca.gomez@idpc.gov.co | 3 por trimestre. Por semestre (3 por trimestre) | [20 empty] | Documento de relatoría de los diálogos realizados / Un documento Plan Especial de Salvaguardia
9 | Desarrollar el ámbito de participación del Inventario de Patrimonio Cultural | Desarrollar procesos orientados a la difusion y transferencia de la metodologia para la elaboracion de inventarios de patrimonio vivo. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar procesos de difusion y transferencia de la metodologia de inventario de patrimonio vivo con grupos de interés. | Número de espacios de socializacion y difusion de la metodologia de inventario de patrimonio vivo con grupos de interés. | 3 en clave de procesos, Incluyendo plaza de mercados ( Si el corte es a mayo mantenemos meta ) | Registro que contenga evidencias de los espacios realizados en cada uno de los 3 procesos realizados. | No aplica | Alcaldias Locales, comunidades , organizaciones sociales, gestores locales de patrimonio cultural | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural, Secretaria de Cultura, Recreacion y Deportes. Alcaldias Locales. | Espacios de socializacion y difusion de la metodologia de inventario de patrimonio vivo con grupos de interés. | Mixta | Por definir | SCRD, SDP | Participación en la información | Implementación | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de inventario de PCI) | Blanca.gomez@idpc.gov.co | 3 en clave de procesos, Incluyendo plaza de mercados ( Si el corte es a mayo mantenemos meta ) | [20 empty] | Un documento de síntesis del proceso de fortalecimiento de capacidades por territorio donde se realice.
10 | Desarrollar el ámbito de participación de la Política Sectorial de Fomento / Programa Distrital de Apoyos Concertados y Programa Distrital de Estímulos. | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Número de estimulos de fomento otorgados a iniciativas de la ciudadania | Número de estimulos de fomento otorgados a iniciativas de la ciudadania | 29 (Cargar Segundo trimestre Junio) | Resoluciones de designación de los ganadores y contrato de interes publico para el desarrollo de apoyos concertados | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Fomento ) | nathaly.bonilla@idpc.gov.co | 29 (Cargar Segundo trimestre Junio) | [20 empty] | Resoluciones de designación de ganadores /Actas de seguimiento misional a propuestas ganadoras
11 | Desarrollar el ámbito de participación de la Política Sectorial de Fomento / Programa Distrital de Estímulos. | Propuestas ganadoras y en ejecución en el marco de los Programas Distritales de Estímulos, para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el marco de la territotiralizacion del Museo de Bogotá. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos museológicos del Museo de Bogotá | Número de estimulos de fomento en el marco del programa distrital de estímulos. | 4 (Cargar junio)(O si no lo cambiamos a mayo CRP ) | Resoluciones de designación de los ganadores orientados a la territorializacion del museo | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del programa distrital de estímulos; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento en el marco de las becas del museo de Bogotá. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, entidades del sector cultura, organizaciones, agrupaciones y agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Tercer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Alejandra Romero Gonzalez <gerenciamdb@idpc.gov.co> | 4 (Cargar junio)(O si no lo cambiamos a mayo CRP ) |  | 4 | [18 empty] | Resoluciones de designación e ganadores /Actas de seguimiento misional a propuestas ganadoras
12 | Desarrollar el ámbito de Participación ciudadana en la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Número de actividades educativas y culturales realizadas en el MDB y MCA. | 10 marzo 10 abril 10 mayo ( En caso que fuera anual magnitud 10 por mes hasta noviembre ) | Registro de evidencias de las actividades educativas y culturales realizadas | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar (y otras localidades) | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar y otras | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Alejandra Romero Gonzalez <gerenciamdb@idpc.gov.co> | 10 marzo 10 abril 10 mayo ( En caso que fuera anual magnitud 10 por mes hasta noviembre ) | 10 | 10 | [18 empty] | Actas, listados de asistencia, registro fotográfico, agendas de los talleres
13 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Acompañamiento de Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio/Mesa Temática de Museos. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el trabajo colectivo para el fortalecimiento y posicionamiento del sector museal de la ciudad de Bogotá. | Número de sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos realizados. | 8 (Desde Marzo) (Magnitud permanece) | Registro de evidencias de las ocho sesiones realizadas. | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | NA | Sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos. | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Equipo de Participación Ciudadana, Museo de Bogotá | Alejandra Romero Gonzalez <gerenciamdb@idpc.gov.co> | 8 (Desde Marzo) (Magnitud permanece) | 0 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | Actas, protocolos, encuesta, reglamento, comunicados, plan de acción, listados de asistencia, pantallazos de correos de invitación de consejos
14 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Formación en patrimonio cultural a niños, niñas y adolescentes (Aulas Colegios SED) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Con este ámbito el programa de formación en patrimonio en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá, (Civinautas) en este 2024, espera ampliar su cobertura en el ciclo integral de educación, específicamente con el ajuste e implementación de herramientas de educación inicial y media vocacional. | Número de procesos y espacios pedagógicos guiados por la caja de herramientas Civinautas realizados. | 8 (A mayo) (6 de marzo y 2 de abril) | Registro con evidencias de los ocho procesos y espacios pedagógicos realizados. | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, niños, niñas y adolescentes de colegios distritales y privados | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Participación en los espacios citados por el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes. Participación en el Consejo de Cultura de Grupos Etarios. | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la caja de herramientas Civinautas y las que se encuentran en construcción (a través de encuentros informativos, visitas, entrevistas, ejercicios de colaboración e innovación) . Se cuentan los procesos de planeación participativa entre mediadores del programa de formación y docentes implementadores de la caja de herramientas. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, los Mártires, San Cristóbal, Sumapaz y Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Tercer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co | 8 (A mayo) (6 de marzo y 2 de abril) | 0 | 8 | [18 empty] | Un documento de proyecto de aula formulado y ejecutado.
15 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas | Formación en patrimonio cultural a niños, niñas y adolescentes (Espacios de educación no formal o escenarios comunitarios y organizativos) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Propiciar la participación de niños, niñas y adolescentes para que sus concepciones, reflexiones e inquietudes relacionadas con el patrimonio cultural se incorporen en los procesos de identificación, valoración, protección, recuperación y divulgación del patrimonio cultural que gestione el IDPC. | Número de espacios participativos con niños, niñas y adolescentes realizados. | 3 (mayo) | Registro con evidencias de los cuatro espacios participativos realizados. | No aplica | Madres comunitarias, líderes y lideresas, madres padres o cuidadores, niños, niñas y adolescentes vinculados a procesos de educación no formal o procesos organizativos/comunitarios | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Participación en los espacios citados por el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes. Participación en el Consejo de Cultura de Grupos Etarios. | Espacios participativos con niños, niñas y adolescentes pertenecientes a procesos de educación no formal o de procesos organizativos o comunitarios, orientados a la activación e interpretación del patrimonio cultural. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co | 3 (mayo) | 0 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | Un documento de proyecto comunitario formulado y ejecutado.
16 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Formación a formadores (Diplomado de Formación en patrimonio cultural) y a niños, niñas y jóvenes (Cátedra en Patrimonio Cultural / Aulas Colegios SED) | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar el proceso de formación a formadores, en modalidad virtual, a través del diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación por medio de la estrategia virtual FORMA de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Proceso orientado a la ciudadanía interesada en el patrimonio cultural, cuyas trayectorias están relacionadas con la formación, interpretación, mediación social y cultural; con el liderazgo comunitario, prácticas de cuidado, conocimiento y gestión de saberes y oficios tradicionales y demás profesiones del campo cultural y artístico, que realizan procesos de formación y activación asociados con el patrimonio cultural y su integralidad. | Diplomado ofertado | 1 | Informe de implementación del diplomado desde la modalidad autogestionada (Semestral) | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Participación en los espacios citados por el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes. Participación en el Consejo de Cultura de Grupos Etarios. | Diplomado ofertado. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, los Mártires, San Cristóbal, Sumapaz y Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | Un informe implementado del diplomado ofertado autogestionado
17 | Desarrollar el ámbito de participación en el marco del proceso adelantado por el IDPC en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) | Desarrollar acciones en el marco del Proceso de activación social y salvaguardia del CHSJD. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Desarrollar un proceso de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del CHSJD para fortalecer los vínculos ciudadanos con el lugar, reconociendo los procesos participativos previos agenciados por la ciudadanía, en el marco del Plan de Manejo Especial Protección del Complejo Hospitalario. | Proceso de activacion social y salvaguardia de los patrimonios integrados del CHSJD realizado | 1 (marzo) | Informe del proceso de activacion social y salvaguardia de los patrimonios integrados del CHSJD realizados con los listados de asistencias que soportan el proceso) | No aplica | Ciudadanía, organizaciones y agrupaciones de víctimas y/o con trabajo en memoria, instancias de participación y gestión local, organizaciones locales y comunitarias, asociaciones locales de oficios o actividades, universidades. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño | Diálogos de memoria y saberes Recorridos de reconocimiento y activación social Desarrollo de estrategia de comunicación. Laboratorio de creación participativa de narrativas y contenidos en lenguajes artísticos. Acciones de activación de patrimonio. | Mixta | Localidad Antonio Nariño, Localidad de Santa Fe | Consejeros Local de patrimonio, extrabajadores de CHSJD, academia, Instancias de participación y gestión local como la Casa de la Juventud, la Mesa Graffiti. Organizaciones locales y comunitarias de barrios aledaños. Asociaciones locales de oficios o actividades entorno al CHAJD | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Divulgación y Apropiación- Equipo San Juan de Dios. | Hederson Gualteros Tellez <hederson.gualteros@idpc.gov.co> | 1 (marzo) | 1 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Un Micrositio de memorias del CHSJD/ Un documento de lineamiento para la activación social en clave de patrimonios integrados/ Un documento de sistematización de recorridos de reconocimiento y activación social.
18 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Acompañar técnicamente las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asistencia y acompañamiento técnico a las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Número de sesiones y acciones de los Consejos Distritales y local de arte, Cultura y Patrimonio realizadas. | Por demanda | Registro con evidencias de las sesiones convocadas. | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | NA | Sesiones y acciones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de los territorios Priorizados a los que sea convocados el IDPC. Sesiones y acciones derivados del acompañamiento técnico al Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio. | Mixto | Los Mártires, Suba, La Candelaria, Antonio Nariño, Bosa, Kennedy, Santa Fe, Ciudad Bolívar | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | Por demanda | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Actas, Agendas Programáticas, listados de asistencia, pantallazos de correos de convocatorias. Fotografías.
19 | ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural-Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio. | 6 | Registro con evidencias de las seis sesiones del Consejo realizadas. | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Instancias de participación ciudadana Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - una sesión cada 2 meses. | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Valoración, Equipo de Participación Ciudadana | sara.moreno@idpc.gov.co | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [16 empty] | Acta, Listados de asistencia, pantallazos de correos
20 | ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural/Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de la Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones de la mesa realizadas. | 6 | Registro con evidencias de las seis sesiones de la mesa realizadas. | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Instancias de participación ciudadana - una sesión cada 2 meses. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IPES. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [16 empty] | Un Informe de avance semestral/ Actas de las sesiones de la mesa de
21 | Desarrollar el ámbito de participación del proceso de Rendición permanente de cuentas. | Escenarios de rendición de cuentas *Articulado con actividades 3.1.3 y 3.2.5 del PAAC | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Rendir cuentas de manera permanente sobre la gestión del IDPC y recibir retroalimentación de la ciudadanía - Diálogos ciudadanos | Número de espacios de diálogo realizados. | 1 | Un informe publicado del espacio realizado. | No aplica | Ciudadanía general | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio | diálogo Ciudadano sectorial o de la entidad. Sensibilización a la ciudadanía sobre los procesos de rendición de cuentas. Consulta Ciudadana a través de encuestas. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaria General de la Alcaldía Mayor | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | andres.ramos@idpc.gov.co | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | Un informe publicado del espacio realizado
22 | Desarrollar el ámbito de participación en marco del acompañamiento de los Planes de acción de Políticas Públicas Distritales relacionadas con participación ciudadana | Escenarios de seguimiento y evaluación a los acuerdos para la orientación de la inversión y los resultados de la ejecución de las Políticas Públicas Distritales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Aporte a la garantía de derechos de poblaciones y sectores sociales específicos a través del Cumplimiento de las Políticas Públicas Distritales concertadas con la ciudadanía | Número de reportes atendidos en el marco del acompañamiento de los Planes de acción de Políticas Públicas Distritales. | Según convocatoria o a solicitud del Sector Cultura, Recreación y Deporte y otros | Registro de evidencias con los reportes realizados. | No aplica | Organizaciones sociales y culturales | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Instancias de Participación; Mesas de trabajo de Políticas Públicas Distritales (Mesa PIAA, LGBTI, artesanos, entre otras); reportes de avance y entrega de información. | Presencial | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno (oficina de Planeación), y demás Secretarías responsables de otras Políticas Públicas Distritales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | Según convocatoria o a solicitud del Sector Cultura, Recreación y Deporte y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Actas, listados de asistencia, pantallazos y matrices.
23 | Desarrollar el ámbito de participación para dar cumplimiento a la Política de Participación Ciudadana MIPG en la Gestión Pública de Bogotá | Desarrollar acciones de gestión, seguimiento para dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el desarrollo de la Política Pública de participación Ciudadana dentro de los procesos adelantados por el IDPC | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Cumplir con los requisitos, recomendaciones y lineamientos para el diligenciamiento de los instrumentos, acciones y actividades para dar cumplimiento a la implementación de la Política Pública de participación Ciudadana dentro de los procesos adelantados por el IDPC | Número instrumentos de seguimiento a la Política de Participación Ciudadana diligenciados. | Según convocatoria o a solicitud de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o Instituto Distrital de participación y Acción Comunal-IDPAC y Secretaría Distrital de Planeación-SDP | Registro de evidencias con instrumento de seguimiento realizados. | No aplica | Organizaciones sociales y culturales | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural y Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Reporte de avances y entrega de información. Diligenciar un instrumento de autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana,entre otros. | Presencial | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno (oficina de Planeación), Instituto Distrital de participación y Acción Comunal-IDPAC | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | lucia.suarez@idpc.gov.co | Según convocatoria o a solicitud de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o Instituto Distrital de participación y Acción Comunal-IDPAC y Secretaría Distrital de Planeación-SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Actas, listados de asistencia, pantallazos y matrices.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro